## Sheet1
№ проекта | Тип проекта | Наименование проекта | Риск | Вероятность | Серьезность последствий | Приоритетность | Предлагаемые меры | Текущий статус
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Задержка в сборе и подготовке первичной информации по оборудованию.", "translated": "Delay in the collection and preparation of primary information on the equipment."} | Высокий | Средний | Средний | Оказание содействия подразделениям в заполнении данных | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Игнорирование заполнения необходимых форм журналов.", "translated": "Ignoring the completion of required log forms."} | Средний | Средний | Средний | Направление по электронной почте личных задач на неделю в соответствии с индивидуальным графиком. | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Игнорирование заполнения необходимых форм журналов.", "translated": "Ignoring the completion of required log forms."} | Средний | Средний | Средний | Проведение бесед, совещаний, с исполнителями и их руководством, обозначение важности поставленных задач, при отсутствии понимания принятие мер, демотивация.. | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Игнорирование заполнения необходимых форм журналов.", "translated": "Ignoring the completion of required log forms."} | Средний | Средний | Средний | Мониторинг, постановка задач через проектное управление, еженедельный контроль исполнения | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Коллектив задействованный для реализации проекта, имеет различную структурную подчинённость.", "translated": "The team involved in the project implementation has different structural subordination."} | Высокий | Средний | Средний | Назначить членов рабочей группы приказом, разработать систему мотивации | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Не правильное или не своевременное ведение журнала об обнаружении дефектов", "translated": "Incorrect or untimely logging of defect detection"} | Высокий | Средний | Средний | Контроль за внесением данных, со стороны руководства подразделений, разделение внесения данных между мастерами и механиками | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Не предсказуемые изменения в базе таблиц КИСП, что приведёт к сбоям в синхронизации ПО \"Менеджер оборудования\"", "translated": "Unpredictable changes in the KISP database tables, which will lead to synchronization failures in the \"Equipment Manager\" software."} | Высокий | Высокий | Средний | Внести предложение в IT департамент о фиксации зависимых таблиц. А при необходимости внесения в них изменений согласовывать. | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Не своевременное создание необходимых журналов согласно регламента, отсутствие контроля их корректного заполнения.", "translated": "Untimely creation of the necessary logs according to the regulations, lack of control over their proper completion."} | Средний | Низкий | Средний | Контроль за исполнением. | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Недостаточная квалификация персонала для определения типа и критичности дефекта", "translated": "Insufficient staff qualifications for determining the type and criticality of the defect"} | Средний | Низкий | Высокий | Обучение персонала | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Недостаточный опыт в реализации подобных проектов", "translated": "Insufficient experience in implementing similar projects"} | Высокий | Высокий | Высокий | Лекции и консультации, привлечение стороннего эксперта | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Некорректное определение коренных причин в связи с однобоким взглядом на технологическое оборудование (механики отвечают только за механические дефекты, электрики только за электрические)", "translated": "Incorrect identification of root causes due to a narrow focus on technological equipment (mechanics are responsible only for mechanical defects, electricians only for electrical defects)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Необходимо разработать проект по обучению персонала смежным профессиям. | Открыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Некорректные данные со счётчиков расхода воды", "translated": "Incorrect data from water flow meters"} | Средний | Высокий | Средний | После установки счётчиков провести верификацию данных со счётчиков, отслеживать в течении 2х месяцев, далее периодически не менее 1 раза в 6 месяцев сверять данные | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Несвоевременное информирование или сокрытие фактов выявления дефектов", "translated": "Untimely notification or concealment of defect detection facts"} | Низкий | Низкий | Низкий | Дублирование информации, получение из различных источников | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Отсутствие содействия со стороны руководителей подразделений, чей персонал будет задействован в реализации проекта", "translated": "Lack of support from the heads of departments whose staff will be involved in the project implementation"} | Низкий | Высокий | Средний | Проведение собрания с руководителями производств | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Отсутствие технического персонала на участке Закваски", "translated": "Lack of technical personnel at the Sourdough section"} | Высокий | Высокий | Высокий | Подбор персонала | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Ошибки при сохранении данных в базе АРГО, связанные с некорректным коэффициентом", "translated": "Errors when saving data in the ARGO database related to an incorrect coefficient"} | Высокий | Высокий | Высокий | Внести корректировки в модуль учёта показателей приборов | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Превышение выделенного времени на установку счётчиков, в связи с отсутствием или некорректностью планов зданий и помещений, отсутствие планов работ и финансирования. ", "translated": "Exceeding the allocated time for installing meters due to the absence or inaccuracy of building and room plans, as well as the lack of work plans and funding."} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести актуализацию планов, составить план работ, составить смету | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Программный комплекс сбора данных показаний приборов учёта, возможны сбои в работе системы (ошибки связи и т.д.)", "translated": "Software suite for collecting meter readings; system malfunctions are possible (communication errors, etc.)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Установка модулей промежуточного архивирования данных | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Сбои программного обеспечения, некорректная работа на разных платформах", "translated": "Software malfunctions, incorrect operation on different platforms"} | Средний | Высокий | Средний | тестирование по, при невозможности корректной работы, закупка стороннего ПО. Совместная работа по интеграции в КИСП с ИТ отделом | Мониторинг
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Сложность заполнения данных в электронном виде, в связи с отсутствием навыков и опыта работы в специализированном ПО (механики, мастера)", "translated": "Difficulty in filling out data electronically due to the lack of skills and experience working with specialized software (mechanics, supervisors)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Обучение, практика | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Смещение сроков в случае переоценки своих возможностей по созданию программного обеспечения", "translated": "Shifting deadlines in case of reassessing one's capabilities in software development"} | Средний | Высокий | Средний | Параллельный подбор ПО стороннего производителя | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Снижение производительности гл. механиков участков в связи с добавлением обязанностей", "translated": "Decrease in the productivity of chief mechanics of sections due to the addition of responsibilities"} | Высокий | Низкий | Низкий | Обучение, практика | Закрыт
808 | manufacturing | Разработка и внедрение новой системы обслуживания оборудования | {"original": "Снижение производительности гл. механиков участков в связи с добавлением обязанностей", "translated": "Decrease in the productivity of chief mechanics of sections due to the addition of responsibilities"} | Высокий | Низкий | Низкий | Задействовать инженера по оборудованию в обучении и оказании помощи механикам участков | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "В связи с отсутствием консерванта в ГП возможны проблемы с микробиологией и сроком хранения", "translated": "Due to the absence of a preservative in the finished product, there may be issues with microbiology and shelf life."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подбор оборудования для горячий розлива в чистой среде. | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Вентиляция. При недостаточной очистке воздуха, может потребоваться дополнительный блок очистки, стоимость около 500 тыс.руб.", "translated": "Ventilation. If air purification is insufficient, an additional purification unit may be required, costing approximately 500,000 rubles."} | Высокий | Высокий | Высокий | При необходимости проработать возможность замены щита. | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Вероятность повышенного износа оборудования и снижение общей производительности в связи с отсутствием необходимой квалификации технического персонала, из-за поступления нового типа оборудования, ранее неиспользуемого на имеющихся производствах", "translated": "The likelihood of increased equipment wear and reduced overall productivity due to the lack of necessary qualifications of technical personnel, caused by the introduction of a new type of equipment previously unused in the existing production facilities."} | Высокий | Средний | Средний | Учесть проведение обучение технического персонала и операторов обслуживающих (работающих) оборудование, поставщиком оборудования | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Выявлен Риск Невозможности одновременного выпуска разных ТП. ", "translated": "A risk of the inability to simultaneously release different product types has been identified."} | Высокий | Высокий | Высокий | Детально проработать вопрос утверждения штатной структуры и наличия обученного персонала с начальником производства. | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Задержка начала выполнения ремонтных работ в связи с: 1. задержка получения плана расстановки оборудования;2. задержка получения ТЗ на проведения работ; 3. Задержка переноса смежных участков препятствующих началу выполнения работ; 4. Смещение в финансир", "translated": "Delay in the start of repair work due to: 1. Delay in receiving the equipment layout plan; 2. Delay in receiving the terms of reference for the work; 3. Delay in relocating adjacent sections obstructing the start of the work; 4. Shift in financing"} |  |  |  |  | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Задержка при выборе рефрижератора влечет смещение сроков проекта", "translated": "Delay in selecting a refrigerated container will cause the project deadlines to shift."} | Высокий | Высокий | Высокий | Риски минимальные, договор в систему КИСП заведен, заявка на оплату сформирована с доставкой до Филиала Зеленых линий и с НДС. Рефрежератор в наличии в Санк-Петербурге. Оплачиваем и в течении двух суток он на нашей производственной площадке. | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Нарушение сроков запуска оборудования в связи с задержкой ремонтных работ", "translated": "Delay in equipment commissioning due to postponed repair works"} | Высокий | Средний | Средний | Составить смету и план график проводимых работ по ремонту помещения | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Невозможность запуска производства в связи с отсутствием или недостатком энергоресурсов", "translated": "Inability to start production due to the absence or shortage of energy resources."} | Низкий | Высокий | Средний | Проанализировать данные потребления основного и вспомогательного оборудования на производственном участке, сверить с имеющимися возможностями производства, согласовать размещение. | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Невозможность разместить оборудование на имеющемся участке в связи с ограничениями габаритных размеров ", "translated": "Inability to place the equipment on the existing site due to size constraints."} | Средний | Высокий | Высокий | Получение габаритных размеров оборудования от поставщика, получение строительного плана с размерами, предварительное составление схемы размещения оборудования. Подбор нескольких мест размещения с учётом наличия энергоресурсов.. | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Незапланированный этап в строительстве - перенос двери разделяющей грязную и чистую зону производства.", "translated": "An unplanned stage in construction – relocating the door separating the dirty and clean production areas."} | Высокий | Высокий | Высокий | Возвести стену | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Некачественный монтаж пола в цехе/монтаж, не учитывающему тех.требования", "translated": "Poor quality floor installation in the workshop/installation that does not meet technical requirements"} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Несоответствие качества поставленного оборудования, заявленным требованиям ", "translated": "Non-compliance of the quality of the delivered equipment with the stated requirements"} | Средний | Высокий | Высокий | Прикрепление к договору перечня дополнительных требований к оборудованию, проверка оборудования на площадке заказчика, после получения уведомления о готовности для возможности оперативного устранения возможных недостатков, включение в договор работ по п | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Несоответствие тары(банка, крышка). низкое качество стеклянной банки, габаритные размеры и конструктивные особенности не позволяющие ровно нанести этикетку", "translated": "Mismatch of container (jar, lid). Low quality of the glass jar, overall dimensions, and design features that do not allow the label to be applied smoothly."} | Высокий | Высокий | Высокий | доработка оборудования, смена поставщика тары, подгонка банок. | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Отсутствие обученного персонала", "translated": "Lack of trained personnel"} | Средний | Высокий | Средний | Провести подбор персонала, разработать программу обучения. | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Прекращение поставок банки для фасовки от действующего поставщика", "translated": "Termination of supply of packaging jars from the current supplier"} | Средний | Высокий | Высокий | Подбор альтернативного поставщика банок | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Увеличение бюджета в связи с необходимостью закупки доп. оборудования для обеспечения требуемого уровня очистки воздуха, в случае если потребуется контакт сжатого воздуха с продуктом, на этапах перекачки из варочного аппарата или этапе дозирования.", "translated": "Increase in the budget due to the need to purchase additional equipment to ensure the required level of air purification, in case compressed air comes into contact with the product during the transfer from the cooking vessel or during the dosing stage."} | Высокий | Средний | Средний | Подобрать систему очистки воздуха, получить коммерческое предложение, стоимость и сроки. | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Увеличение бюджета на 2% в связи с изменением ставки НДС до 20% в 2019 году", "translated": "Increase in the budget by 2% due to the change in the VAT rate to 20% in 2019"} | Высокий | Низкий | Низкий | Увеличить бюджет на 2% | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Увеличение времени выполнения пуск-наладочных работ, в связи с отсутсвием свободных бригад у поставщика или несоответствие качества поставленного оборудования требованиям", "translated": "Extension of commissioning work time due to the absence of available teams from the supplier or non-compliance of the delivered equipment quality with the requirements."} | Средний | Средний | Средний | План проведения пуск-наладочных работ согласовать приложением к договору и указать штрафные санкции за нарушение сроков окончания ПНР | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Увеличение срока окупаемости проекта", "translated": "Increase in the project's payback period"} | Низкий | Средний | Низкий | Рассчитать минимально необходимый объём заказов для обеспечения рентабельности производства, провести перерасчёт ТЭО после получения всех смет по ремонту и стоимости основного и вспомогательного оборудования | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Увеличение сроков запуска в связи с необходимостью подбора оборудования в асептическом исполнении и ограничениях в сумме контракта", "translated": "Extension of launch timelines due to the need to select equipment with aseptic design and limitations on the contract amount."} | Высокий | Высокий | Высокий | Поиск по нескольким поставщикам, проведение переговоров, (заложить возможность увеличения бюджета при невозможности подобрать оборудование с выделенным бюджетом) | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Увеличение сроков поставки оборудования", "translated": "Extension of equipment delivery times"} | Высокий | Высокий | Высокий | Организовать, осмотр площадки производителя оборудования, учесть штрафные санкции за нарушение сроков поставки оборудования, периодический запрашивать продвижение этапов изготовления оборудования у поставщика | Закрыт
866 | manufacturing | Развитие и автоматизация производства "Иван-Поле" | {"original": "Увеличение сроков проекта, в связи со смещением даты заключения договоров на поставку оборудования", "translated": "Extension of the project timeline due to the postponement of the contract signing date for equipment supply."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
874 | product_project | ЛАЙТ ИМ ИП: ЯБЛОЧНЫЕ ПАЛОЧКИ | {"original": "Нарушение техники безопасности при забросе фруктовой массы в бункер", "translated": "Violation of safety procedures when dumping fruit mass into the hopper"} | Средний | Высокий | Средний | 1. Инструкции для персонала._x000D_ 2. Обрешетка места заброса
875 | product_project | Переработка молока (сухое молоко) | {"original": "Долгое хранение ВВУ на улице, возможно привело некоторые части в негодность, требуется замена. Некомплектность оборудования.", "translated": "Long-term storage of the equipment outdoors may have caused some parts to become unusable and require replacement. The equipment is incomplete."} | Высокий | Высокий | Высокий | После подписания контракта провести ревизию оборудования, при обнаружении проблем совместными усилиями решаем проблему. Возможны дополнительные затраты (в рамках статьи непредвиденные расходы) | Закрыт
875 | product_project | Переработка молока (сухое молоко) | {"original": "Задержка в изготовлении оборудования - пастеризаторы", "translated": "Delay in manufacturing equipment - pasteurizers"} | Низкий | Средний | Средний | Ускорение сроков монтажа, за счет увеличения колличества монтажных групп | Закрыт
875 | product_project | Переработка молока (сухое молоко) | {"original": "Задержка в изготовлении оборудования - чиллер", "translated": "Delay in equipment manufacturing - chiller"} | Низкий | Высокий | Высокий | Монтаж трубопроводов, системы управления, накопительных танков начнется не дожидаясь поставки чиллера. Монтаж чиллера не более 3 дней. | Закрыт
875 | product_project | Переработка молока (сухое молоко) | {"original": "Задержка в строительных работ отделения производства масла.", "translated": "Delay in the construction work of the oil production unit."} | Высокий | Высокий | Высокий | Коммуникация напрямую между ИАС и РИТЦ , смещение приоритетов ИАС | Закрыт
875 | product_project | Переработка молока (сухое молоко) | {"original": "Задержка пуско-наладочных работ", "translated": "Delay in commissioning works"} | Низкий | Высокий | Высокий | Тщательное планирование всех работ. Выход в праздничные дни. | Закрыт
875 | product_project | Переработка молока (сухое молоко) | {"original": "Задержка работ по обвязке приемных емкостей ВРА4 (в рамках проекта ВРА4-Крахмалы.)", "translated": "Delay in the work on the piping of the VRA4 receiving tanks (as part of the VRA4-Starches project)."} | Средний | Высокий | Высокий | Работы по механической обвязки оборудования ответственность группы инжиниринга._x000D_ Подключение дополнительных монтажных звеньев при отставании от сроков. | Закрыт
875 | product_project | Переработка молока (сухое молоко) | {"original": "Задержка строительных работ по возведению новой чиллерной. ", "translated": "Delay in construction work for the new chiller plant."} | Высокий | Высокий | Высокий | Коммуникация напрямую между ИАС и РИТЦ , смещение приоритетов ИАС | Закрыт
875 | product_project | Переработка молока (сухое молоко) | {"original": "Зеленые линии не обладают технологией производства масла", "translated": "The green lines do not have oil production technology."} | Высокий | Высокий | Высокий | Пригласить на пуско-наладлочные работы и первое время коммерческого производства опытного технолога, знающего нюансы производства масла | Мониторинг
875 | product_project | Переработка молока (сухое молоко) | {"original": "Некачественное исполнение автоматизации пастеризатора 15 т.", "translated": "Poor execution of the automation of the 15-ton pasteurizer."} | Низкий | Высокий | Средний | Согласование технологической схемы, комплектующих, привлечение со стороны АПК субподряда на разработку автоматизации с обязательным согласованием полдрядчика с СоюзСнаб | Закрыт
875 | product_project | Переработка молока (сухое молоко) | {"original": "Несоответствие качества ГП (масла) требованиям к продукту", "translated": "Non-compliance of the finished product quality (oil) with product requirements"} | Средний | Высокий | Средний | Обеспечить качество масла, соответствующее требованиям ._x000D_ Для обеспечения гарантий составить доп.соглашение с поставщиком оборудования , обязывающее поставщика к ответственности за соответствие качества масла и предъявляемым требованиям , в т.ч. возможн | Мониторинг
875 | product_project | Переработка молока (сухое молоко) | {"original": "Нехватка городской воды", "translated": "Shortage of city water"} | Средний | Высокий | Высокий | Ведется прокладка новой трубной трассы. Срок окончания конец ноября. Планирование производства с учетом пиковых расходов воды | Закрыт
875 | product_project | Переработка молока (сухое молоко) | {"original": "Нехватка пара на ВВУ", "translated": "Lack of steam at the steam turbine unit (STU)"} | Низкий | Высокий | Высокий | Планирование производства с учетом пиковых расходов пара. | Мониторинг
875 | product_project | Переработка молока (сухое молоко) | {"original": "Нехватка электроэнергии на чиллер", "translated": "Lack of electricity for the chiller"} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработать вопрос подключения чиллера по временной схеме электропитания | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": " Промерзание почвы под морозильной камерой с температурным режимом -50*С., что может повлечь за собой диформацию бетонных конструкций и опор.", "translated": "Freezing of the soil beneath the freezer with a temperature setting of -50°C, which may cause deformation of the concrete structures and supports."} | Низкий | Высокий | Средний | Монтаж дополнительной теплоизоляции морозильной камеры, для исключения возникновения конденсата и промерзания почвы | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Возникновение сложностей при выгрузке жидкой смеси из оребренных лотков и трудозатратность ручной мойки, которая повлияет на общее увеличение времени всего цикла сушки. ", "translated": "The emergence of difficulties when unloading the liquid mixture from finned trays and the labor-intensive manual cleaning will affect the overall increase in the drying cycle time."} | Средний | Средний | Средний | Предусмотреть автоматизацию/частичную автоматизацию для мойки лотков и место для размещения мойки. После проведенных тестов РП отказался от использования оребренных лотков на данном производстве | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Высокая кадровая загрузка повлияет на сроки реализации проекта", "translated": "High staffing workload will affect the project implementation timelines."} | Средний | Высокий | Высокий | Необходимо составить график распределения кадровых ресурсов на проектах и операционной деятельности, с учетом приоритетности задач | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Замена старых чиллеров или установка нового чиллера (возрастающая нагрузка оборудования может привести к поломке действующего чиллера либо снижению его фукциональности)", "translated": "Replacement of old chillers or installation of a new chiller (increasing equipment load may lead to the failure of the existing chiller or a reduction in its functionality)"} | Средний | Высокий | Высокий | Определить необходимость замены чиллера на новый (увеличение мощности действующего на производственном участке чиллера) | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Замена старых чиллеров или установка нового чиллера (возрастающая нагрузка оборудования может привести к поломке действующего чиллера либо снижению его фукциональности)", "translated": "Replacement of old chillers or installation of a new chiller (increasing equipment load may lead to the failure of the existing chiller or a reduction in its functionality)"} | Средний | Высокий | Высокий | Рассчитать нагрузку нового оборудования на чиллер. Определить требования к охлаждению. | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "запланированная к закупке бактофуга может не подойти под наши штаммы (придется покупать у Алехандро компоненты питательной среды). 2. б/у Бактофуга может иметь ряд дефектов в связи с ее длительной эксплуатацией. Необходимо предусмотреть возможную закупк", "translated": "The planned bactofuge for purchase may not be suitable for our strains (we will have to buy the components of the nutrient medium from Alejandro). 2. A used bactofuge may have a number of defects due to its prolonged use. It is necessary to anticipate a possible purchase..."} | Средний | Высокий | Средний | Организовать тестирование и приемку бактофуги на предприятии продавце | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Качество/технологические свойства заквасок после фасовки, идентичность каждого пакета", "translated": "Quality/technological properties of starters after packaging, identity of each package"} | Высокий | Высокий |  |  | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Микробиологический риск при загрузке в сушку замороженных гранул", "translated": "Microbiological risk when loading frozen granules into the dryer"} | Низкий | Высокий |  | Провести моделирование процесса с проведением анализов микробиологии | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Микробиологический риск при розливе (насыпке в лотки) замороженных гранул", "translated": "Microbiological risk during the filling (pouring into trays) of frozen granules"} | Низкий | Высокий |  | Провести моделирование процесса с проведением анализов микробиологии | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Микробиологическое заражение при внесении замороженных гранул", "translated": "Microbiological contamination during the application of frozen granules"} | Средний | Высокий |  | Предусмотреть в конструкции криогранулятора соответствующий узел | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Нарушение безопасности труда для сотрудников цеха в связи с переносом стен (уточнение разрешенных границ переноса стен участка производства на 1 этаже у охраны труда и пожарной безопасности)", "translated": "Work safety violation for workshop employees due to the relocation of walls (clarification of the permitted boundaries for relocating walls of the production area on the first floor with the occupational safety and fire safety departments)"} | Низкий | Высокий | Средний | Уточнить информацию и подтвердить безопасность проекта переноса стен в производственном цеху | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Не достижение целевого показателя по причине изменения границ проекта без уведомления РП, Куратора и проектных исполнителей", "translated": "Failure to achieve the target indicator due to changes in the project boundaries without notifying the Project Manager, Supervisor, and project executors."} | Высокий | Высокий | Высокий | Мониторинг вводной документации (ТЗ, бюджет, цел. показатели) с Заказчиком. пересчет ТЭО не менее 1 раза в квартал. _x000D_ | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Не определена концентрация раствора добавок", "translated": "The concentration of the additive solution is not determined."} | Низкий | Средний |  | Необходимо готовить 50% водный раствор для криогрануляции | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Не определены объёмы и место размещения морозильных камер", "translated": "The volumes and locations of the freezers have not been determined."} |  |  |  |  | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Не определены режимы и способы стерилизации", "translated": "Sterilization modes and methods are not defined."} | Средний | Средний |  | Стерилизация для добавок не требуется | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Не определены свойства добавок после криогрануляции", "translated": "The properties of the additives after cryogranulation have not been determined."} | Низкий | Средний |  | Эффективность добавок будет сохранена. Необходимо провести криогрануляцию 50% водных растворов добавок для проверки сохранности структуры гранул | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Не определены свойства добавок после криогрануляции", "translated": "The properties of the additives after cryogranuation have not been determined."} | Низкий | Средний |  | Эффективность добавок будет сохранена. Необходимо провести криогрануляцию 50% водных растворов добавок для проверки сохранности структуры гранул | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Не определены свойства добавок после сушки", "translated": "The properties of the additives after drying have not been determined."} | Низкий | Средний |  | Эффективность добавок будет сохранена.Необходимо провести сушку гранул добавок для проверки сохранности структуры гранул | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Невозможность размещения микробиологической лаборатории в запланированном месте (пристройка) по причине нарушения стерильности помещения", "translated": "The impossibility of placing the microbiological laboratory in the planned location (annex) due to a breach of the room's sterility."} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение возможных вариантов размещения микробиологической лаборатории в помещении пристройки | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Невозможность размещения микробиологической лаборатории в запланированном месте (пристройка) по причине нарушения стерильности помещения", "translated": "The impossibility of placing the microbiological laboratory in the planned location (annex) due to a breach of the room's sterility."} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение возможных вариантов размещения микробиологической лаборатории в помещении пристройки | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Невозможность размещения оборудования в пристройке в силу габаритов (ширина пристройки примерно 3 м, оборудование ориентировочно 2,5 м)", "translated": "The inability to place the equipment in the extension due to its dimensions (the width of the extension is approximately 3 meters, the equipment is approximately 2.5 meters)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение возможных вариантов размещения оборудования (в том числе замена планового оборудования) в помещении пристройки | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Невозможность размещения оборудования в пристройке в силу габаритов (ширина пристройки примерно 3 м, оборудование ориентировочно 2,5 м)", "translated": "The inability to place the equipment in the extension due to its dimensions (the width of the extension is approximately 3 meters, the equipment is approximately 2.5 meters)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение возможных вариантов размещения оборудования (в том числе замена планового оборудования) в помещении пристройки | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Невозможность слива стоков (канализация) из-за возрастания нагрузки и загрузки максимальной действующей канализации", "translated": "The inability to drain wastewater (sewage) due to increased load and the maximum capacity of the existing sewage system being reached."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проведение оценки отходов. Получен итог, что отходы перерабатываются, дополнительно уходит чистая вода. | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Невозможность создания стерильной (чистой) зоны в зоне пристройки поскольку в пристройке находятся ворота, которые должны быть замурованы (между осн. зданием цеха и внутрь пристройки)", "translated": "The impossibility of creating a sterile (clean) zone in the extension area because the extension has gates that need to be sealed off (between the main workshop building and the interior of the extension)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Замуровать старые ворота в рамках строительства пристройки для обеспечения стерильности помещения в будущем | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Невыполнение обязательств по транспортировке и погрузке/разгрузке оборудования повлечет досрочное прекращение его гарантийного срока и увеличит сроки реализации проекта", "translated": "Failure to fulfill obligations related to the transportation and loading/unloading of equipment will result in the premature termination of its warranty period and will extend the project implementation timelines."} | Средний | Высокий | Высокий | 1. Транспортировка оборудования отдельной машиной.Разгрузка только после прибытия ииженерной службы и вскрытия пломб. 2. Обратиться в специализированную компанию по транспортировке/разгрузке грузов, с заключением договора и жесткой неустойкой | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Недостижение целевых показателей проекта по уровню выручки в связи со снижением цены на заквасочные культуры модернизированного производственного участка в связи с сокращением производственного норматива на недостижимые мощности оборудования", "translated": "Failure to achieve the project's target revenue levels due to the price reduction of starter cultures at the modernized production site, caused by the reduction of the production standard to unattainable equipment capacities."} | Средний | Средний | Средний | Проведение согласования и контроля на этапе формирования цены и установление соответствия расчетных показателей в процессе ценообразовании и расчете ТЭО | Открыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Ненадежный поставщик/изменения условий продажи, доставки и монтажа оборудования", "translated": "Unreliable supplier/changes in terms of sale, delivery, and installation of equipment"} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение альтернативных вариантов приобретения необходимого оборудования и материалов с учетом средней рыночной цены и произведение расчетов себестоимости продукции и чистой прибыли | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Необходимость и способы растворения добавок", "translated": "The necessity and methods of dissolving additives"} | Высокий | Средний |  | Осуществлять растворение добавок в воде с последующей криогрануляцией и сушкой | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Необходимость изменения штатных режимов сушки", "translated": "The necessity of changing standard drying modes"} | Высокий | Средний |  | Возможны только после внедрения криогранулятора в производственный процесс | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Несоответствие технических характеристик оборудования для сушки штаммов заквасочных культур техническим характеристикам планового помещения", "translated": "Non-compliance of the technical specifications of the equipment for drying starter culture strains with the technical specifications of the designated room"} | Средний | Высокий | Высокий | Рассмотрение альтернативных вариантов оборудования/ помещений | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Нехватка ресурсов (в частности воды) вследствие увеличения загрузки и объемов производства штаммов заквасочных культур", "translated": "Shortage of resources (particularly water) due to increased workload and production volumes of starter culture strains"} | Средний | Высокий | Высокий | Рассмотрение альтернатив доступных/ возможных ресурсов в рамках планового помещения | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Низкая растворимость добавок", "translated": "Low solubility of additives"} | Низкий | Средний |  | Осуществлена проверка.Растворимость добавок высокая | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Обеспечение микробиологических условий при криогрануляции", "translated": "Ensuring Microbiological Conditions in Cryogranulation"} | Высокий | Высокий |  | Отразить в техническом задании на изготовление криогранулятора его санитарную обработку и стерилизацию | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Обеспечение стабильного качества различных штаммов / заквасок при криогрануляции", "translated": "Ensuring consistent quality of various strains/starters during cryogranulation"} | Высокий | Высокий |  | Отразить в техническом задании на изготовление криогранулятора высокие требования к уровню автоматизации процесса | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Обеспечение стабильности процесса криогранулирования", "translated": "Ensuring the stability of the cryogranuation process"} | Высокий | Высокий |  | Отразить в техническом задании на изготовление криогранулятора высокие требования к уровню автоматизации процесса | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Объект попадает под статус \"опасный\" . Нарушение законодательства при дальнейшем проведении работ по установки азотной станции без проектной документации, возможные штрафы от инспектируемых органов", "translated": "The object is classified as \"hazardous.\" Violating the law by continuing work on the installation of the nitrogen station without project documentation may result in fines from regulatory authorities."} | Высокий | Высокий | Высокий | Оформление проектной документации с соблюдением всех норм и законодательств, утверждение проектной документации в Ростехнадзоре. | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Остановка производства минимум на 2 недели для транспортировка и и запуска оборудования при увеличении мощности", "translated": "Production shutdown for at least 2 weeks for transportation and equipment startup when increasing capacity."} | Высокий | Высокий | Высокий | Учет плановых остановок производства и увеличение объема произведенных штаммов заквасочных культур с целью минимизации затрат от простоя оборудования | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Отсутствие технического задания для подбора/проектирования смесителя сухих гранул", "translated": "Lack of technical specifications for the selection/design of a dry granule mixer"} | Высокий | Высокий |  | Разработать ТЗ | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Отсутствие условий хранения замороженных гранул", "translated": "Lack of storage conditions for frozen granules"} | Низкий | Высокий |  | Обеспечить морозильником (-60 … -50 °С) | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Отсутствие финансирования по проекту. ", "translated": "Lack of funding for the project."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработка нескольких вариантов источника финансирования | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Отсутствие финансирования по проекту. ", "translated": "Lack of funding for the project."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработка нескольких вариантов источника финансирования | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Отсутствие финансирования проекта, в следствие чего срыв договорных обязательств (сушки) применение штрафных санкций, общий сдвиг сроков по проекту. ", "translated": "Lack of project funding, resulting in a breach of contractual obligations (drying out), the application of penalties, and an overall delay in the project timeline."} | Высокий | Высокий | Высокий | Актуализация плана работ, дополнительно указать о наличии договорных обязательств. | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Перенос сроков запуска оборудования и завершения проекта по причине неудачной пробной выработки и тестирования на производстве, которое привело к техническим(в оборудовании) и технологическим(в производстве) корректировкам ", "translated": "Postponement of the equipment launch dates and project completion due to unsuccessful trial production and testing at the manufacturing site, which led to technical (equipment-related) and technological (production-related) adjustments."} | Низкий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Потеря свойств продукта при загрузке в сушку замороженных гранул (их оттайка)", "translated": "Loss of product properties when loading frozen granules into the dryer (their thawing)"} | Низкий | Высокий |  | Провести моделирование процесса с проведением анализов микробиологии | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Потеря свойств продукта при розливе (насыпке в лотки) замороженных гранул (их оттайка)", "translated": "Loss of product properties during the packaging (filling into trays) of frozen granules (their thawing)"} | Низкий | Высокий |  | Провести моделирование процесса с проведением анализов микробиологии | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Потеря свойств продукта при розливе (насыпке в лотки) замороженных гранул (их оттайка)", "translated": "Loss of product properties during the packaging (filling into trays) of frozen granules (their thawing)"} | Низкий | Высокий |  | Провести моделирование процесса с проведением анализов микробиологии | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Потеря свойств продукта при смешивании штаммов и добавок в жидком виде", "translated": "Loss of product properties when mixing strains and supplements in liquid form"} | Высокий | Высокий |  | Не допускать контакта раствора добавок с живой культурой.Происходит полная дезактивация культуры при контакте с добавками | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Потеря технологических свойств штаммов при двойной заморозке", "translated": "Loss of technological properties of strains during double freezing"} | Высокий | Высокий |  | Разморозка-заморозка не допустима.После заморозки оставить возможные этапы:хранение, смешение в заморож. виде, сушка | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Потеря технологических свойств штаммов при смешивании в жидком виде", "translated": "Loss of technological properties of strains when mixed in liquid form"} | Высокий | Высокий |  | Хранение в жидком виде не допустимо - идет падение сквашивающей с пособности. Предусмотреть заморозку сразу после смешивания с ЗС | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Преждевременный износ/поломка оборудования", "translated": "Premature wear/failure of equipment"} | Высокий | Высокий | Высокий | Поиск альтернативных вариантов ремонтных работ/закупки оборудования и произведение расчета себестоимости произведенной продукции и чистой прибыли с учетом средней рыночной цены | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Размер гранул в зависимости от физических свойств продукта", "translated": "Granule size depending on the physical properties of the product"} | Высокий | Средний |  | Отразить в техническом задании на изготовление криогранулятора физические свойства входного и выходного продукта | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Риск несвоевременной подготовки большой пристройки ", "translated": "The risk of untimely preparation of a large extension"} | Высокий | Высокий | Высокий | получение КП по работам от Бабинцева А.С. | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Риск по потере тепла в пристройке из-за неучтенного уклона основного здания", "translated": "Risk of heat loss in the extension due to an unaccounted slope of the main building."} | Высокий | Средний | Средний | Обследование с тепловизором, устранить потерю тепла, дополнительно замена радиаторов в параллельной задаче | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Риск по потере тепла в пристройке из-за неучтенного уклона основного здания", "translated": "Risk of heat loss in the extension due to an unaccounted slope of the main building."} | Высокий | Средний | Средний | Обследование с тепловизором, устранить потерю тепла, дополнительно замена радиаторов в параллельной задаче | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Риск сдвига сроков по поставкам отделочных материалов в связи с отменой поставок в связи с текущей ситуацией с прекращением импортных поставок. ", "translated": "Risk of delays in the delivery of finishing materials due to the cancellation of shipments caused by the current situation with the suspension of import supplies."} | Высокий | Высокий | Высокий | Поиск альтернативных поставщиков | Мониторинг
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Риск сдвига сроков проекта в связи с невыполнением СМР по проекту, отсутствие материалов для чистой зоны. Изменение объемов работ в связи с необходимостью проведения СМР в большой пристройке. ", "translated": "Risk of project schedule delays due to non-completion of construction and installation works (CIW) on the project, lack of materials for the clean zone. Changes in the scope of work due to the need to carry out CIW in a large annex."} | Высокий | Высокий | Высокий | Оптимизация сроков проведения СМР | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Риск сдвига сроков СМР по организации чистой зоны в связи с полной загрузкой про-ва.", "translated": "Risk of delay in construction and installation works for organizing the clean zone due to full production capacity."} | Высокий | Высокий | Высокий | Предварительная проработка вопроса загрузки производства не позднее 15.10.21 | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Сохранность продукта (замороженных гранул) при выгрузке с криогранулятора, а также при их доставки в морозильник", "translated": "Preservation of the product (frozen granules) during unloading from the cryogranulator, as well as during their delivery to the freezer"} | Высокий | Высокий |  | Провести моделирование процесса с использованием изотермических контейнеров | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Травма обслуживающего персонала", "translated": "Injury to maintenance personnel"} | Средний | Высокий |  | Обеспечить отсутствие контакта обслуживающего персонала с жидким азотом в процессе криогранулирования | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Увеличение капитальных затрат проекта в связи с отсутствием информации о сметной стоимости работ по установке и запуску нового оборудования", "translated": "Increase in project capital expenditures due to the lack of information on the estimated cost of work for the installation and commissioning of new equipment."} | Низкий | Средний | Средний | Расчет сметы проекта с включением информации по установке нового оборудования | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Увеличение капитальных затрат проекта в связи с отсутствием на момент создания проектной инициативы схемы размещения технологического оборудования на плановой производственной площадке в г. Красногорске", "translated": "Increase in the project's capital expenditures due to the absence, at the time of the project initiative creation, of a layout plan for the placement of technological equipment at the planned production site in the city of Krasnogorsk."} | Высокий | Высокий | Высокий | Создание схемы размещения технологического оборудования на плановой производственной площадке | Закрыт
886 | manufacturing | Модернизация существующих производственных мощностей производства заквасок | {"original": "Частичное отсутствие вентиляции в помещении пристроек", "translated": "Partial lack of ventilation in the extension rooms"} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение нескольких вариантов сооружения вентиляции в помещении | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Грунт на площадке строительства отличается от грунта участков уже построенных корпусов_x000D_\n", "translated": "The soil at the construction site differs from the soil of the areas around the already constructed buildings."} | Средний | Высокий | Высокий | Провести геологические изыскания на площадке под строительство корпуса_x000D_ | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Задержка по оплате за материалы для строительства корпуса Ароматики\t\tВозможно увеличение общего срока реализации проекта пропорционально срокам задержки по оплатам _x000D_\n", "translated": "Delay in payment for materials for the construction of the Aromatika building. A possible extension of the overall project timeline proportional to the duration of the payment delays."} | Высокий | Высокий | Высокий | Согласовать график оплат с Заказчиком | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Задержка сроков проведения экспертизы проекта", "translated": "Delay in the project expertise timeline"} | Высокий | Высокий | Высокий | Передать проект на экспертизу ООО "Межрегиональный экспертный центр "Партнер" Срок экспертизы 14 дней, стоимость 295 тыс. руб. | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Заключение Договора на проектирование воздухоочистного комплекса с новым контрагентом ООО \"Армада-Строй\"", "translated": "Conclusion of the Contract for the Design of the Air Purification Complex with the New Counterparty LLC \"Armada-Stroy\""} | Средний | Высокий | Высокий | Дополнительная проверка контрагента_x000D_ | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Изменение в строительном проекте в связи с возможным изменением категорийности корпуса №9 после добавления участка экстракции", "translated": "Change in the construction project due to a possible change in the classification of building No. 9 after the addition of an extraction section"} | Высокий | Высокий | Высокий | Получить предварительное заключение от АйТи Прект по категорийности участка экстракции | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Не достижение целевого показателя по причине изменения границ проекта без уведомления РП, Куратора и проектных исполнителей", "translated": "Failure to achieve the target indicator due to changes in the project boundaries without notifying the Project Manager, Supervisor, and project executors."} | Высокий | Высокий | Высокий | Мониторинг вводной документации (ТЗ, бюджет, цел. показатели) с Заказчиком | Мониторинг
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Невозможность выпускать продукцию в период переезда оборудования из Красногорска в Малые Савки ", "translated": "The inability to produce products during the relocation of equipment from Krasnogorsk to Malye Savki."} | Высокий | Средний | Средний | Организовать производство с отделом продаж. Организовать запас ТП на складе | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Недостаточная эффективность очистки отработанного воздуха от ароматических компонентов в гидрофильтре", "translated": "Insufficient efficiency of spent air purification from aromatic components in the hydrofilter"} | Средний | Высокий | Высокий | Проверка метода очистки отходящего воздуха гипохлоритом натрия на площадке Красногорск (гидроочистка инкапсулированной ароматики) | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Несвоевременное строительство объекта", "translated": "Untimely construction of the facility"} | Средний | Высокий | Высокий | Контроль получения в срок проектной документации по этапам строительства от проектной организации | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Несвоевременное финансирование", "translated": "Untimely financing"} | Средний | Высокий | Высокий | Ежемесячное согласование бюджета с Заказчиком для своевременного исполнения сроков по проекту | Мониторинг
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Отсутствие квалифицированного персонала, соответствующего предъявляемым требованиям", "translated": "Lack of qualified personnel meeting the required standards"} | Средний | Высокий | Средний | Провести дополнительное обучение персонала в филиале | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Перевозимое технологическое оборудование находится в залоге", "translated": "The transported technological equipment is pledged as collateral."} | Средний | Средний | Средний | Согласовать перемещение оборудования с бухгалтерией ЗЛ | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Смещение срока запуска производства в связи с недостаточностью персонала на строительстве корпуса", "translated": "The delay in the start of production is due to a shortage of personnel at the construction site of the building."} | Высокий | Высокий | Высокий | Определить приоритеты ввода в эксплуатацию по действующим проектам с заказчиком | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Смещение срока запуска производства в связи с недостаточностью персонала на строительстве корпуса", "translated": "The delay in the start of production is due to a shortage of personnel at the construction site of the building."} | Высокий | Высокий | Высокий | Определить приоритеты ввода в эксплуатацию по действующим проектам с заказчиком | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Увеличение бюджета проекта в связи дополнительным объемом строительства (добавлен участок экстракции)", "translated": "Increase in the project budget due to additional construction scope (an extraction section has been added)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Произвести расчет стоимости строительства с учетом участка экстракции. Определить стоимость материалов и возможность выполнения работ своими силами | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Увеличение бюджета проекта по причине высокой стоимости материалов, закупаемых для обеспечения системы электроснабжения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации взрывоопасного производства. ", "translated": "Increase in the project budget due to the high cost of materials purchased to supply the power system in accordance with the requirements imposed on the organization of explosive-hazardous production."} | Высокий | Высокий | Высокий | Организовать закупку материалов собственными силами ( исключить/ минимизировать закупки подрядной организацией, выполняющей работы) без увеличения сроков выполнения взаимосвязанных работ. | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Увеличение затрат на внутренние коммуникации(электрика тип) по причине категорийности помещения - взывобезопасное исполнение", "translated": "Increase in costs for internal communications (electrical type) due to the room's classification - explosion-proof design"} | Высокий | Высокий | Высокий | Пересогласование оборудования(поиск альтернативы) и материалов с проектной организацией для снижения стоимости | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Увеличение сроков проектирования в связи с добавлением участка экстракции", "translated": "Extension of design timelines due to the addition of an extraction section"} | Высокий | Средний | Высокий | Срочно выдать ТЗ проектировщикам | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Увеличение сроков проектирования установки дожигания отработанных газов", "translated": "Extension of the design timelines for the exhaust gas afterburner installation"} | Средний | Низкий | Средний | Для проектирования очистного комплекса,получить от поставщиков газоочистного оборудования паспорт на оборудование | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Увеличение сроков СМР и смещение даты запуска производства по причине дефицита кадрового ресурса для организации СМР. ", "translated": "Extension of construction and installation work (CIW) deadlines and delay in the production launch date due to a shortage of personnel resources for organizing the CIW."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Увеличение сроков строительства в связи с несоответствием нагрузок на контрольные сваи", "translated": "Extension of construction deadlines due to non-compliance of loads on the test piles"} | Высокий | Высокий | Высокий | Организовать работы по проверке соответствия расчетных нагрузок на контрольные сваи | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Увеличение сроков строительства в связи с увеличением размеров корпуса ароматики (добавлен участок экстракции)", "translated": "Extension of construction timelines due to the increase in the size of the aromatics unit (an extraction section has been added)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подтвердить сроки строительства корпуса с учетом изменений | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Увеличения сроков монтажа внутр.освещения по причине дефицита ресурсов", "translated": "Extension of the installation timelines for interior lighting due to resource shortages."} | Высокий | Высокий | Высокий | Определить стоимость материалов и возможность выполнения работ своими силами | Закрыт
889 | manufacturing | Организация производства инкапсулированных ароматизаторов и синтеза компонентов (М.Савки) | {"original": "Увеличения сроков работ при проведении газопровода от корпуса №8 к №9 по причине увеличения объема работ,", "translated": "Extension of the work timelines for the gas pipeline construction from building No. 8 to building No. 9 due to an increase in the scope of work,"} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
899 | manufacturing | Производство в Китае (ФЯНы, СГУЩЕНКА)_x000D_ | {"original": "Запрет на ввоз импортного растительного сырья для производства начинок (нпр. семена чиа)", "translated": "Ban on the import of foreign plant raw materials for the production of fillings (e.g., chia seeds)"} | Средний | Средний | Средний | Проверить сырье не возможность ввоза после составления рецептур по ассортименту ФЯН | Открыт
899 | manufacturing | Производство в Китае (ФЯНы, СГУЩЕНКА)_x000D_ | {"original": "Несоответствие закупленного оборудования для производства продукции соответствующего качества", "translated": "Mismatch of purchased equipment for the production of products of the appropriate quality"} | Средний | Высокий | Высокий | Согласовать ТЗ на поиск оборудования и контролировать процесс закупки на всех этапах | Открыт
899 | manufacturing | Производство в Китае (ФЯНы, СГУЩЕНКА)_x000D_ | {"original": "Несоответствие качества продукции на местном сырье.", "translated": "Mismatch in product quality based on local raw materials."} | Средний | Средний | Средний | Пробные выработки на пилотной линии в Китае | Открыт
899 | manufacturing | Производство в Китае (ФЯНы, СГУЩЕНКА)_x000D_ | {"original": "Неудачная сертификация производственной площадки. ", "translated": "Unsuccessful certification of the production facility."} | Низкий | Высокий | Средний | Проверка требований по данному вопросу до начала строительных работ. | Открыт
899 | manufacturing | Производство в Китае (ФЯНы, СГУЩЕНКА)_x000D_ | {"original": "Отсутствие финансирования по бюджетному графику.", "translated": "Lack of funding according to the budget schedule."} | Высокий | Высокий | Высокий | Получить предложение от лизинговых компаний или найти инвеститора в Китае. | Открыт
899 | manufacturing | Производство в Китае (ФЯНы, СГУЩЕНКА)_x000D_ | {"original": "Ошибки в согласованном проекте по строительству", "translated": "Errors in the coordinated construction project"} | Средний | Высокий | Высокий | Провести аудит проектной документации и согласовать все материалы. | Открыт
899 | manufacturing | Производство в Китае (ФЯНы, СГУЩЕНКА)_x000D_ | {"original": "Сертификация продукции", "translated": "Product Certification"} | Низкий | Средний | Низкий | Проверка требований до разработки рецептур | Открыт
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "\tКачество сырья молока не будет отвечать требованиям сыропригодного молока", "translated": "The quality of the raw milk will not meet the requirements for milk suitable for cheese production."} | Высокий | Высокий | Высокий | Требования к качеству молока в лабораторию | Закрыт
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Ванна для охлаждения не подходит для установки на производственной линии (при выбранной технологии)", "translated": "The cooling bath is not suitable for installation on the production line (with the chosen technology)."} | Средний | Средний | Средний | Нарисовать технологическую схему, составить ТЗ на ванну для охлаждения, сверить имеющуюся в наличии ванну с предоставленным ТЗ и при необходимости произвести ее модернизацию силами инженерной службы | Закрыт
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Ванна для охлаждения не подходит для установки на производственной линии (при выбранной технологии)", "translated": "The cooling bath is not suitable for installation on the production line (with the chosen technology)."} | Средний | Средний | Средний |  | Закрыт
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Качество сырья молока не будет отвечать требованиям сыропригодного молока", "translated": "The quality of the raw milk will not meet the requirements for milk suitable for cheese production."} | Высокий | Высокий | Высокий | Формирование фокус-группы КРС ( рацион определенных видов кормов для стабильного качества молока ) НО! На данный момент нет подтверждения по кормам, повышающим /стабилизирующим качество молока. | Закрыт
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Не достижение целевых показателей проекта по причине увеличения цены на ГП ", "translated": "Failure to achieve the project's target indicators due to an increase in the price of finished products."} | Средний | Высокий | Высокий | Пересчет ТЭО и стоимости продукции не менее чем 1 раз в квартал. Мониторинг цен ГП | Закрыт
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Невозможность продажи или целевого применения образовавшейся подсырной сыворотки (40тн/ ежедневно)", "translated": "The impossibility of selling or purposefully using the resulting cottage cheese whey (40 tons daily)"} | Высокий | Средний | Высокий | Деминерализация+сушка подсырной сыворотки и последующая продажа сыворотки. | Закрыт
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Невозможность продажи или целевого применения образовавшейся подсырной сыворотки (40тн/ ежедневно)", "translated": "The impossibility of selling or purposefully using the resulting cottage cheese whey (40 tons daily)"} | Высокий | Средний | Высокий |  | Закрыт
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Недостижение целевого показателя по причине изменения границ проекта без уведомления РП, Куратора и проектных исполнителей ", "translated": "Failure to achieve the target indicator due to changes in the project boundaries without notifying the Project Manager, Supervisor, and project performers."} | Средний | Высокий | Средний | Мониторинг вводной документации (ТЗ, бюджет, цел. показатели) с Заказчиком | Мониторинг
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Несвоевременная оплата паропровода", "translated": "Untimely payment for the steam pipeline"} | Высокий | Высокий | Высокий | Необходимо заранее выставлять заявки на оплату. | Закрыт
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Нестабильность качества закупаемого казеина Армор, которое приведет к частому браку выпускаемой продукции(сыр моцарелла)", "translated": "Instability in the quality of the purchased Armor casein, which will lead to frequent defects in the produced product (mozzarella cheese)."} | Высокий | Высокий | Высокий
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Нестабильность качества закупаемого казеина Армор, которое приведет к частому браку выпускаемой продукции(сыр моцарелла)", "translated": "Instability in the quality of the purchased Armor casein, which will lead to frequent defects in the produced product (mozzarella cheese)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Рекомендовано к закупке казеин Гламбиа, качество которого достаточно стабильно. Есть сложности с доставкой казеина Гламбиа в Россию. Необходимо рассмотреть закупку большой партии казеина, возможно, через посредников. | Мониторинг
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Нехватка водоподготовки на котельной", "translated": "Lack of water treatment at the boiler house"} | Высокий | Высокий | Высокий | Заключить договор с подрядной организацией Гидролайт | Закрыт
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Нехватка мощностей имеющейся CIP мойки", "translated": "Lack of capacity of the existing CIP washing system"} | Средний | Высокий | Высокий | Рассмотреть установку новой CIP для проекта СОМ+масло. Тогда имеющейся мойки хватит на производство сыра. Пересмотреть имеющиеся линии мойки для их оптимизации. | Закрыт
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Нехватка мощностей СИП для обеспечения совместной мойки оборудования 5кор.,СОМ и масла.", "translated": "Lack of SIP capacity to support the simultaneous cleaning of equipment for 5 core, SOM, and oil."} | Высокий | Высокий | Высокий | Предложено начать работать на существующем оборудовании и вести мониторинг. Альтернативное решение - новая СИП станция. | Мониторинг
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Подача грязного пара, фильтры не справятся", "translated": "Supply of dirty steam, the filters will not cope."} | Средний | Высокий | Высокий | Покупка дополнительного дорогостоящего оборудования для очистки пара | Закрыт
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Смещение сроков запуска проекта, долгое согласование договора.", "translated": "Delays in the project launch timeline, prolonged contract approval process."} | Высокий | Средний | Высокий | Проконтролировать согласование договора в КИСП | Закрыт
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Смещение сроков реализации проекта по причине указанного срока в Договоре, по которому ИП Уткин может проводить работы по автоматизации до 30.12.2019г.", "translated": "The project implementation deadlines have been shifted due to the specified date in the Contract, according to which IP Utkin can carry out automation work only until December 30, 2019."} | Средний | Высокий | Высокий | Подписание ДС с ИП Уткин, с уточнением плана графика работ | Закрыт
902 | manufacturing | Производство мягких сыров типа моцарелла | {"original": "Энергоресурсы: нехватка подготовленной воды. ", "translated": "Energy resources: shortage of treated water."} | Средний | Высокий | Высокий | Необходимо увеличить водоподготовку в 2 раза в кор. №5. Срок 1 мес. Определить источник бюджета (отв. Романенкова А.) | Закрыт
915 | product_project | ДИАБЕТ ИМ ИП: Конфитюры диабетические | {"original": "Болезнь/отпуск разработчика", "translated": "Developer sick leave/vacation"} | Средний | Средний | Средний | Своевременно сообщать о планируемом отпуске. В случае с больничным - перенос сроков разработки. | Закрыт
915 | product_project | ДИАБЕТ ИМ ИП: Конфитюры диабетические | {"original": "Загруженность основного дизайнера, долгий поиск фрилансера на разработку концепт-дизайнав", "translated": "The main designer is overloaded, and the search for a freelancer to develop concept designs is taking a long time."} | Высокий | Средний | Средний | Мониторинг бирж фрилансеров, заключение договоров, создание базы фрилансеров | Закрыт
915 | product_project | ДИАБЕТ ИМ ИП: Конфитюры диабетические | {"original": "Сложности в закупке сырья, мало поставщиков сухого порошка топинамбура, разные цены у разных поставщиков", "translated": "Difficulties in purchasing raw materials, few suppliers of dried Jerusalem artichoke powder, different prices from different suppliers."} | Высокий | Высокий | Высокий | Поиск новых поставщиков
916 | product_project | ДИАБЕТ ИМ ИП: Соусы диабетические
916 | product_project | ДИАБЕТ ИМ ИП: Соусы диабетические | {"original": "Больничный/отпуск разработчика", "translated": "Sick leave/vacation of the developer"} | Средний | Средний | Средний | Своевременное оповещение о планируемом отпуске. В случае больничного - удлинение сроков проекта. | Закрыт
917 | product_project | ДИАБЕТ ИМ ИП: Быстрорастворимый напиток на основе какао | {"original": "Невозможность разработчика работать над проектом: командировки, больничные", "translated": "The developer's inability to work on the project: business trips, sick leave"} | Высокий | Низкий | Низкий | Удлинить сроки выполнения проекта | Закрыт
917 | product_project | ДИАБЕТ ИМ ИП: Быстрорастворимый напиток на основе какао | {"original": "Проблемы с закупкой компонентов: частая дефектура по эритритолу за счёт резкого роста продаж ИМ ИП и долга поставщику", "translated": "Problems with component procurement: frequent shortages of erythritol due to a sharp increase in sales from online stores (IM IP) and debt to the supplier."} | Высокий | Высокий | Высокий | Увеличивать запас эритритола на складе | Закрыт
917 | product_project | ДИАБЕТ ИМ ИП: Быстрорастворимый напиток на основе какао | {"original": "Срок годности натуральных сухих сливок всего 6 месяцев. Срок годности готового продукта планируется не более 3-4 месяцев.", "translated": "The shelf life of natural dry cream is only 6 months. The shelf life of the finished product is planned to be no more than 3-4 months."} | Высокий | Высокий | Высокий | При закупке сухих сливок особое внимание обращать на остаточный срок годности - не менее 5 месяцев
918 | product_project | ДИАБЕТ ИМ ИП: Смеси для выпечки | {"original": "Короткий остаточный срок кокосовой и миндальной муки, срок годности которой и так всего 12 месяцев", "translated": "A short remaining shelf life of coconut and almond flour, which is only 12 months in total."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Закупать муку с остаточным сроком годности не менее 9 месяцев_x000D_ 2. Срок годности готовых смесей для выпечки установить 6 месяцев | Закрыт
919 | product_project | ДИАБЕТ ИМ ИП: Закваска для йогурта (без мальтодекстрина) | {"original": "Обнаружение в составе солей муравьиной кислоты", "translated": "Detection of formic acid in the composition of salts"} | Низкий | Высокий | Высокий | 1. Анализ заквасок в независимой лаборатории на обнаружение солей_x000D_ 2. Обоснование содержания муравьиной кислоты естественными процессами жизнедеятельности бактерий
920 | product_project | ДИАБЕТ: Десертная паста | {"original": "Кристаллизация эритритола и какао-масла", "translated": "Crystallization of erythritol and cocoa butter"} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Уменьшение количества эритритола, введение сахарина_x000D_ 2. Исключение какао-масла, замена на какао тёртое | Закрыт
920 | product_project | ДИАБЕТ: Десертная паста | {"original": "Отпуск/больничный разработчика", "translated": "Developer's vacation/sick leave"} | Средний | Низкий | Средний | Об отпуске сообщать заблаговременно. Больничный увеличивает время разработки | Закрыт
920 | product_project | ДИАБЕТ: Десертная паста | {"original": "Отслоение воды и жира", "translated": "Separation of water and fat"} | Средний | Высокий | Высокий | Поиск оптимального соотношения воды, жиров и пищевых волокон | Закрыт
923 | product_project | Крем-мед | {"original": " Для производства крем-мёда нужен очищенный мёд (сейчас приходит мед - сверху слой воска + пчелы) ", "translated": "For the production of cream honey, purified honey is needed (currently, the honey arrives with a layer of wax on top + bees)."} | Высокий | Средний | Средний
923 | product_project | Крем-мед | {"original": "Нефильтрованный мед (сверху забрус и воск)", "translated": "Unfiltered honey (cappings and wax on top)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Снимаем ножом "шапку", решение от 16.11
923 | product_project | Крем-мед | {"original": "Отсутствие ВСД (ветеринарные сопроводительные документы) + производитель меда офиц не является им, необходимо регистрацию проходить", "translated": "Absence of VSD (veterinary accompanying documents) + the honey producer is officially not the producer, registration is required."} | Высокий | Высокий | Высокий | Получить документы
923 | product_project | Крем-мед | {"original": "Отсутствие регистрации производителя меда, нет ветеренарного сопровождения пасеки, нелегальное производство меда", "translated": "Lack of honey producer registration, no veterinary supervision of the apiary, illegal honey production."} | Высокий | Высокий | Высокий | Официальное оформление /регистрация пасеки и производства меда. Или закупка меда у стороннего легализованного производителя меда | Открыт
923 | product_project | Крем-мед | {"original": "прогоркает мед с какао маслом (выяснили 19.11)", "translated": "The honey with cocoa butter will turn rancid (found out on 19.11)."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Отдать на испытания (подтверждение срока 6мес.) _x000D_ 2. Проработать рецептуру_x000D_ 3. Предложить другие вкусы - 30.11
923 | product_project | Крем-мед | {"original": "утвержденный продукт 4.11 необходимо после выработки держать в холодильнике, чтобы продукт стал нужной консистенции", "translated": "The approved product 4.11 must be refrigerated after production to achieve the desired consistency."} | Высокий | Высокий | Средний | проработать хранение
924 | product_project | Яблоко печеное | {"original": "работа сотрудника с автоклавом", "translated": "employee's work with the autoclave"} | Высокий | Высокий | Высокий | подготовить инструкцию, провести обучение
924 | product_project | Яблоко печеное | {"original": "срок годности у яблока Ветеран заканчивается в середине января", "translated": "The expiration date of the Veteran apple is in mid-January."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Определить объем резерва до окончания срока годности яблок_x000D_ 2. подобрать сорта на замену с более длительным сроком годности у Митина_x000D_ 3. Поиск яблок на стороне | Мониторинг
924 | product_project | Яблоко печеное | {"original": "яблоки не пропеченные", "translated": "apples not fully baked"} | Средний | Высокий | Высокий | 1. В рамках тестовой выработки определить в 1/2 слоя выпекаем + температуру и длительность выпекания + вес в банке
928 | product_project | ДИАБЕТ ИМ ИП: Мармелад в банке | {"original": "Бой стеклянной тары при перевозе из Красногорска в Калугу и готовой продукции из Калуги в Москву", "translated": "Breakage of glass containers during transportation from Krasnogorsk to Kaluga and finished products from Kaluga to Moscow"} | Средний | Средний | Средний | При расчёте потребности в упаковке закладывать процент на бой
928 | product_project | ДИАБЕТ ИМ ИП: Мармелад в банке | {"original": "Возможный разрыв структуры пектина при розливе на автоматизированной линии", "translated": "Possible rupture of the pectin structure during bottling on an automated line"} | Высокий | Высокий | Высокий | Смена пектина с быстро- на медленнозастывающий | Закрыт
928 | product_project | ДИАБЕТ ИМ ИП: Мармелад в банке | {"original": "Порча картонной упаковки мышами на складе в Калуге", "translated": "Damage to cardboard packaging by mice in the warehouse in Kaluga"} | Высокий | Средний | Средний | Дератизация. Хранение картонной упаковки в недоступном для мышей месте.
928 | product_project | ДИАБЕТ ИМ ИП: Мармелад в банке | {"original": "При переходе на автоматизированную линию фасовки банка может не подойти под линию", "translated": "When switching to an automated packaging line, the can may not be compatible with the line."} | Высокий | Высокий | Высокий | Запрос через Бабинцева производителю оборудования о допустимых параметрах тары. Чертежи планируемых банок отправлены. | Закрыт
928 | product_project | ДИАБЕТ ИМ ИП: Мармелад в банке | {"original": "Увеличение стоимости и времени логистики на поставку упаковки при переводе производства из Красногорска в Калугу. Как следствие, простой в производстве и дефектура готовой продукции.", "translated": "Increase in the cost and time of logistics for packaging supply when moving production from Krasnogorsk to Kaluga. As a result, production downtime and defects in finished products."} | Средний | Высокий | Высокий | Ежедневно списывать остатки по упаковке. Держать на складе в Калуге не менее недельного запаса упаковки.
932 | product_project | Коллаген желе TOBEFLEX | {"original": "4.\tВозможность отказа получения СГР без объяснения причины контролирующими органами ", "translated": "4. The possibility of refusal to issue the EAC certificate without explanation by the regulatory authorities"} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
932 | product_project | Коллаген желе TOBEFLEX | {"original": "5.\tНе своевременная поставка и приемка оборудования – смещение сроков запуска ", "translated": "5. Untimely delivery and acceptance of equipment – delay in the start-up schedule"} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
932 | product_project | Коллаген желе TOBEFLEX | {"original": "6.\tНаращивание объемов производства без дополнительных модернизаций линии невозможно. ", "translated": "6. Increasing production volumes without additional line upgrades is impossible."} | Средний | Высокий | Средний | модернизация линии | Закрыт
932 | product_project | Коллаген желе TOBEFLEX | {"original": "Не верный подбор пленочных материалов – смещение сроков запуска ", "translated": "Incorrect selection of film materials – delay in the launch schedule"} | Низкий | Высокий | Средний |  | Закрыт
932 | product_project | Коллаген желе TOBEFLEX | {"original": "Не достижение целевого показателя по причине изменения границ проекта без уведомления РП, Куратора и проектных исполнителей", "translated": "Failure to achieve the target indicator due to changes in the project boundaries without notifying the Project Manager, Supervisor, and project executors."} | Средний | Средний | Средний |  | Мониторинг
932 | product_project | Коллаген желе TOBEFLEX | {"original": "Не достижение целевого показателя по причине изменения границ проекта без уведомления РП, Куратора и проектных исполнителей", "translated": "Failure to achieve the target indicator due to changes in the project boundaries without notifying the Project Manager, Supervisor, and project executors."} | Средний | Средний | Средний | мониторинг вводной документации (ТЗ, Бюджета, целевых показателей) с Заказчиком-пользователем результатами проекта. | Мониторинг
932 | product_project | Коллаген желе TOBEFLEX | {"original": "Развитие микробиологии в продукте ", "translated": "Development of microbiology in the product"} | Средний | Высокий | Высокий | тестовая выработка и закладка на хранение 30-31 неделя | Открыт
932 | product_project | Коллаген желе TOBEFLEX | {"original": "Увеличение бюджета проекта в связи с проведение клинических испытаний для получения СГР ", "translated": "Increase in the project budget due to the conduct of clinical trials for obtaining the SGR."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Открыт
935 | product_project | Творожный сыр (Иван-поле) | {"original": "К АО БМК ТЗ не имеет никакого отношения.На данный момент Договор на производство сыра с маркировкой знака \"НАУТРО\" для АО БМК невозможен, т.к. в случае регистрации товарного знака ИП Шония А.Г. может предъявить претензии о незаконном использовании чужог", "translated": "The TZ has no relation to JSC BMK. At the moment, a contract for the production of cheese with the \"NAUTRO\" trademark for JSC BMK is impossible, since in the event of the trademark registration, individual entrepreneur Shoniya A.G. may file claims of illegal use of someone else's trademark."} |  |  |  | запросить у заказчика документ на основании которого нам будет передано право по производству и фасовке сыра (запросила 28.02) | Открыт
935 | product_project | Творожный сыр (Иван-поле) | {"original": "М/б фянов, производство на пилотке, розлив в бэгинбокс", "translated": "Microbrewery of fyans, production at the pilot plant, bottling into bag-in-box packaging"} | Высокий | Высокий | Высокий | Вынести на РГ данный вопрос, разработчик ФЯНов настаивает на розливе в пластиковые ведра | Открыт
935 | product_project | Творожный сыр (Иван-поле) | {"original": "Нехватка мощностей для смешивания", "translated": "Lack of capacity for mixing"} | Средний | Высокий | Средний | Закупка смешивающей емкости | Закрыт
935 | product_project | Творожный сыр (Иван-поле) | {"original": "Нехватка объема холодильного оборудования для охлаждения фасованной продукции ", "translated": "Insufficient capacity of refrigeration equipment for cooling packaged products."} | Средний | Высокий | Средний |  | Закрыт
935 | product_project | Творожный сыр (Иван-поле) | {"original": "отмена в 2019 ГОСТа на творожные сыры", "translated": "Cancellation in 2019 of the GOST standard for curd cheeses"} | Высокий | Высокий | Высокий | Заказчик проинформирован | Закрыт
957 | product_project | Сок яблочный ИМ "Иван-поле" концепция Творчество | {"original": "Колебание органолептики по соку из-за различия сортов яблок по сезонности. ", "translated": "Variation in organoleptic properties of the juice due to differences in apple varieties by season."} | Высокий | Высокий | Высокий | Поставить задачу Митину Д.Н. сохранить выносливые сорта(обработка яблок сульфитом). Применить купажирование сортов яблок с целью контроля показателя сахара в соке
965 | manufacturing | Фасовка рапсового масла | {"original": "Брак тары.", "translated": "Container defect."} | Средний
965 | manufacturing | Фасовка рапсового масла | {"original": "Дополнительное сложное оборудование, требующее наличие специалистов – наладчиков.", "translated": "Additional complex equipment requiring the presence of specialists – adjusters."} | Высокий
965 | manufacturing | Фасовка рапсового масла | {"original": "Не достижение целевого показателя по причине изменения границ проекта без уведомления РП, Куратора и проектных исполнителей. ", "translated": "Failure to achieve the target indicator due to changes in the project boundaries without notifying the Project Manager, the Supervisor, and the project executors."} | Средний | Средний | Средний
965 | manufacturing | Фасовка рапсового масла | {"original": "Не достижение целевого показателя по причине изменения границ проекта без уведомления РП, Куратора и проектных исполнителей. ", "translated": "Failure to achieve the target indicator due to changes in the project boundaries without notifying the Project Manager, the Supervisor, and the project executors."} | Средний | Средний | Средний | Мониторинг вводной документации (ТЗ, Бюджета, целевых показателей) с Заказчиком-пользователем результатами проекта.
965 | manufacturing | Фасовка рапсового масла | {"original": "Несоответствие качества рапсового масла предъявляемым требованиям и нормам по причине отсутствия отработанной технологии производства рапсового масла", "translated": "Non-compliance of rapeseed oil quality with the specified requirements and standards due to the lack of a well-established rapeseed oil production technology."} | Высокий
965 | manufacturing | Фасовка рапсового масла | {"original": "Расширенный штат сотрудников (фасовщиков и операторов выдува бутылок.)", "translated": "Expanded staff (packers and bottle blowing operators)."} | Средний
965 | manufacturing | Фасовка рапсового масла | {"original": "Сдвиг сроков по утверждению проекта. Крайний срок 11.03.2020. Меры по минимизации риска - построение эффективный коммуникаций в рабочей группе, своевременное выполнение задач, оперативное информирование рабочей группы об изменениях ввводных.", "translated": "Shift in the project approval deadlines. Final deadline: 11.03.2020. Risk mitigation measures – establishing effective communication within the working group, timely completion of tasks, prompt informing of the working group about changes in the initial data."} | Высокий | Высокий | Высокий | Выстраивание эффективных коммуникаций с рабочей группой
965 | manufacturing | Фасовка рапсового масла | {"original": "Увеличение сроков реализации проекта по причине несвоевременного финансирования", "translated": "Extension of project implementation timelines due to untimely funding"} | Средний
984 | manufacturing | Увеличение производства штаммов заквасок | {"original": "Не достижение целевого показателя по причине изменения границ проекта без уведомления РП, Куратора и проектных исполнителей", "translated": "Failure to achieve the target indicator due to changes in the project boundaries without notifying the Project Manager, Supervisor, and project executors."} | Высокий | Высокий | Высокий | Мониторинг вводной документации (ТЗ, бюджет, цел. показатели) с Заказчиком _x000D_ | Открыт
984 | manufacturing | Увеличение производства штаммов заквасок | {"original": "Невозможность увеличения производительности заквасок до 1800кг /мес по причине отсутствия мощностей", "translated": "The inability to increase the productivity of sourdough starters to 1800 kg/month due to a lack of capacity."} | Высокий | Высокий | Высокий | Высвобождение мощностей после переезда производства ФЯН, СМ в М.Савки | Открыт
984 | manufacturing | Увеличение производства штаммов заквасок | {"original": "Невозможность выпуска продукта (ФЯН, СМ) при переезде в М.Савки по причине отсутствия холодильного оборудования учитывающего технологические требования продукта", "translated": "Inability to produce the product (FYN, SM) when moving to M. Savki due to the lack of refrigeration equipment that meets the technological requirements of the product."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
984 | manufacturing | Увеличение производства штаммов заквасок | {"original": "Пересорт ГП после старта выпуска в Калуге ", "translated": "Mix-up of finished products after the start of production in Kaluga"} | Низкий | Низкий | Низкий | Номенклатура предусматривает признак "К"(произведено в Калуге) | Закрыт
984 | manufacturing | Увеличение производства штаммов заквасок | {"original": "Потеря мобильности \"производства\" при переезде в М.Савки по причине удаленности производства ФЯНов/СМ", "translated": "Loss of production mobility when relocating to M. Savki due to the remoteness of FPGA/SM production."} | Средний | Высокий | Средний |  | Закрыт
984 | manufacturing | Увеличение производства штаммов заквасок | {"original": "Снижение качества/ снижение производительности продукта (ФЯН, СМ) при переезде в М.Савки по причине дефицита обученного персонала", "translated": "Decrease in quality/performance of the product (FAN, CM) when moving to M. Savki due to a shortage of trained personnel"} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Переезд производства частями._x000D_ 2. Отработка на технологически простых рецептурах (ФЯНы- нетермостабильные) | Закрыт
984 | manufacturing | Увеличение производства штаммов заквасок | {"original": "Увеличение бюджета проекта при дополнительном вводе оборудования в тех. процесс ", "translated": "Increasing the project budget with the additional integration of equipment into the technical process"} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Мониторинг
984 | manufacturing | Увеличение производства штаммов заквасок | {"original": "Увеличение бюджета проекта при дополнительном вводе оборудования в тех. процесс ", "translated": "Increasing the project budget with the additional integration of equipment into the technical process"} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Открыт
984 | manufacturing | Увеличение производства штаммов заквасок | {"original": "Увеличение сроков реализации проекта при изменении сроков переноса производства в М.Савки по причине :_x000D_\n1) отстутствия решения по канализационным и очистным сооружениям в М.Савках,_x000D_\n2) отсутствия возможности внесения изменений на производстве М.Савки", "translated": "Extension of project implementation timelines due to changes in the rescheduling of production in M. Savki because of: \n1) lack of decision regarding sewerage and treatment facilities in M. Savki, \n2) inability to make changes at the production site in M. Savki."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
995 | manufacturing | Модернизация участка приемки молока | {"original": "Неправильное проектировка площадок для установки емкостей может привести к крену емкостей и нарушить гарантийные условия", "translated": "Improper design of the sites for installing tanks can lead to tank tilting and violate warranty conditions."} | Средний | Высокий | Высокий |  | Закрыт
995 | manufacturing | Модернизация участка приемки молока | {"original": "Неправильное проектировка площадок для установки емкостей может привести к крену емкостей и нарушить гарантийные условия", "translated": "Improper design of the sites for installing tanks can lead to tank tilting and violate warranty conditions."} | Средний | Высокий | Высокий |  | Закрыт
995 | manufacturing | Модернизация участка приемки молока | {"original": "Неправильное проектировка площадок для установки емкостей может привести к крену емкостей и нарушить гарантийные условия", "translated": "Improper design of the sites for installing tanks can lead to tank tilting and violate warranty conditions."} | Средний | Высокий | Высокий | Усиление опорных конструкции. Заключение ДС, с корректировкой некоторых условий | Закрыт
995 | manufacturing | Модернизация участка приемки молока | {"original": "Несвоевременное заключение договора лизинга из-за новогодних и рождественских праздников.", "translated": "Untimely signing of the leasing agreement due to New Year and Christmas holidays."} | Средний | Низкий | Средний | Подготовить пакет необходимых документов заранее. Направить его на согласование сразу после выхода после новогодних праздников. | Закрыт
995 | manufacturing | Модернизация участка приемки молока | {"original": "Нехватка мощностей имеющейся CIP мойки (2 и 5 кор.)", "translated": "Insufficient capacity of the existing CIP washing system (buildings 2 and 5)."} | Средний | Средний | Средний | Изысканы возможности мойки на производстве СИП 2 кор. за счет снижения времени мойки трубопроводов | Закрыт
995 | manufacturing | Модернизация участка приемки молока | {"original": "Открытие границы Беларуссии на ввоз сухого молока сделает цену нашего сухого молока(производство ЗЛК) не конкурентноспособной.", "translated": "The opening of the Belarusian border for the import of powdered milk will make the price of our powdered milk (produced by ZLK) non-competitive."} | Низкий | Высокий | Средний | Мониторинг цен на закупаемое сырье | Закрыт
995 | manufacturing | Модернизация участка приемки молока | {"original": "Отсутствие закупок стороннего молока в сезон в необходимом объеме не позволит выйти на запланированные мощности производств.", "translated": "The lack of purchases of third-party milk in the required volume during the season will not allow reaching the planned production capacities."} | Низкий | Низкий | Низкий | Запланировано строительство собственной фермы на 1200 голов | Открыт
995 | manufacturing | Модернизация участка приемки молока | {"original": "При автоматизации оборудования, который будет производиться силами ООО Монтаж, возможно увеличение сроков проведения автоматизации и бюджета, из-за разницы видения PID-схемы у инженеров службы ЗЛ и инженеров ООО Монтаж", "translated": "When automating equipment that will be carried out by LLC Montazh, there may be an increase in the automation timelines and budget due to differences in the interpretation of the PID diagram between the engineers of the ZL department and the engineers of LLC Montazh."} | Высокий | Высокий | Высокий | При заключении ДС с ООО Монтаж провести совместную встречу с участием инженерной службы ЗЛ, для согласования закупки комплектующих и обсуждения работ | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Возврат субсидии в течении 1 мес вследствии отказа от исполнения обязательств по причинам : невыполнения очередного этапа/ нецелевого использования ДС/ недостижения плановых показателей результативности", "translated": "Return of the subsidy within 1 month due to refusal to fulfill obligations for the following reasons: failure to complete the next stage / misuse of funds / failure to achieve planned performance indicators."} | Средний | Высокий | Высокий | Постоянный контроль по выполнению обязательств поставщиком по поставке технологическго оборудования | Мониторинг
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Возврат субсидии в течении 1 мес вследствии отказа от исполнения обязательств по причинам : невыполнения очередного этапа/ нецелевого использования ДС/ недостижения плановых показателей результативности", "translated": "Return of the subsidy within 1 month due to refusal to fulfill obligations for the following reasons: failure to complete the next stage / misuse of funds / failure to achieve planned performance indicators."} | Средний | Высокий | Высокий | Постоянный контроль по выполнению обязательств поставщиком по поставке технологическго оборудования | Мониторинг
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Возможны доработки по строительной части ввиду требований по размещению технологической линии.", "translated": "Revisions may be possible in the construction part due to requirements for the placement of the technological line."} | Средний | Средний | Средний | Предлагаемые меры зависят от решения проектной организации | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Дополнительные требования при регистрации производственного участка в Ростехнадзоре из-за специфики производства. ", "translated": "Additional requirements for registering a production site with Rostekhnadzor due to the specifics of the production."} | Средний | Высокий | Высокий | Проработать вопрос с проектной организацией после согласования схемы технологической линии | Мониторинг
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Задержка ввода линии тиазолов в эксплуатацию при заключении договора с ООО МАшХим на работы по обвязке линии, поставке и монтажу комплектующих КИПиА ", "translated": "Delay in commissioning the thiazole line due to the conclusion of a contract with LLC MashHim for the piping work of the line, supply, and installation of instrumentation and control components."} | Высокий | Высокий | Высокий | Самостоятельно пороработать поставщиков запорно-регулирующей арматуры, комплектующих КИПиА и изготовление вспомогательного оборудования своими силами. | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Невозможность импорта ГП на внешний рынок ", "translated": "Inability to export fertilizers to the external market"} | Высокий |  |  | Доп. Проработка потенциальных покупателей и подтверждение объемов _x000D_ ГП | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Невозможность импорта ГП на внешний рынок ", "translated": "Inability to export fertilizers to the external market"} | Высокий |  |  | Доп. Проработка потенциальных покупателей и подтверждение объемов _x000D_ ГП | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Невозможность поставки ГП на внешние рынки в связи с особенностями сертификации и таможенных требований. ", "translated": "The inability to supply finished products to external markets due to certification features and customs requirements."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Невозможность поставки ГП на внешние рынки в связи с особенностями сертификации и таможенных требований. ", "translated": "The inability to supply finished products to external markets due to certification features and customs requirements."} | Высокий | Высокий | Высокий | Уточнить международные требования к веществам ряда тиазолов и возможности их поставки с учетом таможенных требований. | Мониторинг
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Несоответствие требованиям по качеству изготовления колонного аппарата ОАО \"ЦВЕТ\" ", "translated": "Non-compliance with quality manufacturing requirements of the column apparatus at JSC \"TSVET\""} | Средний | Высокий | Высокий | Организовать выезды на производство для контроля выполнения договорных обязательств. | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Низкий уровень спроса на внешнем рынке на вещества производимые на линии. Т.е. производство только для собственных нужд ЗЛ.", "translated": "Low demand in the external market for the substances produced on the line. That is, production is only for the internal needs of the plant."} | Средний | Средний | Средний
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Низкий уровень спроса на внешнем рынке на вещества производимые на линии. Т.е. производство только для собственных нужд ЗЛ.", "translated": "Low demand in the external market for the substances produced on the line. That is, production is only for the internal needs of the plant."} | Средний | Средний | Средний | Заранее проработать список потенциальных веществ, которые можем производить на линии. Собрать потребности по данным веществам с рынка. | Открыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Остановка работы производственной линии по причине увольнения Тулинова С.(КИПиА, написавший программу для частичной автоматизации). Т.к. программа написана без передачи(выкупа) ключа, то при смене работы Тулинов.С. заберет написанную программу и произв", "translated": "Shutdown of the production line due to the resignation of Tulinov S. (Instrumentation and Automation, who wrote the program for partial automation). Since the program was written without transferring (or purchasing) the key, when Tulinov S. changes jobs, he will take the written program with him and..."} | Высокий | Высокий | Высокий | Оперативно заключить договор ГПХ со сторонним специалистом по КИПиА, для написания и установки программы автоматизации всей линии, с передачей ключей пользователю. | Открыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Остановка работы производственной линии по причине увольнения Тулинова С.(КИПиА, написавший программу для частичной автоматизации). Т.к. программа написана без передачи(выкупа) ключа, то при смене работы Тулинов.С. заберет написанную программу и произв", "translated": "Shutdown of the production line due to the resignation of Tulinov S. (Instrumentation and Automation, who wrote the program for partial automation). Since the program was written without transferring (or purchasing) the key, when Tulinov S. changes jobs, he will take the written program with him and..."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подготовить ТЗ на автоматизацию для специалиста КИПиА, к моменту подписания договора ГПХ. | Открыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Отклонение по срокам изготовления колонного аппарата, влечет за собой отклонение по сроку реализации проекта", "translated": "Deviation in the manufacturing time of the column apparatus leads to a deviation in the project completion deadline."} | Высокий | Высокий | Высокий | Контроль подрядчика по срокам изготовления. | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Отклонение по срокам получения эскизов для согласования по изготовлению колонного аппарата от ОАО ЦВЕТ", "translated": "Delay in the deadlines for receiving sketches for approval for the manufacturing of the column apparatus from JSC CVET"} | Высокий | Высокий | Высокий | Ежедневный контроль изготовителя на предмет уточняющих технических вопросов. | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Отсутствие квалифицированного персонала в регионе для работы на технологической линии ", "translated": "Lack of qualified personnel in the region to work on the technological line"} | Высокий | Высокий | Высокий | Разработать требования к соискателям, начать подбор и обучение персонала заблаговременно. | Мониторинг
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Отсутствие спроса (или спрос гораздо ниже расчетных объемов) на ГП производства тиазолов. ", "translated": "Lack of demand (or demand significantly below the estimated volumes) for finished products of thiazole production."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработка потенциальных покупателей веществ ряда тиазолов | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Появление запаха внутри помещения и вероятность выхода наружу в процессе работы и Товарное соседство, может впитывать запахи.", "translated": "The appearance of odors inside the room and the possibility of them escaping outside during operation, as well as the presence of neighboring goods, can absorb odors."} | Средний | Средний | Средний | При доработке системы вентиляции (материалы и монтажные работы), предусмотреть врезку в систему вентиляции для дожига отходящих газов в БТУ-3000 от технологической линии Тиазолы с заменой общего вентилятора. | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Риск высокой долговой нагрузки проекта с июля 20 г. по дек. 20 г. 63,6 млн.рублей. ", "translated": "The risk of high debt burden for the project from July 2020 to December 2020 is 63.6 million rubles."} | Высокий | Высокий | Высокий | Необходима качественная проработка договоров, заключаемых с контрагентами, необходимы отсрочки платежей на конец года, при возможности даже на 2021 г. | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Риск задержки поступления кранов и приводов (камоцци), производство Италия", "translated": "Risk of delay in the delivery of cranes and drives (Camozzi), manufactured in Italy"} | Высокий | Высокий | Высокий | применить российское производство, ПНР перенос | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Риск монтажа емкостей, т.к. по высотам оборудования все впритык при размещении. ", "translated": "There is a risk in installing the tanks, as the equipment heights are very tight in placement."} |  | Высокий | Высокий | Корректирующее мероприятие: разбор оборудования под видеосъемку или под контролем, для того чтобы потом обратно их собрать. | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Риск невыполнения Показателей реализации инновационного проекта согласно соглашения Фонда. План в 2020 г 10 млн.рублей от продажи веществ ряда ТИАЗОЛЫ. Только оборудование МАШХИМ приходит в 4 кв.2020 г. Необходимо проработать вопрос какими документами б", "translated": "Risk of non-fulfillment of the performance indicators of the innovative project according to the Fund agreement. The plan for 2020 is 10 million rubles from the sale of substances of the THIAZOLE series. However, the MASHKHIM equipment will only arrive in the 4th quarter of 2020. It is necessary to address the issue of what documents should be..."} | Высокий | Высокий | Высокий | ВАЖНО! 1. Показать прибыль от продаж тиазолов на 20млн. руб. в 2022г. 2. кол-во новых сотрудников на производтстве не менее 5. | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Риск отклонения сроков доставки нутч-фильтра от ООО МашХим", "translated": "Risk of deviation in the delivery times of the Nutche filter from LLC MashKhim"} | Высокий | Высокий | Высокий | Принято решение о заключении договора с ООО Мономер на изготовление нутч-фильтра. С ООО МашХим подписано ДС, для исключения работ по изготовлению нутч. Комплектующие изготовленные по основному договору, доставлены на склад 26.12.22 | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Риск увеличения срока выхода проекта на проектную мощность из-за неготовности технологии производства веществ ряда тиазолов. ", "translated": "Risk of delay in reaching the project's full production capacity due to the unpreparedness of the production technology for certain thiazole compounds."} | Средний | Высокий | Средний | Разработать технологию получения заявленных продуктов (6 шт) ряда тиазолов до окончания монтажа технологической линии. | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Риск удорожания проекта, в связи с отсутствием смет и предварительных коммерческих предложений.", "translated": "Risk of project cost increase due to the lack of estimates and preliminary commercial proposals."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Мониторинг
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Риск, который принимаем как ограничение на проекте, при выработке цис-3-гексенола, связанные с использованием водорода.Риск не достижения целевого показателя по объему выпуска ГП ввиду характеристик имеющегося оборудования (нехватки рабочего давления им", "translated": "The risk accepted as a constraint on the project for the production of cis-3-hexenol is related to the use of hydrogen. There is a risk of not achieving the target output volume of the finished product due to the characteristics of the existing equipment (insufficient operating pressure)."} | Средний | Высокий | Средний | Принимаем как ограничения на проекте | Открыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Риск: ресурсной загрузки работ по КИПиА. ", "translated": "Risk: resource overload of work on instrumentation and automation (I&A)."} | Средний | Высокий | Высокий
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Риск: ресурсной загрузки работ по КИПиА. ", "translated": "Risk: resource overload of work on instrumentation and automation (I&A)."} | Средний | Высокий | Высокий | Необходимо подготовить план работ на основании разработанной схемы суказанием продолжительности работ и ответственного. | Закрыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Увеличение времени мойки оборудования между производствами разных веществ ряда тиазолов, в связи со стойкостью запахов. ", "translated": "Increasing the equipment washing time between the production of different thiazole compounds due to the persistence of odors."} | Высокий | Средний | Высокий | Провести опыт по нейтрализации запахов, определить компоненты и кол-во хим. веществ для мойки оборудования, до выпуска в производство тиазолов | Открыт
998 | manufacturing | Ароматика тиазолы | {"original": "Увеличение срока изготовления нутч-фильтра по причине корректировки ошибок предоставленной раб. документации от МашХим.", "translated": "Extension of the manufacturing time for the Nutsch filter due to corrections of errors in the working documentation provided by MashKhim."} | Высокий | Высокий | Высокий | Произвести корректировку чертежей силами ООО Мономер по факту изготовления деталей. | Открыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": " Недостижение целевых показателей ввиду некорректного планирования производства: использование ВРА для сушки разного вида продуктов. ", "translated": "Failure to achieve target indicators due to incorrect production planning: use of VRA for drying different types of products."} | Средний | Средний |  | 1. выстроить процесс планирования производства на участке ВРА | Мониторинг
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": " Недостижение целевых показателей ввиду некорректного планирования производства: использование ВРА для сушки разного вида продуктов. ", "translated": "Failure to achieve target indicators due to incorrect production planning: use of VRA for drying different types of products."} | Средний | Средний |  |  | Мониторинг
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "В готовом продукте могут быть проблемы - низкий белок, термостабильность и наличие пригара", "translated": "The finished product may have issues such as low protein content, thermal stability problems, and the presence of burnt residue."} | Средний | Средний | Средний | инфо. от Горбатовой А. | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Выход за сроки реализации проекта в виду изменения требований к продукту", "translated": "Delay in project implementation due to changes in product requirements"} | Высокий | Высокий | Средний | Фиксирование изменений требований к качественным характеристикам продукта. | Мониторинг
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Зафиксирован Риск по увеличению сроков ввода в эксплуатацию оборудования из-за повторного неудачного ПНР, разрыв договорных отношений с подрядчиком. ", "translated": "A risk has been identified of delays in the commissioning of equipment due to repeated unsuccessful commissioning tests and termination of contractual relations with the contractor."} | Высокий | Высокий | Высокий | как вариант заключение доп.соглашения | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Качество и состав собственного молока не соответствуют требованиям поставщиков оборудования ", "translated": "The quality and composition of our own milk do not meet the requirements of the equipment suppliers."} | Средний | Высокий | Высокий | Запросить у поставщиков оборудования требования к качеству входящего молока и методологию проверки | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Недостаточный объем собственного молока", "translated": "Insufficient amount of own milk"} | Средний | Средний | Средний | Запросить у ДУП планы по реализации остальных проектов компании , изменяющих баланс количества молока для данного проекта проекта | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Недостижение целевых показателей ввиду остановки оборудования по причине нехватки мощностей существующих CIP –моек. ", "translated": "Failure to achieve target indicators due to equipment shutdown caused by the insufficient capacity of existing CIP washers."} | Высокий | Высокий | Высокий | Визуализировать схематично для обоснования Заказчику необходимости дополнительной СIP-мойки. (циклограмма существующих СИП-моек) | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Недостижение целевых показателей ввиду остановки оборудования по причине нехватки мощностей существующих CIP –моек. ", "translated": "Failure to achieve target indicators due to equipment shutdown caused by the insufficient capacity of existing CIP washers."} | Высокий | Высокий | Высокий | Визуализировать схематично для обоснования Заказчику необходимости дополнительной СIP-мойки. (циклограмма существующих СИП-моек)_x000D_ | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Недостижение целевых показателей ввиду остановки оборудования по причине нехватки мощностей существующих CIP –моек. ", "translated": "Failure to achieve target indicators due to equipment shutdown caused by the insufficient capacity of existing CIP washers."} | Высокий | Высокий | Высокий | Организация участка СИП мойки (взаимосвязанная задача вне границ проекта) | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Недостижение целевых показателей ввиду отсутствия возможности обеспечения технологических режимов на ВРА по причине отсутствия ледяной воды ", "translated": "Failure to achieve target indicators due to the inability to maintain technological modes at the VRA caused by the lack of chilled water."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Использование текущих мощностей Чиллера молочного цеха. _x000D_ 2. Перенос чиллера с молочного цеха на ВРА _x000D_ 3. Приобретение нового чиллера | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Неполучение концентрации по белкам 85% после процесса ультрафильтрации", "translated": "Failure to achieve 85% protein concentration after the ultrafiltration process"} | Средний | Высокий | Высокий | запросить у поставщиков оборудования референс - лист по реализованным проектам , провести встречи с представителями поставщиков | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Нехватка производственных площадей для размещения емкостного оборудования на участке Сухих смесей. В данный момент пространство используется под паллеты с сырьем и продукцией ", "translated": "Lack of production space for placing tank equipment in the Dry Mixes area. Currently, the space is used for pallets with raw materials and products."} | Высокий | Средний | Низкий | Найти оптимальное место под установку оборудования , согласовать расстановку с производством | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Отсутствие свободных мощностей на распылительных сушках", "translated": "Lack of available capacity on spray dryers"} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести анализ загруженности сушки._x000D_ Предоставить варианты снижения данного риска. | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Отсутствие этапа деминерализации (электродиализ) - образование солей в ВВУ", "translated": "Absence of the demineralization stage (electrodialysis) - formation of salts in the water treatment unit."} | Средний | Высокий | Высокий | Согласовать возможность с производителем ВВУ , провести тестовые выработки в присутствии специалистов Флайт - М | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Постпроектная работа на оборудовании ", "translated": "Post-project work on equipment"} | Средний | Высокий | Высокий | Организовать подбор технолога - молочника для работы на участке сгущения - ВРА либо найти консультанта для обучения работающих сотрудников . | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Риск выхода за рамки проекта в связи с нарушением графика платежей по договору поставки и монтажа оборудования. ", "translated": "Risk of project scope overrun due to delays in payment schedule under the equipment supply and installation contract."} | Высокий | Высокий | Высокий | Дополнительные согласования с поставщиком, возможно гарантийные письма. | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Риск выхода проекта за рамки по срокам ввиду задержки строительства ", "translated": "Risk of the project exceeding the timeline due to construction delays"} | Средний | Высокий | Высокий | Запрос у подрядчика ИАС стоимости и КП СМР , мониторинг выполнения на ежедневной (Бульдяев) и еженедельной основе (Сушкина) | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Риск невозможности установки нового чиллера в помещении 6 корпуса", "translated": "Risk of being unable to install the new chiller in the room of Building 6"} | Средний | Средний | Низкий | Запросить у подрядчика габаритные размеры оборудования, сделать привязку к существующему оборудованию, согласовать с Заказчиком. | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Риск невозможности хранения сыворотки более 24ч", "translated": "Risk of inability to store serum for more than 24 hours"} | Высокий | Высокий | Высокий | Сбор информации по максимально возможном срокам хранения сыворотки. | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Риск неполучения качественного продукта вследствие микробиологического заражения до и после установки УФ", "translated": "Risk of not obtaining a quality product due to microbiological contamination before and after UV installation"} | Средний | Высокий | Высокий | Мониторинг качества текущей продукции, участие в решении текущих проблем с микробиологией совместно с производством. | Мониторинг
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Риск неполучения качественного продукта вследствие низкой насыпной плотности ", "translated": "Risk of not receiving a quality product due to low bulk density."} | Высокий | Высокий | Высокий | Доп. отработка технологии | Мониторинг
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Риск по дополнительным расходам на СМР из-за выявления разуклонки пола и образования луж на участке фильтрации", "translated": "The risk of additional construction and installation costs due to the detection of floor slope issues and the formation of puddles in the filtration area."} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести обследование пола, устранить недоработки. | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Риск по невостребованности возведенной площадки под производство, из-за расторжения договора на поставку оборудования. ", "translated": "Risk of the constructed production site remaining unused due to the termination of the equipment supply contract."} | Высокий | Высокий | Высокий | Поддерживать коммуникации с поставщиком. Поиск альтернативного источника финансирования. | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Риск превышения бюджета проекта и сроков введения в эксплуатацию чиллера в связи с неполной проработкой задачи в начале проекта ", "translated": "The risk of exceeding the project budget and the commissioning deadlines of the chiller due to incomplete task elaboration at the beginning of the project"} | Средний | Средний | Средний | Осуществлять еженедельный контроль выполнения задач, в случае необходимости подготовить запрос на изменение | Мониторинг
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Риск сдвига сроков проекта, из-за невозможности остановки производства под строительные работы по возведению площадки 2 эт корп 7 (уф.установка, водоподготовка). ", "translated": "Risk of project schedule delays due to the inability to halt production for construction work on the site of building 2, block 7 (UV installation, water treatment)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Обеспечение координации ИАС с производством для выработки оптимального решения | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Риск смещения сроков проекта и невозможностью обеспечения нового оборудования электроэнергией, что повлечет смещения сроков ПНР и возможно нарушение договорных обязательств. ", "translated": "There is a risk of project schedule delays and the inability to supply power to the new equipment, which will lead to delays in commissioning and potentially breach contractual obligations."} | Высокий | Высокий | Высокий | Разработка работ гл.энергетиком. _x000D_ Подключение нового оборудования по временной схеме с использованием старых мощностей. | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Риск увлечение бюджета проекта в связи с необходимостью возведения платформы под конденсатор", "translated": "Risk of project budget overrun due to the need to construct a platform for the capacitor"} | Высокий | Высокий | Высокий | расчет СМР. | Закрыт
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Сдвиг сроков проекта из-за задержки в принятии решения банком (кредит)_x000D_\n", "translated": "Project timeline shift due to delay in decision-making by the bank (credit)"} | Высокий | Высокий | Высокий
1011 | manufacturing | Организация участка переработки молока (концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка) | {"original": "Сдвиг сроков проекта из-за задержки в принятии решения банком (кредит)_x000D_\n", "translated": "Project timeline shift due to delay in decision-making by the bank (credit)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Активная проработка и предоставление требуемой информации для кредита | Закрыт
1018 | manufacturing | Организация переноса участка ароматики из Красногорска в М.Савки | {"original": "В связи с высокой финансовой нагрузкой в период окончания проекта риск отсутствия финансирования в полном объеме, как следствие смещение сроков реализации проекта.", "translated": "Due to the high financial burden at the end of the project, there is a risk of insufficient funding in full, which may result in delays in the project implementation timeline."} | Высокий | Высокий | Высокий | Перераспределить финансовую нагрузку | Закрыт
1018 | manufacturing | Организация переноса участка ароматики из Красногорска в М.Савки | {"original": "Выявлен типовой риск по заливке полов ООО ИАС, нарушение процесса укладки полов, что привело к несоответствуещему качеству, увеличение бюджета, сроки выполнения работ.", "translated": "A typical risk has been identified concerning the floor pouring by LLC IAS, involving a violation of the floor installation process, which led to substandard quality, increased budget, and extended project timelines."} | Высокий | Высокий | Высокий | Повторное выполнение работ по полимерному покрытию в коридоре на 1-м, 2-м этаже, но работы могут выполнятся только при остановке производства. Подготовка реестра подрядчиков | Открыт
1018 | manufacturing | Организация переноса участка ароматики из Красногорска в М.Савки | {"original": "Не сдачи в эксплуатацию корпуса и остановка производственного процесса при проверке из-за риска несоответствия нормам расположения газовой трубы вдоль корпуса (в соответствии с нормами). ", "translated": "Non-commissioning of the housing and stoppage of the production process during inspection due to the risk of non-compliance with the standards for the placement of the gas pipe along the housing (in accordance with the standards)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Смещение выше или перенос газовой трубы в корп. 8, это влечет за собой увеличение сроков и бюджета проекта (изменения в проектную документацию, получение экспертизы) | Закрыт
1018 | manufacturing | Организация переноса участка ароматики из Красногорска в М.Савки | {"original": "Недостаток мощностей для электрической нагрузки на корпус №8 из-за доп. нагрузки цех по комбикорму и холодильного оборудования.", "translated": "Lack of capacity for the electrical load at Building No. 8 due to the additional load from the feed mill and refrigeration equipment."} | Высокий | Высокий | Высокий | Установка дополнительной ячейки. | Закрыт
1018 | manufacturing | Организация переноса участка ароматики из Красногорска в М.Савки | {"original": "Отсутствие персонала при производстве СМР", "translated": "Lack of personnel in construction and installation works (CIM)"} | Средний | Высокий | Высокий | Подбор персонала. | Закрыт
1018 | manufacturing | Организация переноса участка ароматики из Красногорска в М.Савки | {"original": "Присутсвие запаха на прилежащей территории кор. №8 приведет к потере лояльности местных жителей к производству ЗЛ Калуга и обострению отношений с местной администрацией", "translated": "The presence of odor in the area adjacent to building No. 8 will lead to a loss of local residents' loyalty to the ZL Kaluga production facility and exacerbate relations with the local administration."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
1018 | manufacturing | Организация переноса участка ароматики из Красногорска в М.Савки | {"original": "Присутсвие запаха на прилежащей территории кор. №8 приведет к потере лояльности местных жителей к производству ЗЛ Калуга и обострению отношений с местной администрацией", "translated": "The presence of odor in the area adjacent to building No. 8 will lead to a loss of local residents' loyalty to the ZL Kaluga production facility and exacerbate relations with the local administration."} | Высокий | Высокий | Высокий | Разработать альтернативные инженерные решения по очистке воздуха из вент. системы. | Закрыт
1018 | manufacturing | Организация переноса участка ароматики из Красногорска в М.Савки | {"original": "Размножения грызунов и птиц из-за товарного соседства с/х продукции ввиду планируемого размещения в корпусе № 8 комбикормового завода _x000D_\n(не прохождение аудита крупными клиентами, несоответствие нормам HACCP).", "translated": "Reproduction of rodents and birds due to the commercial proximity of agricultural products because of the planned placement in building No. 8 of the feed mill \n(failure to pass audits by major clients, non-compliance with HACCP standards)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Временное размещение в к.№8 до завершения СМР с последующим переносом в к.№6 (рапс)._x000D_ Решение Черникова Д.Л.: инициировать разработку нового проекта по переносу комбикормового завода к.№6 (рапс), в т.ч. предусмотреть модернизацию «устаревшего» оборудова | Открыт
1018 | manufacturing | Организация переноса участка ароматики из Красногорска в М.Савки | {"original": "Риск не выполнения заказов, обеспечение клиентов в увеличенном объеме перед НГ.", "translated": "Risk of order non-fulfillment, ensuring clients receive increased volume before New Year."} | Высокий | Высокий | Высокий | Перенести дату пеезда на 20.12.2021 с предварительной наработкой продукции | Закрыт
1018 | manufacturing | Организация переноса участка ароматики из Красногорска в М.Савки | {"original": "Риск превышения объемов и показателей сбросов стоков в общую канализацию", "translated": "Risk of exceeding the volumes and discharge parameters of wastewater into the general sewage system"} | Высокий | Высокий | Высокий | Объем стоков (м3/сутки) после открытия (переезда) производства ароматики из г. Красногорска в М.Савки. и забор пробы с участка ароматики производства г. Красногорск для направления в лабораторию и получения показателей ХПК, БПК5 | Закрыт
1018 | manufacturing | Организация переноса участка ароматики из Красногорска в М.Савки | {"original": "Увеличение бюджета проекта ввиду превышения проектных расчетов над плановыми ( среды, дымоудаление, энергообеспечение) ", "translated": "Increase in the project budget due to actual project calculations exceeding the planned ones (environment, smoke ventilation, power supply)"} | Средний | Средний | Средний |  | Закрыт
1018 | manufacturing | Организация переноса участка ароматики из Красногорска в М.Савки | {"original": "Увеличение сроков реализации проекта в связи с несвоевременным предоставлением проектных данных ООО \"РИТЦ\"", "translated": "Extension of project implementation deadlines due to the untimely provision of design data by LLC \"RITs\""} | Средний | Высокий | Высокий | Еженедельный контроль выполнения проектных обязательств. | Закрыт
1018 | manufacturing | Организация переноса участка ароматики из Красногорска в М.Савки | {"original": "Увеличение сроков реализации проекта и недостижение целевых показателей ввиду невозможности подбора квалифицированного персонала по причине отсутствия кандидатов в М.Савках", "translated": "Extension of project timelines and failure to achieve target indicators due to the inability to recruit qualified personnel owing to the lack of candidates in M. Savki."} | Высокий | Высокий | Высокий | подбор персонала, стажировка в ЦО, обучение при внедрении системы штрих-кодирования | Закрыт
1018 | manufacturing | Организация переноса участка ароматики из Красногорска в М.Савки | {"original": "Увеличение стоимости СМР в связи с повышением цен.", "translated": "Increase in construction and installation work costs due to price hikes."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
1018 | manufacturing | Организация переноса участка ароматики из Красногорска в М.Савки | {"original": "Увеличение стоимости СМР в связи с повышением цен.", "translated": "Increase in construction and installation work costs due to price hikes."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
1021 | manufacturing | КРИОГРАНУЛЯТОР НИОКР (ранее "Строительство завода по производству Штаммов заквасок, М.Савки")_x000D_ | {"original": "1. Финансовый и репутационный риск при неисполнении обязательств по субсидии - возврат субсидии с процентами или штраф", "translated": "1. Financial and reputational risk in case of non-fulfillment of subsidy obligations - return of the subsidy with interest or penalty"} | Средний | Средний | Средний | Включение в рабочую группу проекта представителей отдела по работе с госорганами | Мониторинг
1021 | manufacturing | КРИОГРАНУЛЯТОР НИОКР (ранее "Строительство завода по производству Штаммов заквасок, М.Савки")_x000D_ | {"original": "2. Увеличение бюджета проекта в связи с неточной проработкой стоимости оборудования или в случае дополнительной закупки оборудования в технологический процесс", "translated": "2. Increase in the project budget due to inaccurate cost estimation of equipment or in case of additional equipment procurement for the technological process."} | Средний | Средний | Средний | Ежемесячный контроль бюджета (план - факт) | Мониторинг
1021 | manufacturing | КРИОГРАНУЛЯТОР НИОКР (ранее "Строительство завода по производству Штаммов заквасок, М.Савки")_x000D_ | {"original": "3. Риск невыполнения целевого показателя - инновационной составляющей проекта, в случае сложностей с проработкой инновационных методов изготовления заквасок", "translated": "3. Risk of not achieving the target indicator - the innovative component of the project, in case of difficulties in developing innovative methods for producing starters."} | Средний | Средний | Средний | Включение в рабочую группу проекта представителей биотехнологического центра | Закрыт
1021 | manufacturing | КРИОГРАНУЛЯТОР НИОКР (ранее "Строительство завода по производству Штаммов заквасок, М.Савки")_x000D_ | {"original": "Изготовление оборудования, не соотвествующего заявленным техническим характеристикам", "translated": "Manufacture of equipment that does not meet the declared technical specifications"} | Средний | Средний | Средний | Проработка отдельного проекта по сушилке. | Открыт
1021 | manufacturing | КРИОГРАНУЛЯТОР НИОКР (ранее "Строительство завода по производству Штаммов заквасок, М.Савки")_x000D_ | {"original": "Риск возникновения сложностей при разработке технической документации и руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации. В случае отсутствия специалистов - разработчиков риск с эксплуатацией, настройкой и ремонтом", "translated": "Risk of difficulties arising during the development of technical documentation and maintenance and operation manuals. In the absence of specialists — developers, there is a risk related to operation, configuration, and repair."} | Средний | Средний | Средний | Проработка отдельного проекта по сушилке. | Открыт
1021 | manufacturing | КРИОГРАНУЛЯТОР НИОКР (ранее "Строительство завода по производству Штаммов заквасок, М.Савки")_x000D_ | {"original": "Риск невыполнения целевых показателей проекта вследствие отсутствия квалифицированных кадров для завода в М.Савках", "translated": "Risk of not meeting the project's target indicators due to the lack of qualified personnel for the plant in M. Savki."} | Средний | Средний | Средний | Осуществлять подбор персонала заранее , для участия их в запуске завода | Мониторинг
1021 | manufacturing | КРИОГРАНУЛЯТОР НИОКР (ранее "Строительство завода по производству Штаммов заквасок, М.Савки")_x000D_ | {"original": "Риск невыполнения экспортной программы из-за отсутствия информации по продажам", "translated": "Risk of failing to meet the export program due to lack of sales information"} | Средний | Средний | Средний | Включение в рабочую группу проекта представителей отдела продаж | Мониторинг
1021 | manufacturing | КРИОГРАНУЛЯТОР НИОКР (ранее "Строительство завода по производству Штаммов заквасок, М.Савки")_x000D_ | {"original": "Риск недостижения показателей проекта при изготовлении технологического оборудования (сушилки) своими силами.", "translated": "Risk of not meeting project targets when manufacturing technological equipment (dryer) in-house."} | Средний | Средний | Средний | Проработка отдельного проекта по сушилке. | Открыт
1021 | manufacturing | КРИОГРАНУЛЯТОР НИОКР (ранее "Строительство завода по производству Штаммов заквасок, М.Савки")_x000D_ | {"original": "Риск несвоевременного финансирования (форсмажор, неполучение субсидии).", "translated": "Risk of untimely financing (force majeure, failure to receive a subsidy)."} | Средний | Средний | Средний | Расчет окупаемости из расчета использования кредитных средств | Открыт
1021 | manufacturing | КРИОГРАНУЛЯТОР НИОКР (ранее "Строительство завода по производству Штаммов заквасок, М.Савки")_x000D_ | {"original": "Риск несоответствия производственных площадей в случае принятия решения в ходе проекта о расширении производства (производство заквасок, а не только штаммов)", "translated": "Risk of non-compliance of production facilities in the event of a decision during the project to expand production (production of starters, not just strains)"} | Средний | Средний | Средний | Учесть в ходе проектирования | Мониторинг
1021 | manufacturing | КРИОГРАНУЛЯТОР НИОКР (ранее "Строительство завода по производству Штаммов заквасок, М.Савки")_x000D_ | {"original": "Увеличение сроков проекта, в связи с фактическим увеличением времени на изготовление и пуско-наладочные работы", "translated": "Extension of the project timeline due to the actual increase in the time required for manufacturing and commissioning works."} | Средний | Средний | Средний | Проработка отдельного проекта по сушилке. | Открыт
1021 | manufacturing | КРИОГРАНУЛЯТОР НИОКР (ранее "Строительство завода по производству Штаммов заквасок, М.Савки")_x000D_ | {"original": "Увеличение стоимости проекта в связи с недостаточной проработкой сметы на изготовление сушилки", "translated": "Increase in project cost due to insufficient elaboration of the estimate for the production of the dryer."} | Средний | Средний | Средний | Проработка отдельного проекта по сушилке. | Открыт
1022 | manufacturing | Организация производства творожного сыра М.Савки (увеличение мощности + обезжиренный творог) | {"original": "Невозможность обеспечения сохранности закупленных комплектующих под проект на общем складе.", "translated": "Inability to ensure the safety of purchased components for the project in the shared warehouse."} | Высокий | Высокий | Высокий | Организация складского хранения с выделением зон хранения под проекты. Внедрение индивидуальной системы учета зап. частей и комплектующих закупленных под проект. | Закрыт
1022 | manufacturing | Организация производства творожного сыра М.Савки (увеличение мощности + обезжиренный творог) | {"original": "Невозможность обеспечения сохранности закупленных комплектующих под проект на общем складе.", "translated": "Inability to ensure the safety of purchased components for the project in the shared warehouse."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
1022 | manufacturing | Организация производства творожного сыра М.Савки (увеличение мощности + обезжиренный творог) | {"original": "Недостаточная мощность СИП-мойки не позволит выйти на целевые объемы производства творожного сыра", "translated": "Insufficient power of the CIP washer will not allow reaching the target production volumes of curd cheese."} | Средний | Средний | Средний | Произвести перераспределение мойки нового оборудования на менее загруженый 2й контур СИП | Закрыт
1022 | manufacturing | Организация производства творожного сыра М.Савки (увеличение мощности + обезжиренный творог) | {"original": "Недостаточная мощность СИП-мойки не позволит выйти на целевые объемы производства творожного сыра", "translated": "Insufficient power of the CIP washer will not allow reaching the target production volumes of curd cheese."} | Средний | Средний | Средний | Произвести перераспределение мойки нового оборудования на менее загруженый 2й контур СИП | Закрыт
1022 | manufacturing | Организация производства творожного сыра М.Савки (увеличение мощности + обезжиренный творог) | {"original": "Недостижение целевого показателя по объему выпуска готовой продукции( творожный сыр) в связи с дефицитом собственного молока", "translated": "Failure to achieve the target output volume of finished products (cottage cheese) due to a shortage of own milk."} | Средний | Средний | Средний | Ожидаемый объем собстенного молока с декабря месяца 75т/сут. Запланировано строительство еще одной фермы. Дополнительно, в октябре были найдены поставщики молока по стоимости 26 и 32 руб. РП подана заявка на закупку стороннего молока менеджету ТМЗ. | Мониторинг
1022 | manufacturing | Организация производства творожного сыра М.Савки (увеличение мощности + обезжиренный творог) | {"original": "Нехватка монтажных бригад для осуществления монтажных работ в запланированные сроки, в связи с массовым заболеванием сотрудников ООО Монтаж.", "translated": "A shortage of installation teams to carry out installation work within the planned timeframes due to the mass illness of employees at LLC Montazh."} | Высокий | Высокий | Высокий | Поиск дополнительных монтажных бригад для усиления работ ООО Монтаж, срочное заключение договоров с оперативной предоплатой по ним | Закрыт
1022 | manufacturing | Организация производства творожного сыра М.Савки (увеличение мощности + обезжиренный творог) | {"original": "Сокращение сроков для проработки по технологии выбора поставщиков оборудования из-за короткого срока запуска проекта (дифицит продукта)", "translated": "Reduction of the time for elaboration of equipment supplier selection technology due to the short project launch period (product shortage)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Необходимо заранее нарабатывать базу поставщиков оборудования на уровне технической службы | Закрыт
1022 | manufacturing | Организация производства творожного сыра М.Савки (увеличение мощности + обезжиренный творог) | {"original": "Увеличение срока окупаемости в связи со снижением объема продаж по причине второй волны пандемии", "translated": "Increase in the payback period due to a decrease in sales volume caused by the second wave of the pandemic."} | Средний | Средний | Средний |  | Закрыт
1026 | product_project | Комплексная пищевая добавка "Denmalt Dark" | {"original": "В рамках сроков реализации проекта, цена на основноё сырьё, входящее в состав продукта на рынке вырастет, что приведет к значительному удорожанию продукта,а цена на продукт не устроит основных клиентов ФГ. Потребуется дополнительное время на поиск и у", "translated": "Within the project implementation timeline, the price of the main raw material included in the product will increase in the market, which will lead to a significant rise in the product’s cost, and the product price will not satisfy the main clients of FG. Additional time will be required for searching and..."} | Средний | Средний | Средний
1026 | product_project | Комплексная пищевая добавка "Denmalt Dark" | {"original": "Разработанный продукт не будет соответствовать требованиям клиентов ФГ и качественным характеристикам. Необходимость доработки продукта может негативно отразится на сроке реализации проекта. ", "translated": "The developed product will not meet the requirements of FG clients and quality characteristics. The need for product refinement may negatively affect the project implementation timeline."} | Средний | Средний | Средний
1026 | product_project | Комплексная пищевая добавка "Denmalt Dark" | {"original": "Разработанный продукт не устроит основных клиентов ФГ по цене, потребуется доработка продукта, оптимизация цены в рамках финансовых наценок, ПН, поиска и подбора альтернативного сырья, что может отразиться в негативную сторону на сроке реализации проек", "translated": "The developed product will not satisfy the main clients of FG in terms of price; product refinement and price optimization within financial markups, taxes, and the search and selection of alternative raw materials will be required, which may negatively affect the project implementation timeline."} | Средний | Средний | Средний
1028 | product_project | ПЕКТИНЫ | {"original": "Выход за рамки планируемых сроков, вследствие длинного рукава поставки", "translated": "Exceeding the planned deadlines due to an extended delivery schedule"} | Средний | Средний | Средний
1028 | product_project | ПЕКТИНЫ | {"original": "Выход за рамки планируемых сроков, из за отутствия сырья и поставщиков в рамках бюджета", "translated": "Exceeding the planned deadlines due to the lack of raw materials and suppliers within the budget."} | Средний | Средний | Средний
1028 | product_project | ПЕКТИНЫ | {"original": "Запрет поставок, вследствие ограничений по действующим контрактам._x000D_\n", "translated": "Prohibition of deliveries due to restrictions under existing contracts."} | Средний | Средний | Средний
1029 | product_project | Наполнители фруктовые и овощные | {"original": "Выход за рамки планируемых сроков из-за сложностей с разработками.", "translated": "Delays beyond the planned deadlines due to difficulties with developments."} | Низкий | Средний | Средний
1029 | product_project | Наполнители фруктовые и овощные | {"original": "Выход за рамки планируемых сроков, из за отутствия сырья в рамках бюджета или необходимого технологического оборудования.", "translated": "Exceeding the planned deadlines due to the lack of raw materials within the budget or the necessary technological equipment."} | Средний | Средний | Средний
1029 | product_project | Наполнители фруктовые и овощные | {"original": "Загрузка производственных мощностей более чем на 95%.", "translated": "Utilization of production capacity is over 95%."} | Средний | Средний | Средний
1029 | product_project | Наполнители фруктовые и овощные | {"original": "НЕ прохождение аудита КА после разработки, потеря потенциального объема", "translated": "Failure to pass the CA audit after development, loss of potential volume"} | Низкий | Средний | Средний
1029 | product_project | Наполнители фруктовые и овощные | {"original": "Нет возможности подобрать сырье", "translated": "No possibility to select raw materials."} | Высокий | Средний | Средний | Проработка всех возможных поставщиков на рынке, не только огурцов но и корнишонов. | Закрыт
1029 | product_project | Наполнители фруктовые и овощные | {"original": "По начинкам увеличился транзит пектина для обеспечения заказа от КА \"Чистая линия\"", "translated": "The transit of pectin increased at the filling stations to fulfill the order from the company \"Chistaya Liniya.\""} |  |  |  | Проработка поставки самолетом, перекупка у КА Пищехимпродукт
1029 | product_project | Наполнители фруктовые и овощные | {"original": "После отгрузки КА\"Экомилк\" начинок в асептике и серии пром отработок, от клиента поступила жалоба на несоответствие размеров отверстий наших бэгов и их насосов", "translated": "After the shipment of the \"Ecomilk\" aseptic fillings and a series of production trials, the client submitted a complaint regarding the discrepancy between the hole sizes of our bags and their pumps."} |  |  |  | Провести расчет рецептур на итальянских пакетах+короб, текущая канистра. Запросить у поставщиков минимальную отгрузку канистры 250 кг и срок поставок
1029 | product_project | Наполнители фруктовые и овощные | {"original": "Потеря лояльности, отказ от дальнейшей работы КА", "translated": "Loss of loyalty, refusal to continue working with the client"} | Низкий | Средний | Средний
1030 | product_project | Сыр полутвердый «MOZARELLA» | {"original": "Недостижение целевого показателя в срок по причине некачественного сырья.", "translated": "Failure to meet the target on time due to poor-quality raw materials."} | Высокий | Высокий | Высокий
1030 | product_project | Сыр полутвердый «MOZARELLA» | {"original": "Недостижение целевого показателя в срок по причине несоответствия ГП ТЗ от заказчика", "translated": "Failure to meet the target within the deadline due to the technical specifications provided by the customer being non-compliant."} | Высокий | Высокий | Высокий
1030 | product_project | Сыр полутвердый «MOZARELLA» | {"original": "Недостижение целевого показателя в срок по причине отсутствия сырья.", "translated": "Failure to meet the target on time due to the lack of raw materials."} | Высокий | Высокий | Высокий
1030 | product_project | Сыр полутвердый «MOZARELLA» | {"original": "Недостижение целевого показателя в срок по причине плохой микробиологии.", "translated": "Failure to meet the target by the deadline due to poor microbiology."} | Высокий | Высокий | Высокий
1030 | product_project | Сыр полутвердый «MOZARELLA» | {"original": "Недостижение целевого показателя в срок по причине поломки оборудования.", "translated": "Failure to meet the target on time due to equipment breakdown."} | Высокий | Высокий | Высокий
1031 | manufacturing | Патока наливом | {"original": "Внос емкостей в помещение может быть ограничено высотой. ", "translated": "The entry of containers into the room may be limited by the height."} | Средний | Высокий | Высокий | уменьшение высоты емкостей, что возможно приведет к снижению стоимости и объема основной емкости. На емкости заложены усиление элементов для возможности ее перемещения. | Закрыт
1031 | manufacturing | Патока наливом | {"original": "Место для подъезда цистерны с патокой из-за паропровода 4 м высоты от асфальта до трубы, может задевать.", "translated": "The spot for the molasses tanker to approach may be obstructed by the steam pipe, which is 4 meters high from the asphalt to the pipe and could cause contact."} | Средний | Высокий | Средний | Проработка размеров по высоте места. | Закрыт
1031 | manufacturing | Патока наливом | {"original": "Может возникнуть ряд проблем в зависимости от того какие датчики будут применять.", "translated": "A number of problems may arise depending on which sensors are used."} | Средний | Высокий | Средний | Запросить у производителя указать в спецификации марку датчиков, чтобы проработать вопрос. | Закрыт
1031 | manufacturing | Патока наливом | {"original": "Перенос срока реализации проекта, в связи со смещением по срокам доставки Емкостей хранения. ", "translated": "Extension of the project implementation deadline due to delays in the delivery schedule of storage tanks."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проведение переговоров с поставщиком по вопросу возможного ускорения изготовления Емкостей хранения (пример: буферные емкости изготовлены раньше срока по условиям договора) и увеличение кол-ва монтажных бригад. | Закрыт
1031 | manufacturing | Патока наливом | {"original": "При эксплаутации: изменение времени приемки ПАТОКИ (если меняется поставщик и схема подключения)", "translated": "During operation: change in the reception time of MOLASSES (if the supplier and connection scheme change)"} | Средний | Высокий | Средний | Заранее у поставщика уточнить параметры подключения для приемки ПАТОКИ и купить необходимые виды переходников+внутренний адаптер (есть в наличие). | Закрыт
1031 | manufacturing | Патока наливом | {"original": "Сварочные работы продуктопровода не сможем полностью сделать своими силами, в связи с тем, что длина труб (продуктопровода) оказалась больше, чем планировали делать своими силами. ", "translated": "We will not be able to complete the welding work on the product pipeline entirely with our own resources, due to the fact that the length of the pipes (product pipeline) turned out to be longer than we had planned to handle on our own."} | Высокий | Высокий | Высокий | Привлечение подрядчика или своими силами с привлечением специалистов из Калуги. | Закрыт
1032 | product_project | Стабилизаторы для мяса. | {"original": " Требуется новый специалист со знанием рынка новых продуктов мясной отрасли и применения их в работе, анализ конкурентов", "translated": "A new specialist is required with knowledge of the new product market in the meat industry and their application in work, as well as competitor analysis."} | Высокий | Высокий | Высокий | Поиск необходимого сотрудника. _x000D_ Итого: Вынесен поиск образцов на АК 3 продукта. Все далаем своими силами. | Закрыт
1032 | product_project | Стабилизаторы для мяса. | {"original": "Для Комплексной пищевой добавки \"Эмульгатор для стабилизации шпика\" 4.05.002 Гелеон® (20м)-нет сырья для пр-ва. Нужно принять решение, либо мы не производим данные продукты, либо завозим ингредиенты для его производства. Продвижение по данной ТП тормози", "translated": "For the Complex Food Additive \"Emulsifier for Stabilizing Lard\" 4.05.002 Geleon® (20m) – there is no raw material for production. A decision needs to be made: either we stop producing these products, or we import the ingredients for its production. Progress on this product line is being delayed."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
1032 | product_project | Стабилизаторы для мяса. | {"original": "Для Комплексной пищевой добавки \"Эмульгатор для стабилизации шпика\" 4.05.002 Гелеон® (20м)-нет сырья для пр-ва. Нужно принять решение, либо мы не производим данные продукты, либо завозим ингредиенты для его производства. Продвижение по данной ТП тормози", "translated": "For the Complex Food Additive \"Emulsifier for Stabilizing Lard\" 4.05.002 Geleon® (20m) – there is no raw material for production. A decision needs to be made: either we stop producing these products, or we import the ingredients for its production. Progress on this product line is being delayed."} | Высокий | Высокий | Высокий | Закупка сырья минимальной партии
1032 | product_project | Стабилизаторы для мяса. | {"original": "закупка сырья - картофельных волокон для отбеливания на ЗЛ. Пока не чего не купили", "translated": "Purchase of raw materials - potato fibers for bleaching at the production facility. So far, nothing has been purchased."} | Высокий | Высокий | Высокий | ускорить поиск | Закрыт
1032 | product_project | Стабилизаторы для мяса. | {"original": "Не выход на 30 000$ по объемам продаж по новым стабилизаторам на 01.07.2021", "translated": "Failure to reach $30,000 in sales volume for new stabilizers as of 07/01/2021."} | Высокий | Высокий | Высокий | Активное продвижение разработанных ТП по ФГ | Открыт
1033 | product_project | Фритюрный жир | {"original": "Высокая Цена на антиоксидант, лимонную ислоту и антивспениватель ", "translated": "High Price for Antioxidant, Citric Acid, and Antifoaming Agent"} | Средний | Высокий | Высокий | Поиск поставщика из России | Закрыт
1033 | product_project | Фритюрный жир | {"original": "Высокая цена на рапс рапсовое масло не позволит продолжить проект в текущее время. ", "translated": "The high price of rapeseed and rapeseed oil will not allow the project to continue at the current time."} | Высокий | Высокий | Высокий | Продолжить проект после уборки собтвенного урожая, следующего сезона.. | Мониторинг
1033 | product_project | Фритюрный жир | {"original": "Качество растительного масла (рапсового)", "translated": "Quality of vegetable oil (canola)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Контроль ведения процесса дезодорации, всех параметров ( пар, температура, вакуум) | Закрыт
1033 | product_project | Фритюрный жир | {"original": "количество растительного масла (рапсового)", "translated": "the amount of vegetable oil (rapeseed)"} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Мониторинг
1033 | product_project | Фритюрный жир | {"original": "Отсутствие пропилгаллата в ассортименте компании.", "translated": "The absence of propyl gallate in the company's product range."} | Высокий | Высокий | Высокий | _x000D_ В компонентной ароматике нет образцов по 500грамм, смогу привезти Пропил Галлат CAS 121-79-9 только 1кг и платно - минимум 400-500 долл/кг (редкий компонент)._x000D_ Более того, поставляется он только из Китая, который сейчас на праздниках, поэтому в случае | Закрыт
1033 | product_project | Фритюрный жир | {"original": "Отсутствие растительного масла при положительном отзыве клиенов и заявке на приобретение продукта", "translated": "The absence of vegetable oil despite positive customer feedback and a purchase request for the product"} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотреть вопрос покупки рапсового сырого масла или семян рапса | Мониторинг
1033 | product_project | Фритюрный жир | {"original": "После дезодорации масла-какао большое количество промывного масла, большие потери для избежания данной проблемы необходимо иметь два дезодоратора", "translated": "After deodorizing cocoa butter, a large amount of wash oil is used, resulting in significant losses. To avoid this problem, it is necessary to have two deodorators."} | Высокий | Высокий | Высокий | Закупка второго дезодоратора для масла-какао | Закрыт
1033 | product_project | Фритюрный жир | {"original": "При настройке этикеровщика при фасовке Фритюрного масла выявили проблему: намотка этикетки на бобине не в ту сторону. На данный момент перематывается вручную. На следующую партию прошу при заказа указать намотку этикеток в другую сторону.", "translated": "When setting up the labeler for packaging frying oil, a problem was identified: the label winding on the roll is in the wrong direction. At the moment, it is being rewound manually. For the next batch, please specify the label winding direction differently when placing the order."} | Средний | Средний | Средний | Решить вопрос с типографией. | Открыт
1033 | product_project | Фритюрный жир | {"original": "Хранение дезодорированного масла в пластиковых кубах в течении 1 месяца в цеху привело к приобретению у масла запаха пластика", "translated": "Storing deodorized oil in plastic cubes for 1 month in the workshop caused the oil to acquire a plastic odor."} | Высокий | Высокий | Высокий | Хранить дезодорированное масло только в нержавеющих емкостях под азотом | Закрыт
1033 | product_project | Фритюрный жир | {"original": "Цена на растительное масло", "translated": "Price of vegetable oil"} | Высокий | Высокий | Высокий | мониторинг рынка
1036 | product_project | Ферменты | {"original": " График командировок с выработкой у клиентов филиалов", "translated": "Schedule of business trips with deliverables at branch clients"} |  |  |  | Возможность! | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": " В ходе проведенных анализов сквашивания штамма МК 38 на разных сушках показало, что сквашивающая активность штамма на Tofflon выше, то есть короче время сквашивания. ", "translated": "The conducted analyses of the fermentation of strain MK 38 on different dryers showed that the fermentation activity of the strain on Tofflon is higher, meaning the fermentation time is shorter."} | Средний | Средний | Средний | Для подтверждения и нивелирования риска организовать несколько выработок, но с другим штаммом. | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": " ходе работы по внесению дозировок реботида в состав защитной среды выявлено, что дозировка больше 15% внесения реботида придает вкус глютомата.", "translated": "During the work on adding Rebotide dosages to the protective environment composition, it was found that a dosage exceeding 15% of Rebotide imparts a glutamate-like taste."} | Высокий | Высокий | Высокий | Так как предприятие может намеренно использовать увеличенную дозировку заквасочной культуры, чтобы минимизировать изменения вкуса в продукте, необходимо провести исследование с увеличенной дозировкой штамма в 1-3-5 доз | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "80 % сыродельных предприятий используют заквасочные культуры глубокой заморозки. Чтобы активность культур была, как в глубокой заморозке, увеличено КОЕ, но это приводит к пороку кислый вкус и мажущее тесто. ", "translated": "80% of cheese-making enterprises use deep-frozen starter cultures. To maintain the activity of the cultures as in deep freezing, the CFU (colony-forming units) is increased, but this leads to the defects of sour taste and sticky dough."} | Высокий | Высокий | Высокий | Определить план мероприятий._x000D_ Составить план проработки 20 % предприятий, которые используют сухие культуры._x000D_ Разработать закваску с сырным профилем, со стоп эффектом и хорошей активностью. | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "80 % сыродельных предприятий используют заквасочные культуры глубокой заморозки. Чтобы активность культур была, как в глубокой заморозке, увеличено КОЕ, но это приводит к пороку кислый вкус и мажущее тесто. ", "translated": "80% of cheese-making enterprises use deep-frozen starter cultures. To maintain the activity of the cultures as in deep freezing, the CFU (colony-forming units) is increased, but this leads to the defects of sour taste and sticky dough."} | Высокий | Высокий | Высокий | Определить план мероприятий._x000D_ Составить план проработки 20 % предприятий, которые используют сухие культуры._x000D_ Разработать закваску с сырным профилем, со стоп эффектом и хорошей активностью. | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "аблица фагового родства позволит МП предложить закваску в случае возникновения фаговой ситуации, штаммы которой не пересекаются. Не только на Российском рынке, но и экспорте", "translated": "The phage relatedness table will enable MP to recommend a starter culture in the event of a phage situation where the strains do not overlap. This applies not only to the Russian market but also to exports."} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе проведения обучений выяснилось, что многие штаммы имеют разное время сквашивания, что затрудняет процесс измерения, удлиняет работу. Выявили возможность сделать молочно-кислым МК, тем самым это даст возможность производству оптимизировать дальней", "translated": "During the training sessions, it was found that many strains have different fermentation times, which complicates the measurement process and prolongs the work. The possibility was identified to make the MK lactic acid, thereby providing the production with an opportunity to optimize further processes."} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе проведения обучения выявлено расхождение в проведении анализов между БТЦ и ЦПЗ. Разработана единая методика определения активности", "translated": "During the training, a discrepancy was identified in the analysis procedures between BTC and CPZ. A unified method for determining activity has been developed."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проведение анализа совместно с лабораторией ЦПЗ «Сходимость лабораторных показателей Δ рН и набор статистики на производственных штаммах с 1 июня 2021 года для корректировки методики стандарта активности» с указанием еженедельных комментариев | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе проведения обучения выявлено расхождение в результатах сквашивания по методике в условиях производства и лаборатории. ", "translated": "During the training, a discrepancy was identified in the fermentation results between the production conditions and the laboratory method."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подготовить методику для проведения сквашивания в условиях лаборатории | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе проведения обучения по созданию интерактивной формы на сайте выяснилось, что при обновлении ассортимента, в том числе и фагоальтернативных культур обновление на сайте не происходит. Необходим аудит, ответственный на постоянной основе, который буд", "translated": "During the training on creating an interactive form on the website, it was discovered that when updating the product range, including phago-alternative crops, the updates do not appear on the website. An audit is necessary, as well as a person responsible on an ongoing basis, who will be..."} | Высокий | Средний | Высокий | Проведение аудита на постоянной основе 1 раз в месяц | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе проведения повторной проверки на КОЕ, показали отличие в 3 единицы. Проведение дополнительного анализа позволит сделать вывод требуется ли стандартизация пробиотиков.", "translated": "During the repeat verification for CFU, a difference of 3 units was observed. Conducting additional analysis will allow us to conclude whether standardization of probiotics is required."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проведение сравнительного анализа на сквашивающую активность разных партий Probiline® PR 3.10 | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе проведения работы по внедрению стандарта активности выяснилось, что бывает повышенная температура в помещении,что при работе с МК может повлиять на правильность результата.. По задаче установлен тип «Узкие места»", "translated": "During the implementation of the activity standard, it was found that there is sometimes an elevated temperature in the room, which when working with microcontrollers (MC) can affect the accuracy of the results. A \"Bottlenecks\" type was assigned to this issue."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подготовить какое количество и каких термостатов необходимо для установки. | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе проведения работы по стандарту активности в условиях производства, выявлено ,что результаты производства не вписываются в стандарт активности и отличаются от БТЦ.", "translated": "During the work carried out according to the activity standard in production conditions, it was found that the production results do not fit the activity standard and differ from the BTC."} | Высокий | Высокий | Высокий | Прошу провести сравнительную работу по сквашиваю штамма 324 шн ТК14 в двух лабораториях | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе проведенных выработок выяснилось,что закваски для кефира термлстатным способом дают вздутие упаковки. Подбор штаммов и проверка на вздутие позволит выпускать термостатный кефир без дрожжей под платинку. По задаче установлен тип «Возможность»", "translated": "During the conducted trials, it was found that kefir starters produced by the thermostatic method cause package swelling. Selecting strains and testing for swelling will allow the production of thermostatic kefir without yeast under the seal. The task has been assigned the type \"Possibility.\""} | Средний | Средний | Средний | Провести исследование на вздутие и подготовить образцы | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе проверки складских остатков штаммов на производстве выявлен невостребованный остаток штамма МП 3, который входит в состав фагоальтернативной культуры 3.03 к основной защитной культуры 3.02. Решением для реализации остатка- это ввод ротации к защи", "translated": "During the inventory check of strain stocks in production, an unclaimed stock of strain MP 3 was identified, which is part of the phage-alternative culture 3.03 alongside the main protective culture 3.02. The solution for utilizing this stock is to introduce it into the rotation for protection."} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе проработки ассортимента выявлено, что есть культуры с схожими свойствами, но имеющие лучшие характеристики. Это даст возможность сократить ассортимент заквасок и уменьшить количество штаммов на выращивание на производстве и снизить и исключить ос", "translated": "During the assortment review, it was found that there are cultures with similar properties but better characteristics. This will make it possible to reduce the range of starters, decrease the number of strains cultivated in production, and reduce or eliminate ..."} | Средний | Средний | Средний | Подготовить таблицу к выводу невостребованных культур | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе проработки ассортимента выяснилась, что есть невостребованные позиции, которые уже устарели и которым есть замена, улучшенные закваски. Это дает возможность сократить ассортимент и предложить закваски с улучшенными свойствами. По задаче установле", "translated": "During the assortment review, it was discovered that there are obsolete, unclaimed items that have replacements—improved starters. This provides an opportunity to reduce the assortment and offer starters with enhanced properties. Regarding the task, it has been established..."} | Средний | Средний | Высокий | Провести обучение о выводе заквасок. И предложение замены | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе проработки института башкирии появилась возможность участвовать в в совместной разработке веганского продукта. Это даст возможность как дополнительной рекламы и запуска нового продукта совместно с производителями оборудования.. По задаче установл", "translated": "During the development of the Bashkiria institute, an opportunity arose to participate in the joint development of a vegan product. This will provide an opportunity for additional advertising and the launch of a new product together with equipment manufacturers. Regarding the task established..."} | Средний | Средний | Высокий | Проработать вопрос о создании нового продукта с веганскими заквасками | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе проработки институтов, имеющих кафедру биотехнологии ,выяснилось, что СКФУ ( Ставрополь) проводит исследования по заквасочным культурам конкурентов. Работа с институтом дает возможность дополнительной рекламы заквасочных культур среди предприятий", "translated": "During the review of institutions that have a biotechnology department, it was found that SFU (Stavropol) conducts research on starter cultures of competitors. Collaboration with the institute provides an opportunity for additional promotion of starter cultures among enterprises."} | Средний | Низкий | Средний | Проработать вопрос сотрудничества по заквасочным культурам. В плане дополнительного исследования заквасок и публикации материалов. | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе проработки клиентов выяснилось, что на сыры с использованием мезофильных штаммов используют температуры 43-44 градусов, вместо 38. При этом активность не должна снижаться и должны обеспечивать необходимый профиль сыру. Подготовка дополнительных г", "translated": "During client discussions, it was found that for cheeses using mesophilic strains, temperatures of 43-44 degrees are used instead of 38. At the same time, the activity should not decrease and the necessary profile for the cheese must be ensured. Preparation of additional g..."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подготовить графики испытания | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе проработки предприятий по сырам выяснилось, что не достаточно рецептур для выработок сыра", "translated": "During the review of cheese production enterprises, it was found that there are not enough recipes for cheese production."} | Средний | Средний | Средний | Подготовить пошаговую инструкцию по разным видам сыра | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе работы в проекте «Закваски» по разработке методики стандарта активности, коллегами БТЦ и производством _x000D_\nпредложено обсудить с продажами необходимость стандартизации мальтодекстрином ГП( Закваски). _x000D_\nРоссийский рынок подтвердил готовность к изме", "translated": "During the work on the \"Starters\" project to develop a methodology for the activity standard, colleagues from BTC and production proposed discussing with the sales team the need to standardize the starter cultures with maltodextrin. \nThe Russian market has confirmed its readiness for change."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подготовить информационное письмо о изменении веса | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе работы по подбору стандарта активности выяснилась необходимость дополнительного подбора дозировок для ароматобразующих бактерий, что дает возможность в ходе перехода стандарта активности стабилизировать их в рецептуре по своей методике", "translated": "During the process of selecting the activity standard, it became necessary to further adjust the dosages of aroma-forming bacteria, which allows for stabilizing them in the formulation according to our own method during the transition of the activity standard."} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе работы по стандарту активности выявлено, что штаммы МК 9, МК 27, МК 43, МК 44, МК 1 при разработке стандарта не имеют стабильности. Из за того что каждый штамм содержит несколько штаммов в составе и растут вместе - это влияет как на стандарт акт", "translated": "During the work on the activity standard, it was found that the strains MK 9, MK 27, MK 43, MK 44, and MK 1 do not exhibit stability during the development of the standard. This is because each strain contains several strains within it and they grow together, which affects the activity standard."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проведение анализ каждого штамма на целесообразность присутствия, определение % в МК 1 | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе работы по стандарту активности выявлено, что штаммы МК 9, МК 27, МК 43, МК 44, МК 1 при разработке стандарта не имеют стабильности. Из за того что каждый штамм содержит несколько штаммов в составе и растут вместе - это влияет как на стандарт акт", "translated": "During the work on the activity standard, it was found that the strains MK 9, MK 27, MK 43, MK 44, and MK 1 do not exhibit stability during the development of the standard. This is because each strain contains several strains within it and they grow together, which affects the activity standard."} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести отдельное наращивание штамма МК 43 | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе работы по стандарту активности выявлено, что штаммы МК 9, МК 27, МК 43, МК 44, МК 1 при разработке стандарта не имеют стабильности. Из за того что каждый штамм содержит несколько штаммов в составе и растут вместе - это влияет как на стандарт акт", "translated": "During the work on the activity standard, it was found that the strains MK 9, MK 27, MK 43, MK 44, and MK 1 do not exhibit stability during the development of the standard. This is because each strain contains several strains within it and they grow together, which affects the activity standard."} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести проверку в рецептурах МК 44 | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе работы по стандарту активности выявлено, что штаммы МК 9, МК 27, МК 43, МК 44, МК 1 при разработке стандарта не имеют стабильности. Из за того что каждый штамм содержит несколько штаммов в составе и растут вместе - это влияет как на стандарт акт", "translated": "During the work on the activity standard, it was found that the strains MK 9, MK 27, MK 43, MK 44, and MK 1 do not exhibit stability during the development of the standard. This is because each strain contains several strains within it and they grow together, which affects the activity standard."} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести анализ каждого штамма на целесообразность присутствия, определение % в МК 9 | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе работы по стандарту активности выявлено, что штаммы МК 9, МК 27, МК 43, МК 44, МК 1 при разработке стандарта не имеют стабильности. Из за того что каждый штамм содержит несколько штаммов в составе и растут вместе - это влияет как на стандарт акт", "translated": "During the work on the activity standard, it was found that the strains MK 9, MK 27, MK 43, MK 44, and MK 1 do not exhibit stability during the development of the standard. This is because each strain contains several strains within it and they grow together, which affects the activity standard."} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести отдельное наращивание штаммов по МК 9 | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе работы по стандарту активности выявлено, что штаммы МК 9, МК 27, МК 43, МК 44, МК 1 при разработке стандарта не имеют стабильности. Из за того что каждый штамм содержит несколько штаммов в составе и растут вместе - это влияет как на стандарт акт", "translated": "During the work on the activity standard, it was found that the strains MK 9, MK 27, MK 43, MK 44, and MK 1 do not exhibit stability during the development of the standard. This is because each strain contains several strains within it and they grow together, which affects the activity standard."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проведение анализ каждого штамма на целесообразность присутствия, определение % в МК 7 | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе работы по стандарту активности выявлено, что штаммы МК 9, МК 27, МК 43, МК 44, МК 1 при разработке стандарта не имеют стабильности. Из за того что каждый штамм содержит несколько штаммов в составе и растут вместе - это влияет как на стандарт акт", "translated": "During the work on the activity standard, it was found that the strains MK 9, MK 27, MK 43, MK 44, and MK 1 do not exhibit stability during the development of the standard. This is because each strain contains several strains within it and they grow together, which affects the activity standard."} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести отдельное наращивание штаммов по МК 7 | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе работы по стандарту активности по 3- м штаммам МК 26, ТК 34, ТК 42 перед началом стандартизации в рецептурах в производстве решено начать стандартизацию в условиях БТЦ. Начать с штамма МК -26. Это дает возможность минимизировать риски при стандар", "translated": "During the work on the activity standard for the 3 strains MK-26, TK-34, TK-42, before starting the standardization in the production formulations, it was decided to begin standardization under BTC conditions. Start with the MK-26 strain. This allows minimizing risks during the standardization."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подготовить план работы по штамму МК 26 | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе работы по фагоустойчивости штаммов подготовлена закваска с измененными штаммами для тестирования на производстве. Выработка позволит подтвердить работу методики по фагоустойчивости и сформировать работу по штаммам в текущем режиме.. По задаче уст", "translated": "During the work on phage resistance of strains, a starter culture with modified strains was prepared for testing in production. The output will allow confirmation of the phage resistance methodology and the development of procedures for the strains in the current mode. Regarding the task, susp..."} | Высокий | Высокий | Высокий | Внедрить в производственный технологический процесс. при удлинении времени сквашивания произвести отбор проб 200 мл (молоко, Калье) для проверки фагоустойчивости. Отбор проб вести до момента отказа от 3К 21.31 в следствие удлинения сквашивания. При поло | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе разработки новых веганских продуктов возникла необходимость использования защитных культур. Данная работа позволит увидеть эффективность работы защитных культур на антоганистическую активность патогенных микроорганизмов.", "translated": "During the development of new vegan products, there arose a need to use protective cultures. This study will allow us to evaluate the effectiveness of protective cultures in antagonistic activity against pathogenic microorganisms."} | Средний | Высокий | Высокий | Подготовить программу заражения веганской сметаны патогенными микроорганизмами | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе разработки рецептур веганских продуктов с заквасочными культурами выявлено, что использование в названии заквасок приставки VEG дает возможность отличать веганские культуры от заквасок для кисломолочных продуктов. По задаче установлен тип «Возмож", "translated": "During the development of vegan product formulations with starter cultures, it was found that using the prefix VEG in the name of the starters makes it possible to distinguish vegan cultures from starters for fermented milk products. The task established the type \"Possible..."} | Средний | Средний | Средний | Завести карточки с VEG | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе разработки стандарта активности выявлена необходимость внедрения стандарта для штаммов веган и наработки статистики.", "translated": "During the development of the activity standard, the need to implement a standard for vegan strains and to compile statistics was identified."} | Высокий | Высокий | Высокий | Разработать стандарт для штаммов веган | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе создания и размещения в РИМ таблицы выявлено, что размещение интерактивной формы на сайте позволить КА подобрать закваску фагоальтернативную и увидеть штаммы которой не пересекаются _x000D_\n", "translated": "During the creation and placement of the table in RIM, it was found that placing an interactive form on the website would allow the client to select a phage-alternative starter culture and see the strains that do not overlap."} | Высокий | Высокий | Высокий | Создание интерактивной формы на сайте и в КИСП | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "В ходе сравнительных выработках Дахи на закваске конкурента и 22.06 выявлено, что везде есть отделение сыворотки. Выяснено, что многие предприятия добавляют ТГ при заквашивании отдельно. Точные дозировки и активность внесенной ТГ при ферментации позволя", "translated": "During comparative trials of Dahi using the competitor's starter culture and on 22.06, it was found that whey separation occurred everywhere. It was determined that many enterprises add TG separately during fermentation. The exact dosages and activity of the added TG during fermentation allow..."} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Выявлен риск, что на фасовке заквасок идут пакеты разного объема из-за подхвата воздуха. Пакеты получаются подвздутыми.", "translated": "A risk has been identified that during the packing of sourdough starters, bags of different volumes are used due to air being trapped. The bags end up inflated."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Выявлено, что ЗС для веганских заквасок содержит аллерген- соевый изолят.", "translated": "It has been found that the starter culture for vegan ferments contains an allergen - soy isolate."} | Высокий | Высокий | Высокий | Произвести серию экспериментов по замене аллергена соевого изолята в составе веганской ЗС | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Выявлено, что не хватает штаммов для производства заквасок, т.к количество наращиваемых штаммов выше ,чем количество ферментеров.. По задаче установлен тип «Узкие места»", "translated": "It has been identified that there is a shortage of strains for starter culture production, as the number of strains being increased exceeds the number of fermenters. The issue has been classified as a \"Bottleneck.\""} | Высокий | Высокий | Высокий | Необходимо проработать вопрос о возможности использования штаммов хитов для увеличения производительности в производстве | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Закваквасочные культуры которые будут работать и на молочном и на веганском сырье, выращенные на веганской среде дадут возможность уменьшить ассортимент заквасок в производстве и уменьшить долю выпуска на молочном сырье.. По задаче установлен тип «Возмо", "translated": "Starter cultures that will work with both dairy and vegan raw materials, grown on a vegan medium, will provide the opportunity to reduce the range of starters used in production and decrease the proportion produced using dairy raw materials. The task has established the type \"Vosmo..."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подготовить список закваскок для отработки у КА | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Заквасочная культура с веганским составом будет отработана как на веганском кефире, так и текущим продуктом. Это позволит использовать одну культуру, с отсутствием риска перепутать культуры для производства из разного сырья.", "translated": "The starter culture with a vegan formulation will be tested both on vegan kefir and on the current product. This will allow the use of a single culture, eliminating the risk of mixing up cultures for production from different raw materials."} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Индивидуальный подбор защитных культур является гарантией полученного результата при производственных выработках у КА", "translated": "Individual selection of cover crops is a guarantee of the obtained result in production extractions at KA."} | Высокий | Высокий | Средний | Контроль подбора защитных культур | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Китайскими предприятиями были запрошены фактические данные пробиотиков._x000D_\nПри проведении статистики по УК, где указываются данные при отгрузке, показало, что идет большая разница в первой цифре от 1 до 8. Проведение дополнительного анализа позволит увиде", "translated": "Actual data on probiotics were requested by Chinese enterprises.\nWhen conducting statistics on the CFU (colony-forming units), where data at shipment are indicated, it showed that there is a large difference in the first digit, ranging from 1 to 8. Conducting an additional analysis will allow seeing..."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проверить пробиотик 3.10 на КОЕ | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Необходима проверка из 8 точек кутера для проведения сквашивания и подтверждения однородности штамма", "translated": "A check from 8 points on the cutter is required to perform squashing and confirm the homogeneity of the strain."} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Подбор дозировки внесения риботида позволит обеспечит сохранность ЗК при транспортировке при возникновении перепада температур. Как правило для /Индийского рынка", "translated": "Selecting the appropriate dosage of ribotide application will ensure the preservation of beneficial microorganisms during transportation in case of temperature fluctuations. This is generally intended for the Indian market."} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Подбор заквасочных культур для веганских продуктов для рынка Китая позволит увеличить ассортимент заквасок и продажи", "translated": "Selection of starter cultures for vegan products for the Chinese market will allow for an increased range of starters and sales."} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Подготовленная таблица в РИМ, позволит быстро реагировать МП , технологам без труда, что ускорит обратную связь для КА и предотвратит фаговую ситуацию", "translated": "The prepared table in RIM will allow MPs and technologists to respond quickly and effortlessly, which will speed up feedback for KAs and prevent a phage situation."} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "При проведении предыдущих проверок установлено ,что разница по скорости сквашивания есть после кутера стандартного измельчения и в порошок, что может повлиять на точность при проверки штамма и в дальнейшем составление закваски по активности._x000D_\nПовторная ", "translated": "During previous inspections, it was found that there is a difference in the fermentation speed after using the cutter for standard grinding and for powder grinding, which may affect the accuracy when testing the strain and subsequently preparing the starter culture based on its activity.\nRepeated"} | Высокий | Высокий | Высокий | Проверить штамм после_x000D_ 1. После стандартного измельчения -8 точек_x000D_ 2. После измельчения в порошок - 8 точек | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "При проведении предыдущих проверок установлено ,что разница по скорости сквашивания есть после кутера стандартного измельчения и в порошок, что может повлиять на точность при проверки штамма и в дальнейшем составление закваски по активности.Повторная пр", "translated": "During previous inspections, it was found that there is a difference in the fermentation speed after using a cutter for standard grinding and grinding into powder, which may affect the accuracy when testing the strain and subsequently preparing the starter culture based on its activity. A repeated in-"} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "При проведении работы по стандарту активности, выявлено, что идет расслоение штамма во время сушки. После высушивания идет измельчение на кутере, где идет неравномерное его распределение. Риски в разработке методике и переходе на стандарт активности и н", "translated": "During the work on the activity standard, it was found that the strain delaminates during drying. After drying, grinding is done in a cutter, where its distribution is uneven. There are risks in developing the methodology and transitioning to the activity standard and n"} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести измельчение штамма до порошка. Отобрать из 8 разных мест штамм и передать на проведение сквашивания в БТЦ | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "При проведении работы по стандарту активности, выявлено, что идет расслоение штамма во время сушки. После высушивания идет измельчение на кутере, где идет неравномерное его распределение. Риски в разработке методике и переходе на стандарт активности и н", "translated": "During the work on the activity standard, it was found that the strain delaminates during drying. After drying, grinding is done in a cutter, where its distribution is uneven. There are risks in developing the methodology and transitioning to the activity standard and n"} | Высокий | Высокий | Высокий | Проверить измельченный штамм для подтверждения однородности после кутера | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "При проведении работы по стандарту активности, выявлено, что идет расслоение штамма во время сушки. После высушивания идет измельчение на кутере, где идет неравномерное его распределение. Риски в разработке методике и переходе на стандарт активности и н", "translated": "During the work on the activity standard, it was found that the strain delaminates during drying. After drying, grinding is done in a cutter, where its distribution is uneven. There are risks in developing the methodology and transitioning to the activity standard and n"} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработать вопрос по дополнительному оборудованию для измельчения штамма | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Проведение выработки веганского штамма с новой веганской защитной средой позволит исключить аллерген", "translated": "The development of a vegan strain with a new vegan protective medium will eliminate the allergen."} | Высокий | Высокий | Средний | Провести выработку в производстве с заменой соевого изолята в защитной среде для веганских штаммов | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Проведение выработки штамма и измельчение стандартное и в порошок покажет ,что если разница в времени сквашивания есть, в обеих случаях ,то установка дополнительного оборудования не поможет справиться с проблемой. Решением этой задачи- пересмотреть шаг ", "translated": "The strain development and grinding, both standard and to powder, will show that if there is a difference in fermentation time in both cases, then installing additional equipment will not help solve the problem. The solution to this issue is to reconsider the step."} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Проведение обучения позволит Менеджерам правильно ориентироваться в таблице без помощи технолога и разработчика", "translated": "Conducting the training will enable Managers to navigate the table correctly without the help of a technologist or developer."} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Программа по определению стоп эффекта позволит правильно оценивать стоп эффект.", "translated": "The program for determining the stop effect will allow for the correct assessment of the stop effect."} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "проработать вопрос и предоставить список заквасок Китая и Европы для составления таблицы фагового родства или дополнения таблицы._x000D_\nС учетом, что у нас 2 ТМ и на рынке Китая AiBi. Информация поможет ориентироваться в заквасках и предотвратить пересечение", "translated": "Work on the issue and provide a list of starters from China and Europe to create a table of phage relatedness or to supplement the existing table. \nConsidering that we have 2 TM and AiBi is present on the Chinese market, this information will help to navigate the starters and prevent overlap."} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Сравнение проведенных анализов на лактозу в лаборатории СС и другой независимой поможет выявить где идет нарушение и высокий показатель лактозы в готовом продукте после сквашивания закваской 4.01 SWEET", "translated": "Comparing the lactose analyses conducted at the SS laboratory and another independent laboratory will help identify where the issue occurs and why there is a high lactose level in the final product after fermentation with the 4.01 SWEET starter culture."} |  |  |  |  | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Стандартизация в условиях БТЦ позволит минимизировать риски стандартизации сразу в условиях прозводства. По задаче установлен тип «Возможность»", "translated": "Standardization in the conditions of BTC will allow minimizing the risks of standardization directly in the production environment. The task is assigned the type \"Possibility.\""} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести стандартизацию МК 26 в закваске 30.01ЕТ в условиях БТЦ | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Так как в данный вид сыра Маасдам входит пропионово кислые бактерии, очень важен параметр рН, он не должен быть ниже 5,4 -5,6. Если рН будет ниже, не будут развиваться пропионки, сыр будет несоответствующего качества. Построение графиков позволит увидет", "translated": "Since propionic acid bacteria are involved in this type of Maasdam cheese, the pH parameter is very important; it should not be lower than 5.4–5.6. If the pH is lower, the propionibacteria will not develop, and the cheese will be of inadequate quality. Plotting graphs will allow you to see..."} | Высокий | Высокий | Высокий | Прошу построить график для закваски 31.12 S + 31.13 PRO для маасдам. Проверить нарастание кислотности и работу заквасочных культур на различных температурах 32, 34, 38,39,42,48,54,58 | Закрыт
1042 | product_project | Закваски | {"original": "Установление контакта и проработка институтов поможет выявить те институты, которые необходимы нам для покупки штамма, выявить готовность предоставлять штаммы с заданными свойствами или вести работу по ним.. По задаче установлен тип «Возможность»", "translated": "Establishing contact and working through the institutions will help identify the institutions we need to purchase the strain from, determine their willingness to provide strains with specified properties, or to carry out work on them. A \"Possibility\" type has been assigned to the task."} | Средний | Средний | Средний | Проработать институты Европы из списка | Закрыт
1043 | product_project | КОНСЕРВАНТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ | {"original": "Несоответствие качества начинок с низкими сухими (изменение вкуса и консистенции) ввиду выявленного несоответствия в процессе хранения в термостате (1 неделя)", "translated": "Discrepancy in the quality of fillings with low solids content (change in taste and texture) due to identified non-compliance during storage in the thermostat (1 week)."} | Средний | Высокий | Средний | Тестирование консерванта со сниженным pH-глюкоза ферментированная 1.50 XLP | Закрыт
1045 | product_project | Растительные порошки( овсяный, гречневый, рисовый) | {"original": "Есть опасение, что новая партия овсяного порошка опять получится с плохими микробиологическими показателями", "translated": "There is a concern that the new batch of oat powder will again have poor microbiological indicators."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проверить чистоту оборудования перед сушкой. Внимательно следить за температурными режимами | Закрыт
1045 | product_project | Растительные порошки( овсяный, гречневый, рисовый) | {"original": "Недостижение целевых показателей (продажи).", "translated": "Failure to meet target indicators (sales)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Август-сентябрь ОТ проводить еженедельные обучения по ТП/ВГП с Растительными порошками. _x000D_ Обязательно проводить тестирование МП. | Закрыт
1045 | product_project | Растительные порошки( овсяный, гречневый, рисовый) | {"original": "Недостижение целевых показателей (продажи).", "translated": "Failure to meet target indicators (sales)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Прошу подготовить план командировок ДФ/МП на август-сентябрь по проработке КБ - производители: пиво, соки, безалкогольные напитки._x000D_ Просьба сделать план в разрезе:_x000D_ - Клиент_x000D_ - ВГП_x000D_ - ТП (Овсяный порошок или КПД "Овсяный квас")_x000D_ - Потенциал (кг)_x000D_ - План | Закрыт
1045 | product_project | Растительные порошки( овсяный, гречневый, рисовый) | {"original": "Недостижение целевых показателей (срыв по сырью).", "translated": "Failure to meet target indicators (raw material shortfall)."} | Средний | Средний | Высокий | Заключить контракты с 5 ведущими поставщиками (производители овсяных хлопьев) исключить посредников. _x000D_ Выбираем крупных производителей, типа:_x000D_ Союзпищепром_x000D_ ПМК_x000D_ Увелка_x000D_ ИП Нарыжный_x000D_ Другие крупные производители | Закрыт
1045 | product_project | Растительные порошки( овсяный, гречневый, рисовый) | {"original": "Несоответствующее наименование ТП со словом \"ферментированный\" технологии производства в соответствии с законодательными регламентами по сертификации. ", "translated": "Inappropriate naming of the food product with the word \"fermented\" in the production technology in accordance with legislative certification regulations."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подобрать правильное наименование к ТП:_x000D_ 1) Овсяный порошок_x000D_ 2) Овсяно-яблочный_x000D_ 3) Овсяно-шоколадный | Закрыт
1045 | product_project | Растительные порошки( овсяный, гречневый, рисовый) | {"original": "Новая партия овсяных хлопьев поставщиком произведена для нас. Сегодня курьер привезёт образец, будем анализировать. Есть риск, что партия не подойдёт", "translated": "A new batch of oatmeal flakes has been produced for us by the supplier. The courier will deliver a sample today; we will analyze it. There is a risk that the batch may not be suitable."} | Средний | Средний | Высокий | Провести анализ новой партии овсяных хлопьев | Закрыт
1045 | product_project | Растительные порошки( овсяный, гречневый, рисовый) | {"original": "Новая партия овсяных хлопьев поставщиком произведена для нас. Сегодня курьер привезёт образец, будем анализировать. Есть риск, что партия не подойдёт", "translated": "A new batch of oatmeal flakes has been produced for us by the supplier. The courier will deliver a sample today; we will analyze it. There is a risk that the batch may not be suitable."} | Средний | Средний | Высокий | Если партия хлопьев не подойдет, - провести переговоры с поставщиком | Закрыт
1045 | product_project | Растительные порошки( овсяный, гречневый, рисовый) | {"original": "По результатам 2-х производственных выработок по 5тн ОП брак по м/б составляет от 50% до 70%.", "translated": "Based on the results of 2 production runs of 5 tons of raw materials, the defect rate for mechanical components ranges from 50% to 70%."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1) Разработать регламент по эффективной мойке всех единиц оборудования производства Овсяного порошка. _x000D_ 2) Разработать регламент по смывам оборудования после каждой мойки (учесть все "мертвые зоны"._x000D_ | Закрыт
1045 | product_project | Растительные порошки( овсяный, гречневый, рисовый) | {"original": "Продукт изготовленный на основе ЭР сгущенка на выходе получился не сгущенкой", "translated": "The product made based on ER condensed milk did not turn out to be condensed milk."}
1045 | product_project | Растительные порошки( овсяный, гречневый, рисовый) | {"original": "Продукт изготовленный на основе ЭР сгущенка на выходе получился не сгущенкой", "translated": "The product made based on ER condensed milk did not turn out to be condensed milk."}
1045 | product_project | Растительные порошки( овсяный, гречневый, рисовый) | {"original": "Развитие бацилл в процессе производства ферментированных ГП и мороженого.", "translated": "Development of bacilli during the production of fermented dairy products and ice cream."} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести исследования:_x000D_ 1) Проверить защитные культуры 3.02 и 27.50 на антогонизм к бациллам. Если защитки будут работать на замедление роста бацилл во время ферментации, то сделаем композицию закваски «2 в 1» для ферментированных продуктов._x000D_ 2) Провери | Закрыт
1045 | product_project | Растительные порошки( овсяный, гречневый, рисовый) | {"original": "Регламент/Инструкция мойки оборудования с таймингом на участке производства Овсяного порошка.", "translated": "Regulations/Instructions for Equipment Washing with Timing in the Oat Powder Production Area."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1) Разработать регламент/инструкцию с таймингом по мойке всех единиц оборудования производства Овсяного порошка. _x000D_ 2) Разработать регламент по смывам оборудования после каждой мойки (учесть все "мертвые зоны". | Закрыт
1045 | product_project | Растительные порошки( овсяный, гречневый, рисовый) | {"original": "Согласование конкурентного состава для экспортных и российских продуктов", "translated": "Coordination of the competitive lineup for export and Russian products"} | Высокий | Высокий | Высокий | Согласовать с Е.П. Русановой конкурентный состав | Закрыт
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": " В случае неуспешного тестирования (неправильного подбора консерванта) на сроки годности, мы не сможем указать- 24 месяца, как у конкурентов. ", "translated": "In the event of unsuccessful testing (incorrect selection of preservative) regarding shelf life, we will not be able to specify 24 months, as our competitors do."} | Средний | Высокий | Высокий | В данном случае, на хранение заложим сразу с 3-ми видами предложенных консервантов (сорбиновая кислота, сорбат калия, натуральный консервант) на ускоренное хранение и выберем самый лучший по результатам хранения. | Мониторинг
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Возможность перехода на низкое горлышко с высокого для оптимизации стоимости упаковки", "translated": "The possibility of switching from a tall neck to a low neck to optimize packaging costs"} | Низкий | Низкий | Низкий | На данный момент остановились на стандарте PCО 1810, в случае дороговизны упаковки, роста цен на преформы, есть варианты снижения себестоимости по пути удешевления стоимости крышки, помпы,а также упак. материалов. Низкое горлышко может быть неподходящим | Мониторинг
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Выгорание цвета сиропа при попадании прямых солнечных лучей, света ярких ламп", "translated": "Color fading of syrup when exposed to direct sunlight and bright lamp light"} | Низкий | Низкий | Низкий | Использование преформы с УФ-барьером | Мониторинг
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Готовая ПЭТ бутылка. Есть риск загрязнения/деформации при транспортировке и погрузо/загрузочных работах.", "translated": "Finished PET bottle. There is a risk of contamination/deformation during transportation and loading/unloading operations."} | Высокий | Высокий | Высокий | Дополнительная обработка бутылок перед использованием; заложить % брака | Открыт
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Гофрокороб. Риск замятия упаковки под весом.", "translated": "Corrugated box. Risk of package crushing under weight."} | Средний | Средний | Средний | Провести транспортный тест, сделать штабелирование | Открыт
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Долгий подбор оборудования из-за сложности подбора в связи с технологическими аспектами производства.", "translated": "Lengthy equipment selection due to the complexity of choosing based on the technological aspects of production."} | Высокий | Высокий | Высокий | Поиск оптимального решения по оборудования у знакомых поставщиков, сокращение сроков установки, адаптации. | Мониторинг
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Есть сложность в подборе упаковке в связи с температурой розлива - 90 градусов.", "translated": "There is a difficulty in selecting the packaging due to the filling temperature of 90 degrees."} | Средний | Высокий | Высокий | Появилась возможность холодного розлива и розлива при пониженных температурах | Закрыт
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Замятие бутылок под весом при транспортировке", "translated": "Bottles getting crushed under weight during transportation"} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести транспортные тесты | Открыт
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Замятие этикетки при наличии ребер жесткости на бутылке", "translated": "Label wrinkling in the presence of ribs on the bottle"} | Высокий | Низкий | Низкий | Дизайн этикетки с минимизацией замятия | Открыт
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Плохая микробиология, появление осадка в сиропе, разрушение цвета колера, появление ошметков в сиропе.", "translated": "Poor microbiology, the appearance of sediment in the syrup, color degradation of the caramel color, and the presence of flakes in the syrup."} | Низкий | Высокий | Высокий | Корректировка рецептуры, проведение экспериментов по подбору красителя и консерванта, т.к. сорбиновая кислота может вызывать появление сгустков в сиропе. | Мониторинг
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Помпа. Помпа приходит без индивидуальной упаковки, потребуется дополнительная обработка помпы, чтобы минизировать риск порчи сиропа.", "translated": "Pump. The pump comes without individual packaging; additional handling of the pump will be required to minimize the risk of syrup contamination."} | Средний | Средний | Средний | При последующем заказе запросить упаковку в индивид. пакеты каждой помпы. | Мониторинг
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "При отсутствии ребер жесткости на бутылке, замятие при сдавливании, хрупкость", "translated": "In the absence of ribs on the bottle, denting occurs when squeezed, leading to brittleness."} | Средний | Средний | Высокий | Консультация с представителем поставщика преформ, а так же нашими специалистами с точки зрения конструктивных особенностей бутылки | Открыт
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "При попадании прямых солнечных лучей возможно выгорание сиропа.", "translated": "When exposed to direct sunlight, the syrup may fade."} | Низкий | Низкий | Низкий
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "При попадании прямых солнечных лучей возможно выгорание сиропа.", "translated": "When exposed to direct sunlight, the syrup may fade."} | Низкий | Низкий | Низкий | Провести эксперимент для выявления особенностей хранения. _x000D_ Закупить тару с присадками против УФ лучей
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Проблема сплющивания бутылки ПЭТ при розливе", "translated": "The problem of PET bottle deformation during filling"} | Высокий | Высокий | Высокий | Возможность использования азота при розливе, допустимые температуры розлива | Мониторинг
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Сроки изготовления пресс формы для преформы могут быть долгими, что может увеличить сроки реализации проекта", "translated": "The lead times for manufacturing the mold for the preform can be long, which may extend the project completion timeline."} | Низкий | Средний | Высокий | Сокращение сроков изготовления пресс формы, проработка альтернативных вариантов | Мониторинг
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Сроки поставки линии могут быть слишком высокими, что может сдвинуть сроки реализации проекта", "translated": "The delivery times for the line may be too long, which could delay the project's implementation schedule."} | Высокий | Высокий | Высокий | Выбрать самый оптимальный вариант по поставке оборудования, выделить доп. сотрудников на установку линии, на адаптацию рецептуры. | Открыт
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Технология ПЭТ бутылки для горячего розлива и холодного, кардинально отличаются друг от друга._x000D_\nНеобходим принципиально другой автомат выдува и грамотно сконструированный дизайн бутылки.", "translated": "The technology for PET bottles for hot filling and cold filling is fundamentally different from each other. \nA fundamentally different blowing machine and a properly designed bottle design are required."} | Высокий | Высокий | Высокий | Появилась возможность холодного розлива и розлива при пониженных температурах | Закрыт
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Тонкие стенки у бутылки, непрочная", "translated": "The bottle has thin walls and is fragile."} | Средний | Высокий | Высокий | Адаптация технологии выдува на новой линии, правильное распределение массы по форме | Мониторинг
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Увеличение сроков поставки 3d модели бутылки", "translated": "Extension of the delivery time for the 3D model of the bottle"} | Средний | Низкий | Средний | Увеличит сроки принятия решения по эскизу бутылки | Мониторинг
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Хрупкость помпы от поставщика российского производителя", "translated": "Fragility of the pump from the Russian manufacturer supplier"} | Высокий | Средний | Средний | Проработать китайских поставщиков на предмет поставки помп аналога Монин, проработать цены и сроки поставки для избежания удорожания стоимости бутылки | Мониторинг
1046 | product_project | Сиропы для напитков | {"original": "Этикетка. Так как на утвержденную бутылку нужна широкая круговая этикетка, а на линии ручная обклейка, есть риск неровного распределения этикетки по бутылке.", "translated": "Label. Since a wide wrap-around label is required for the approved bottle, and the labeling is done manually on the line, there is a risk of uneven distribution of the label on the bottle."} | Средний | Средний | Средний | Покупка Этикеровщика (автомат), раздельная этикетка | Открыт
1054 | manufacturing | Расширение участка производства яблочных и протеиновых палочек (М.Савки) | {"original": "Риск по договору на поставку оборудования. Фактически поставщик изготавливает оборудование по ТЗ от РГ проекта, следовательно должен быть заключен Договор подряда, однако заключается договор поставки согласно действующего законодательства расторгнуть до", "translated": "Risk under the equipment supply contract. In fact, the supplier manufactures the equipment according to the technical specifications from the project management group, therefore a contract for work and labor should be concluded; however, a supply contract is concluded in accordance with the current legislation, which can be terminated before..."} | Высокий | Высокий | Высокий | Риск принят под ответственность РП. _x000D_ Согласование в карточке утверждения договора https://cisp.ssnab.ru/Personal/FDocs/FDoc/26320) | Закрыт
1055 | product_project | Улучшители, ТВС, Смеси для выпечки МКИ, ХБИ | {"original": "Увеличение срока достижения целевых показателей по причине дефицита ресурса разработчика (1 новый продукт в месяц)", "translated": "Extension of the timeline for achieving target indicators due to a shortage of developer resources (1 new product per month)."} | Средний | Средний | Средний | Мониторинг до марта
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Задержки транспорта в рейсах из-за возрастающего времени разгрузки машины в М.Савках и уменьшение количества перевозимых в сутки яблок", "translated": "Delays in transport departures due to increasing unloading times of trucks in M. Savki and a decrease in the number of apples transported per day"} | Средний | Высокий | Высокий | Поиск вариантов разгрузки транспорта с наименьшими временными затратами и влиянием на качество яблок | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Изменение сроков поставки в связи с отсутствием в наличии необходиомого оборудования у отобранного поставщика ", "translated": "Change in delivery dates due to the unavailability of the required equipment from the selected supplier."} | Высокий | Высокий | Высокий | Приобретение б/у оборудования, находящегося в наличии у поставщика | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Невместимость одного грузового транспорта (камаза) для перевозки полного объема собранных яблок в рамках 1 рейса (круга)", "translated": "The inability of a single cargo vehicle (Kamaz truck) to transport the full volume of harvested apples in one trip (round)."} | Средний | Средний | Средний | Проработать вопрос о запуске одного дополнительного грузового транспорта или добавления дополнительного (4 рейса) в рамках перевозки яблок из садов в Дынном в М.Савки | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Невозможность разгрузки грузового транспорта в силу неорганизованной разгрузочной площадки", "translated": "Inability to unload cargo vehicles due to an unorganized unloading area."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработать вопрос об устройстве разгрузочной площадки на территории М.Савках у цеха №5 совместно с Лакеевым В.В., Представить смету затрат и перечень работ, а также проект площадки с учетом габаритов | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Недостижение целевых показателей проекта по уровню выручки в связи со снижением цены ООО \"Зеленые Линии\" на яблочное пюре на новой линии в связи с сокращением производственного норматива на недостижимые мощности оборудования", "translated": "Failure to achieve the project’s target revenue indicators due to the price reduction by LLC \"Green Lines\" on apple puree from the new production line, caused by the reduction of the production standard to unattainable equipment capacities."} | Низкий | Низкий | Низкий | Проведение согласования и контроля на этапе формирования цены и установление соответствия расчетных показателей в процессе ценообразовании и расчете ТЭО | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Некорректное взвешивание ящиков с яблоками из-за разного веса ящиков. Недовес.", "translated": "Incorrect weighing of apple crates due to varying crate weights. Underweight."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проведение предварительных взвешиваний пустых ящиков и отражение их веса для корректного взвешивания яблок ( в том числе при поступлении ящиков с яблоками в М.Савки). Возможен вариант закрепления на ящиках металлических указателей с весом каждого ящика. | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Некорректное взвешивание ящиков с яблоками из-за разного веса ящиков. Недовес.", "translated": "Incorrect weighing of apple crates due to varying crate weights. Underweight."} | Высокий | Высокий | Высокий | ящиков и отражение их веса для корректного взвешивания яблок ( в том числе при поступлении ящиков с яблоками в М.Савки). Возможен вариант закрепления на ящиках металлических указателей с весом каждого ящика. | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Ненадежный поставщик/изменения условий продажи и доставки упаковочных материалов", "translated": "Unreliable supplier/changes in the terms of sale and delivery of packaging materials"} | Средний | Высокий | Высокий | Рассмотрение альтернативных вариантов приобритения необходимых материалов с учетом средней рыночной цены и произведение расчетов себестоимости продукции и чистой прибыли | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Ненадежный поставщик/изменения условий продажи, доставки и монтажа оборудования", "translated": "Unreliable supplier/changes in terms of sale, delivery, and installation of equipment"} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение альтернативных вариантов приобритения необходимого оборудования и материалов с учетом средней рыночной цены и произведение расчетов себестоимости продукции и чистой прибыли | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Ненадежный поставщик/изменения условий продажи, доставки и монтажа оборудования", "translated": "Unreliable supplier/changes in terms of sale, delivery, and installation of equipment"} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение альтернативных вариантов приобритения необходимого оборудования и материалов с учетом средней рыночной цены и произведение расчетов себестоимости продукции и чистой прибыли | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Ненадежный поставщик/изменения условий продажи, доставки и монтажа оборудования", "translated": "Unreliable supplier/changes in terms of sale, delivery, and installation of equipment"} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение альтернативных вариантов приобритения необходимого оборудования и материалов с учетом средней рыночной цены и произведение расчетов себестоимости продукции и чистой прибыли | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Непрохождение длинномера в садах (Дынное) в силу габаритов транспорта", "translated": "Failure to complete the long haul in the gardens (Dynnoye) due to the size of the transport vehicles"} | Средний | Средний | Средний | Рассмотрение альтернативных вариантов (в том числе по опыту прошлых лет) транспортировки яблок из садов в Дынном до участка переработки в М.Савках | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Нехватка объема хранилища для первичной приемки яблок", "translated": "Lack of storage capacity for initial apple reception"} | Высокий | Высокий | Высокий | Расширение действующего хранилища или строительство нового объекта для первичной приемки оборудования с лимитом увеличения капитальных затрат проекта | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Нехватка ресурсов вследствие увеличения загрузки и объемов производства яблочного пюре ", "translated": "Lack of resources due to increased workload and production volumes of apple puree"} | Средний | Средний | Средний | Рассмотрение альтернатив доступных/ возможных ресурсов с учетом расположения производственной линии | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Нехватка ресурсов вследствие увеличения загрузки и объемов производства яблочного пюре ", "translated": "Lack of resources due to increased workload and production volumes of apple puree"} | Средний | Средний | Средний | Рассмотрение альтернатив доступных/ возможных ресурсов с учетом расположения производственной линии | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Нехватка ресурсов вследствие увеличения загрузки и объемов производства яблочного пюре ", "translated": "Lack of resources due to increased workload and production volumes of apple puree"} | Средний | Средний | Средний | Рассмотрение альтернатив доступных/ возможных ресурсов с учетом расположения производственной линии | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Нехватка сотрудников и возрастающие затраты на сотрудников - 1 человек необходим в Дынном для погрузки, 1 человек необходим в М.Савках для разгрузки ящиков для транспортировки яблок", "translated": "Staff shortage and increasing labor costs – 1 person is needed in Dynno for loading, 1 person is needed in M. Savki for unloading boxes for apple transportation."} | Низкий | Средний | Средний | Поиск сотрудников для выполнения дополнительных функций, связанных с загрузкой и разгрузкой ящиков с яблоками | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Остановка производства из-за проблем с вентиляцией ", "translated": "Production halt due to ventilation problems"} | Высокий | Высокий | Высокий | Поиск и установка вентиляционной системы с учетом технических особенностей оборудования на производственной линии (в том числе соседние производства) и помещения | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Остановка производства из-за проблем с вентиляцией ", "translated": "Production halt due to ventilation problems"} | Высокий | Высокий | Высокий | Поиск и установка вентиляционной системы с учетом технических особенностей оборудования на производственной линии (в том числе соседние производства) и помещения | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Отсутствие кары и карщика с опрокидывателем для загрузки приемочного бункера яблоками из ящиков", "translated": "Absence of a cart and a cart operator with a tipper for loading the receiving hopper with apples from the crates."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработать альтернативный вопрос аренды кары с опрокидывателем на период запуска производственной линии или рассмотреть альтернативные варианты загрузки приемочного бункера яблоками из ящиков | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Отсутствие необходимого оборудования/ условий для корректной работы производственной линии с учетом модернизации", "translated": "Lack of necessary equipment/conditions for the proper operation of the production line considering the modernization"} | Средний | Средний | Средний | Составление схемы производственного процесса с учетом оптимизации действующей линии и нового оборудования | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Отсутствие необходимого оборудования/ условий для корректной работы производственной линии с учетом модернизации", "translated": "Lack of necessary equipment/conditions for the proper operation of the production line considering the modernization"} | Средний | Средний | Средний | Составление схемы производственного процесса с учетом оптимизации действующей линии и нового оборудования | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Отсутствие необходимого оборудования/ условий для корректной работы производственной линии с учетом модернизации", "translated": "Lack of necessary equipment/conditions for the proper operation of the production line considering the modernization"} | Средний | Средний | Средний | Составление схемы производственного процесса с учетом оптимизации действующей линии и нового оборудования | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Отсутствие необходимой тары (несоответствие требованиям) для передачи яблочного пюре на внутренние потребности ЗЛ", "translated": "Lack of necessary packaging (non-compliance with requirements) for transferring apple puree for the internal needs of ZL"} | Высокий | Высокий | Высокий | Определить потребность и требования к качеству бочек для закупки (в том числе и б/у) на обеспечение внутренних потребностей ЗЛ яблочным пюре | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Отсутствие необходимой тары (несоответствие требованиям) для передачи яблочного пюре на внутренние потребности ЗЛ", "translated": "Lack of necessary packaging (non-compliance with requirements) for transferring apple puree for the internal needs of ZL"} | Высокий | Высокий | Высокий | Определить количество имеющихся в наличии б/у бочек для передачи пюре на обеспечение внутренних потребностей ЗЛ | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Отсутствие необходимых кадров и сложности подбора персонала на срочный трудовой контракт (требуется 16 человек)", "translated": "Lack of necessary personnel and difficulties in recruiting staff for a fixed-term employment contract (16 people required)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Минимизация риска за счет формирования требований к сотрудникам, определении условий труда и начала подбора персонала с мая 2021 г. / Привлечение сотрудников с помощью консалтинговых компаний по подбору персонала | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Отсутствие необходимых кадров и сложности подбора персонала на срочный трудовой контракт (требуется 16 человек)", "translated": "Lack of necessary personnel and difficulties in recruiting staff for a fixed-term employment contract (16 people required)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Минимизация риска за счет формирования требований к сотрудникам, определении условий труда и начала подбора персонала с мая 2021 г. / Привлечение сотрудников с помощью консалтинговых компаний по подбору персонала | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Преждевременный износ/поломка оборудования", "translated": "Premature wear/failure of equipment"} | Низкий | Высокий | Средний | Проведение оценки и модернизации производственной линии до запуска производства_x000D_ Рассмотрение альтернативных вариантов ремонтных работ/закупки оборудования и произведение расчета себестоимости произведенной продукции и чистой прибыли с учетом средней ры | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Снижение запланированного объема собственного урожая яблок в связи с обстоятельствами непреодолимой силы", "translated": "Reduction of the planned volume of own apple harvest due to force majeure circumstances"} | Средний | Высокий | Высокий | Рассмотрение альтернатив закупки плодов российского происхождения на территории ближайших садов | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Снижение запланированного объема собственного урожая яблок в связи с обстоятельствами непреодолимой силы", "translated": "Reduction of the planned volume of own apple harvest due to force majeure circumstances"} | Средний | Высокий | Высокий | Выполнение мер по увеличению количества и сохранению собственного урожая яблок | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Увеличение капитальных затрат проекта в связи с отсутствием информации о сметной стоимости работ по обвязке КИП оборудования, работ по обвязке трубопровода, стоимости подвода сред и вентиляции ", "translated": "Increase in the project's capital expenditures due to the lack of information on the estimated cost of instrumentation and control equipment piping work, pipeline piping work, and the cost of utilities supply and ventilation."} | Средний | Средний | Средний | Расчет сметы проекта с включением информации по обвязке КИП оборудования, обвязке трубопровода, стоимости подвода сред и вентиляции | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Увеличение капитальных затрат проекта в связи с отсутствием информации о сметной стоимости работ по обвязке КИП оборудования, работ по обвязке трубопровода, стоимости подвода сред и вентиляции ", "translated": "Increase in the project's capital expenditures due to the lack of information on the estimated cost of instrumentation and control equipment piping work, pipeline piping work, and the cost of utilities supply and ventilation."} | Средний | Средний | Средний | Расчет сметы проекта с включением информации по обвязке КИП оборудования, обвязке трубопровода, стоимости подвода сред и вентиляции | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Увеличение капитальных затрат проекта в связи с отсутствием на момент создания проектной инициативы схемы размещения технологического оборудования на плановой производственной площадке 5 корпуса М.Савки ", "translated": "Increase in the project's capital expenditures due to the absence, at the time of creating the project initiative, of a layout plan for the placement of technological equipment at the planned production site of Building 5, M. Savka."} | Низкий | Низкий | Низкий | Создание схемы размещения технологического оборудования на плановой производственной площадке | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Увеличение себестоимости продукции из-за увеличения производственных расходов для обеспечение бесперебойной работы линии переработки яблок ", "translated": "Increase in product cost due to higher production expenses to ensure the uninterrupted operation of the apple processing line."} | Низкий | Средний | Низкий | Сокращение времени производственного цикла за счет увеличения производственной мощности линии переработки яблок | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Увеличение себестоимости продукции из-за увеличения производственных расходов для обеспечение бесперебойной работы линии переработки яблок ", "translated": "Increase in product cost due to higher production expenses to ensure the uninterrupted operation of the apple processing line."} | Низкий | Средний | Низкий | Сокращение времени производственного цикла за счет увеличения производственной мощности линии переработки яблок | Закрыт
1056 | manufacturing | Увеличение производительности переработки яблочного пюре | {"original": "Ухудшение качества яблок из-за транспортировки в открытых ящиках (в т.ч. погодные условия могут способствовать ухудшению состояния яблок, сброс яблок из ящиков в хранилище)", "translated": "Deterioration in the quality of apples due to transportation in open crates (including weather conditions that can contribute to the worsening condition of the apples, as well as unloading apples from crates into storage)."} | Средний | Высокий | Высокий | Рассмотрение альтернативных вариантов (в том числе по опыту прошлых лет) транспортировки яблок из садов в Дынном до участка переработки в М.Савках | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Возрастание цены сушки по причине доработки сушки (изменения габаритов) для успешного размещения сушки в плановом помещении", "translated": "Increase in the drying cost due to modifications of the dryer (changes in dimensions) to successfully fit the dryer into the designated room."} | Высокий | Высокий | Высокий | Создать модель с указанием точных габаритов сушки и планового помещения с учетом ранее размещенной сушки Таффлон (выбранной, по которой идут переговоры с представителями компании Люомак) | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Задержка планируемого переезда вследствие заполненности помещения и смещения сроков освобождения планового помещения у взаимосвязанного проекта", "translated": "Delay of the planned move due to the occupancy of the premises and the postponement of the vacancy date of the planned premises for the related project"} | Низкий | Высокий | Средний | Рассмотрение альтернативных вариантов помещений для планового переезда участка фасовки штаммов заквасочных культур
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Замена старых чиллеров или установка нового чиллера (возрастающая нагрузка оборудования может привести к поломке действующего чиллера либо снижению его фукциональности)", "translated": "Replacement of old chillers or installation of a new chiller (increasing equipment load may lead to the failure of the existing chiller or a reduction in its functionality)"} | Средний | Высокий | Высокий | Определить необходимость замены чиллера на новый (увеличение мощности действующего на производственном участке чиллера) | Мониторинг
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Замена старых чиллеров или установка нового чиллера (возрастающая нагрузка оборудования может привести к поломке действующего чиллера либо снижению его фукциональности)", "translated": "Replacement of old chillers or installation of a new chiller (increasing equipment load may lead to the failure of the existing chiller or a reduction in its functionality)"} | Средний | Высокий | Высокий | Рассчитать нагрузку нового оборудования на чиллер. Определить требования к охлаждению. | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Нарушение безопасности труда для сотрудников цеха в связи с переносом стен (уточнение разрешенных границ переноса стен участка производства на 1 этаже у охраны труда и пожарной безопасности)", "translated": "Occupational safety violation for workshop employees due to wall relocation (clarification of the permitted boundaries for wall relocation in the production area on the 1st floor with occupational safety and fire safety)."} | Низкий | Высокий | Средний | Уточнить информацию и подтвердить безопасность проекта переноса стен в производственном цеху | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Невозможность переноса лестницы на производстве ФЯН для переноса стены и соблюдения мер безопасности и с учетом запасного выхода №4", "translated": "The impossibility of relocating the staircase at the FSAN production facility to move the wall while adhering to safety measures and considering emergency exit No. 4."} | Высокий | Высокий | Высокий | Разработать проект переноса лестницы с указанием точных габаритов и аварийных выходов в производственном помещении ФЯН | Мониторинг
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Невозможность размещения микробиологической лаборатории в запланированном месте (пристройка) по причине нарушения стерильности помещения", "translated": "The impossibility of placing the microbiological laboratory in the planned location (annex) due to a breach of the room's sterility."} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение возможных вариантов размещения микробиологической лаборатории в помещении пристройки | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Невозможность размещения микробиологической лаборатории в запланированном месте (пристройка) по причине нарушения стерильности помещения", "translated": "The impossibility of placing the microbiological laboratory in the planned location (annex) due to a breach of the room's sterility."} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение возможных вариантов размещения микробиологической лаборатории в помещении пристройки | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Невозможность размещения микробиологической лаборатории в запланированном месте (пристройка) по причине нарушения стерильности помещения", "translated": "The impossibility of placing the microbiological laboratory in the planned location (annex) due to a breach of the room's sterility."} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение возможных вариантов размещения микробиологической лаборатории в помещении пристройки | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Невозможность размещения оборудования в пристройке в силу габаритов (ширина пристройки примерно 3 м, оборудование ориентировочно 2,5 м)", "translated": "The inability to place the equipment in the extension due to its dimensions (the width of the extension is approximately 3 meters, the equipment is approximately 2.5 meters)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение возможных вариантов размещения оборудования (в том числе замена планового оборудования) в помещении пристройки | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Невозможность размещения оборудования в пристройке в силу габаритов (ширина пристройки примерно 3 м, оборудование ориентировочно 2,5 м)", "translated": "The inability to place the equipment in the extension due to its dimensions (the width of the extension is approximately 3 meters, the equipment is approximately 2.5 meters)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение возможных вариантов размещения оборудования (в том числе замена планового оборудования) в помещении пристройки | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Невозможность размещения оборудования в пристройке в силу габаритов (ширина пристройки примерно 3 м, оборудование ориентировочно 2,5 м)", "translated": "The inability to place the equipment in the extension due to its dimensions (the width of the extension is approximately 3 meters, the equipment is approximately 2.5 meters)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение возможных вариантов размещения оборудования (в том числе замена планового оборудования) в помещении пристройки | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Невозможность слива стоков (канализация) из-за возрастания нагрузки и загрузки максимальной действующей канализации", "translated": "The inability to drain wastewater (sewage) due to increased load and the maximum capacity of the existing sewage system being reached."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проведение оценки отходов. Получен итог, что отходы перерабатываются, дополнительно уходит чистая вода. | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Невозможность создания стерильной (чистой) зоны в зоне пристройки поскольку в пристройке находятся ворота, которые должны быть замурованы (между осн. зданием цеха и внутрь пристройки)", "translated": "The impossibility of creating a sterile (clean) zone in the extension area because the extension has gates that need to be sealed off (between the main workshop building and the interior of the extension)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Замуровать старые ворота в рамках строительства пристройки для обеспечения стерильности помещения в будущем | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Невозможность установки сушки с учетом переноса стены между производствами заквасок и ФЯН (несущая стена?) из-за малого расстояния с ФЯН и учетом габаритов сушки", "translated": "The impossibility of installing the dryer, taking into account the relocation of the wall between the sourdough production and the FYN (load-bearing wall?), due to the small distance from the FYN and considering the dimensions of the dryer."} | Высокий | Высокий | Высокий | Представить модель с точными габаритами сушки и помещения с учетом расширения участка производства штаммов заквасочных культур и переносом стены | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Недостижение целевых показателей проекта по уровню выручки в связи со снижением цены на заквасочные культуры модернизированного производственного участка в связи с сокращением производственного норматива на недостижимые мощности оборудования", "translated": "Failure to achieve the project's target revenue levels due to the price reduction of starter cultures at the modernized production site, caused by the reduction of the production standard to unattainable equipment capacities."} | Средний | Средний | Средний | Проведение согласования и контроля на этапе формирования цены и установление соответствия расчетных показателей в процессе ценообразовании и расчете ТЭО
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Ненадежный поставщик/изменения условий продажи, доставки и монтажа оборудования", "translated": "Unreliable supplier/changes in terms of sale, delivery, and installation of equipment"} | Средний | Высокий | Высокий | Рассмотрение альтернативных вариантов приобретения необходимого оборудования и материалов с учетом средней рыночной цены и произведение расчетов себестоимости продукции и чистой прибыли
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Несоответствие плановой производственный площадки санитарным нормам", "translated": "Non-compliance of the planned production site with sanitary standards"} | Средний | Средний | Средний | Рассмотрение альтернативных вариантов помещений для планового переезда участка фасовки
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Несоответствие технических характеристик оборудования для сушки штаммов заквасочных культур техническим характеристикам планового помещения", "translated": "Non-compliance of the technical specifications of the equipment for drying starter culture strains with the technical specifications of the designated room"} | Средний | Высокий | Высокий | Рассмотрение альтернативных вариантов оборудования/ помещений
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Нехватка ресурсов (в частности воды) вследствие увеличения загрузки и объемов производства штаммов заквасочных культур", "translated": "Shortage of resources (particularly water) due to increased workload and production volumes of starter culture strains"} | Средний | Высокий | Высокий | Рассмотрение альтернатив доступных/ возможных ресурсов в рамках планового помещения
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Обрушение второго этажа цеха №6 г.Краногорска. Лестница является единой конструкцией с ж/б перекрытиями второго этажа. Требуется экспертиза с разрешением проведения строительных работ (в том числе перенос лестницы)", "translated": "Collapse of the second floor of workshop No. 6 in the city of Krangorsk. The staircase is an integral structure with the reinforced concrete floor slabs of the second floor. An expert assessment is required along with permission to carry out construction work (including the relocation of the staircase)."} | Высокий | Высокий | Высокий | проведения оценки возможности проведения строительных работ (реконструкции), проведения экспертизы и создания единого архитектурного решения | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Обрушение второго этажа цеха №6 г.Краногорска. Лестница является единой конструкцией с ж/б перекрытиями второго этажа. Требуется экспертиза с разрешением проведения строительных работ (в том числе перенос лестницы)", "translated": "Collapse of the second floor of workshop No. 6 in the city of Krangorsk. The staircase is an integral structure with the reinforced concrete floor slabs of the second floor. An expert assessment is required along with permission to carry out construction work (including the relocation of the staircase)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Привлечение подрядной организации для проведения оценки возможности проведения строительных работ (реконструкции), проведения экспертизы и создания единого архитектурного решения | Мониторинг
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Обрушение второго этажа цеха №6 г.Краногорска. Лестница является единой конструкцией с ж/б перекрытиями второго этажа. Требуется экспертиза с разрешением проведения строительных работ (в том числе перенос лестницы)", "translated": "Collapse of the second floor of workshop No. 6 in the city of Krangorsk. The staircase is an integral structure with the reinforced concrete floor slabs of the second floor. An expert assessment is required along with permission to carry out construction work (including the relocation of the staircase)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Привлечение подрядной организации для проведения оценки возможности проведения строительных работ (реконструкции), проведения экспертизы и создания единого архитектурного решения | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Обрушение второго этажа цеха №6 г.Краногорска. Лестница является единой конструкцией с ж/б перекрытиями второго этажа. Требуется экспертиза с разрешением проведения строительных работ (в том числе перенос лестницы)", "translated": "Collapse of the second floor of workshop No. 6 in the city of Krangorsk. The staircase is an integral structure with the reinforced concrete floor slabs of the second floor. An expert assessment is required along with permission to carry out construction work (including the relocation of the staircase)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Привлечение подрядной организации для проведения оценки возможности проведения строительных работ (реконструкции), проведения экспертизы и создания единого архитектурного решения | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Остановка производства минимум на месяц для транспортировка и и запуска оборудования при увеличении мощности", "translated": "Shutdown of production for at least a month for transportation and startup of equipment when increasing capacity."} | Высокий | Высокий | Высокий | Учет плановых остановок производства и увеличение объема произведенных штаммов заквасочных культур с целью минимизации затрат от простоя оборудования
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Отсутствие согласованного решения в отношении переноса лестницы и стены совместно с руководством производства ФЯН Соколовым А.А.", "translated": "The absence of an agreed-upon decision regarding the relocation of the staircase and wall in collaboration with the production management of FYAN, Sokolov A.A."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проведение рабочих встреч/переговоров и совместного посещения производственного цеха №6 в Г. Красногорске с целью согласования переноса лестницы и Санпропускника | Мониторинг
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Отсутствие согласованного решения в отношении переноса лестницы и стены совместно с руководством производства ФЯН Соколовым А.А.", "translated": "The absence of an agreed-upon decision regarding the relocation of the staircase and wall in collaboration with the production management of FYAN, Sokolov A.A."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проведение рабочих встреч/переговоров и совместного посещения производственного цеха №6 в Г. Красногорске с целью согласования переноса лестницы и Санпропускника | Закрыт
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Преждевременный износ/поломка оборудования", "translated": "Premature wear/failure of equipment"} | Средний | Высокий | Высокий | Поиск альтернативных вариантов ремонтных работ/закупки оборудования и произведение расчета себестоимости произведенной продукции и чистой прибыли с учетом средней рыночной цены
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Увеличение капитальных затрат проекта в связи с отсутствием информации о сметной стоимости работ по установке и запуску нового оборудования", "translated": "Increase in project capital expenditures due to the lack of information on the estimated cost of work for the installation and commissioning of new equipment."} | Низкий | Средний | Средний | Расчет сметы проекта с включением информации по установке нового оборудования
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Увеличение капитальных затрат проекта в связи с отсутствием на момент создания проектной инициативы схемы размещения технологического оборудования на плановой производственной площадке в г. Красногорске ", "translated": "Increase in the project's capital expenditures due to the absence, at the time of the project initiative's creation, of a layout plan for the placement of technological equipment at the planned production site in the city of Krasnogorsk."} | Высокий | Высокий | Высокий | Создание схемы размещения технологического оборудования на плановой производственной площадке
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Увеличение себестоимости продукции из-за увеличения производственных расходов для обеспечение бесперебойной работы участка производства штаммов заквасочных культур", "translated": "Increase in product cost due to higher production expenses to ensure the uninterrupted operation of the starter culture strain production section."} | Низкий | Низкий | Низкий | Сокращение времени производственного цикла за счет увеличения производственной мощности оборудования
1061 | manufacturing | Увеличение производительности выпуска штаммов заквасочных культур (ЦО) | {"original": "Частичное отсутствие вентиляции в помещении патоки наливом (помещение под сушки на 1 этаже цеха Заквасок)", "translated": "Partial lack of ventilation in the room for bulk molasses (the room for drying on the 1st floor of the Starter Culture workshop)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотрение нескольких вариантов сооружения вентиляции в помещении | Мониторинг
1081 | product_project | HoReCa | {"original": "Риск недостижения целевого показателя в срок, в связи с изначально некорректно сформированными целевыми показателями ( в т.ч. Оценка потенциала ФГ, мощностей производства).", "translated": "The risk of not achieving the target indicator on time due to initially incorrectly formulated target indicators (including the assessment of the potential of the business unit and production capacities)."} | Высокий | Высокий | Высокий | *предварительный анализ рынка _x000D_ *постоянный мониторинг изменений на рынке, отслеживание хитов конкурентов (не реже чем раз в 1 месяц)_x000D_ *постоянный мониторинг актуальности хитов (подтверждение актуальности хитов не реже чем раз в месяц)_x000D_ *подтверждение
1081 | product_project | HoReCa | {"original": "Риск недостижения целевого показателя по причине отсутствия сырья .", "translated": "Risk of not achieving the target due to the lack of raw materials."} | Высокий | Высокий | Высокий | Поиск альтернативных поставщиков, страховой запас.
1081 | product_project | HoReCa | {"original": "Риск недостижения целевых показателей проекта по причине увеличения цены на ГП.", "translated": "Risk of not achieving the project's target indicators due to an increase in the price of finished products."} | Высокий | Высокий | Высокий | * анализ коньюктуры рынка_x000D_ *корректировка рецептуры_x000D_ * подбор альтернативного сырья_x000D_
1081 | product_project | HoReCa | {"original": "Риск нестабильного качества готовой продукции.", "translated": "Risk of unstable finished product quality."} | Средний | Средний | Средний | * формирвоание регламента своевременных профилактических работ по оборудованию ( в т.ч. Мойка)_x000D_ * альтернативные поставщики сырья_x000D_ * предоставление поставщиком предогрузочного образца сырья_x000D_ * срочная проверка и анализ предотгрузочного образца
1081 | product_project | HoReCa | {"original": "Риск нехватки имеющихся мощностей производства.", "translated": "Risk of shortage of existing production capacities."} | Высокий | Высокий | Высокий | * поиск альтернативных поставщиков_x000D_ * корректировка качества проекта (реализация проекта в меньшем масштабе)_x000D_ * поиск оборудования в рамках внутреннего рынка_x000D_ * При составлении календарного плана обязательно включить блок - подбор и закупка оборудования
1102 | manufacturing | Организация производства баранок | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в виду того, что ранее ТТК №001 \"Баранки\" не использовались. Возможны непредвиденные сложности.", "translated": "There is a risk of increased project budget due to the fact that TTK No. 001 \"Baranki\" has not been used before. Unforeseen difficulties are possible."} | Средний | Высокий | Высокий | Анализ схожих линий производств, которые могут стать источником возможных неучтенных рисков. | Открыт
1102 | manufacturing | Организация производства баранок | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в виду того, что дежа (140л) для тестомеса, необходимая для дооснащения линии производства закупается в Китае. Возможно срывы сроков поставки.", "translated": "There is a risk of project delays because the dough mixer bowl (140 liters), required for upgrading the production line, is being purchased from China. Delivery deadlines may potentially be missed."} | Средний | Высокий | Средний | Поиск аналогов необходимой дежи на российском рынке исключающих международный закуп. Поиск необходимой дежи б/у с СПИ не менее 2 лет (4 амортизационная группа) | Мониторинг
1102 | manufacturing | Организация производства баранок | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта в виду того, что имеются сложности в прокладке доп. электрической линии для формовочного аппарата ФПЛ7, так как цех \"Кондитерский\" работает круглосуточно.", "translated": "There is a risk of project delays due to difficulties in laying an additional electrical line for the FPL7 molding machine, as the \"Confectionery\" workshop operates around the clock."} | Высокий | Средний | Средний | Поиск аналогов формовочного аппарата ФПЛ7 с более низким энергопотреблением. Это позволит не прокладывать доп. электр. линию. | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск дефицита трудовых ресурсов на всех этапах движения проекта и его эксплуатации по причине политической ситуации", "translated": "Risk of labor resource shortage at all stages of the project lifecycle and its operation due to the political situation"} | Высокий | Высокий | Средний | Мониторинг текущей ситуации, использование женского труда | Мониторинг
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск дефицита трудовых ресурсов на всех этапах движения проекта и его эксплуатации по причине политической ситуации", "translated": "Risk of labor resource shortage at all stages of the project lifecycle and its operation due to the political situation"} | Высокий | Высокий | Средний | Мониторинг текущей ситуации, использование женского труда | Мониторинг
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск дефицита трудовых ресурсов на всех этапах движения проекта и его эксплуатации по причине политической ситуации", "translated": "Risk of labor resource shortage at all stages of the project lifecycle and its operation due to the political situation"} | Высокий | Высокий | Средний | Мониторинг текущей ситуации | Мониторинг
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск дефицита трудовых ресурсов на всех этапах движения проекта и его эксплуатации по причине политической ситуации", "translated": "Risk of labor resource shortage at all stages of the project lifecycle and its operation due to the political situation"} | Высокий | Высокий | Средний | Мониторинг текущей ситуации | Мониторинг
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск недостижения ЦП ввиду отсутствия спроса (или спрос гораздо ниже расчетных объемов) на ГП ", "translated": "The risk of not achieving the target indicators due to the lack of demand (or demand being much lower than the estimated volumes) for finished products."} | Низкий | Высокий | Средний | 1. Ориентир №1 - производство ЗЛ_x000D_ 2. Разработать план продаж | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск недостижения ЦП из-за снижения объема готовой суточной продукции ввиду неэффективного накопления сырого крахмала перед подачей на сушку (не проверено, не подтверждено)", "translated": "Risk of not achieving the target performance due to a decrease in the volume of finished daily output caused by inefficient accumulation of raw starch before feeding it into the drying process (not verified, not confirmed)."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Подтвердить опытным путем возможность хранения сырого крахмала нужное для накопления количество часов без потери качества и изменения свойств | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск недостижения ЦП проекта ввиду порчи продукта по причине товарного соседства (расположение в корп Ароматики - запах)", "translated": "Risk of not achieving the project KPIs due to product damage caused by proximity to other products (location in the Aromatics building – scent)."} | Средний | Высокий | Средний | Предусмотреть эффективную вентиляцию для исключения посторонних запахов._x000D_ Исключить хранение ГП в цехе | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск неуспешной реализации проекта ввиду отсутствия сырья на рынке. Хим.компоненты имеют длительный срок поставки. Объемы поставки на 15 т/сут не подтверждены", "translated": "Risk of project failure due to the lack of raw materials on the market. Chemical components have a long delivery lead time. Supply volumes of 15 tons/day are not confirmed."} | Высокий | Высокий | Высокий | Просчитать объемы ГП, которые можем производить ввиду ограничения по сырью. Рассчитать ТЭО на основании данных | Закрыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск неуспешной реализации проекта ввиду отсутствия сырья на рынке. Хим.компоненты имеют длительный срок поставки. Объемы поставки на 15 т/сут не подтверждены", "translated": "Risk of project failure due to the lack of raw materials on the market. Chemical components have a long delivery lead time. Supply volumes of 15 tons/day are not confirmed."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработать все варианты альтернативных поставщиков по нативному крахмалу, предусмотреть при оформлении заказов сроки поставки. Получить подтверждения о наличии требуемых объемов_x000D_ Своевременно оформить заказ | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск неуспешной реализации проекта ввиду отсутствия сырья на рынке. Хим.компоненты имеют длительный срок поставки. Объемы поставки на 15 т/сут не подтверждены", "translated": "Risk of project failure due to the lack of raw materials on the market. Chemical components have a long delivery lead time. Supply volumes of 15 tons/day are not confirmed."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработать все варианты альтернативных поставщиков по Уксусному ангидриду, Оксихлориду фосфора, ОЯА, предусмотреть при оформлении заказов сроки поставки. Получить подтверждения о наличии требуемых объемов_x000D_ | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск неуспешной реализации проекта по причине стоимости продукта выше рыночной из-за падения валютного курса", "translated": "The risk of project failure due to the product's cost being higher than the market price because of currency depreciation."} | Высокий | Высокий | Высокий
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск неуспешной реализации. Нет эталонного продукта, отсутствует информация по потребностям", "translated": "Risk of unsuccessful implementation. There is no benchmark product, and information about needs is lacking."} | Средний | Средний | Средний | Сформировать требования к продуктам на основании его функционала, оформить в ТЗ на продукт | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск неуспешной реализации. Нет эталонного продукта, отсутствует информация по потребностям", "translated": "Risk of unsuccessful implementation. There is no benchmark product, and information about needs is lacking."} | Средний | Средний | Средний | За эталон принимать образец, получивший успешную отработку разработчиками продуктов, соответствующий всем требованиям анализа качества. На основании его характеристик формировать ТЗ на продукт | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск неуспешности проекта ввиду того, что продукт к моменту запуска окажется дороже рыночного (в условии стабилизации цен)", "translated": "The risk of project failure due to the product being more expensive than the market price at the time of launch (assuming price stabilization)."} | Средний | Средний | Средний | 1. Постоянный мониторинг альтернативных поставщиков сырья (нативный крахмал и УА)_x000D_ 2. Постоянный мониторинг цен производителей на рынке | Мониторинг
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск неэффективного постпроектного производства продукта ввиду отсутствия на производстве профильного технолога и обученного персонала", "translated": "Risk of inefficient post-project product manufacturing due to the absence of a specialized technologist and trained personnel at the production site."} | Высокий | Средний | Средний | Начать подбор персонала заблаговременно._x000D_ Взять в штат начальника участка или обучить имеющегося | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск сдвига сроков проекта из-за задержки в принятии решения банком (кредит)", "translated": "Risk of project timeline shifts due to delays in decision-making by the bank (loan)"} | Высокий | Средний | Средний | Провести актуализацию сроков проекта после подтверждения ист.финансирования._x000D_ Паспорт утверждать с учетом акутализированных сроков | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск сдвига/увеличения сроков реализации проекта из-за отсутствия финансирования в связи с высокой финансовой нагрузкой компании на инвестиционном периоде (в текущей ситуации) ", "translated": "Risk of delay or extension of the project implementation timeline due to lack of funding caused by the company's high financial burden during the investment period (in the current situation)."} | Высокий | Средний | Средний | Проработка и утверждение источников финансирования до утверждения сроков реализации проекта | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в связи с отсутствием смет и КП на работы/ресурсы", "translated": "Risk of project budget increase due to the absence of estimates and commercial proposals for works/resources."} | Высокий | Средний | Средний | Утверждать бюджет после получения КП на работы/оборудование_x000D_ Пересчитать ТЭО при наличии отклонений_x000D_ При серьезных отклонениях создавать ЗИ | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения срока запуска проекта ввиду отсутствия кадров (сложность с набором в регионе реализации)", "translated": "Risk of project start delays due to lack of personnel (difficulty in recruitment in the implementation region)"} | Высокий | Средний | Средний | 1. Подбор кадров осуществлять заранее_x000D_ 2. Рассмотреть возможность привлечения вахтовых сотрудников_x000D_ 3. Предусмотреть обеспечение жильем специалистов по релокации | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения срока окупаемости из-за возможных сложностей с продвижением продукта, в связи с восстановлением поставок к моменту выхода на полные мощности", "translated": "Risk of an extended payback period due to potential difficulties with product promotion, related to the restoration of supplies by the time full capacity is reached."} | Средний | Средний | Средний | Мониторинг изменения цен сырья | Мониторинг
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения срока окупаемости из-за возможных сложностей с продвижением продукта, в связи с восстановлением поставок к моменту выхода на полные мощности", "translated": "Risk of an extended payback period due to potential difficulties with product promotion, related to the restoration of supplies by the time full capacity is reached."} | Средний | Средний | Средний | Добиться цены ниже рыночной, подтвердить стоимость расчетами | Мониторинг
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения срока окупаемости из-за возможных сложностей с продвижением продукта, в связи с восстановлением поставок к моменту выхода на полные мощности", "translated": "Risk of an extended payback period due to potential difficulties with product promotion, related to the restoration of supplies by the time full capacity is reached."} | Средний | Средний | Средний | Мониторинг изменения цен рынка ГП, сырья | Мониторинг
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения срока окупаемости из-за возможных сложностей с продвижением продукта, в связи с восстановлением поставок к моменту выхода на полные мощности", "translated": "Risk of an extended payback period due to potential difficulties with product promotion, related to the restoration of supplies by the time full capacity is reached."} | Средний | Средний | Средний | Мониторинг изменения цен сырья | Мониторинг
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта ввиду задержки строительно-монтажных работ и роста цен на материалы", "translated": "Risk of project delays and budget increases due to construction work delays and rising material costs"} | Высокий | Средний | Средний | Утвердить план-график строительных работ._x000D_ Осуществлять закупку материалов заблаговременно
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта ввиду некорректного планирования потребностей и работ, возникновения непредвиденных услуг, единиц оборудования, работ ввиду высокой степени неопределенности проекта", "translated": "The risk of extending the project timeline and budget due to incorrect planning of requirements and tasks, the occurrence of unforeseen services, equipment units, and work caused by the high level of project uncertainty."} | Высокий | Средний | Средний | Предусмотреть временной и бюджетный резерв._x000D_ Провести тщательну проработку проекта | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости ввиду зависимости реализации проекта от освобождения корпуса ККЗ (Проект 1166 Модернизация ККЗ)", "translated": "Risk of increased timelines and costs due to the project's dependence on the release of the KKZ building (Project 1166 KKZ Modernization)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Предоставить полный утвержденный план работ по переезду ККЗ, сроки освобождения корпуса, подтвержденные источники финансирования | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости ввиду зависимости реализации проекта от освобождения корпуса ККЗ (Проект 1166 Модернизация ККЗ)", "translated": "Risk of increased timelines and costs due to the project's dependence on the release of the KKZ building (Project 1166 KKZ Modernization)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Внести в план работ проекта работы по переезду ККЗ с зависимости и влиянием для контроля сроков | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости ввиду зависимости реализации проекта от освобождения корпуса ККЗ (Проект 1166 Модернизация ККЗ)", "translated": "Risk of increased timelines and costs due to the project's dependence on the release of the KKZ building (Project 1166 KKZ Modernization)"} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Начинать реализацию проекта только после утверждения сроков, подтверждения финансирования переезда ККЗ | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости ввиду нехватки площадей спецсклада для хранения прекурсоров", "translated": "Risk of increased timeframes and costs due to the lack of space in a specialized warehouse for storing precursors."} | Высокий | Низкий | Средний
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта ввиду необходимости прохождения Гос экспертизы (возможно доп.требования/доработки)", "translated": "Risk of increased project timelines and costs due to the need for State expertise review (possible additional requirements/modifications)."} | Высокий | Средний | Средний | Проработать вопрос _x000D_ - необходимость_x000D_ - стоимость_x000D_ -длительность | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта ввиду неопределенности по возможности размещения цеха сушки в одном корпусе с другим производством (вероятность необходимости капитального строительства)", "translated": "Risk of increased project timelines and costs due to uncertainty about the possibility of placing the drying workshop in the same building as other production (the likelihood of needing major construction)."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Утверждать паспорт, КП и бюджет проекта после выдачи проектной документации, подтверждающей возможность размещения в корп 8._x000D_ 2. Начинать реализацию проекта только после утверждения сроков, подтверждения финансирования переезда ККЗ | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта ввиду нехватки складских площадей для хранения сырья и ГП", "translated": "Risk of increased project duration and costs due to a shortage of warehouse space for storing raw materials and finished products."} | Высокий | Средний | Средний | Включить в РГ проекта на этапе разработки Машковского А.В. для проработки вопроса складских площадей
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта ввиду отсутствия проекта и КП на вентиляцию", "translated": "Risk of increased project duration and cost due to the absence of a design and commercial proposal for ventilation."} | Высокий | Высокий | Высокий
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта из-за нарушений и невыполения работ подрядчиками", "translated": "Risk of increased project timelines and costs due to violations and non-performance of work by contractors"} | Высокий | Высокий | Высокий | Выбор подрядчика проводить по технологии._x000D_ Поддерживать непрерывные коммуникации с исполнителями._x000D_ Контроль за сроками выполнения работ | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с нарушением графика платежей по договорам поставки и монтажа оборудования.", "translated": "Risk of project delays due to violations of the payment schedule under supply and equipment installation contracts."} | Средний | Средний | Средний | Усилить контроль за сроками платежей по договорам._x000D_ Внести в КП даты платежей | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков реализации и бюджета ввиду того, что подтвержденная лабораторная технология может не работать в промышленных масштабах", "translated": "The risk of increased implementation time and budget due to the confirmed laboratory technology potentially not working on an industrial scale."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1.Разработку проекта вести на основании подтвержденной на промышленной линии технологии модификации крахмалов Е1414, Е1422 (успешная отработка не менее 3-раз - подтверждение от технологов)_x000D_ | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков реализации и бюджета ввиду того, что подтвержденная лабораторная технология может не работать в промышленных масштабах", "translated": "The risk of increased implementation time and budget due to the confirmed laboratory technology potentially not working on an industrial scale."} | Высокий | Высокий | Высокий | 2. Предусмотреть резерв времени и бюджета на возможные доработки | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков реализации и стоимости проекта по причине отсутствия у поставщиков необходимых комплектующих для оснащения корпуса необходимыми средами, а также при монтаже оборудования по причине политической ситуации", "translated": "The risk of increased project timelines and costs due to suppliers lacking the necessary components to equip the enclosure with required environments, as well as during equipment installation, caused by the political situation."} | Высокий | Высокий | Высокий | Выбор поставщиков по технологии, контрактование при наличии подтверждения возможности выполнения обяхательств со стороны поставщика/подрядчика | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков реализации и стоимости проекта по причине отсутствия у поставщиков необходимых комплектующих для оснащения корпуса необходимыми средами, а также при монтаже оборудования по причине политической ситуации", "translated": "The risk of increased project timelines and costs due to suppliers lacking the necessary components to equip the enclosure with required environments, as well as during equipment installation, caused by the political situation."} | Высокий | Высокий | Высокий | Выбор поставщиков по технологии, контрактование при наличии подтверждения возможности выполнения обяхательств со стороны поставщика/подрядчика | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков реализации и/или бюджета проекта ввиду высокой ресурсной загрузки инженерных, строительных и производственных групп компании (единовременная реализация нескольких масштабных программ)", "translated": "The risk of extended project timelines and/or budget due to the high resource demand on the company's engineering, construction, and production teams (simultaneous implementation of multiple large-scale programs)."} | Высокий | Средний | Высокий | 1. Предусмотреть резерв времени и бюджета на привлечение подрядных организаций_x000D_ 2. Провести анализ и синхронизацию ресурсной загрузки исполнителей, приоритезацию задач на уровне руководства | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков, бюджета. Разработка проекта начата в условиях отсутствия подтвержденной технологии производства", "translated": "Risk of increased timelines and budget. Project development started without confirmed production technology."} | Высокий | Высокий | Высокий | По факту формирования финального бюджета произвести актуализацию расчета ТЭО | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков, бюджета. Разработка проекта начата в условиях отсутствия подтвержденной технологии производства", "translated": "Risk of increased timelines and budget. Project development started without confirmed production technology."} | Высокий | Высокий | Высокий | Разработку проекта завершать только при наличии подтвержденной и описанной технологии по всем типам крахмалов для исключения необходимости в дополнительных ед.оборудования._x000D_ | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков, стоимости из-за нехватки мощностей энергоресурсов ввиду запуска нового производства с большим потреблением и переносом незапланированных участков", "translated": "Risk of increased deadlines and costs due to a shortage of energy resource capacities caused by the launch of new production with high consumption and the relocation of unplanned sections."} | Высокий | Высокий | Высокий | Получить подтверждение Главного инженера наличия требуемого объема энергоресурсов ДО старта реализации проекта (по итогам проектирования ТХ) | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков, стоимости из-за нехватки мощностей энергоресурсов ввиду запуска нового производства с большим потреблением и переносом незапланированных участков", "translated": "Risk of increased deadlines and costs due to a shortage of energy resource capacities caused by the launch of new production with high consumption and the relocation of unplanned sections."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подвердить наличие требуемого объема энергоресурсов ДО старта реализации проекта (по итогам проектирования ТХ) | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков, стоимости, закрытия проекта из-за превышения нагрузки на очистные сооружения (количество и качество стоков)", "translated": "Risk of increased timelines, costs, or project closure due to exceeding the capacity of treatment facilities (quantity and quality of wastewater)."} | Высокий | Высокий | Высокий
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения сроков/бюджета ввиду дополнительных расходов на приобретение центрифуги в Китае. На этапе разработки потребность не подтверждена", "translated": "Risk of schedule/budget increase due to additional expenses for purchasing a centrifuge in China. The need has not been confirmed at the development stage."} | Высокий | Средний | Средний | Включить в план работ 2 этапа проекта время и бюджет на приобретение и поставку необходимого количества центрифуг | Закрыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Риск увеличения стоимости и сроков проекта ввиду возможной потребности в дезинфекции и сан.обработке корпуса ввиду расположения в нем ККЗ", "translated": "The risk of increased project cost and timelines due to the potential need for disinfection and sanitary treatment of the building because of the presence of a CCC (critical control zone) within it."} | Высокий | Средний | Средний | Предусмотреть в плане работ и бюджете проведение работ | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Увеличение сроков реализации проекта в связи с несвоевременным предоставлением проектных данных НИИ крахмалов", "translated": "Extension of the project implementation period due to the untimely provision of design data by the Starch Research Institute"} | Высокий | Средний | Средний | 1. Регулярные коммуникации_x000D_ 2. Подбор альтернативных вариантов поставщиков | Открыт
1107 | manufacturing | Производство модифицированных крахмалов горячего набухания | {"original": "Увеличение сроков реализации проекта в связи с несвоевременным предоставлением проектных данных ООО \"РИТЦ\"", "translated": "Extension of project implementation deadlines due to the untimely provision of design data by LLC \"RITs\""} | Высокий | Средний | Средний | 1. Регулярная коммуникация, контроль исполнения сроков выдачи документации | Открыт
1114 | manufacturing | Новая линия Денайс | {"original": "Недостижение целевого показателя в срок по причине увеличения сроков поставки оборудования (новые участки, модернизация участков производства).", "translated": "Failure to reach the target indicator on time due to extended delivery times of equipment (new sites, production site modernization)."} | Высокий | Высокий | Высокий
1114 | manufacturing | Новая линия Денайс | {"original": "Недостижение целевого показателя в срок, в связи с изначально некорректно сформированными целевыми показателями (в т.ч. Оценка потенциала ФГ, мощностей производства).", "translated": "Failure to achieve the target within the deadline due to initially incorrectly formulated target indicators (including the assessment of the potential of FG and production capacities)."} | Высокий | Высокий | Высокий
1114 | manufacturing | Новая линия Денайс | {"original": "Недостижение целевого показателя по причине отсутствия заказов по продукту.", "translated": "Failure to achieve the target due to the absence of orders for the product."} | Высокий | Высокий | Высокий
1114 | manufacturing | Новая линия Денайс | {"original": "Недостижение целевого показателя по причине отсутствия сырья.", "translated": "Failure to achieve the target due to the lack of raw materials."} | Высокий | Высокий | Высокий
1114 | manufacturing | Новая линия Денайс | {"original": "Недостижение целевого показателя проекта по причине увеличения капитальных затрат проекта в связи с отсутствием информации по сметной стоимости работ.", "translated": "Failure to achieve the project target due to an increase in the project's capital costs caused by the lack of information on the estimated cost of work."} | Высокий | Высокий | Высокий
1114 | manufacturing | Новая линия Денайс | {"original": "Неправильное проектирование площадки для установки дополнительного оборудования.", "translated": "Improper design of the site for installing additional equipment."} | Средний | Высокий | Высокий
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Выявлен риск ухудшения качества ГП, в связи с тем, что фасовочное оборудование не предусматривает стерилизацию ", "translated": "A risk of deterioration in the quality of the finished product has been identified due to the packaging equipment not providing for sterilization."} | Средний | Высокий | Высокий | Проработать вопрос с производителем фасовочного оборудования о гарантии сохранения стерильности продукта во время фасовки | Закрыт
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Недостижение целевого показателя в срок из-за задержки предоставления Договора на закупку оборудования Подрядчиком.", "translated": "Failure to meet the target deadline due to the delay in providing the Equipment Purchase Agreement by the Contractor."} | Высокий | Высокий | Высокий | Работа с поставщиком оборудования, актуализация сроков | Закрыт
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Недостижение целевого показателя в срок по причине поломки оборудования.", "translated": "Failure to meet the target on time due to equipment breakdown."} | Высокий | Высокий | Высокий
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Недостижение целевого показателя в срок по причине увеличения сроков поставки оборудования (новые участки, модернизация участков производства).", "translated": "Failure to reach the target indicator on time due to extended delivery times of equipment (new sites, production site modernization)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Договор на поставку заключен, оборудование в работе. | Закрыт
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Недостижение целевого показателя в срок, в связи с изначально некорректно сформированными целевыми показателями (в т.ч. Оценка потенциала ФГ, мощностей производства).", "translated": "Failure to achieve the target within the deadline due to initially incorrectly formulated target indicators (including the assessment of the potential of FG and production capacities)."} | Высокий | Высокий | Высокий
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Недостижение целевого показателя из-за некорректного анализа конъюнктуры рынка.", "translated": "Failure to achieve the target due to incorrect analysis of market conditions."} | Высокий | Высокий | Высокий
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Недостижение целевого показателя проекта по причине увеличения капитальных затрат проекта в связи с отсутствием информации по сметной стоимости работ.", "translated": "Failure to achieve the project target due to an increase in the project's capital costs caused by the lack of information on the estimated cost of work."} | Высокий | Высокий | Высокий
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Недостижение ЦП по причине невозможности подбора пленки требуемых параметров", "translated": "Failure to reach the target value due to the inability to select a film with the required parameters."} | Высокий | Высокий | Высокий | Определить температуру розлива ГП не выше 80 градусов, подбор пленки по заданным параметрам | Закрыт
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Недостижения целевого показателя по причине отсутствия источника финансирования проекта.", "translated": "Failure to achieve the target indicator due to the absence of project funding sources."} | Высокий | Высокий | Высокий
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Неправильное проектирование площадки для установки производственного и фасовочного оборудования.", "translated": "Improper design of the site for the installation of production and packaging equipment."} | Высокий | Высокий | Высокий
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Риск - огтсутствие оборудования для производства соусов (гидромикс). Невозможность использования гидромикса с пр-ва ФЯН", "translated": "Risk - lack of equipment for sauce production (hydro mixer). Inability to use the hydro mixer from the FYAN production facility."} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотреть закупку б/у гидромикса + новый. | Закрыт
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Риск - отсутствие оборудования для производства востребованных соусов - \"Штефан\"", "translated": "Risk - lack of equipment for the production of in-demand sauces - \"Shtefan\""} | Средний | Средний | Средний | Определить параметры необходимого оборудования, уточнить стоимость и возможность размещения на производстве | Закрыт
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Риск - спаячные швы на пакетах. При фасовке швы на пакете заминаются", "translated": "Risk - heat seals on the bags. During packaging, the seals on the bag get creased."} | Высокий | Высокий | Высокий | Доработка аппарата конструкторами компании Профитекс. Обсуждение риска при приемке оборудования.
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Риск -задержка поставки образцов пленки для тестирования нового аппарата", "translated": "Risk – delay in the delivery of film samples for testing the new device."} | Высокий | Высокий | Высокий | Держать на контроле.Запросить готовность КТ 02-03.10. | Закрыт
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Риск качества ГП - ферментированные соусы", "translated": "Quality risk of finished products - fermented sauces"} | Высокий | Высокий | Высокий | В рамках минимизирования рисков качества ГП обсудить с Максимовой Е.А. требования к ферментированным соусам, рассмотреть меры по нивелированию риска. | Закрыт
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта из-за увеличения объемов производства ФЯН", "translated": "Risk of project implementation delays due to increased production volumes of FYaN."} | Средний | Высокий | Высокий | Мониторинг и закупка нового гидромикса | Закрыт
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Смещение сроков запуска производства из-за несвоевременного заключения Договора на поставку оборудования.", "translated": "Delay in the start of production due to the untimely signing of the Equipment Supply Agreement."} | Высокий | Высокий | Высокий
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Увеличение срока окупаемости в связи с увеличением срока инвестиционного периода.", "translated": "Increase in the payback period due to an extension of the investment period."} | Высокий | Высокий | Высокий
1117 | manufacturing | HoReCa (соусы) | {"original": "Увеличение сроков изготовления и наладки оборудования по причине уникальности", "translated": "Extension of equipment manufacturing and commissioning times due to uniqueness"} |  |  |  | Косой угол пакета.
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Затягивание сроков проведения СМР, ввиду длительности проведения тендерного отбора КА для выполнения ряда работ сторонними подрядчиками", "translated": "Delays in the timing of construction and installation works due to the lengthy tender selection process for contractors to perform certain tasks."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработать возможность диверсификации риска путем определения и разделения ряда работ для выполнения силами стороннего КА и силами ИАС. 31.05.23 достигнуты договоренности о проведении СМР полностью силами ИАС, с привлечением точечного объема выполнения | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Значительного влияния стоков производства на показатели ХПК и БПК ", "translated": "Significant impact of industrial effluents on COD and BOD indicators"} | Низкий | Средний | Средний | До запуска производства провести расчет объема стоков и их полный состав, получить заключение эксперта что данный состав не значительно влияет на показатели. | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Невозможность передачи части оборудования линии АИТЦ на проект Фолдовые масла по причине контроля со стороны Альфа банка при принятии оборудования в залог", "translated": "The inability to transfer part of the equipment from the AITC line to the Folded Oils project due to control by Alfa Bank when accepting the equipment as collateral."} | Высокий | Высокий | Высокий | Повторный заказ у Милесты переданных позиций оборудования, с последующим перебиванием шильдиков. _x000D_ _x000D_ Риск отработан. Шильдики на оборудование нам вышлют отдельно, после этого их необходимо будет поменять местами с шильдиками на оборудование, которое был | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Невозможность передачи части оборудования линии АИТЦ на проект Фолдовые масла по причине контроля со стороны Альфа банка при принятии оборудования в залог", "translated": "The inability to transfer part of the equipment from the AITC line to the Folded Oils project due to control by Alfa Bank when accepting the equipment as collateral."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Недостижение целевого показателя по причине изменения границ проекта без уведомления РП, Куратора и проектных исполнителей", "translated": "Failure to achieve the target due to changes in the project boundaries without notifying the Project Manager, Supervisor, and project executors."} | Средний | Высокий | Высокий | Мониторинг вводной документации (ТЗ, бюджет,ТЭО, цел. показатели) с Заказчиком | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Некачественное исполнение отделочных работ кор. 9А, при проведении СМР силами ИАС. Сотрудники заточены на выполнение черновых работ.", "translated": "Poor quality of finishing work in building 9A during the construction and installation works carried out by IAS personnel. The employees are focused on performing rough work."} | Высокий | Средний | Средний | На этапе планирования отделочных работ рассмотреть возможность привлечения сторонней компании для проведения отделочных/чистовых работ или вести строгий контроль при проведении чистовых работ силами ИАС. | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Необходимость досрочного старта выплаты кредита или еще единоразового погашения в случае повторного смещения сроков сдачи оборудования в эксплуатацию. Данное оборудование банк ждет для того чтобы взять его в залог.. Необходим контроль коммуникации с бан", "translated": "The necessity of an early start to loan repayments or an additional one-time payment in case of repeated delays in the commissioning of the equipment. The bank is waiting for this equipment in order to take it as collateral. Communication with the bank needs to be monitored."} | Средний | Высокий | Средний | Заранее сообщить в случае выявления отклонения от сроков ФЭД. | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Необходимость досрочного старта выплаты кредита или еще единоразового погашения в случае повторного смещения сроков сдачи оборудования в эксплуатацию. Данное оборудование банк ждет для того чтобы взять его в залог.. Необходим контроль коммуникации с бан", "translated": "The necessity of an early start to loan repayments or an additional one-time payment in case of repeated delays in the commissioning of the equipment. The bank is waiting for this equipment in order to take it as collateral. Communication with the bank needs to be monitored."} | Средний | Высокий | Средний | С случае смещения сроков проекта заранее прокоммуницировать с банком, возможно выслать пояснительное письмо. | Мониторинг
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Нерентабильность продаж чистого АИТЦ, в связи с высокой стоимостью логистики чистого АИТЦ из Б. Савок в Красногорск и сложностью транспортировки.", "translated": "The unprofitability of sales of pure AITC is due to the high cost of logistics for pure AITC from B. Savok to Krasnogorsk and the complexity of transportation."} | Средний | Высокий | Средний | Предусмотреть/рассчитать варианты транспортировки АИТЦ: собственным транспортом с получением разрешения и тд., или спец. транспортом. Сроки, стоимости, ограничения? | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Нерентабильность продаж чистого АИТЦ, в связи с высокой стоимостью логистики чистого АИТЦ из Б. Савок в Красногорск и сложностью транспортировки.", "translated": "The unprofitability of sales of pure AITC is due to the high cost of logistics for pure AITC from B. Savok to Krasnogorsk and the complexity of transportation."} | Средний | Высокий | Средний
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Остановка действующей линии производства АИТЦ из-за поломки оборудования, ввиду неподтвержденности факта износа оборудования(ТО не проводилось, рентгенография не делалась)", "translated": "Shutdown of the active AITC production line due to equipment failure, as the equipment wear has not been confirmed (maintenance was not performed, radiography was not conducted)."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Остановка действующей линии производства АИТЦ из-за поломки оборудования, ввиду неподтвержденности факта износа оборудования(ТО не проводилось, рентгенография не делалась)", "translated": "Shutdown of the active AITC production line due to equipment failure, as the equipment wear has not been confirmed (maintenance was not performed, radiography was not conducted)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Заказать (не официальную) оценку износа оборудования для понимания степени износа оборудования и возможной замены частей оборудования(где будут выявлены серьезные дефекты) | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Риск дефицита трудовых ресурсов как на этапе реализации проекта так и его эксплуатации по причине политической ситуации", "translated": "The risk of labor shortages both during the project implementation phase and its operation due to the political situation"} | Высокий | Высокий | Средний | Мониторинг текущей ситуации, использование женского труда | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Риск дефицита трудовых ресурсов как на этапе реализации проекта так и его эксплуатации по причине политической ситуации", "translated": "The risk of labor shortages both during the project implementation phase and its operation due to the political situation"} | Высокий | Высокий | Средний | Мониторинг текущей ситуации | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Риск дефицита трудовых ресурсов как на этапе реализации проекта так и его эксплуатации по причине политической ситуации", "translated": "The risk of labor shortages both during the project implementation phase and its operation due to the political situation"} | Высокий | Высокий | Средний | Мониторинг текущей ситуации, использование женского труда | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Риск дефицита трудовых ресурсов как на этапе реализации проекта так и его эксплуатации по причине политической ситуации", "translated": "The risk of labor shortages both during the project implementation phase and its operation due to the political situation"} | Высокий | Высокий | Средний | Мониторинг текущей ситуации | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Риск наступления гарантийного обслуживания до момента монтажа оборудования в пристройке к кор.9, в связи с задержкой сроков строительства пристройки к кор.9 и длительностью хранения оборудования до момента окончания строительства.", "translated": "The risk of warranty service occurring before the installation of equipment in the annex to building 9, due to delays in the construction schedule of the annex to building 9 and the extended storage period of the equipment until the completion of construction."} | Высокий | Высокий | Высокий | Необходимо договориться с поставщиком о пролонгации даты наступления гарантийного срока. Согласно п. 2.7 договора: с момента приемки оборудования на производстве КА у Заказчика есть 3 месяца на проведения монтажа и подписания Акта ввода оборудования в | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Риск недостижения целевых показателей по загрузке линии на уровне 50%", "translated": "Risk of not achieving the target indicators for line utilization at the 50% level"} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Риск недостижения целевых показателей по загрузке линии на уровне 50%", "translated": "Risk of not achieving the target indicators for line utilization at the 50% level"} | Высокий | Высокий | Высокий | Диверсифицировать использование и применение АИТЦ на производстве ЗЛ и как ГП на внешний рынок | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта по причине забора со склада востребованных на прочие работы запчастей", "translated": "Risk of project budget increase due to the withdrawal of spare parts in demand from the warehouse for other works."} | Высокий | Средний | Высокий | Уточнить процедуру взаимодействия при работе с зап.частями | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта по причине забора со склада востребованных на прочие работы запчастей", "translated": "Risk of project budget increase due to the withdrawal of spare parts in demand from the warehouse for other works."} | Высокий | Средний | Высокий | Проработать возможность особого штрихкодирования с учетом выделенного склада АИТЦ | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта по причине отсутствия фактической сметы затрат на СМР пристройки № 9 на старте финансирования проекта", "translated": "Risk of project budget increase due to the absence of an actual cost estimate for construction and installation work of Extension No. 9 at the start of project financing."} | Высокий | Высокий | Высокий | Актуализация ТЭО проекта после получения проектной документации СМР | Мониторинг
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта и бюджета в виду того, что одно из комплектующих для оборудования приобретается производителем основного оборудования(с которым у нас заключен договор)в Китае (взаимодействие с Китаем - длительный и непредсказуе", "translated": "There is a risk of delays in the project timeline and budget because one of the components for the equipment is purchased by the main equipment manufacturer (with whom we have a contract) in China (interaction with China is lengthy and unpredictable)."} | Средний | Высокий | Высокий | Запросить самим альтернативное КП на комплектующие, (которые заказаны ООО Милеста в Китае) у сторонних КА, для подстраховки. Через наших представителей в Китае, уточнить реальные сроки готовности двигателя у Китайского поставщика Милесты. | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта по причине непредставления в срок до 15.10.22 г. информации ИАС по площади и нагрузкам пристройки к 9 корпусу для размещения производства из-за увеличения сроков согласования чертежей на основное оборудование", "translated": "Risk of project implementation delays due to the failure to provide, by October 15, 2022, information from the IAS regarding the area and loads of the extension to Building 9 for production placement, caused by extended approval times for the main equipment drawings."} | Высокий | Высокий | Высокий | Мониторинг сроков ответа по чертежам основного оборудования компанией МИЛЕСТА | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта по причине непредставления в срок до 15.10.22 г. информации ИАС по площади и нагрузкам пристройки к 9 корпусу для размещения производства из-за увеличения сроков согласования чертежей на основное оборудование", "translated": "Risk of project implementation delays due to the failure to provide, by October 15, 2022, information from the IAS regarding the area and loads of the extension to Building 9 for production placement, caused by extended approval times for the main equipment drawings."} | Высокий | Высокий | Высокий | Оперативное согласование полученных чертежей | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта по причине отсутствия у поставщиков необходимых комплектующих для оснащения пристройки необходимыми средами, а также при монтаже оборудования по причине политической ситуации", "translated": "The risk of project timeline extension due to the lack of necessary components from suppliers for equipping the extension with required utilities, as well as during equipment installation due to the political situation."} | Высокий | Высокий | Высокий | Составление базы поставщиков_x000D_ Закупка комплектующих ранее необходимого срока | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта по причине отсутствия у поставщиков необходимых комплектующих для оснащения пристройки необходимыми средами, а также при монтаже оборудования по причине политической ситуации", "translated": "The risk of project timeline extension due to the lack of necessary components from suppliers for equipping the extension with required utilities, as well as during equipment installation due to the political situation."} | Высокий | Высокий | Высокий | Составление базы поставщиков_x000D_ Закупка комплектующих ранее необходимого срока | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Увеличение бюджета проекта на затраты связанные с реализацией реконструкцией КТП 2 и КТП3. На данном этапе нет ясности итоговой суммы затрат на реализацию и на какие проекты в каких объемах будут отнесены затраты", "translated": "Increase in the project budget for expenses related to the implementation of the reconstruction of KTP 2 and KTP 3. At this stage, there is no clarity on the final amount of costs for the implementation and to which projects and in what volumes the expenses will be allocated."} | Высокий | Средний | Высокий | Проработать вопрос стоимости с Никишовым О.Н., Заранее утвердить суммы плановых затрат на реконструкцию КТП2 и КТП3 в бюджете проекте и учесть в расчете ТЭО | Мониторинг
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Увеличение бюджета проекта на затраты связанные с реализацией реконструкцией КТП 2 и КТП3. На данном этапе нет ясности итоговой суммы затрат на реализацию и на какие проекты в каких объемах будут отнесены затраты", "translated": "Increase in the project budget for expenses related to the implementation of the reconstruction of KTP 2 and KTP 3. At this stage, there is no clarity on the final amount of costs for the implementation and to which projects and in what volumes the expenses will be allocated."} | Высокий | Средний | Высокий | Собрать информацию и указать плановые затраты на реконструкцию КПТ2 и 3 для включения в бюджет проекта | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Увеличение бюджета проекта на проектирование из-за возникшей необходимости внесения корректировок в раздел Проектной документации на этапе подписания Акта выполненных работ.(из-за не четких условий ТЗ на проектирование)", "translated": "Increase in the project design budget due to the need to make adjustments to the Project Documentation section at the stage of signing the Certificate of Completion (due to unclear terms in the design technical specifications)."} | Высокий | Средний | Высокий | Проработать с ООО РИТЦ вопрос согласования изменений в Проектной документации раздела водоотведения без подписания Доп.соглашения. Проработать возможные варианты (внесение изменений в Журнал авторского надзора?) | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Увеличение бюджета проекта на проектирование из-за возникшей необходимости внесения корректировок в раздел Проектной документации на этапе подписания Акта выполненных работ.(из-за не четких условий ТЗ на проектирование)", "translated": "Increase in the project design budget due to the need to make adjustments to the Project Documentation section at the stage of signing the Certificate of Completion (due to unclear terms in the design technical specifications)."} | Высокий | Средний | Высокий
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Увеличение бюджета проекта на проектирование из-за возникшей необходимости внесения корректировок в раздел Проектной документации на этапе подписания Акта выполненных работ.(из-за не четких условий ТЗ на проектирование)", "translated": "Increase in the project design budget due to the need to make adjustments to the Project Documentation section at the stage of signing the Certificate of Completion (due to unclear terms in the design technical specifications)."} | Высокий | Средний | Высокий
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Увеличение бюджета проекта по причине высокой стоимости материалов, закупаемых для обеспечения системы электроснабжения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к категорийности здания.", "translated": "Increase in the project budget due to the high cost of materials purchased to ensure the power supply system meets the requirements associated with the building's classification."} | Высокий | Высокий | Высокий | Организовать закупку материалов собственными силами ( исключить/ минимизировать закупки подрядной организацией, выполняющей работы) без увеличения сроков выполнения взаимосвязанных работ. | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Увеличение сроков окончания монтажных работ и ПНР линии АИТЦ по причине долгого срока заключения договора и поставки насадки для колонны от РНЦ прикладная Химия. (практически нет аналогов на рынке)", "translated": "Extension of the completion deadlines for installation work and commissioning of the AITC line due to the long time required to finalize the contract and deliver the nozzle for the column from the RNC of Applied Chemistry. (there are practically no equivalents on the market)"} | Средний | Высокий | Высокий | Поддержание связи с РНЦ Прикладная Химия звонками на еженедельной основе. | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Увеличение сроков окончания монтажных работ и ПНР линии АИТЦ по причине долгого срока заключения договора и поставки насадки для колонны от РНЦ прикладная Химия. (практически нет аналогов на рынке)", "translated": "Extension of the completion deadlines for installation work and commissioning of the AITC line due to the long time required to finalize the contract and deliver the nozzle for the column from the RNC of Applied Chemistry. (there are practically no equivalents on the market)"} | Средний | Высокий | Высокий | Отправка официальных запросов на заключение договора в еженедельном формате. Контроль и ускорение подписания документов с нашей стороны, для минимизации общих сроков заключения договора и оплат по насадке для колонны | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Увеличение сроков СМР по причине затягивания проработки КА для закупки строительных и отделочных материалов по Постановлению 42. Высокая ресурсная загрузка отдела снабжкения(в отделе снабжения ИАС всего один человек, который обрабатывает все заявки по в", "translated": "Extension of construction and installation work deadlines due to delays in the development of commercial proposals for the procurement of construction and finishing materials according to Resolution 42. High workload of the procurement department (there is only one person in the procurement department of IAS who processes all the requests)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Для ускорения процесса закупок материалов(согласно Постановлению 42) предлагаем взять в штат еще одного снабженца. | Открыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Увеличение сроков СМР по причине перебоев с закупкой металла, как следствие проведения СВО.", "translated": "Extension of construction and installation work deadlines due to disruptions in metal procurement, as a consequence of the special military operation."} | Высокий | Высокий | Высокий | Максимально точный подсчет требуемого металла для возведения МК корпуса 9А и разовая закупка требуемого количества металла, при условии отсрочки платежа и/или с минимальной предоплатой (авансом) по договору поставки | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Увеличение сроков строительства в связи с несоответствием нагрузок на контрольные сваи", "translated": "Extension of construction deadlines due to discrepancies in loads on the control piles"} | Средний | Высокий | Высокий | Организовать работы по проверке соответствия расчетных нагрузок на контрольные сваи | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Увеличение сроков строительства из-за простоя в СМР на 2 месяца при обращении к сторонним организациям для изготовления МК. ", "translated": "Extension of construction deadlines due to a 2-month downtime in construction and installation works when involving third-party organizations for the manufacture of metal structures."} | Средний | Высокий | Высокий | Рассмотреть возможность возведения МК силами ИАС (закупка металла, план работ без простоев и длительных ожиданий, взаимодействие с ОВК при списании остатков метал. балок) | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Увеличение стоимости проекта на незапланированное проектирование реконструкции КТП2 и КТП3 (600 000 руб. на 2 проекта Эмульгаторы и АИТЦ)", "translated": "Increase in project cost due to unplanned design of the reconstruction of KTP2 and KTP3 (600,000 rubles for 2 projects: Emulsifiers and AITC)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Принять 50% затрат на проект как обоснованную необходимость. Включить затраты в бюджет Июля 2023 | Закрыт
1119 | manufacturing | Создание участка производства АллилИзоТиоЦианата (АИТЦ) в М.Савках | {"original": "Увеличение стоимости СМР ввиду использования сторонних КА для производства и возведения МК", "translated": "Increase in the cost of construction and installation works due to the use of external contractors for the production and erection of metal structures."} | Средний | Высокий | Высокий | При составлении Плана работ СМР необходимо провести анализ по объемам работ каждого блока и оценить возможность выполнения данных работ силами ИАС. Минимизировать привлечение сторонних КА для СМР в тех разделах, где можем справиться с работами силами ИА | Закрыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "в помещении, где планируется к установке оборудование, не предусмотрены разуклоны. При мойке оборудования вода может попадать в соседние производственные помещения и вытекать на улицу. ", "translated": "In the room where the equipment is planned to be installed, no slopes are provided. When washing the equipment, water may enter adjacent production rooms and flow outside."} | Высокий | Высокий | Высокий | Протестировать мойку при первом запуске, дополнительно обучить персонал по рискам мойки, рассмотреть возможность более аккуратной мойки, возможность укомплектования оборудования дополнительными элементами слива. | Закрыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "в помещении, где планируется к установке оборудование, не предусмотрены разуклоны. При мойке оборудования вода может попадать в соседние производственные помещения и вытекать на улицу. ", "translated": "In the room where the equipment is planned to be installed, no slopes are provided. When washing the equipment, water may enter adjacent production rooms and flow outside."} | Высокий | Высокий | Высокий | Протестировать мойку при первом запуске, дополнительно обучить персонал по рискам мойки, рассмотреть возможность более аккуратной мойки, возможность укомплектования оборудования дополнительными элементами слива. | Закрыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Выявлен риск сбора и передачи сырья на производство, возможны потери так как нет ответственного за весь процесс.", "translated": "A risk has been identified in the collection and transfer of raw materials to production; losses are possible because there is no person responsible for the entire process."} | Средний | Средний | Средний | Согласовать с отделом логистики, руководителем склада схему сбора и подачи сырья на производство сгущенки | Закрыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Выявлен риск: осаждение лактозы в продуктопроводе при застое в производственной лини", "translated": "A risk has been identified: lactose precipitation in the product pipeline during stagnation in the production line."} | Средний | Высокий | Высокий | Своевременный периодический контроль работоспособности и исправности оборудования в линии получения пермеата и производства СМ
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Выявлен риск: осаждение лактозы в продуктопроводе при застое в производственной лини", "translated": "A risk has been identified: lactose precipitation in the product pipeline during stagnation in the production line."} | Средний | Высокий | Высокий
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Выявлен риск: развитие посторонней микрофлоры в продуктопроводе, так как промывка продуктопровода по подаче пермеата будет осуществляться горячей водой, а не раствором щелочи ", "translated": "A risk has been identified: the development of foreign microflora in the product pipeline, since the flushing of the product pipeline with permeate supply will be carried out with hot water instead of an alkali solution."} | Высокий | Высокий | Высокий | При недопустимой концентрации посторонних МО в продуктопроводе, будет установлена СИП-мойка, которая будет промывать его щелочным раствором | Мониторинг
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Выявлен риск: увеличение сроков и бюджета проекта из-за того, что производство ФЯН остается в ЦО, возникает необходимость приобретения дополнительных емкостей для хранения патоки ", "translated": "A risk has been identified: an increase in project timelines and budget due to the fact that the production of FYN remains in the Central Office, creating the need to acquire additional containers for storing molasses."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Открыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Доставка патоки на производство - место размещения паточной, подача, хранение.", "translated": "Delivery of molasses to the production site - location for placing the molasses, supply, storage."} | Средний | Высокий | Высокий | Подготовить схемы размещения паточной, просчитать варианты подачи, хранения | Мониторинг
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Места хранения сырья и ГП. Нехватка мест на имеющемся складе.", "translated": "Storage locations for raw materials and finished goods. Lack of space in the existing warehouse."} | Высокий | Высокий | Высокий | Строительство нового склада на территории М.Савок | Закрыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Нехватка воды на участках.", "translated": "Water shortage in the areas."} | Средний | Высокий | Высокий | На основании полученных от РП данных по потреблению воды, пара на производстве, рассчитать требуемые объемы, проанализировать имеющиеся. | Закрыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Нехватка воды на участках.", "translated": "Water shortage in the areas."} | Средний | Высокий | Высокий | На основании полученных от РП данных по потреблению воды, пара на производстве, рассчитать требуемые объемы, проанализировать имеющиеся. | Закрыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Нехватка электроэнергии на новом производстве ФЯН и СМ.", "translated": "Lack of electricity at the new production facility of FYan and SM."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подготовить ТЗ на требуемую мощности энергоносителей. Провести модернизацию электросетей. | Закрыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Нехватка электроэнергии на новом производстве ФЯН и СМ.", "translated": "Lack of electricity at the new production facility of FYan and SM."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подготовить ТЗ на требуемую мощности энергоносителей. Провести модернизацию электросетей. | Закрыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Отсутствие квалифицированных кадров на территории М.Савок", "translated": "Lack of qualified personnel in the territory of M. Savok"} | Высокий | Высокий | Высокий | Подбор сотрудников согласно заявки от РП | Закрыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Риск не корректного выбора поставщиков оборудования/комплектующих.", "translated": "Risk of incorrect selection of equipment/components suppliers."} | Высокий | Высокий | Высокий | Четкое соблюдение Технологии выбора поставщика/подрядчика, тщательная проверка КП, КА. Назначение ответственного за выбор КА, фиксация в Протоколе, пояснительной записке. | Закрыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Риск не корректного выбора поставщиков оборудования/комплектующих.", "translated": "Risk of incorrect selection of equipment/components suppliers."} | Высокий | Высокий | Высокий | Четкое соблюдение Технологии выбора поставщика/подрядчика, тщательная проверка КП, КА. Назначение ответственного за выбор КА, фиксация в Протоколе, пояснительной записке. | Открыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Риск не корректного выбора поставщиков оборудования/комплектующих.", "translated": "Risk of incorrect selection of equipment/components suppliers."} | Высокий | Высокий | Высокий
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Риск не корректного выбора поставщиков оборудования/комплектующих.", "translated": "Risk of incorrect selection of equipment/components suppliers."} | Высокий | Высокий | Высокий
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Риск неверного расположения оборудования при модернизации производства, несоответствие нормам пищевого производства.", "translated": "Risk of incorrect equipment placement during production modernization, non-compliance with food production standards."} | Высокий | Высокий | Высокий | Каждая модернизация производства, постройка, должны быть согласованы с отделом качества чтобы в дальнейшем избежать недочетов при прохождении Аудитов от сторонних предприятий. | Закрыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Смещение сроков реализации проекта по причине задержки поставки комплектующих и материалов для СМР.", "translated": "Delay in the project implementation timeline due to the late delivery of components and materials for construction and installation works."} | Высокий | Высокий | Высокий | Своевременная оплата счетов на поставку комплектующих, переговоры с поставщиками об оптимизации сроков. | Закрыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Смещение сроков реализации проекта по причине задержки поставки комплектующих и материалов для СМР.", "translated": "Delay in the project implementation timeline due to the late delivery of components and materials for construction and installation works."} | Высокий | Высокий | Высокий | Своевременная оплата счетов на поставку комплектующих, переговоры с поставщиками об оптимизации сроков. | Закрыт
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Снижение оборачиваемости склада по причине брака ГП", "translated": "Decrease in warehouse turnover due to defective finished products"} | Высокий | Высокий | Высокий | Снижение брака путем стабилизации качества сырья. | Мониторинг
1122 | manufacturing | Перенос производства Сгущенки в М.Савки | {"original": "Увеличение сроков реализации проекта по причине задержки поставки стройматериалов/комплектующих.", "translated": "Extension of the project implementation timeline due to delays in the delivery of construction materials/components."} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотреть возможность выполнения сторонних работ, перераспределения, при задержке поставки строительных материалов | Закрыт
1134 | manufacturing | Организация переноса комбикормового завода | {"original": "Рисковое событие: продукция , произведенная на ККЗ в Барятино, юридически ЗЛ или ЗЛК. При размещении производства ЗЛ в Барятино- организация отдельного обособленного подразделения", "translated": "Risk event: products manufactured at the KKZ in Baryatino, legally either a separate legal entity (LE) or a branch/subsidiary (LE branch). When placing the LE production in Baryatino – the organization of a separate independent subdivision."}
1137 | product_project | Улучшители | {"original": " Недостижение целевого показателя в срок в связи с изначально некорректно сформированными целевыми показателями", "translated": "Failure to achieve the target indicator on time due to initially incorrectly formulated target indicators."} | Средний | Средний | Средний | Проработка ФГ | Закрыт
1137 | product_project | Улучшители | {"original": "Недостижение целевого показателя из-за некорректного анализа конъюнктуры рынка.", "translated": "Failure to achieve the target due to incorrect analysis of market conditions."} | Низкий | Средний | Средний | Регулярная проработка ФГ, актуализация клиентской базы. | Мониторинг
1137 | product_project | Улучшители | {"original": "Недостижение целевого показателя по причине отсутствия сырья", "translated": "Failure to achieve the target indicator due to the lack of raw materials"} | Высокий | Высокий | Высокий | Составлен список проблемного сырья. Отработан совместно с разработчиками, подобраны аналоги | Закрыт
1138 | manufacturing | Закваски (Модернизация 2022) | {"original": " Риск увеличения сроков проекта в связи с фактическим увеличением времени на изготовление и пуско-наладочные работы.", "translated": "Risk of project timeline extension due to the actual increase in time required for manufacturing and commissioning works."} | Низкий | Низкий | Низкий | Своевременная закупка комплектующих для выполнения СМР | Открыт
1138 | manufacturing | Закваски (Модернизация 2022) | {"original": "Выбор поставщика не проводился по технологии выбора, так как есть опыт использования на текущем производстве сушек приобретенных для проекта 866. Поставщик сушек по проекту 866 выбирался по технологии. Поэтому для проекта ЗАКВАСКИ (МОДЕРНИЗАЦИЯ 2022) им", "translated": "The supplier selection was not conducted using the selection technology because there is experience with using the dryers acquired for Project 866 in the current production. The supplier of dryers for Project 866 was chosen using the selection technology. Therefore, for the STARTER CULTURES project (MODERNIZATION 2022), they..."} | Высокий | Высокий | Высокий
1138 | manufacturing | Закваски (Модернизация 2022) | {"original": "Выявлен риск проекта: увеличение срока окупаемости проекта в связи со снижением объема продаж и производства заквасок", "translated": "A project risk has been identified: an increase in the project's payback period due to a decrease in the volume of sales and production of starters."} | Высокий | Высокий | Высокий
1138 | manufacturing | Закваски (Модернизация 2022) | {"original": "Риск изготовления оборудования, не соответствующего заявленным техническим характеристикам.", "translated": "The risk of manufacturing equipment that does not meet the declared technical specifications."} | Низкий | Высокий | Средний | Четкое определение требования к проектируемому оборудованию, подбор качественных комплектующих и высококвалифицированных сотрудников для выполнения работ. | Закрыт
1138 | manufacturing | Закваски (Модернизация 2022) | {"original": "Риск не выхода на ЦП по продажам из-за нехватки мощностей производства.", "translated": "Risk of not meeting the sales target due to insufficient production capacity."} | Высокий | Высокий | Высокий | Обеспечение производства заявленными мощностями, своевременная закупка оборудования, комплектующих. Выполнение заявленных сроков работ. | Закрыт
1138 | manufacturing | Закваски (Модернизация 2022) | {"original": "Риск не выхода на ЦП по продажам из-за нехватки мощностей производства.", "translated": "Risk of not meeting the sales target due to insufficient production capacity."} | Высокий | Высокий | Высокий | Корректировка планов производства, заказов на производство согласно ранее оговоренных мощностей производства. | Мониторинг
1138 | manufacturing | Закваски (Модернизация 2022) | {"original": "Риск нехватки мест хранения сырья и ГП", "translated": "Risk of shortage of storage space for raw materials and finished products"} | Средний | Средний | Средний | Аудит имеющихся складских помещений, актуализация расстановки, при необходимости строительство нового склада, отв. Машковский А.В. | Открыт
1138 | manufacturing | Закваски (Модернизация 2022) | {"original": "Риск низкого качества продукта по причине обсеменения заквасок.", "translated": "Risk of low product quality due to contamination of starter cultures."} | Средний | Средний | Средний | взять в работу усиленный контроль над выпуском штаммов, заквасок | Закрыт
1138 | manufacturing | Закваски (Модернизация 2022) | {"original": "Риск остановки производства по причине поломки имеющегося фасовочного оборудования и отсутствия дополнительного.", "translated": "The risk of production stoppage due to the failure of existing packaging equipment and the lack of additional equipment."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подготовка помещения и закупка дополнительного оборудования для новой зоны фасовки (завод 2023) | Закрыт
1138 | manufacturing | Закваски (Модернизация 2022) | {"original": "Увеличение бюджета проекта в связи с увеличением стоимости оборудования из-за колебания валют.", "translated": "Increase in the project budget due to the rise in equipment costs caused by currency fluctuations."} | Высокий | Высокий | Высокий | Своевременная закупка комплектующих, согласование оплат. | Закрыт
1139 | manufacturing | Переработка яблок. Иван-Поле: яблочные чипсы | {"original": "Риск нехватки места для хранения сырья и ГП", "translated": "Risk of shortage of storage space for raw materials and finished products"} | Высокий | Высокий | Высокий
1139 | manufacturing | Переработка яблок. Иван-Поле: яблочные чипсы | {"original": "Риск Нехватки энергомощностей \t\t_x000D_\n", "translated": "Risk of Energy Capacity Shortage"}
1139 | manufacturing | Переработка яблок. Иван-Поле: яблочные чипсы | {"original": "Риск отклонения от сроков проекта в связи с газификацией участка, которая будет осуществлена в 2024 году.", "translated": "Risk of project timeline deviation due to the gasification of the site, which will be carried out in 2024."} | Высокий | Высокий | Высокий
1139 | manufacturing | Переработка яблок. Иван-Поле: яблочные чипсы | {"original": "Риск отклонения от сроков проекта в связи с задержкой поставки оборудования ", "translated": "Risk of project deadline deviation due to equipment delivery delay"} | Высокий | Средний | Средний
1139 | manufacturing | Переработка яблок. Иван-Поле: яблочные чипсы | {"original": "Риск поставки некачественного сырья для производства ГП", "translated": "Risk of supplying low-quality raw materials for the production of finished products"} | Высокий | Высокий | Высокий
1139 | manufacturing | Переработка яблок. Иван-Поле: яблочные чипсы | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в связи с закупкой автоматизированной глазировочной машины и упаковщика ", "translated": "Risk of project budget increase due to the purchase of an automated glazing machine and packaging machine"} | Средний | Высокий | Высокий
1139 | manufacturing | Переработка яблок. Иван-Поле: яблочные чипсы | {"original": "Риск утилизации отходов, примерное кол-во отходов в день - 10т. ", "translated": "Waste disposal risk, approximate amount of waste per day - 10 tons."} | Высокий | Высокий | Высокий
1141 | manufacturing | Олигофруктоза (FOS пребиотик) | {"original": "Выявлен риск: отходом производства является пермеат (1% р-р глюкозы) - 50-70 тн/цикл ", "translated": "A risk has been identified: the production waste is permeate (1% glucose solution) – 50-70 tons per cycle."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Мониторинг
1141 | manufacturing | Олигофруктоза (FOS пребиотик) | {"original": "Из-за нехватки мощностей ВРА, производство олигофруктозы объемом 35т/мес полностью загрузит установку без возможности производить другие продукты. ", "translated": "Due to the lack of capacity at VRA, the production of oligofructose in the amount of 35 tons per month will fully occupy the facility, leaving no possibility to produce other products."} |  |  |  | Уточнить маржинальную прибыль олигофруктозы 90 для сравнения с другими продуктами, которые производятся на ВРА
1141 | manufacturing | Олигофруктоза (FOS пребиотик) | {"original": "Риск недостижения ЦП проекта по причине высокой загрузки ВРА (не сможем вписаться в процесс в нужном объеме)", "translated": "Risk of not achieving the project's critical path due to high workload of the subject matter experts (we will not be able to fit into the process in the required scope)."} | Высокий | Высокий | Высокий
1141 | manufacturing | Олигофруктоза (FOS пребиотик) | {"original": "Риск отсутствия на рынке НФУ ", "translated": "Risk of absence in the NFO market"} | Средний | Высокий | Высокий |  | Закрыт
1141 | manufacturing | Олигофруктоза (FOS пребиотик) | {"original": "Риск снижения выхода ГП из-за его слипания после ВРА", "translated": "Risk of finished product yield reduction due to its agglomeration after high-pressure homogenization (HPH)"} | Высокий | Средний | Средний | Доработка технологии получения олигофруктозы | Открыт
1141 | manufacturing | Олигофруктоза (FOS пребиотик) | {"original": "Риск снижения качества продукта в связи с недоработной технологией часть продукта остается на стенках сушки и доработывается смётом с ВРА-4", "translated": "The risk of product quality deterioration due to an incomplete technology is that part of the product remains on the walls of the dryer and is finished by sweeping with VRA-4."} | Высокий | Высокий | Высокий | последние вводные отказ от сушки, в пользу производства продукта в виде сиропа
1141 | manufacturing | Олигофруктоза (FOS пребиотик) | {"original": "Риск снижения качества продукта и/или доп вложений на ремонт НФУ, при принятии решения использования НФУ для Олигофруктозы и пермеата, _x000D_\nВозникает риск роста микробиологии в ГП, а частая мойка оборудования хим.веществами приводит к риску быстрого выхода", "translated": "Risk of product quality decline and/or additional repair costs for the equipment when deciding to use the equipment for Oligofructose and permeate. \nThere is a risk of microbiological growth in the finished product, and frequent cleaning of the equipment with chemical substances leads to a risk of rapid equipment failure."} | Высокий | Средний | Средний | При положительном тестировании НФУ 20т на продукте олигофруктоза, принятие решение по использованию НФУ только для монопродукта.
1141 | manufacturing | Олигофруктоза (FOS пребиотик) | {"original": "Риск снижения качества продукта из-за образующихся спор в НФУ", "translated": "Risk of product quality degradation due to spore formation in NPU"} | Средний | Высокий | Высокий | Тестирование, пробные выработки, мониторинг, принятие решения по полученным результатам | Мониторинг
1141 | manufacturing | Олигофруктоза (FOS пребиотик) | {"original": "Увеличение сроков и бюджета - Имеющиеся мощности линии не закроют потребность производства", "translated": "Extension of deadlines and budget - The existing line capacities will not meet the production demand."} | Высокий | Низкий | Средний
1141 | manufacturing | Олигофруктоза (FOS пребиотик) | {"original": "Увеличение сроков и бюджета - подтверждение технологии на текущих объемах не гарантирует эффективной работы на большом объеме продукции", "translated": "Extending timelines and budgets - validating the technology at current volumes does not guarantee effective performance at a large production scale."} | Высокий | Высокий | Высокий
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Материалы изготовления оборудования должны быть из стали 304 (соприкасающиеся с продуктом)", "translated": "The materials used for manufacturing the equipment must be made of 304 steel (those in contact with the product)."}
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск дефицита трудовых ресурсов на всех этапах движения проекта и его эксплуатации по причине политической ситуации", "translated": "The risk of labor shortages at all stages of the project's progress and operation due to the political situation."}
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск недостижения ЦП ввиду отсутствия спроса (или спрос гораздо ниже расчетных объемов) на ГП", "translated": "Risk of not achieving the target production volume due to lack of demand (or demand being significantly lower than the estimated volumes) for finished products."}
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск неуспешной реализации проекта из-за отсутствия продаж, принятый за объемы потенциал не подтвержден, по причине высокой цены", "translated": "The risk of unsuccessful project implementation due to lack of sales, where the accepted volume potential was not confirmed, is caused by the high price."} | Высокий | Высокий | Высокий | Мониторинг рынка на предмет цен, выход конкурентов на рынок
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск неуспешной реализации проекта из-за отсутствия сырья на рынке. В виду оперативно меняющейся ситуации на мировом рынке прогнозировать данный вопрос на срок реализации проекта невозможно", "translated": "Risk of unsuccessful project implementation due to the lack of raw materials on the market. Due to the rapidly changing situation in the global market, it is impossible to forecast this issue for the duration of the project."} | Средний | Высокий | Высокий | Замена альтернативным сырьем (подсолнечник, соя)
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск увеличения бюджета из-за недостаточного урожая рапса (закупка сырья)", "translated": "Risk of budget increase due to insufficient rapeseed harvest (raw material procurement)"} | Низкий | Средний | Низкий | 1. Произвести расчет ТЭО при условии закупки сырья (рапсового масла)
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в связи с отсутствием смет и КП на работы/ресурсы", "translated": "Risk of project budget increase due to the absence of estimates and commercial proposals for works/resources."}
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск увеличения срока запуска проекта ввиду отсутствия кадров (сложность с набором в регионе реализации)", "translated": "Risk of project start delays due to lack of personnel (difficulty in recruitment in the implementation region)"} | Высокий | Высокий | Средний
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск увеличения срока окупаемости из-за возможных сложностей с продвижением продукта, в связи с потерей рынка и восстановлением репутации", "translated": "The risk of an extended payback period due to potential difficulties in product promotion, associated with market loss and reputation recovery."} | Высокий | Средний | Средний
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта ввиду задержки строительно-монтажных работ и роста цен на материалы", "translated": "Risk of project delays and budget increases due to construction work delays and rising material costs"}
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта ввиду некорректного планирования потребностей и работ, возникновения непредвиденных услуг, единиц оборудования, работ ввиду высокой степени неопределенности проекта", "translated": "The risk of extending the project timeline and budget due to incorrect planning of requirements and tasks, the occurrence of unforeseen services, equipment units, and work caused by the high level of project uncertainty."}
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков проекта из-за увеличения сроков проектирования ТХ по причине отсутствия опыта проектирования пр-ва эмульгаторов у проекной организации и специалистов СС", "translated": "Risk of project delays due to extended design timelines for technical specifications caused by the design organization's and SS specialists' lack of experience in emulsifier production design."} | Высокий | Средний | Средний
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков разработки и бюджета проекта в виду того, что проектирование ведется по предварительной схеме и технологии (не подтверждена)", "translated": "Risk of increased development time and project budget due to the design being carried out based on a preliminary scheme and technology (not confirmed)."} | Высокий | Средний | Высокий
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков реализации и бюджета в виду того, что подтверждение пилотной технологии не подтверждает ее масштабирование", "translated": "The risk of increased implementation timeframes and budget due to the fact that the confirmation of the pilot technology does not guarantee its scalability."} | Высокий | Высокий | Высокий
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков реализации и бюджета в виду того, что технология производства не отработана (не подтверждена)", "translated": "Risk of increased implementation time and budget due to the manufacturing technology being unproven (not confirmed)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Резерв времени и бюджета ввиду высокой неопределенности проекта
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта и бюджета в виду того, что основная единица оборудования_x000D_\nприобретается в Китае - риск ковидных ограничений, политических и экономических санкций", "translated": "Risk of increased project timelines and budget due to the fact that the main piece of equipment is purchased in China — risk of COVID restrictions, political, and economic sanctions."} | Средний | Высокий | Средний
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта и бюджета в виду того, что основная единица оборудования_x000D_\nприобретается в Китае (взаимодействие с Китаем - длительный и непредсказуемый процесс)", "translated": "Risk of project timeline and budget increase due to the main equipment unit being purchased in China (interaction with China is a lengthy and unpredictable process)."} | Высокий | Средний | Высокий
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков, бюджета, из-за не достижения качества продукта, т к Поставщик оборудования отвечает только за поставку согласно ТЗ и не отвечает за конечный продукт", "translated": "The risk of increased timelines and budget due to failure to achieve product quality exists because the equipment supplier is responsible only for delivery according to the specifications and is not responsible for the final product."} | Высокий | Высокий | Высокий
1142 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 1500 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков, стоимости или закрытия проекта в виду нехватки энергомощностей для нового производства по причине переноса незапланированных участков в с большим энергопотреблением", "translated": "Risk of increased timelines, costs, or project closure due to a shortage of energy capacity for the new production caused by the relocation of unplanned sections with high energy consumption."} | Высокий | Высокий | Высокий
1153 | manufacturing | ЗАКВАСКИ (ЗАВОД 2023) | {"original": "Риск не выхода на основные Целевые показатели и сроки окупаемости проекта из-за снижения потребности по закваскам", "translated": "Risk of not achieving the main Target indicators and project payback deadlines due to a decrease in demand for starters."} | Средний | Высокий | Средний | Разработка этапности проекта в зависимости от потребности продаж с корректировкой целевых показателей проекта– | Открыт
1153 | manufacturing | ЗАКВАСКИ (ЗАВОД 2023) | {"original": "Риск не выхода на основные Целевые показатели и сроки окупаемости проекта из-за снижения потребности по закваскам", "translated": "Risk of not achieving the main Target indicators and project payback deadlines due to a decrease in demand for starters."} | Средний | Высокий | Средний | Ежемесячный мониторинг продаж, активное продвижение продукции, предоставление интересных коммерческих предложений клиентам. | Открыт
1153 | manufacturing | ЗАКВАСКИ (ЗАВОД 2023) | {"original": "Риск недостижения ЦП при увеличении цены на ГП", "translated": "Risk of not achieving the target profit with an increase in the price of finished goods"} | Высокий | Высокий | Высокий | мониторинг цен конкурентов, своевременное обеспечение сырьевыми компонентами, при необходимости формирование складского запаса. Отв. Чванова В.В. | Открыт
1153 | manufacturing | ЗАКВАСКИ (ЗАВОД 2023) | {"original": "Риск нехватки мест хранения сырья (штаммов), ГП (заквасок) ", "translated": "Risk of shortage of storage space for raw materials (strains) and finished products (starters)"} | Средний | Высокий | Средний | Аудит имеющихся складских помещений, актуализация расстановки, при необходимости строительство нового склада | Открыт
1153 | manufacturing | ЗАКВАСКИ (ЗАВОД 2023) | {"original": "Риск нехватки электромощностей для запуска нового завода.", "translated": "Risk of insufficient electrical capacity for starting up the new plant."} | Средний | Высокий | Высокий | Проектирование участка с целью снижения пиковых нагрузок. | Закрыт
1153 | manufacturing | ЗАКВАСКИ (ЗАВОД 2023) | {"original": "Риск нехватки электромощностей для запуска нового завода.", "translated": "Risk of insufficient electrical capacity for starting up the new plant."} | Средний | Высокий | Высокий | Дополнительный расчет по имеющимся общим электромощностям предприятия, перераспределение нагрузки между производствами. | Закрыт
1153 | manufacturing | ЗАКВАСКИ (ЗАВОД 2023) | {"original": "Риск увеличения кап.затрат по причине отсутствия смет и КП", "translated": "Risk of increased capital expenditures due to the absence of estimates and commercial proposals."} | Средний | Средний | Средний | Своевременное предоставление КП от поставщиков. Выбор поставщиков согласно технологии ПУ (не менее 3х). | Мониторинг
1153 | manufacturing | ЗАКВАСКИ (ЗАВОД 2023) | {"original": "Снижение качества ГП по причине наличия отклонений от санитарных норм при производстве заквасок (присутствие живых организмов различной этиологии). При расширении производства планируется использование бывшего цеха ФЯН, СМ.", "translated": "Reduction in the quality of finished products due to deviations from sanitary standards in the production of starter cultures (presence of live organisms of various origins). With the expansion of production, it is planned to use the former workshop of FYAN, SM."} | Высокий | Высокий | Высокий | Комплексный ремонт помещения, предполагаемого для нового производства Заквасок, проведение сан. обработки. | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "I ЭТАП: Риск увеличения бюджета проекта на сумму доп. фильтров для ТБМ ", "translated": "STAGE I: Risk of increasing the project budget due to the cost of additional filters for the TBM"} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработать целесообразность закупки фильтров. _x000D_ Проработать возможность изготовления фильтров хоз. способом. | Открыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "I ЭТАП: Риск увеличения бюджета проекта на сумму доп. фильтров для ТБМ ", "translated": "STAGE I: Risk of increasing the project budget due to the cost of additional filters for the TBM"} | Высокий | Высокий | Высокий | Создать запрос на изменение | Открыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "II ЭТАП: Риск появления концентрата из-за отсутствия подогрева воздуха добираемого с улицы", "translated": "STAGE II: Risk of concentrate formation due to lack of heating of air drawn in from the outside"} | Высокий | Средний | Средний | Проработать возможность исполнения отвода под 90 градусов | Мониторинг
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "II ЭТАП: Риск увеличения площадки из-за размещения камеры с фильтрами и воздухозаборном в пределах площадки", "translated": "STAGE II: Risk of site expansion due to the placement of the camera with filters and air intake within the site boundary"} | Средний | Средний | Средний | Частичное принятие риска. Увеличение размеров площадки зависит от размеров камеры. | Мониторинг
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "II ЭТАП: Риск увеличения сроков и бюджета проекта в связи со сложностью работ по монтажу воздуховодов", "translated": "STAGE II: Risk of increase in project timelines and budget due to the complexity of duct installation work"} | Высокий | Высокий | Высокий | Необходимо в тех. задании на проектирование газового проекта учесть варианты расположения воздуховодов. | Открыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "II ЭТАП: Риск увеличения сроков проекта, ввиду увеличения сроков проектирования. Исполнителем выбран к/а РИТЦ с высокой ресурсной загрузкой, к/а учавствует еще в нескольких проектах компании", "translated": "STAGE II: Risk of project delays due to extended design timelines. The contractor chosen is RITs design bureau, which has a high resource workload and is involved in several other company projects."} | Высокий | Высокий | Высокий | Регулярное отслеживание выполнения задач ответственными исполнителями и информирование РП(ДУП) | Мониторинг
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "II ЭТАП: Риск увеличения сроков проекта, ввиду увеличения сроков проектирования. Исполнителем выбран к/а РИТЦ с высокой ресурсной загрузкой, к/а учавствует еще в нескольких проектах компании", "translated": "STAGE II: Risk of project delays due to extended design timelines. The contractor chosen is RITs design bureau, which has a high resource workload and is involved in several other company projects."} | Высокий | Высокий | Высокий | Согласованы регулярные еженедельные координации с подрядчиком по статусу работ._x000D_ Согласована возможность поэтапной сдачи РД для старта монтажа. | Мониторинг
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "II ЭТАП: Риск увеличения сроков проекта, ввиду увеличения сроков проектирования. Исполнителем выбран к/а РИТЦ с высокой ресурсной загрузкой, к/а учавствует еще в нескольких проектах компании", "translated": "STAGE II: Risk of project delays due to extended design timelines. The contractor chosen is RITs design bureau, which has a high resource workload and is involved in several other company projects."} | Высокий | Высокий | Высокий | Оперативное реагирование на запросы К/а по изменениям в ПД | Открыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "II ЭТАП: Риск увеличения стоимости проекта в части организации эвакуационных выходов, в случае невозможности по конструктиву организовать их внутри корпуса потребуется вывод эвакуационных выходов на уличную часть. Доп затраты на монтаж эвакуационных пло", "translated": "STAGE II: Risk of increased project cost regarding the organization of evacuation exits. If it is impossible to organize them inside the building structure, evacuation exits will need to be routed to the outdoor area. Additional expenses for the installation of evacuation platforms."} | Высокий | Средний | Средний | Частичное принятие риска. Привлечение экспертов по ОПО и ПБ, а также ИАС для рассмотрения всех возможных вариантов | Открыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "II ЭТАП: Риск увеличения стоимости проекта в части стоимости усиления металлоконструкций. Есть риск по необходимости монтирования свай в существующий фундамент", "translated": "STAGE II: Risk of increased project cost related to the cost of reinforcing metal structures. There is a risk associated with the need to install piles into the existing foundation."} | Высокий | Средний | Средний | Уточнить последствия такого исполнения у Ген.дира ИАС | Открыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "II ЭТАП: Риск увеличения стоимости проекта из-за необходимости переноса санитарных пропускников, расположенных под планируемым размещением ТБМ в 4-м корпусе.", "translated": "STAGE II: Risk of increased project costs due to the need to relocate the sanitary checkpoints located beneath the planned placement of the TBM in Building 4."} | Высокий | Высокий | Высокий
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "II ЭТАП: Риск увеличения стоимости проекта после получения проекта переноса ТБМ в части вентиляции.", "translated": "STAGE II: Risk of project cost increase after receiving the TBM transfer project concerning ventilation."} | Высокий | Высокий | Высокий | Необходимо дождаться ПД, осметить, рассчитать эффективность вложений и с учетом этих данных принимать решение о продвижении проекта | Мониторинг
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "ОШИБКА: Увеличение срока исполнения поставленной задачи (подписание проектной документации) ", "translated": "ERROR: Extension of the deadline for completing the assigned task (signing of project documentation)"} |  |  |  | Заранее направлять проектную документацию РГ, чтобы коллеги могли ознакомиться с ними. Звонить и напоминать о необходимости подписания документов.
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск качества проекта в части монтажа ТБМ на втором этаже: возможно потребуется длительное отключение ТБМ на время СМР и монтажных работ, т.к. из-за тесноты помещений проблематичен внос/вынос крупногабаритного оборудования. (риск обозначен ООО РИТЦ)", "translated": "Project quality risk regarding the installation of the TBM on the second floor: a prolonged shutdown of the TBM may be required during construction and installation work, as the tightness of the premises makes it difficult to bring in and remove large-sized equipment. (risk identified by LLC RITZ)"} | Средний | Высокий | Высокий | Проработать с Инженером проекта и РП варианты перемещения ТБМ на 2-й Этаж | Открыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск качества проекта, при размещении оборудования на первом этаже может оказаться не достаточно места между стоек для монтажа и дальнейшего обслуживания оборудования.", "translated": "Project quality risk: when placing equipment on the first floor, there may not be enough space between the racks for installation and subsequent maintenance of the equipment."} | Высокий | Средний | Средний | Изучить схему расстановки оборудования для понимания критичности расположений стоек и помех в обслуживании | Открыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск качества проекта, при размещении оборудования на первом этаже может оказаться не достаточно места между стоек для монтажа и дальнейшего обслуживания оборудования.", "translated": "Project quality risk: when placing equipment on the first floor, there may not be enough space between the racks for installation and subsequent maintenance of the equipment."} | Высокий | Средний | Средний | Проработать С РИТЦ возможность перемещений внутренних стоек на плане | Открыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск снижения качества проекта в связи с тем, что проведение кап.ремонта за счет времени, высвобожденного накопленным итогом от ускорения мойки, изменит циклограмму производства продукции на ВРА. Чтобы использовать высвободившееся время (начать сушить п", "translated": "Risk of project quality deterioration due to the fact that performing major repairs using the time freed up by the accumulated total from accelerating washing will change the production cyclogram at the VRA. To utilize the freed-up time (to start drying p…"} | Высокий | Высокий | Высокий | Технологи по ТП._x000D_ Достигнунты ЦП | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск того, что любая из башен ВРА может выйти из строя в любой момент, ввиду сильного износа оборудования", "translated": "The risk that any of the WPA towers may fail at any moment due to severe equipment wear."} | Высокий | Высокий | Высокий | В кратчайшие сроки согласовать остановку производства для проведения кап.ремонта | Мониторинг
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск того, что любая из башен ВРА может выйти из строя в любой момент, ввиду сильного износа оборудования", "translated": "The risk that any of the WPA towers may fail at any moment due to severe equipment wear."} | Высокий | Высокий | Высокий | Закупить новую сушку | Мониторинг
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в связи с отменой необходимости проведения дефектовки после выполнения работ по модернизации в соответствии с рекомендациями", "translated": "Risk of increased project budget due to the cancellation of the need for defect inspection after completing the modernization work in accordance with the recommendations."} | Высокий | Низкий | Низкий
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения срока и бюджета проекта , что не уложимся в срок 2 дня для проведения замены уплотнителя на ВРА-№1 при остановке производства 6-7.12 ввиду некорректного учета объема работ", "translated": "There is a risk of an increase in the project duration and budget, meaning we may not meet the 2-day deadline for replacing the seal on VRA-№1 during the production shutdown on December 6-7 due to incorrect estimation of the scope of work."} | Средний | Средний | Средний | Предоставить подробный план работ | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения срока и бюджета проекта , что не уложимся в срок 2 дня для проведения замены уплотнителя на ВРА-№1 при остановке производства 6-7.12 ввиду некорректного учета объема работ", "translated": "There is a risk of an increase in the project duration and budget, meaning we may not meet the 2-day deadline for replacing the seal on VRA-№1 during the production shutdown on December 6-7 due to incorrect estimation of the scope of work."} | Средний | Средний | Средний | Временно перенести производство КМБ на установке ВРА 2. После окончания работ, будет плановая мойка и запуск в работу. | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения срока проекта в связи с низкой грузоподъемности тельфера при подъеме конуса при работах по кап.ремонту ввиду неучтенной грузоподъемности", "translated": "Risk of project timeline extension due to the low lifting capacity of the hoist when lifting the cone during major repair work, caused by unaccounted lifting capacity."} | Средний | Средний | Средний | Своевременно (заранее до начала работ по кап. ремонту) проверить наличие необходимого оборудования и материалов | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения срока проектав связи с неповторением ЦП по мойке в виду недообученного персонала", "translated": "Risk of project timeline extension due to the failure to replicate the washing process because of insufficiently trained personnel."} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести обучение персонала в соответствии с утвержденным регламентом мойки | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения срока проектав связи с неповторением ЦП по мойке в виду недообученного персонала", "translated": "Risk of project timeline extension due to the failure to replicate the washing process because of insufficiently trained personnel."} | Высокий | Высокий | Высокий | Сформировать и внедрить регламент мойки | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета в связи с непрохождением нормативных проверок (СанПин, Пожарная безопасность и т.п.) после окончания работ по модернизации ввиду неучтенных требований", "translated": "Risk of schedule and budget increases due to failure to pass regulatory inspections (Sanitary Rules, Fire Safety, etc.) after the completion of modernization work because of unaccounted requirements."} | Низкий | Высокий | Высокий | Тщательная проработка критериев оценки регулирующих органов._x000D_ Аудит текущего состояния._x000D_ выполнение работ строго с критериями оценки
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета в связи с непрохождением нормативных проверок (СанПин, Пожарная безопасность и т.п.) после окончания работ по модернизации ввиду неучтенных требований", "translated": "Risk of schedule and budget increases due to failure to pass regulatory inspections (Sanitary Rules, Fire Safety, etc.) after the completion of modernization work because of unaccounted requirements."} | Низкий | Высокий | Высокий
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета в связи с получением замечаний по дефектовке после окончания работ по модернизации ввиду некорректной дефектовке собственными силами", "translated": "Risk of increased timelines and budget due to receiving comments on defect identification after the completion of modernization work caused by incorrect defect identification carried out internally."} | Средний | Высокий | Высокий | Привлечение подрядчика для проведения деффектовки до начала работ | Мониторинг
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета в связи с получением замечаний по дефектовке после окончания работ по модернизации ввиду некорректной дефектовке собственными силами", "translated": "Risk of increased timelines and budget due to receiving comments on defect identification after the completion of modernization work caused by incorrect defect identification carried out internally."} | Средний | Высокий | Высокий |  | Мониторинг
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта в виду необходимости дополнительных работ по ПНР закупленных вибросито, в связи с тем, что оно не подойдет", "translated": "Risk of increased project timelines and budget due to the need for additional commissioning work on the purchased vibrating screen, as it is unsuitable."} | Средний | Высокий | Высокий | Сразу по поступлению устанавливать 1е вибросито и тестировать. При обнаружении дефектов, информировать поставщика для моментальной корректировки 2го вибросито. | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта в виду того, что закупленное вибросито не подойдет в связи с тем, что это уникальной оборудование", "translated": "There is a risk of increased project timelines and budget due to the purchased vibrating screen being unsuitable, as it is unique equipment."} | Низкий | Высокий | Высокий | Сразу по поступлению устанавливать 1е вибросито и тестировать. При обнаружении дефектов, информировать поставщика для моментальной корректировки 2го вибросито. | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта из-за неточного учета объема работ и сроков их выполнения ввиду отсутствия опыта", "translated": "Risk of project delays and budget overruns due to inaccurate estimation of the scope of work and timelines caused by lack of experience."} | Средний | Средний | Средний |  | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта из-за неточного учета объема работ и сроков их выполнения ввиду отсутствия опыта", "translated": "Risk of project delays and budget overruns due to inaccurate estimation of the scope of work and timelines caused by lack of experience."} | Средний | Средний | Средний | Привлечение сторонних экспертов для оценки объема работ | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта из-за неточного учета объема работ и сроков их выполнения ввиду отсутствия опыта", "translated": "Risk of project delays and budget overruns due to inaccurate estimation of the scope of work and timelines caused by lack of experience."} | Средний | Средний | Средний |  | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта из-за неточного учета объема работ и сроков их выполнения ввиду отсутствия опыта", "translated": "Risk of project delays and budget overruns due to inaccurate estimation of the scope of work and timelines caused by lack of experience."} | Средний | Средний | Средний | Мониторинг качества работы ТБМ. Принятие решений по доп. работам и оперативное информирование ДУП о необходимости согласования изменений проекта | Мониторинг
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проектирования при размещении ТБМ №2 и ТВГ в разных местах (не вблизи друг друга)", "translated": "Risk of increased design time and costs when placing TBM No. 2 and TVG in different locations (not close to each other)"} | Средний | Средний | Низкий | При обсуждении схем, предложенных ООО РИТЦ, рассмотреть варианты размещения ТБМ №2 и ТВГ вблизи друг друга
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения сроков проекта связи с неудовлетворительными результатами хронометража (как рез-т, необходимостью дополнительных работ) ", "translated": "Risk of project delays due to unsatisfactory timekeeping results (which may require additional work)"} | Средний | Средний | Средний | Доработка и проведение повторного хронометража | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с необходимостью осуществлять работы по модернизации, не останавливая процесс производства ввиду загруженности ВРА текущими заказами", "translated": "Risk of project timeline extension due to the need to carry out modernization work without stopping the production process because the production unit is occupied with current orders."} | Высокий | Средний | Средний | Согласование остановок производства. | Мониторинг
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с различными результатами хронометража по 1й и 2й башням ввиду сушки разных по сложности продуктов", "translated": "The risk of project delays due to different time-tracking results for the 1st and 2nd towers caused by drying products of varying complexity."} | Низкий | Низкий | Низкий | Замер времени на разных по сложности продуктах | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Риск увеличения сроков работ в связи с невозможностью использовать высотную технику", "translated": "Risk of project delays due to the inability to use high-altitude equipment"} | Высокий | Высокий | Высокий | изготовление самодельного подъемного механизма, строительных лесов | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Увеличение бюджета и объема работ по проекту по причине поставки оборудования раньше запланированного срока и необходимости в сжатые сроки организовать хранение и последующую логистику", "translated": "Increase in the budget and scope of work for the project due to the equipment being delivered ahead of schedule and the need to organize storage and subsequent logistics within a tight timeframe."} | Высокий | Средний | Средний | Определить место хранения ТБМ до момента его установки | Закрыт
1154 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (перенос ТБМ) | {"original": "Увеличение бюджета и объема работ по проекту по причине поставки оборудования раньше запланированного срока и необходимости в сжатые сроки организовать хранение и последующую логистику", "translated": "Increase in the budget and scope of work for the project due to the equipment being delivered ahead of schedule and the need to organize storage and subsequent logistics within a tight timeframe."} | Высокий | Средний | Средний | Синхронизация плана работ и КП | Закрыт
1164 | manufacturing | Строительство склада-холодильника для заквасок | {"original": "Риск нехватки мест хранения при увеличении объема производства и уменьшения продаж.", "translated": "The risk of a shortage of storage space with increased production volume and decreased sales."} | Средний | Средний | Средний | Корректное планирование заказов на производство, своевременный контроль остатков. | Закрыт
1164 | manufacturing | Строительство склада-холодильника для заквасок | {"original": "Риск нехватки электромощностей для запуска морозильной камеры", "translated": "Risk of insufficient electrical capacity for starting the freezer"} | Низкий | Высокий | Средний | Нагрузка на 3 холодильника и зону комплектации будет равна 20 кВт. На каждый холодильник по 5 кВт. Мощностей хватает. | Закрыт
1164 | manufacturing | Строительство склада-холодильника для заквасок | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта при неверном выборе поставщиков оборудования.", "translated": "Risk of project timeline extension due to incorrect selection of equipment suppliers."} | Средний | Средний | Средний | Альтернативный подбор поставщиков, проработка не менее 3х кандидатов. | Закрыт
1164 | manufacturing | Строительство склада-холодильника для заквасок | {"original": "Риск утраты ГП при выходе из строя действующего холодильного оборудования (оборудование не дублированное)", "translated": "Risk of losing the guaranteed product in case of failure of the existing refrigeration equipment (equipment not duplicated)"} | Средний | Средний | Средний | Предусмотреть возможность использования имеющегося холодильного оборудования для хранения ГП в случае непредвиденного выхода из строя нового холодильника. | Закрыт
1164 | manufacturing | Строительство склада-холодильника для заквасок | {"original": "Риск утраты ГП при выходе из строя действующего холодильного оборудования (оборудование не дублированное)", "translated": "Risk of losing the guaranteed product in case of failure of the existing refrigeration equipment (equipment not duplicated)"} | Средний | Средний | Средний | Предусмотреть при проектировании холодильной камеры возможность секционного отключения камер (если одна вышла из строя, остальные 2 работают) | Закрыт
1164 | manufacturing | Строительство склада-холодильника для заквасок | {"original": "Риск: отсутствие места сборки заказов с требуемым температурным режимом (+15С)", "translated": "Risk: lack of an order assembly area with the required temperature condition (+15°C)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Проектирование склада-холодильника с учетом выделенного места сборки заказов с определенным температурным режимом (+15С) | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Выявлен риск причинения вреда здоровью персонала при приемке сыворотки и сбора анализов на улице, в холодные периоды времени и в т.ч. при отсутствии с уличного освещения", "translated": "A risk of harm to the health of personnel has been identified during the acceptance of serum and sample collection outdoors, in cold weather conditions, including when there is no street lighting."} | Высокий | Высокий | Высокий | Осуществить работы по наружному и внутреннему освящению. | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Выявлен риск причинения вреда здоровью персонала при приемке сыворотки и сбора анализов на улице, в холодные периоды времени и в т.ч. при отсутствии с уличного освещения", "translated": "A risk of harm to the health of personnel has been identified during the acceptance of serum and sample collection outdoors, in cold weather conditions, including when there is no street lighting."} | Высокий | Высокий | Высокий | Выполнить работы по уличному освещению | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск заморозки трубопроводов на участке приемки и подачи сыворотки на ВРА, в виду не завершенных СМР.", "translated": "Risk of pipeline freezing at the section of acceptance and supply of whey to the VRA, due to unfinished construction and installation works (CIW)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Согласовать с продажами перенос срока поставки сыворотки в увеличенном объеме с 15.12.2022 на 09.01.2023 год | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск заморозки трубопроводов на участке приемки и подачи сыворотки на ВРА, в виду не завершенных СМР.", "translated": "Risk of pipeline freezing at the section of acceptance and supply of whey to the VRA, due to unfinished construction and installation works (CIW)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Направить доп ресурсы (дополнительного подрядчика) на подмогу к к/а выполняющему работы по модернизации 4х емкостей 50 м3. Для оперативного завершения работ и поставки емкостей на объект, для дальней щей установки и завершения СМР работ | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск заморозки трубопроводов на участке приемки и подачи сыворотки на ВРА, в виду не завершенных СМР.", "translated": "Risk of pipeline freezing at the section of acceptance and supply of whey to the VRA, due to unfinished construction and installation works (CIW)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Временно утеплить/закрыть участок с имеющимися емкостями. При поступлении остальных емкостей оперативно завершить СМР за 11 дней | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск качества проекта в связи с отсутствием обученного персонала", "translated": "Project quality risk due to the lack of trained personnel"} | Высокий | Высокий | Средний | Проведение обучения в соответствии с регламентом работ и чек-листа | Открыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск качества проекта в связи с отсутствием обученного персонала", "translated": "Project quality risk due to the lack of trained personnel"} | Высокий | Высокий | Средний | Формирование регламента работ для персонала ( в т.ч. чек-листы) | Открыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск недозагрузки линии производства в связи с отсутствием сырья (подсырной сыворотки)", "translated": "Risk of underutilization of the production line due to the lack of raw materials (whey concentrate)."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1) Поиск поставщика сырья_x000D_ 2) Подбор 3х альтернативных поставщиков сырья | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск недостижение целевого показателя проекта в связи с неналаженным процессом логистики сырья для производства", "translated": "Risk of not achieving the project’s target due to an unestablished raw material logistics process for production."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработать варианты логистики сырья:_x000D_ 1) силами к/а_x000D_ 2) силами сторонней организации_x000D_ 3) своими силами - закупка доп молоковоза | Мониторинг
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск недостижения целевого показателя в рамках окупаемости проекта в связи с высокой стоимостью сырья (подсырная сыворотка)", "translated": "Risk of not achieving the target indicator within the project's payback period due to the high cost of raw materials (cheese whey)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подготовить аналитику- прогноз стоимости сыворотки | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск недостижения целевого показателя проекта в связи с несоответствием ГП требованиям по микробиологии", "translated": "Risk of not achieving the project's target due to non-compliance of the master plan with microbiological requirements."} | Низкий | Высокий | Высокий | Взяты пробы после пастеризации микробиология в соответствием с нормами, После УФ есть отклонения_x000D_ Запланирована дополнительная технологическая мойка для исключения микробиологии в ГП. Установлен теплообменник. По проекту 1258_Реорганизация Цеха планируе | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск недостижения целевого показателя проекта в связи со снижением рыночного спроса на ГП", "translated": "Risk of not achieving the project target due to a decline in market demand for finished products."} | Высокий | Высокий | Высокий | Анализ конъюнктуры рынка. | Мониторинг
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск недостижения целевого показателя проекта в связи со снижением рыночной стоимости ГП", "translated": "Risk of not achieving the project target due to a decrease in the market value of finished products."} | Средний | Высокий | Средний | Провести аналитику рынка - кто в будущем сможет стать нашим конкурентом. | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск недостижения ЦП ввиду отсутствия бесперебойныйх поставок сыворотки (300т)\t", "translated": "Risk of not achieving the target due to the lack of uninterrupted serum supply (300 tons)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Анализ рынка поставщиков. Заключение договоров поставки | Мониторинг
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск поступления некачественного сырья (подсырная сыворотка) ", "translated": "Risk of receiving substandard raw materials (by-product whey)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Обязательное наличие вет контроля | Мониторинг
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск снижения качества проекта 1011 в виду необходимости остановки производства КМБ и КСБ на 1-7 дней для проведения работ по обвязке", "translated": "Risk of quality degradation of project 1011 due to the need to halt the production of KMB and KSB for 1-7 days to carry out binding work."} | Высокий | Высокий | Высокий | Спланировать остановки с плановыми и перевести производство КМБ на 2-ую башню ВРА и КСБ на УРС | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск снижения качества проекта в связи с попаданием в очистные 300 тн пермеата ежесуточно, в связи с переработкой 300 тн входящего сырья", "translated": "Risk of project quality deterioration due to the entry of 300 tons of permeate daily into the treatment system, related to the processing of 300 tons of incoming raw materials."} | Высокий | Низкий | Низкий
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск снижения качества проекта в связи с попаданием в очистные 300 тн пермеата ежесуточно, в связи с переработкой 300 тн входящего сырья", "translated": "Risk of project quality deterioration due to the entry of 300 tons of permeate daily into the treatment system, related to the processing of 300 tons of incoming raw materials."} | Высокий | Низкий | Низкий | Скорректирована циклограмма с учетом сушки пермеата. Концентрированный Пермеат используется в продукте Денмальт. Рассматривается возможность использование пермеата в Биоконсерванте и спиртах (проекты 1234, 1223) | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск снижения качества проекта в связи с попаданием в очистные 300 тн пермеата ежесуточно, в связи с переработкой 300 тн входящего сырья", "translated": "Risk of project quality deterioration due to the entry of 300 tons of permeate daily into the treatment system, related to the processing of 300 tons of incoming raw materials."} | Высокий | Низкий | Низкий | Проработка возможности использования пермеата в виде лактозного сиропа для КРС ( через концентрирование на ВВУ и дальнейшей ферментации) | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в виду наличия рытвин и ямочек в емкостях 50 м3", "translated": "Risk of project budget increase due to the presence of pits and small depressions in the 50 m³ tanks."} | Высокий | Средний | Высокий | Привлечь подрядчика для выполнения работ по зачищению | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта и сроков реализации в виду загруженности участка мойки на ЦПМ, а следовательно невозможности мыть авто в необходимом кол-ве", "translated": "The risk of increased project budget and implementation time due to the workload of the washing area at the CPM, and consequently, the inability to wash the required number of vehicles."} | Средний | Высокий | Высокий | 1.Запросить циклограмму моек для анализа возможностей участка_x000D_ 2. если мощности не позволяют по п1. организовать отдельный участок приемки и мойки | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск увеличения срока и бюджета проекта в виду остановки производства из-за возможного возникновения перелива стоков на участке производства, а следовательно вероятность подмыва грунта ", "translated": "Risk of project timeline and budget increase due to production stoppage caused by potential overflow of wastewater at the production site, which could lead to soil erosion."} | Высокий | Высокий | Высокий
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск увеличения срока и бюджета проекта в виду остановки производства из-за возможного возникновения перелива стоков на участке производства, а следовательно вероятность подмыва грунта ", "translated": "Risk of project timeline and budget increase due to production stoppage caused by potential overflow of wastewater at the production site, which could lead to soil erosion."} | Высокий | Высокий | Высокий | Осуществить кап ремонт канализации на участке производства | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта в связи с пересечением с другими проектами в части места размещения оборудования", "translated": "Risk of project timeline extension due to overlap with other projects in terms of equipment placement locations."} | Высокий | Высокий | Высокий
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта в связи с пересечением с другими проектами в части места размещения оборудования", "translated": "Risk of project timeline extension due to overlap with other projects in terms of equipment placement locations."} | Высокий | Высокий | Высокий | Формирование списка проектов при участии оборудования - УФУ, ВВУ и ВРА, которые требуют модернизации (или новые проекты) для дальнейшего формирования схемы размещения | Закрыт
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта в связи с повторным поиском необходимого емкостного оборудования. (2 б/у емкости по 100 м3 от Данон - объявили аукцион на данные емкости, если пройдем по утвержденной ранее цене - они наши, если нет,то отказ от ", "translated": "Risk of project implementation delays due to the repeated search for the necessary tank equipment. (2 used tanks of 100 m³ each from Danone – an auction has been announced for these tanks; if we win at the previously approved price, they will be ours, if not, then refusal from..."} | Высокий | Средний | Средний
1165 | manufacturing | Организация участка переработки 300 т сыворотки для производства КСБ-80 | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта в связи с повторным поиском необходимого емкостного оборудования. (2 б/у емкости по 100 м3 от Данон - объявили аукцион на данные емкости, если пройдем по утвержденной ранее цене - они наши, если нет,то отказ от ", "translated": "Risk of project implementation delays due to the repeated search for the necessary tank equipment. (2 used tanks of 100 m³ each from Danone – an auction has been announced for these tanks; if we win at the previously approved price, they will be ours, if not, then refusal from..."} | Высокий | Средний | Средний | При отказе от 2х 100 м3 емкостей использовать 4 емкости 50м3 | Закрыт
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Выявлен риск невозможности установки оборудования в планируемое помещение в связи с недостаточной высотой.", "translated": "A risk has been identified regarding the inability to install the equipment in the planned room due to insufficient height."} | Высокий | Средний | Высокий | Изменение компановки оборудования с поставщиком. | Мониторинг
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск блокировки доступа к наружному противопожарному водопроводу (пожарному гидранту). В случае пожара затруднение тушения очага возгорания, что влечет за собой риск гибели людей и порчу материального имущества.", "translated": "Risk of access blockage to the external fire water supply (fire hydrant). In case of a fire, this hinders extinguishing the fire source, which entails the risk of loss of life and damage to material property."} | Высокий | Средний | Средний | Перенос наружного пожарного водопровода (пожарного гидранта) с части территории где планируется установка ККЗ (зона выгрузки) | Открыт
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск нарушения техники пожарной безопасности. Здание будущего ККЗ стоит близко к рядомстоящим зданиям.", "translated": "Risk of fire safety violations. The building of the future cinema complex is located close to adjacent buildings."} | Средний | Высокий | Средний | Проработать варианты размещения ККЗ. | Мониторинг
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск нарушения технологии производства кк: отсутствует точная дозировка компонентов сырья.", "translated": "Risk of violating the KK production technology: lack of precise dosing of raw material components."} | Средний | Низкий | Средний | Подбор оборудования с учетом возможности автоматизированной дозировки и изготовления качественного конечного продукта, в соответствии с необходимой производительностью. | Мониторинг
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск нарушения технологии производства кк: потеря части конечного продукта в связи с неэффективностью системы аспирации", "translated": "Risk of production technology disruption for KK: loss of part of the final product due to the inefficiency of the aspiration system."} | Средний | Низкий | Низкий | Усовершенствование системы аспирации с целью:_x000D_ - предотвращения потерь конечного продукта;_x000D_ - предотвращение пожарных рисков;_x000D_ - предотвращение загрязнения окружающей среды. _x000D_ | Мониторинг
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск нарушения технологии производства: неоднородное смешивание КК по причине отсутствия автоматизации контроля времени смешивания продукта. _x000D_\nОтклонение по времени смешивания компонентов с разной величиной фракции приводит к неоднородности конечного пр", "translated": "Risk of disruption in production technology: uneven mixing of the composite material due to the lack of automated control of the product mixing time. \nDeviation in the mixing time of components with different particle size fractions leads to inhomogeneity of the final pr..."} | Высокий | Средний | Низкий | Разработка подрядчиком технологии с учетом автоматического контроля времени смешивания | Мониторинг
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск невозможности подключения оборудования под производство комбикорма в связи с недостаточной эл. мощностью из-за технических ограничений - невозможность заменить силовой кабель.", "translated": "Risk of being unable to connect equipment for feed production due to insufficient electrical capacity caused by technical limitations – the power cable cannot be replaced."} | Низкий | Высокий | Средний
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск невозможности работы ККЗ в виду наличия перебоев в подаче электроэнергии.", "translated": "Risk of inability to operate the CCS due to power supply interruptions."} | Высокий | Средний | Средний | Покупка дизельного генератора. | Открыт
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск невозможности размещения модернизированного оборудования, при реализации проекта 1176.", "translated": "The risk of being unable to install the upgraded equipment during the implementation of project 1176."} | Высокий | Низкий | Средний | Проработать схемы размещения оборудования. | Открыт
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск непрохождения аудита в связи с несоответствием нормам производства.", "translated": "Risk of audit failure due to non-compliance with production standards."} | Средний | Низкий | Средний | 1. Подготовить проект системы пожарной безопасности._x000D_ 2. Закупить систему аспирации. | Мониторинг
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск принудительного закрытия проекта в связи с предписанием сноса зданий за незаконную постройку сооружений в СЗЗ.", "translated": "Risk of forced project closure due to an order to demolish buildings for illegal construction of structures within the sanitary protection zone (SPZ)."} | Средний | Высокий | Высокий
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в связи с недостаточной проработкой сметы затрат на оборудование.", "translated": "Risk of project budget increase due to insufficient detailing of the cost estimate for equipment."} | Низкий | Низкий | Средний | Определить места хранения сыпучих добавок для изготовления комбикорма_x000D_ | Открыт
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в связи с отсутствием дренажной системы, что влечет за собой подтопление проезжей части дороги в зоне выгрузки будущего ККЗ.", "translated": "The risk of an increase in the project budget due to the absence of a drainage system, which leads to flooding of the roadway in the unloading area of the future CCC."} | Средний | Низкий | Низкий | Перенос сточного колодца | Открыт
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в связи с получением штрафа при проверке здания МЧС.", "translated": "Risk of project budget increase due to receiving a fine during the Ministry of Emergency Situations building inspection."} | Средний | Низкий | Низкий | Проработать систему ПБ объекта. | Мониторинг
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с включением в границы проекта реализацию переноса СЗЗ.", "translated": "Risk of project timeline extension due to the inclusion of the implementation of the sanitary protection zone (SPZ) relocation within the project scope."} | Высокий | Высокий | Высокий | Утвердить у заказчика перенос СЗЗ за границами проекта, ознакомив с возможными последствиями. | Открыт
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с невозможностью остановки работы элеватора в период сбора урожая.", "translated": "The risk of project delays due to the impossibility of stopping the elevator's operation during the harvest period."} | Высокий | Средний | Средний | Перенос ВРУ, ЛЭП и ТП после окончания работ по переработке зерна на элеваторе_x000D_ | Открыт
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с невозможностью установки завальной ямы на месте расположения ВРУ.", "translated": "Risk of project delays due to the inability to install the pit at the location of the switchboard (VRU)."} | Высокий | Средний | Высокий | Перенос ВРУ. | Открыт
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с невозможностью установки завальной ямы на месте расположения газовой трубы.", "translated": "Risk of project delays due to the inability to install the catch basin at the location of the gas pipeline."} | Средний | Средний | Средний | Демонтаж участка газовой трубы. | Открыт
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с невозможностью установки завальной ямы на месте расположения ЛЭП.", "translated": "Risk of project delays due to the inability to install the catch pit at the location of the power transmission line."} | Высокий | Средний | Высокий | Перенос ЛЭП. | Открыт
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с невозможностью установки завальной ямы на месте расположения пожарного гидранта.", "translated": "Risk of project delays due to the inability to install the catch basin at the location of the fire hydrant."} | Высокий | Средний | Высокий | Перенос пожарного гидранта. | Открыт
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с необходимостью замены силового кабеля, требуемого для подключения дополнительной эл. мощности.", "translated": "Risk of project delays due to the need to replace the power cable required for connecting additional electrical capacity."} | Средний | Высокий | Средний | Расчет требуемого номинального сечения кабеля соединяющего ВРУ и ТП с запасом мощности (учитывая будущую постройку КЗС) | Открыт
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с необходимостью замены силового кабеля, требуемого для подключения дополнительной эл. мощности.", "translated": "Risk of project delays due to the need to replace the power cable required for connecting additional electrical capacity."} | Средний | Высокий | Средний | Укладка кабеля соединяющего ВРУ и ТП с запасом мощности (учитывая будущую постройку КЗС) | Открыт
1166 | manufacturing | Модернизация ККЗ | {"original": "Риск увеличения стоимости проекта в связи с выписыванием штрафа за постройку сооружения в СЗЗ. 800 000 руб.", "translated": "Risk of increased project cost due to the imposition of a fine for constructing a structure within the sanitary protection zone. 800,000 rubles."} | Высокий | Средний | Средний
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "!!!!ВОЗМОЖНОСТЬ: для отработок рецептур произвести сухой пермеат и направить в ЦО. При использовании в производстве разводить водой в соотношении 3:7", "translated": "!!!!OPPORTUNITY: For recipe trials, produce dry permeate and send it to the Central Office. When used in production, dilute with water in a 3:7 ratio."} | Средний | Высокий | Средний |  | Закрыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "!!!!ВОЗМОЖНОСТЬ: для отработок рецептур произвести сухой пермеат и направить в ЦО. При использовании в производстве разводить водой в соотношении 3:7", "translated": "!!!!OPPORTUNITY: For recipe trials, produce dry permeate and send it to the Central Office. When used in production, dilute with water in a 3:7 ratio."} | Средний | Высокий | Средний
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "!!!ВОЗМОЖНОСТЬ:_x000D_\nвыявлена возможность переработки жидкого пермеата в лактозу", "translated": "!!!OPPORTUNITY: \nThe possibility of processing liquid permeate into lactose has been identified."}
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "!!!ВОЗМОЖНОСТЬ:_x000D_\nвыявлена возможность переработки жидкого пермеата в аминокислоты", "translated": "!!!POSSIBILITY: \nthe possibility of processing liquid permeate into amino acids has been identified"}
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "!!!ВОЗМОЖНОСТЬ:_x000D_\nвыявлена возможность переработки жидкого пермеата в спирт", "translated": "!!!POSSIBILITY:_x000D_\nThe possibility of processing liquid permeate into alcohol has been identified"}
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "10.\tВыявлен РИСК снижения качества проекта в связи с конфликтом интересов производства при распределении пермеата между производствами сухого карамелизованного порошка и сгущенки из-за отсутствия плана производства пермеата. ", "translated": "10. A RISK of project quality deterioration has been identified due to a conflict of interest in production when allocating permeate between the production of dry caramelized powder and condensed milk, caused by the absence of a permeate production plan."} | Высокий | Средний | Высокий | РВ по определению потребности для порошка | Закрыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "10.\tВыявлен РИСК снижения качества проекта в связи с конфликтом интересов производства при распределении пермеата между производствами сухого карамелизованного порошка и сгущенки из-за отсутствия плана производства пермеата. ", "translated": "10. A RISK of project quality deterioration has been identified due to a conflict of interest in production when allocating permeate between the production of dry caramelized powder and condensed milk, caused by the absence of a permeate production plan."} | Высокий | Средний | Высокий | Постановка пермеата в план производства в соответствии с потребностью всех ГП на пермеате
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск невозможности проведения тестового режима по поставке ГГС (подтворожка) в виду поломки маленького молоковоза ", "translated": "Risk of the inability to conduct the test mode for the delivery of GGS (curd snack) due to the breakdown of the small milk tanker."} | Высокий | Высокий | Высокий | Предварительно предложено при поломке молоковоза маленького использовать молоковоз большой | Открыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск невозможности реализации сгущенок в ассортименте на пермеате в связи с высокой стоимостью фермента для пермеата", "translated": "Risk of being unable to sell condensed milk in assortment on permeate due to the high cost of the enzyme for permeate"} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработать возможности снижения количества фермента | Закрыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск недостаточности пермеата ввиду увеличившегося спроса на ГП из пермеата", "translated": "Risk of permeate shortage due to increased demand for final product from permeate"} | Средний | Средний | Средний | Своевременный мониторинг рынка и предоставление информации по спросу.
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск недостаточности пермеата ввиду увеличившегося спроса на ГП из пермеата", "translated": "Risk of permeate shortage due to increased demand for final product from permeate"} | Средний | Средний | Средний
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск недостижения ЦП _x000D_\nв связи с тем, что 272 сгущенка на пермеате не будет востребована на рынке в связи с низким качеством ", "translated": "Risk of not achieving the KPI _x000D_\ndue to the fact that 272 condensed milk in the permeate will not be in demand in the market due to low quality"} | Средний | Высокий | Высокий | Провести тщательную отработку рецептуры
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск недостижения ЦП _x000D_\nв связи с тем, что 272 сгущенка на пермеате не будет востребована на рынке в связи с низким качеством ", "translated": "Risk of not achieving the KPI _x000D_\ndue to the fact that 272 condensed milk in the permeate will not be in demand in the market due to low quality"} | Средний | Высокий | Высокий |  | Закрыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск недостижения ЦП _x000D_\nв связи с тем, что 272 сгущенка на пермеате не будет востребована на рынке по причине неполного маркетингового анализа", "translated": "Risk of not achieving the KPI \ndue to the fact that 272 condensed milk units in the permeate will not be in demand on the market because of incomplete marketing analysis"} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести тщательную аналитику рынка._x000D_
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск недостижения ЦП в виду того, что у пермеата из холодильника микробиология хуже", "translated": "Risk of not achieving the target parameter due to poorer microbiology of the permeate from the refrigerator."} | Средний | Высокий | Высокий | Провести мб анализ на условия и сроки хранения жидкого и концентрированного пермеата | Закрыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск недостижения ЦП в связи с тем, что пищевая лактоза из пермеата не будет востребована на рынке по причине неполного маркетингового анализа", "translated": "Risk of not achieving the target key performance indicator (KPI) due to the fact that the food-grade lactose from the permeate will not be in demand on the market because of incomplete market analysis."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проанализировать потенциал рынка | Закрыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск недостижения ЦП в связи с тем, что сухой пермеат не будет востребован на рынке по причине неполного маркетингового анализа", "translated": "Risk of not achieving the target indicator due to dry permeate not being in demand on the market as a result of incomplete marketing analysis."} | Высокий | Высокий | Высокий | Причина - нехватка кадров. Выделить в отделе продаж сотрудника для проведения маркетингового анализа всего рынка, а не только потребности текущих клиентов
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск недостижения ЦП в срок по причине долгого тестирования/ одобрения вариантов переработки", "translated": "Risk of not meeting the deadline for the target due to prolonged testing/approval of rework options"} | Высокий | Средний | Средний
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск недостижения ЦП в срок по причине долгого тестирования/ одобрения вариантов переработки", "translated": "Risk of not meeting the deadline for the target due to prolonged testing/approval of rework options"} | Высокий | Средний | Средний | Установить предельное время оценки варианта, чтобы в процессе не зацикливаться на одном варианте
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск недостижения ЦП в срок по причине долгого тестирования/ одобрения вариантов переработки", "translated": "Risk of not meeting the deadline for the target due to prolonged testing/approval of rework options"} | Высокий | Средний | Средний
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск недостижения ЦП по объему перерабатываемого пермеата ввиду невозможности перерабатывать весь объем пермеата из-за его короткого срока хранения", "translated": "Risk of not achieving the target performance in the volume of processed permeate due to the inability to process the entire volume of permeate because of its short shelf life."} | Средний | Высокий | Высокий | Организация поиска дополнительных вариантов сработки пермеата
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск недостижения ЦП по объему перерабатываемого пермеата ввиду невозможности перерабатывать весь объем пермеата из-за его короткого срока хранения", "translated": "Risk of not achieving the target performance in the volume of processed permeate due to the inability to process the entire volume of permeate because of its short shelf life."} | Средний | Высокий | Высокий | Провести мб анализ на условия и сроки хранения жидкого и концентрированного пермеата | Закрыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск остановки проекта в виду остановки производства КМБ/КСБ в связи со срывами поставок сырья", "translated": "Risk of project stoppage due to the halt of KMB/KSB production caused by disruptions in the supply of raw materials."} | Средний | Высокий | Высокий | Контроль поставок сырья
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения бюджета и сроков проекта в связи с изменением схемы обвязки 2 емкостей 10м3 и продолжением монтажных работ по устаревшей схеме до момента утверждения новой реакции.", "translated": "Risk of increased project budget and timelines due to the change in the piping scheme of 2 tanks of 10m³ and the continuation of installation work according to the outdated scheme until the new design is approved."} | Высокий | Высокий | Высокий | В кратчайшие сроки утвердить измененную схему, разработать необходимый комплект рабочей документации | Закрыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения бюджета и сроков проекта в связи с изменением схемы обвязки 2 емкостей 10м3 и продолжением монтажных работ по устаревшей схеме до момента утверждения новой реакции.", "translated": "Risk of increased project budget and timelines due to the change in the piping scheme of 2 tanks of 10m³ and the continuation of installation work according to the outdated scheme until the new design is approved."} | Высокий | Высокий | Высокий | В кратчайшие сроки утвердить измененную схему, разработать необходимый комплект рабочей документации | Закрыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения бюджета и сроков проекта в связи с изменением схемы обвязки 2 емкостей 10м3 и продолжением монтажных работ по устаревшей схеме до момента утверждения новой реакции.", "translated": "Risk of increased project budget and timelines due to the change in the piping scheme of 2 tanks of 10m³ and the continuation of installation work according to the outdated scheme until the new design is approved."} | Высокий | Высокий | Высокий | Разработать план работ в соответствии с утвержденной редакцией схемы обвязки емкостей
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в связи с закупки оборудования, необходимого только для отработки вариантов переработки пермеата _x000D_\n и не требующегося в будущем по причине выбора другого варианта переработки", "translated": "Risk of project budget increase due to the purchase of equipment needed only for testing permeate processing options and not required in the future due to the choice of a different processing option."} | Высокий | Высокий | Высокий | На этапе закупки прорабатывать варианты дальнейшего использования нового оборудования.
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в связи с закупки оборудования, необходимого только для отработки вариантов переработки пермеата _x000D_\n и не требующегося в будущем по причине выбора другого варианта переработки", "translated": "Risk of project budget increase due to the purchase of equipment needed only for testing permeate processing options and not required in the future due to the choice of a different processing option."} | Высокий | Высокий | Высокий | В первую очередь, прорабатывать варианты переработки пермеата с использованием существующего / часто используемого оборудования
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в связи с необходимостью дозакупки комплектующих на этапе обвязки и ПНР из-за отсутствия кадровых ресурсов для осмечивания", "translated": "Risk of project budget increase due to the need for additional procurement of components at the wiring and commissioning stage because of the lack of personnel resources for cost estimation."} | Средний | Средний | Средний | Учесть при планировании бюджета резерв 15%_x000D_ _x000D_ Иметь в резерве универсальные комплектующие на складе. | Мониторинг
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в связи со штрафными санкциями за слив пермеата, в случае если пермеата будет производиться больше, чем будет позволять перерабатывать найденный вариант", "translated": "Risk of project budget increase due to fines for permeate discharge, in case the amount of permeate produced exceeds the processing capacity of the selected option."} | Высокий | Высокий | Высокий | Организация поиска дополнительных вариантов сработки пермеата
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в связи со штрафными санкциями за слив пермеата, в случае если пермеата будет производиться больше, чем будет позволять перерабатывать найденный вариант", "translated": "Risk of project budget increase due to fines for permeate discharge, in case the amount of permeate produced exceeds the processing capacity of the selected option."} | Высокий | Высокий | Высокий
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения срока проекта в виду долгой разморозки пермеата при использовании замороженного пермеата в производстве", "translated": "Risk of project delay due to the long thawing time of permeate when using frozen permeate in production."} | Высокий | Средний | Средний | Постановили: замороженный концентрированный пермеат НЕ использовать в производстве сгущенки | Закрыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения срока проекта в виду долгой разморозки пермеата при использовании замороженного пермеата в производстве", "translated": "Risk of project delay due to the long thawing time of permeate when using frozen permeate in production."} | Высокий | Средний | Средний | Постановили: замороженный концентрированный пермеат НЕ использовать в производстве сгущенки | Закрыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения срока проекта в виду нехватки кадровых ресурсов на варку сгущенки в связи с отсутстием персонала нужной квалификации в Калужской обл. (М.Савки)", "translated": "Risk of project delay due to a shortage of personnel for condensed milk production caused by the absence of staff with the necessary qualifications in the Kaluga region. (M. Savki)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработать вопрос привлечения сотрудников с участка Иван-Поле | Мониторинг
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения срока проекта в виду нехватки кадровых ресурсов на обвязку емкостей в связи с загруженностью текущей деятельностью", "translated": "Risk of project delay due to a shortage of personnel resources for the piping of vessels because of current workload constraints."} | Высокий | Высокий | Высокий | Передача работ по КИП и электрике в подрядную организацию | Закрыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения срока разработки по причине долгого подбора вариантов переработки пермеата ввиду отсутствия опыта", "translated": "Risk of extended development time due to the lengthy selection of permeate processing options caused by a lack of experience."} | Высокий | Средний | Средний
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения срока разработки по причине долгого подбора вариантов переработки пермеата ввиду отсутствия опыта", "translated": "Risk of extended development time due to the lengthy selection of permeate processing options caused by a lack of experience."} | Высокий | Средний | Средний | 1.Привлечение сторонних экспертов_x000D_ 2.Использование опыта других предприятий
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения срока разработки по причине долгого подбора вариантов переработки пермеата ввиду отсутствия опыта", "translated": "Risk of extended development time due to the lengthy selection of permeate processing options caused by a lack of experience."} | Высокий | Средний | Средний
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта в связи с некорректностью подготовленной схемы обвязки в части КИП и электрики в связи с занятостью собственных кадровых ресурсов по данному направлению", "translated": "Risk of project delays and budget increases due to inaccuracies in the prepared instrumentation and electrical wiring scheme, caused by the unavailability of in-house personnel resources in this area."} | Высокий | Средний | Средний | Предосталение детального описания тех.требований | Закрыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта в связи с некорректностью подготовленной схемы обвязки в части КИП и электрики в связи с занятостью собственных кадровых ресурсов по данному направлению", "translated": "Risk of project delays and budget increases due to inaccuracies in the prepared instrumentation and electrical wiring scheme, caused by the unavailability of in-house personnel resources in this area."} | Высокий | Средний | Средний | проверка и корректировка схемы инженерами подрядчика (в части КИП и электрика) | Закрыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта из-за неточного учета объема работ и сроков их выполнения (ввиду исследовательской деятельности). ", "translated": "Risk of increased project duration and budget due to inaccurate estimation of the scope of work and timelines for completion (due to exploratory activities)."} | Высокий | Средний | Средний | 1.Привлечение сторонних экспертов._x000D_ 2.Заключение партнерских договоров с НИИ_x000D_ 3.Взаимодействие с предприятиями, имеющими подобный опыт
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта из-за неточного учета объема работ и сроков их выполнения (ввиду исследовательской деятельности). ", "translated": "Risk of increased project duration and budget due to inaccurate estimation of the scope of work and timelines for completion (due to exploratory activities)."} | Высокий | Средний | Средний | Установить предельное время оценки варианта, чтобы в процессе не зацикливаться на одном варианте
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта из-за неточного учета объема работ и сроков их выполнения (ввиду исследовательской деятельности). ", "translated": "Risk of increased project duration and budget due to inaccurate estimation of the scope of work and timelines for completion (due to exploratory activities)."} | Высокий | Средний | Средний
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта из-за неточного учета объема работ и сроков их выполнения (ввиду исследовательской деятельности). ", "translated": "Risk of increased project duration and budget due to inaccurate estimation of the scope of work and timelines for completion (due to exploratory activities)."} | Высокий | Средний | Средний
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с занятостью оборудования/персонала на других проектах/объектах в виду отсутствия учета кадровой нагрузки", "translated": "Risk of project delays due to equipment/personnel being occupied with other projects/sites because of the lack of accounting for workforce workload."} | Высокий | Средний | Средний | 1.Планирование работ с учетом занятости ресурсов._x000D_
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с занятостью оборудования/персонала на других проектах/объектах в виду отсутствия учета кадровой нагрузки", "translated": "Risk of project delays due to equipment/personnel being occupied with other projects/sites because of the lack of accounting for workforce workload."} | Высокий | Средний | Средний | 2.На этапе разработки определить смежные проекты, оценить график отпусков._x000D_ 3.Учесть максимальную производительность используемого оборудования
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Риск увеличения сроков проекта по причине смены приоритезации проектов ", "translated": "Risk of project timeline extension due to changes in project prioritization."} | Высокий | Средний | Средний | Определить допущения проекта
1167 | manufacturing | Переработка пермеата | {"original": "Увеличение срока реализации проекта в виду долгого формирования карточки продукта в КИСП", "translated": "Extension of the project completion timeline due to the lengthy process of creating the product card in KISP"} | Высокий | Средний | Средний | Оперативно завести карточку продукту в КИСП | Закрыт
1171 | manufacturing | Ферменты | {"original": "Высокой себестоимости продукции из-за рецептуры питательной среды для культивирования продуцента химозина - kluyveromyces lactis", "translated": "High production cost due to the formulation of the nutrient medium for cultivating the chymosin-producing organism - Kluyveromyces lactis"} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотреть возможность замены пептона на более дешевый компонент в питательной среде. | Закрыт
1171 | manufacturing | Ферменты | {"original": "Высокой себестоимости продукции из-за рецептуры питательной среды для культивирования продуцента химозина - kluyveromyces lactis", "translated": "High production cost due to the formulation of the nutrient medium for cultivating the chymosin-producing organism - Kluyveromyces lactis"} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотреть возможность замены пептона на более дешевый компонент в питательной среде. | Закрыт
1171 | manufacturing | Ферменты | {"original": "Несвоевременная поставка вентиляционного оборудования для обустройства лаборатории.", "translated": "Untimely delivery of ventilation equipment for setting up the laboratory."} | Средний | Средний | Средний | Принято решение, что до поступления нового вентиляционного оборудования (1,5 месяца с даты оплаты) подключаемся от текущего. | Закрыт
1171 | manufacturing | Ферменты | {"original": "Риск несвоевременной поставки лабораторного оборудования из Китая", "translated": "Risk of untimely delivery of laboratory equipment from China"} | Высокий | Высокий | Высокий | Параллельная проработка закупки оборудования в Европе. | Закрыт
1171 | manufacturing | Ферменты | {"original": "Сервисное обслуживание оборудования купленного в Китае напрямую.", "translated": "Service maintenance of equipment purchased directly from China."} | Средний | Средний | Средний | Заключение Договора на сервисное обслуживание с поставщиком. | Закрыт
1176 | manufacturing | Производство горохового текстурата | {"original": "Риск недостижения экономического эффекта проекта, ввиду низкого качества продукта, из-за размещения в помещении ККЗ (риск обсеменения и контаминации)", "translated": "Risk of not achieving the economic effect of the project due to low product quality caused by placement in the cleanroom (risk of contamination and pollution)."} | Средний | Средний | Средний
1176 | manufacturing | Производство горохового текстурата | {"original": "Риск получения продукта ненадлежащего качества, ввиду перехода на собственное сырье, т к у него недостаточный уровень подготовки (не соответствует требованиям)", "translated": "The risk of receiving a product of inadequate quality due to the transition to own raw materials, as they have an insufficient level of preparation (do not meet the requirements)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Согласование вариантов решения проблемы | Открыт
1176 | manufacturing | Производство горохового текстурата | {"original": "Риск срыва сроков и увеличения стоимости за счет некорректного выбора поставщика", "translated": "Risk of deadline delays and cost increase due to incorrect supplier selection"} | Высокий | Средний | Средний | Выбор поставщика по технологии
1176 | manufacturing | Производство горохового текстурата | {"original": "Риск срыва сроков и увеличения стоимости за счет некорректного выбора поставщика", "translated": "Risk of deadline delays and cost increase due to incorrect supplier selection"} | Высокий | Средний | Средний | Контроль соблюдения технологии выбора поставщика
1176 | manufacturing | Производство горохового текстурата | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта ввиду недостаточной предпроектной работы", "translated": "Risk of project budget increase due to insufficient preliminary work"} | Средний | Средний | Средний | Утверждение бюджета с пересчетом ТЭО по итогам разработки
1176 | manufacturing | Производство горохового текстурата | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта ввиду внесения в границы проекта подготовку сырья собственного выращивания", "translated": "Risk of increased project duration and cost due to the inclusion of the preparation of self-grown raw materials within the project scope."} | Высокий | Высокий | Высокий | Согласование вариантов решения проблемы | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "\tРиск увеличения сроков проекта из-за увеличения сроков проектирования ТХ по причине отсутствия опыта проектирования пр-ва эмульгаторов у проекной организации и специалистов СС", "translated": "Risk of project timeline extension due to prolonged technical conditions (ТХ) design caused by the project organization's and the SS specialists' lack of experience in designing emulsifier production."} | Высокий | Средний | Средний | Риск наступил._x000D_ Проектироание ТХ завершено | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "\tРиск увеличения сроков реализации проекта и бюджета в виду того, что основная единица оборудования приобретается в Китае - риск ковидных ограничений, политических и экономических санкций", "translated": "Risk of project timeline and budget overruns due to the main equipment being purchased in China – risk of COVID restrictions, political, and economic sanctions."} | Средний | Средний | Средний | Мониторинг. Принятие риска._x000D_ Оборудование ожидает отгрузки | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Материалы изготовления оборудования должны быть из стали 304 (соприкасающиеся с продуктом)", "translated": "The materials used for manufacturing the equipment must be made of 304 steel (those in contact with the product)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подтверждено спецификациями соответствия | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "МД может поступить раньше завершения СМР, будет необходим поиск места хранения", "translated": "The equipment may arrive before the completion of construction and installation work, so it will be necessary to find a storage location."} | Высокий | Низкий | Средний | Проработан вопрос с Логистами, принято решение рассмотреть возможность организовать место хранения на складе запчастей в Савках. Организовано место хранения. | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "ОПЫТ: При проработке стоимости спецификаций, поставщик отказывался снижаться по цене. Был проведен открытый тендер с поставщиком. ", "translated": "EXPERIENCE: During the cost evaluation of specifications, the supplier refused to lower the price. An open tender was conducted with the supplier."} |  |  |  | Поставщик увидев стоимость из счета, провел переговоры со своим поставщиком и снизил закупочную стоимость комплектующих и затем стоимость для нас (эф. около 8%)
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "ОШИБКА: единовременное заключение договора на изготовление (с длительным сроком поставки) и монтаж оборудования (и внесение предоплаты за монтаж) не гарантирует соблюдение сроков и фиксацию стоимости работ.", "translated": "ERROR: Concluding a single contract for both the manufacturing (with a long delivery time) and installation of equipment (and making an advance payment for installation) does not guarantee meeting deadlines or fixing the cost of the work."} |  |  |  | При длительном (до 3х месяцев) изготовлении оборудования, не разумно заключать договор на монтаж, если у компании нет своих подрядчиков. Ситуация может измениться, бригада может отказаться выполнять работы, поиск другой бригады займет время. Внесенная п
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "ОШИБКА: закрывать риск потери д/с компании путем неоплаты счетов в разрез с подписанными условиями договора.", "translated": "ERROR: mitigating the risk of the company's cash loss by not paying invoices is contrary to the signed contract terms."} |  |  |  | Нужно проанализировать условия договора, в случае не выполнения нами условий по оплате ввиду очевидных нарушений условий подрядчиками какие несет для нас последствия. Например по договору на монтаж оборудования, в момент поставки оборудования для монтаж
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "ОШИБКА: Считаю ошибкой заказывать все оборудование и комплектующие у одного поставщика ", "translated": "ERROR: I consider it a mistake to order all equipment and components from a single supplier."} |  |  |  | При заказе оборудования и комплектующих у одного поставщика есть большие риски по срыве сроков, а также может привести к увеличению стоимости.
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "ОШИБКА: Считаю ошибкой заключение договоров на разные аффилированные лица, например, инжиниринг на ИП, исполнение проекта на юр лицо.", "translated": "ERROR: I consider it a mistake to conclude contracts with different affiliated entities, for example, engineering with an individual entrepreneur and project execution with a legal entity."} |  |  |  | Есть проблема при исполнении проекта сложно связать подготовку исполнительной документации по проекту, поставку оборудования и монтаж данного оборудования, т.к. юридически это разные юр.лица
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск быстрого выхода из строя насоса на розливе ГП", "translated": "Risk of rapid failure of the pump at the gas processing plant unloading station"} | Средний | Высокий | Средний | Изготовитель оборудования включил в обвязку оборудования байпас (между насосом и краном). закрытие риска после монтажа оборудования | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск дефицита трудовых ресурсов на всех этапах движения проекта и его эксплуатации по причине политической ситуации", "translated": "The risk of labor shortages at all stages of the project's progress and operation due to the political situation."} | Высокий | Высокий | Высокий | Мониторинг текущей ситуации | Мониторинг
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск дефицита трудовых ресурсов на всех этапах движения проекта и его эксплуатации по причине политической ситуации", "translated": "The risk of labor shortages at all stages of the project's progress and operation due to the political situation."} | Высокий | Высокий | Высокий | Мониторинг текущей ситуации | Мониторинг
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск дефицита трудовых ресурсов на всех этапах движения проекта и его эксплуатации по причине политической ситуации", "translated": "The risk of labor shortages at all stages of the project's progress and operation due to the political situation."} | Высокий | Высокий | Высокий | Мониторинг текущей ситуации | Мониторинг
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск дефицита трудовых ресурсов на всех этапах движения проекта и его эксплуатации по причине политической ситуации", "translated": "The risk of labor shortages at all stages of the project's progress and operation due to the political situation."} | Высокий | Высокий | Высокий | Мониторинг текущей ситуации | Мониторинг
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск дефицита трудовых ресурсов на всех этапах движения проекта и его эксплуатации по причине политической ситуации", "translated": "The risk of labor shortages at all stages of the project's progress and operation due to the political situation."} | Высокий | Высокий | Высокий | Мониторинг текущей ситуации | Мониторинг
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск недостаточного качества продукта, увеличения сроков и бюджета ввиду отсутствия проработанной и универсальной системы фильтрации продукта от катализаторного шлама", "translated": "Risk of insufficient product quality, increased timelines, and budget due to the lack of a well-developed and universal product filtration system for catalyst sludge."} | Средний | Средний | Высокий | Поиск вариантов фильтрации совместно с проектировщиками | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск недостаточного качества продукта, увеличения сроков и бюджета ввиду отсутствия проработанной и универсальной системы фильтрации продукта от катализаторного шлама", "translated": "Risk of insufficient product quality, increased timelines, and budget due to the lack of a well-developed and universal product filtration system for catalyst sludge."} | Средний | Средний | Высокий | Проведение экспериментов по фильтрации на гидроциклоне | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск недостижения цп, ввиду неполучения продукта, из-за неправильной работы насосов в молекулярном дистилляторе", "translated": "Risk of not achieving the target parameter due to failure to obtain the product caused by incorrect operation of the pumps in the molecular distiller."} | Высокий | Средний | Средний | Проработали данный вопрос - можем исправить ситуацию самостоятельно при условии, что поставщик использует дискретные и аналоговые сигналы._x000D_ Поставщик подтвердил данную информацию._x000D_ Комплектующие прорабатываем в январе (цена, сроки)_x000D_ Риск считаем УСЛОВНО | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск неуспешного завершения проекта ввиду несоответствия молекулярного дистиллятора требованиям, из-за недобросовестного поставщика", "translated": "Risk of project failure due to the molecular distillator not meeting requirements caused by an unscrupulous supplier."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проведена инспекция. Функционально оборудование принято и соответствует ТЗ | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск неуспешной реализации проекта (выхода за рамки бюджета и сроков) ввиду того, что сроки и бюджет установлены административно", "translated": "Risk of unsuccessful project implementation (exceeding budget and deadlines) due to the fact that the timeline and budget are set administratively"} | Высокий | Средний | Средний | Оптимизация по тех. части. Аналитика необходимых узлов при монтаже | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск неуспешной реализации проекта (выхода за рамки бюджета и сроков) ввиду того, что сроки и бюджет установлены административно", "translated": "Risk of unsuccessful project implementation (exceeding budget and deadlines) due to the fact that the timeline and budget are set administratively"} | Высокий | Средний | Средний | Конкурентная проработка поставщиков. | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск неуспешной реализации проекта из-за отсутствия продаж, принятый за объемы потенциал не подтвержден, по причине высокой цены", "translated": "The risk of unsuccessful project implementation due to lack of sales, where the accepted volume potential was not confirmed, is caused by the high price."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Мониторинг рынка на предмет цен, выхода конкурентов на рынок. _x000D_ 2. Проведен анализ таможенной статистики за 2022 год. подтвержден объем ввоза 33 т. высокойодных эмульгаторов + XTND, + в неопознанных предположительно около 1200 т. содержится высокойод | Мониторинг
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск неуспешной реализации проекта из-за отсутствия сырья на рынке. В виду оперативно меняющейся ситуации на мировом рынке прогнозировать данный вопрос на срок реализации проекта невозможно", "translated": "Risk of unsuccessful project implementation due to the lack of raw materials on the market. Due to the rapidly changing situation in the global market, it is impossible to forecast this issue for the duration of the project."} | Средний | Средний | Средний | Возможна замена альтернативным сырьем - соя, подсолнечник._x000D_ Информирование отдела ТМЗ о сроках запуска линии, для формирования объема собственного рапса под потребности линии | Мониторинг
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск остановки участка производства ввиду нехватки мощностей генератора азота на 2 производства или выхода из строя", "translated": "Risk of production line shutdown due to insufficient capacity of the nitrogen generator for 2 production lines or equipment failure."} | Средний | Средний | Средний | Поиск азотной станции с безмасляным копрессором | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск остановки участка производства ввиду нехватки мощностей генератора азота на 2 производства или выхода из строя", "translated": "Risk of production line shutdown due to insufficient capacity of the nitrogen generator for 2 production lines or equipment failure."} | Средний | Средний | Средний | Принято решение запускаться на имеющемся генераторе с учетом приобретения собственного в перспективе. Необходимо предусмотреть место размещения (предв. в пристройке под площадкой)_x000D_ Риск закрыт, определено место размещения Азотной станции | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск отсутствия экономической эффективности и окупаемости по причине отсутствия подтверждения отдела продаж о возможности реализации эмульгатора в чистом виде", "translated": "The risk of lack of economic efficiency and payback due to the absence of confirmation from the sales department regarding the possibility of selling the emulsifier in its pure form."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Поиск альтернативных вариантов. _x000D_ 2. Анализ таможенной статистики за 2022 год в части емкости рынка высокойодных эмульгаторов в России._x000D_ 3. Получение Лабораторного МД, выработка образца и передача его в отдел продаж для тестирования клиентами_x000D_ 4. Изу | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск смещения сроков монтажа оборудования в связи с тем, что у подрядчика ООО Монтаж недостаточно ресурса на завершения данных работ. ", "translated": "There is a risk of delays in the installation timeline due to the contractor, LLC Montazh, not having sufficient resources to complete the work."} | Высокий | Высокий | Высокий | С целью нивелирование риска было принято решение изыскать возможность выделения сотрудника на 5 дней на линию эмульгаторов с участка Гейко М.С. для завершения данных работ. | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск снижения качества и увеличения стоимости проекта из-за неудачных отработок готового продукта, так при невозможности переработать данный продукт потребуется его утилизация.", "translated": "The risk of reduced quality and increased project costs due to unsuccessful iterations of the finished product, as it will need to be disposed of if reprocessing the product is not possible."} | Высокий | Средний | Средний | 1. Провести анализ рисков, связанных с процессом производства, и разработать план действий для минимизации отходов и повышения качества продукции.
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск снижения качества и увеличения стоимости проекта из-за неудачных отработок готового продукта, так при невозможности переработать данный продукт потребуется его утилизация.", "translated": "The risk of reduced quality and increased project costs due to unsuccessful iterations of the finished product, as it will need to be disposed of if reprocessing the product is not possible."} | Высокий | Средний | Средний | 2.Разработать стратегию управления отходами, включая специальные контейнеры для хранения и вывоза неудачных экспериментов.
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск снижения качества проекта в связи с выводом слива высокотемпературного парового конденсата в общую систему канализации.", "translated": "Risk of project quality degradation due to the discharge of high-temperature steam condensate into the general sewage system."} | Средний | Высокий | Средний | Проработать варианты вывода высокотемпературного конденсата. | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск снижения окупаемости проекта по причине заключения долгосрочного контракта на поставку Эмульгаторов для производства Денайсов", "translated": "Risk of reduced project payback due to entering into a long-term contract for the supply of emulsifiers for Denays production."} | Низкий | Средний | Низкий | Выход производства на заявленные мощности планируется к завершению сезона производства Денайс | Мониторинг
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск снижения эффективности фильтрации, что повлияет на производительность линии и увеличение расходов на ее обслуживание (регулярная замена фильтров)", "translated": "Risk of reduced filtration efficiency, which will affect line performance and increase maintenance costs (regular filter replacement)."} | Высокий | Средний | Средний | Предварительно утвердили схему гидроциклон + фильтр грубой очистки, точное понимание сложится только во время отработок | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск снижения эффективности фильтрации, что повлияет на производительность линии и увеличение расходов на ее обслуживание (регулярная замена фильтров)", "translated": "Risk of reduced filtration efficiency, which will affect line performance and increase maintenance costs (regular filter replacement)."} | Высокий | Средний | Средний | Предварительно утвердили схему гидроциклон + фильтр грубой очистки (подтверждено простыми экспериментами), точное понимание сложится только во время отработок | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения бюджета из-за возможной необходимости приобретать доп.емкость для сбора шлама (на сегодня нет понимания об объеме)", "translated": "There is a risk of budget increase due to the possible need to acquire additional capacity for sludge collection (currently, the volume is unclear)."} | Низкий | Низкий | Низкий | При подборе гидроциклона изучить варианты, как это происходит обычно | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения бюджета из-за возможной необходимости приобретать доп.емкость для сбора шлама (на сегодня нет понимания об объеме)", "translated": "There is a risk of budget increase due to the possible need to acquire additional capacity for sludge collection (currently, the volume is unclear)."} | Низкий | Низкий | Низкий | Решили, определиться по необходимости доп емкости в процессе отработки | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения бюджета из-за недостаточного урожая рапса (закупка сырья)", "translated": "Risk of budget increase due to insufficient rapeseed harvest (raw material procurement)"} | Высокий | Низкий | Низкий | Произведен расчет ТЭО, подтверждающий прогнозируемую экономическую эффективность в условии покупного сырья | Мониторинг
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в связи с отсутствием смет и КП на работы/ресурсы", "translated": "Risk of project budget increase due to the absence of estimates and commercial proposals for works/resources."} | Высокий | Высокий | Высокий | Регулярно актуализировать расходы по статьям. Мониторинг план/фактного бюджета. Согласование увеличения бюджета через доп. лист | Мониторинг
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения срока запуска проекта ввиду отсутствия кадров (сложность с набором в регионе реализации)", "translated": "Risk of project start delays due to lack of personnel (difficulty in recruitment in the implementation region)"} | Высокий | Средний | Средний | Рассмотреть варианты привлечения для старта отработок выделенного персонала участка РАПС | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения срока запуска проекта ввиду отсутствия кадров (сложность с набором в регионе реализации)", "translated": "Risk of project start delays due to lack of personnel (difficulty in recruitment in the implementation region)"} | Высокий | Средний | Средний | Предусмотреть заблаговременное начало подбора персонала, чтобы не сорвать сроки запуска._x000D_ Старт поиска персонала, в момент начала монтажа оборудования (Согласовано с Макаровым Д.М.)_x000D_ _x000D_ | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения срока окупаемости из-за возможных сложностей с продвижением продукта, в связи с потерей рынка и длительным процессом восстановления репутации", "translated": "The risk of an increased payback period due to potential difficulties in promoting the product, associated with market loss and a lengthy reputation recovery process."} | Высокий | Высокий | Высокий | Продвижение продукта на рынок, проведение тестов на образцах у клиентов. | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения срока окупаемости из-за возможных сложностей с продвижением продукта, в связи с потерей рынка и длительным процессом восстановления репутации", "translated": "The risk of an increased payback period due to potential difficulties in promoting the product, associated with market loss and a lengthy reputation recovery process."} | Высокий | Высокий | Высокий | Передача в отдел продаж полученного на пилотной линии образца. | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков выполнения работ по подводу инженерных сред по причине недостатка ресурсов из-за перевода бригады на другие объекты", "translated": "Risk of delays in completing the engineering utility installation work due to a shortage of resources caused by the crew being reassigned to other sites."} | Высокий | Средний | Средний | Предусмотреть временной резерв, не влияющий на сроки проекта в целом_x000D_ Согласовать с руководством и донести до исполнителей приоритетность задач/проектов | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков выполнения работ по подводу инженерных сред по причине недостатка ресурсов из-за перевода бригады на другие объекты", "translated": "Risk of delays in completing the engineering utility installation work due to a shortage of resources caused by the crew being reassigned to other sites."} | Высокий | Средний | Средний |  | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости ввиду невозможности обеспечить эффективное протекание технологического процесса, из-за недостаточного давления при отгонке глицерина (проектировали на основании теоритических расчетов), что повлияет на сроки и стоимост", "translated": "Risk of increased timelines and costs due to the inability to ensure the efficient progress of the technological process caused by insufficient pressure during glycerin distillation (designed based on theoretical calculations), which will affect the schedule and cost."} | Высокий | Средний | Средний | Проработана возможность замены насоса, _x000D_ Повлияет на стоимость (новый насос +- 1 млн) и сроки (необходимо включить в общий щит управления) | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости на переделку полов ввиду частой ошибки ИАС в вопросе разуклонки", "translated": "Risk of increased time and cost for redoing floors due to a common error of the IAS regarding slope adjustment."} | Высокий | Средний | Средний | 1. Направлены рекомендации СМК _x000D_ 2. Контроль за исполнением работ по устройству полов и канализации | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости по причине неполного выполнения требований по доработкам МД производителем (усложнит монтаж, обвязку и автоматизацию)", "translated": "Risk of increased timeframes and costs due to incomplete fulfillment of modification requirements for the MD by the manufacturer (will complicate installation, piping, and automation)."} | Высокий | Средний | Средний | Получено подтверждения по электронной почте, Инженером согласовано Чт 24.08.2023 9:40 | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта в связи с возможной взрывоопасностью Реактора Е1 и присвоения помещению категории А", "translated": "Risk of project delays and cost increases due to the potential explosiveness of Reactor E1 and the assignment of category A to the premises."} | Средний | Высокий | Высокий | 1. Заказать анализ в лаборатории на проведение эксперимента на рапсовом масле, и всех промежуточных продуктов в ректорах и емкостях имеют температуру вспышки не менее +204 С_x000D_ 2. Изучить вопрос снижения температуры нагрева добавками, повышающими темпера | Мониторинг
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта в части монтажа внутренней и внешней разводки э/э в связи с возможными конструктивными изменениями размеров помещений в корпусе №6.", "translated": "The risk of increased project duration and cost related to the installation of internal and external electrical wiring due to possible structural changes in the dimensions of the rooms in building No. 6."} | Высокий | Средний | Средний | Мониторинг. Риск позитивный/негативный. | Мониторинг
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта ввиду возможности повреждения МД по причине человеческого фактора, из-за отсутствия системы автоматики у МД", "translated": "Risk of increased project duration and cost due to the possibility of equipment damage caused by human error, resulting from the lack of an automation system for the equipment."} | Высокий | Средний | Средний | 1. Организация единого щита управления собственными силами (после получения всех эл.схем по осн. и всп. оборудованию МД)_x000D_ 2. Поставщик дорабатывает установку именно с точки зрения автоматизации 21.07.23 | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта ввиду ухода с рынка производителей комплектующих (увеличение времени поиска и изготовления)", "translated": "Risk of increased project duration and cost due to the exit of component manufacturers from the market (leading to longer search and production times)"} | Высокий | Средний | Высокий | Подключить наших закупщиков к поиску | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта по причине покупки комплектующих в Китае, ввиду ухода с рынка производителей (недобросовестные поставщики)", "translated": "Risk of increased project timelines and costs due to purchasing components from China, caused by the exit of manufacturers (unreliable suppliers) from the market."} | Высокий | Средний | Высокий | Поиск альтернативных поставщиков. Работа с проверенными партнерами | Мониторинг
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта, ввиду заказа комплектующих поставщиками основного оборудования, сроки изготовления могут не быть оперативными и быть больше устраивающих нас сроков", "translated": "There is a risk of increased project duration and cost due to the ordering of components by the suppliers of the main equipment; the manufacturing times may not be prompt and could exceed the deadlines acceptable to us."} | Высокий | Высокий | Высокий | Перед заключением договора на оборудование проверить сроки поставки комплектующих/_x000D_ Организовать выезд к изготовителю оборудования с инспекцией этапа работ по сборке оборудования | Мониторинг
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта, ввиду недостаточного качества продукта и/или невозможности невыполнения производственных процессов ввиду отказа от 1 ступени дистилляции", "translated": "The risk of increased project timelines and costs due to insufficient product quality and/or the inability to complete production processes because of the abandonment of the first distillation stage."} | Средний | Средний | Средний | Подбор способа решения возможных сложностей | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта, ввиду недостаточного качества продукта и/или невозможности невыполнения производственных процессов ввиду отказа от 1 ступени дистилляции", "translated": "The risk of increased project timelines and costs due to insufficient product quality and/or the inability to complete production processes because of the abandonment of the first distillation stage."} | Средний | Средний | Средний | Корректировка тех процесса при необходимости | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта, ввиду увеличения сроков изготовления оборудования, выбран один поставщик, который проводит инжиниринг (отв за продукт)", "translated": "There is a risk of increased project duration and cost due to extended equipment manufacturing times. One supplier has been selected, who is responsible for the engineering (product accountability)."} | Высокий | Средний | Высокий | Регулярные коммуникации._x000D_ Выезд с инспекцией к подрядчику с целью проверки хода работ по сборке оборудования | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта, ввиду увеличения сроков изготовления оборудования, выбран один поставщик, который проводит инжиниринг (отв за продукт)", "translated": "There is a risk of increased project duration and cost due to extended equipment manufacturing times. One supplier has been selected, who is responsible for the engineering (product accountability)."} | Высокий | Средний | Высокий | Регулярные коммуникации | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков и\\или стоимости проекта на работы по монтажу линии", "translated": "Risk of increased timeframes and/or project costs for the installation of the line"} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Проработать нормативную стоимость монтажных работ по ПД_x000D_ 2. Проработать альтернативные варианты по поиску монтажников_x000D_ 3. проработать шеф-монтаж от компании._x000D_ Найден альтернативный подрядчик на монтаж оборудования. Найдены варианты привлечения сотруд | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с отсутствием специалистов в области написания алгоритмов работы автоматики, возможны ошибки в написании.", "translated": "Risk of project delays due to the lack of specialists in writing automation algorithms; errors in coding are possible."} | Высокий | Средний | Средний | Тщательное изучение алгоритмов работы инженером проекта совместно с технологом разработчиком на этапе проектирования | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с переносом срока старта монтажа оборудования к КТП 2 на 2 недели ", "translated": "Risk of project delays due to the two-week postponement of the start date for equipment installation at KTP 2."} | Высокий | Высокий | Высокий | Найден альтернативный подрядчик на завершение работ._x000D_ _x000D_ Монтаж КТП2 завершен, (условно) не повлияло на сроки проекта, ввиду сдвигов сроков по монтажным работам. В случае если бы по монтажу оборудования сроки были в рамках запланированных, данные работы | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "РИСК увеличения сроков проекта ввиду недобросовестности подрядчиков и затягиванию сроков работ.", "translated": "RISK of project delays due to contractors' dishonesty and prolongation of work timelines."} |  |  |  | При заключении договора на монтаж очень важно проверить: штатные сотрудники будут выезжать на работы или субподряд._x000D_ при субподрядчиках - важно выяснить как давно с ними сотрудничает данная компания. Референсы. Если это работы с э/э необходимо проверить
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков реализации и бюджета в виду того, что подтверждение пилотной технологии не подтверждает ее масштабирование", "translated": "The risk of increased implementation timeframes and budget due to the fact that the confirmation of the pilot technology does not guarantee its scalability."} | Высокий | Средний | Средний | Запрос на изменение сроков при необходимости увеличения длительности ПНР | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков реализации и бюджета в виду того, что подтверждение пилотной технологии не подтверждает ее масштабирование", "translated": "The risk of increased implementation timeframes and budget due to the fact that the confirmation of the pilot technology does not guarantee its scalability."} | Высокий | Средний | Средний | Запрос на изменение сроков при необходимости увеличения времени на корректировку/отладку рецептуры/технологии | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта и бюджета в виду того, что основная единица оборудования приобретается в Китае (взаимодействие с Китаем - длительный и непредсказуемый процесс)", "translated": "There is a risk of extended project timelines and budget overruns due to the main piece of equipment being purchased in China (interactions with China are lengthy and unpredictable)."} | Средний | Средний | Средний | Сформировать критерии очной приемки молекулярного дистиллятора | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта и бюджета в виду того, что основная единица оборудования приобретается в Китае (взаимодействие с Китаем - длительный и непредсказуемый процесс)", "translated": "There is a risk of extended project timelines and budget overruns due to the main piece of equipment being purchased in China (interactions with China are lengthy and unpredictable)."} | Средний | Средний | Средний | Мониторинг. Принятие риска._x000D_ Очная приемка оборудования, для снижения риска несоответствия оборудования выданному ТЗ. _x000D_ Риск остается до поступления оборудования на склад _x000D_ | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта из-за несвоевременного финансирования, по причине длительного получения кредита", "translated": "Risk of project timeline extension due to untimely financing caused by the lengthy process of obtaining a loan."} | Высокий | Высокий | Высокий | Принятие риска. Уведомление ФЭД о планируемых больших суммах оплат | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков, бюджета, из-за не достижения качества продукта, т к Поставщик оборудования отвечает только за поставку согласно ТЗ и не отвечает за конечный продукт", "translated": "The risk of increased timelines and budget due to failure to achieve product quality exists because the equipment supplier is responsible only for delivery according to the specifications and is not responsible for the final product."} | Высокий | Высокий | Высокий | Принятие риска. Может быть нивелирован договором с поставщиком (прописать ответственность) | Открыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения сроков, стоимости или закрытия проекта в виду нехватки энергомощностей для нового производства по причине переноса незапланированных участков с большим энергопотреблением", "translated": "Risk of increased timelines, costs, or project closure due to a shortage of energy capacity for the new production caused by the relocation of unplanned sections with high energy consumption."} | Высокий | Высокий | Высокий | Подтвердить наличие расчитанных объемов энергоресурсов у гл.инженера площадки М Савки_x000D_ Подтверждено главном инженером | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения стоимости проекта или снижения производительности, ввиду того на момент проектирования не подтверждено, что катализаторный шлам выпадает в осадок после вакуумной отгонки глицерина, что создает вероятность попадания в МД и его повреждение", "translated": "The risk of increased project costs or reduced performance arises from the fact that, at the time of design, it was not confirmed that the catalytic sludge settles out after the vacuum distillation of glycerin, which creates the possibility of it entering the MD and causing damage."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Серия лабораторных экспериментов по вакуумной отгонке глицерина_x000D_ 2. Замена катализатора_x000D_ 3. Изменение конфигурации и состава линии, увеличение количества емкостей | Закрыт
1178 | manufacturing | Организация производства эмульгаторов 300 т/год | {"original": "Риск увеличения фин нагрузки на компанию из-за осуществления платежей из собственных средств по причине длительного получения кредита", "translated": "The risk of increased financial burden on the company due to making payments from its own funds because of a prolonged loan approval process."} | Высокий | Высокий | Высокий | Принятие риска._x000D_ Кредит под рыночную ставку согласован. Ожидаем подтверждение лимитов МСХ для получения кредитных средств по сниженной ставки._x000D_ МСХ отказали, финансирование за счет кредитных ср-в из общих лимитов на ГК СС | Открыт
1179 | manufacturing | Производство Бейлиса и Ароматики с алкоголем (СПИРТ) | {"original": "Содействие МинПромТорга по снижению стоимости закупки этилового спирта при возможном неподтверждении указанных ранее потребностей от клиентов.", "translated": "Assistance from the Ministry of Industry and Trade in reducing the purchase cost of ethyl alcohol in case of possible non-confirmation of the previously stated demands from clients."} | Высокий | Высокий | Высокий
1179 | manufacturing | Производство Бейлиса и Ароматики с алкоголем (СПИРТ) | {"original": "Содействие МинПромТорга по снижению стоимости закупки этилового спирта при возможном неподтверждении указанных ранее потребностей от клиентов.", "translated": "Assistance from the Ministry of Industry and Trade in reducing the purchase cost of ethyl alcohol in case of possible non-confirmation of the previously stated demands from clients."} | Высокий | Высокий | Высокий | Не подавать заявку в МинПромТорг официально, до момента подтверждения потребностей от продаж. До этого момента проработать вопрос содействия со стороны государства в режиме наведения справок. | Открыт
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Выявлен риск: нет сливных трапов в моечных. В согласованном ТЗ трапы не предусматривались, при приемке выяснилась необходимость.", "translated": "A risk has been identified: there are no floor drains in the washing areas. The agreed technical specifications did not provide for drains, but the need became apparent during inspection."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Временное использование пылесоса._x000D_ 2. Организовать моечную с лотками в соседнем помещении._x000D_ 3. Установить поддон для мойки оборудования._x000D_ 4. Привлечение экспертов на стадии разработки ТЗ. | Закрыт
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Задержка сроков выполнения задач, таких как СМР.", "translated": "Delay in the deadlines for completing tasks, such as construction and installation works (CIW)."} | Высокий | Средний | Высокий | При постановке задачи на выполнение СМР, закладывать 15% от озвученного исполнителем срока
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск дополнительных работ по переносу вентиляционной системы", "translated": "Risk of additional work for relocating the ventilation system"} | Высокий | Средний | Высокий | Предусмотреть возможные варианты переноса вентиляции заранее.
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск нехватки места размещения оборудования при увеличении объемов производства заквасок в стиках (покупка доп.оборудования)", "translated": "Risk of insufficient space for equipment placement when increasing production volumes of starter cultures in sticks (purchase of additional equipment)"} | Средний | Высокий | Средний | Актуализировать схему размещения оборудования, учесть возможность установки доп.фасовочного оборудования. | Закрыт
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск нехватки персонала ", "translated": "Risk of staff shortage"} | Средний | Высокий | Высокий | Перераспределение сотрудников с производства заквасок на зону фасовки, при необходимости - набор доп.персонала | Закрыт
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск нехватки энергомощностей для запуска нового производства.", "translated": "Risk of insufficient energy capacity for starting new production."} | Средний | Средний | Средний | Дополнительный расчет по имеющимся общим электромощностям предприятия, перераспределение нагрузки между производствами. | Закрыт
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск неэффективности проекта из-за невозможности оцифровать его эффективность ", "translated": "Risk of project inefficiency due to the inability to quantify its effectiveness"} | Высокий | Высокий | Высокий
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск увеличения сроков проекта из-за переезда ФЯНов и последующем переносе водоподготовки ", "translated": "Risk of project delays due to the relocation of FYANs and the subsequent transfer of water treatment."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск увеличения сроков реализации и бюджета из-за несвоевременной поставки строительных материалов", "translated": "Risk of increased project timelines and budget due to untimely delivery of construction materials."} | Средний | Высокий | Средний | Мониторинг поставщиков, выбор надежных компаний, предоставляющих гарантии. | Закрыт
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск увеличения сроков реализации и бюджета из-за подорожания строительных материалов.", "translated": "Risk of extended timelines and increased budget due to rising costs of construction materials."} | Высокий | Высокий | Высокий | Своевременная закупка строительных материалов, мониторинг поставщиков. | Закрыт
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск увеличения сроков реализации из-за задержки переезда производства СМ, ФЯН.", "translated": "The risk of extended implementation timelines due to delays in relocating the SM and FIAN production."} | Высокий | Средний | Средний | Контроль СМР в корп.5 М.Савки. | Открыт
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск уменьшения прибыли компании из-за фасовки ЗК по группам ", "translated": "Risk of decreased company profit due to packaging of spare parts by groups"} | Средний | Высокий | Высокий | Эффективное планирование заказов | Закрыт
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск: неверно определены размеры дверей в моечные, не проходит оборудование.", "translated": "Risk: the door dimensions to the washing rooms are incorrectly specified, and the equipment does not fit."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Временное решение: закупка и установка пластиковых дверей на время поставки основных._x000D_ 2. Работать без дверей до поставки основных._x000D_ 3. Рассмотреть возможность переустановки планки на оборудовании с целью уменьшить высоту оборудования. | Закрыт
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск: неверно определены размеры Морозилки относительно имеющегося помещения. Морозильная камера не умещается в определенные ранее размеры. ", "translated": "Risk: the dimensions of the freezer have been incorrectly determined in relation to the available space. The freezer chamber does not fit within the previously specified dimensions."} | Высокий | Высокий | Средний
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск: неверно определены размеры Морозилки относительно имеющегося помещения. Морозильная камера не умещается в определенные ранее размеры. ", "translated": "Risk: the dimensions of the freezer have been incorrectly determined in relation to the available space. The freezer chamber does not fit within the previously specified dimensions."} | Высокий | Высокий | Средний | Принято решение о переносе сроков заказа МК до того, как будут демонтированы помещения старой зоны фасовки и актуализированы размеры (не влияет на переезд) | Мониторинг
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск: ошибка экспертов проекта при формировании ТЗ, КП, Концепции.", "translated": "Risk: error by project experts when developing the Terms of Reference, Commercial Proposal, and Concept."} | Высокий | Высокий | Высокий | На этапе разработки проекта РП необходимо проводить встречи с возможными эксплуатантами продукта, получать информацию, собирать потребности, возможности и риски из разных источников.
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск: повышение стоимости морозильной камеры из-за изменения ее размеров.", "translated": "Risk: increase in the cost of the freezer due to changes in its dimensions."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработать КА на предмет сохранения первоначальной стоимости материалов и возможность снижения фин.нагрузки путем распределния платежа на несколько этапов. | Мониторинг
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск: увеличение сроков поставки морозильной камеры.", "translated": "Risk: delay in the delivery time of the freezer."} | Средний | Средний | Средний
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск: увеличение сроков реализации из-за несвоевременной поставки вентиляционного оборудования", "translated": "Risk: delay in project completion due to untimely delivery of ventilation equipment"} | Высокий | Высокий | Высокий | Мониторить сроки поставки основного вентиляционного оборудования, запараллелить возможные работы по проекту. | Закрыт
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск: увеличение сроков реализации проекта из-за сроков увеличения высыхания полов", "translated": "Risk: extension of project completion time due to prolonged floor drying periods"} | Высокий | Средний | Средний | В рамках нивелирования риска по увеличению сроков реализации проекта (2 этап модернизации зоны фасовки), связанного с выполнением работ по заливке полов, предусмотреть в план-графике работ дополнительное время на высыхание | Мониторинг
1186 | manufacturing | Зона фасовки | {"original": "Риск: увеличение сроков реализации проекта из-за сроков увеличения заливки полов.", "translated": "Risk: extension of the project implementation timeline due to increased floor pouring durations."} | Высокий | Высокий | Высокий | Согласовать с КА возможность выхода на объект в майкие праздники чтобы ускорить реализацию проекта | Закрыт
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": " Риск качества проекта - работы по бисульфиту могут не дать желаемого результата в виду неотработанной технологии", "translated": "Project quality risk – the bisulfite work may not yield the desired result due to unrefined technology."} | Высокий | Средний | Высокий
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": " риск недостижения заявленного объема продаж", "translated": "risk of not achieving the declared sales volume"} | Средний | Средний | Средний | Анализ спроса и формирование ФГ на этапе разработки проекта
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "Выявлен риск увеличения бюджета проекта в виду несостыковки новых лотков с текущими на производстве, так как лотки старого образца на рынке не изготавливают", "translated": "A risk of increased project budget has been identified due to the incompatibility of the new trays with the current ones in production, as the old model trays are no longer manufactured on the market."} | Высокий | Высокий | Высокий
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "Выявлен риск увеличения бюджета проекта в виду несостыковки новых лотков с текущими на производстве, так как лотки старого образца на рынке не изготавливают", "translated": "A risk of increased project budget has been identified due to the incompatibility of the new trays with the current ones in production, as the old model trays are no longer manufactured on the market."} | Высокий | Высокий | Высокий
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "Выявлен риск увеличения срока выполнения работ в виду долгого срока изготовления и поставки лотков", "translated": "A risk of delay in the completion time has been identified due to the long manufacturing and delivery period of the trays."} | Высокий | Средний | Высокий
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "Выявлен риск увеличения срока выполнения работ в виду долгого срока изготовления и поставки лотков", "translated": "A risk of delay in the completion time has been identified due to the long manufacturing and delivery period of the trays."} | Высокий | Средний | Высокий
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "Выявлен риск увеличения срока реализации проекта в виду не согласования схемы размещения оборудования по техники пожарной безопасности (вышел новый сотрудник)\t", "translated": "A risk of extending the project timeline has been identified due to the lack of approval for the equipment placement layout according to fire safety regulations (a new employee has joined)."} | Средний | Высокий | Высокий
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "Выявлен риск увеличения сроков реализации проекта в виду несостыковки новых лотков с текущими на производстве, так как лотки старого образца на рынке не изготавливают", "translated": "There is a risk of project implementation delays due to incompatibility of the new trays with the existing ones in production, as the old model trays are no longer manufactured on the market."} | Высокий | Высокий | Высокий
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "Риск недостижения заявленного объема продаж в связи с использованием устаревшей ФГ, в которой основная доля продаж приходилась на двух клиентов (Нестле, Рустрак)", "translated": "Risk of failing to achieve the stated sales volume due to the use of outdated FG, in which the majority of sales were accounted for by two clients (Nestlé, Rustrak)."} | Низкий | Средний | Средний
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта в виду необходимости организации слива стоков в альтернативный колодец (минуя котельную) для нивелирования политического риска", "translated": "The risk of increasing the project budget due to the need to organize wastewater discharge into an alternative well (bypassing the boiler house) in order to mitigate political risk."} | Высокий | Высокий | Высокий
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "Риск увеличения срока реализации бюджета в виду долгого периода утверждения проекта по оборудованию", "translated": "Risk of an extended budget implementation timeline due to a lengthy approval process for the equipment project"} | Высокий | Высокий | Высокий
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "Риск увеличения срока реализации бюджета в виду долгого периода утверждения проекта по оборудованию", "translated": "Risk of an extended budget implementation timeline due to a lengthy approval process for the equipment project"} | Высокий | Высокий | Высокий | Заключить договор и начать работы на месяц раньше | Открыт
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "Риск увеличения срока реализации проекта в виду возникновения аварийных работ, которые приоритетны по устранению.", "translated": "The risk of extending the project timeline due to the occurrence of emergency work, which takes priority for resolution."} | Средний | Высокий | Высокий
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "Риск увеличения срока реализации проекта в виду возникновения аварийных работ, которые приоритетны по устранению.", "translated": "The risk of extending the project timeline due to the occurrence of emergency work, which takes priority for resolution."} | Средний | Высокий | Высокий
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "Риск увеличения срока реализации проекта в виду увеличения срока поставки оборудования (оплаты из собств средств)", "translated": "Risk of project implementation delay due to an increase in the equipment delivery time (paid from own funds)."} | Высокий | Средний | Высокий
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "риск увеличения сроков и бюджета проекта в связи необходимостью строительства нового корпуса в случае переезда производства", "translated": "Risk of increased project timelines and budget due to the need to construct a new building in case of relocating the production."}
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "риск увеличения сроков и бюджета проекта в связи с возникновением необходимости переезда производства сахарного колера (в связи с запахом)", "translated": "The risk of increased project timelines and budget due to the need to relocate the production of caramel coloring (because of the odor)."}
1189 | manufacturing | УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОГО КОЛЕРА (E150d) | {"original": "риск увеличения сроков проекта в связи с задержками поставки сырья (бисульфит аммония) из Турции и Китая", "translated": "The risk of project delays due to late delivery of raw materials (ammonium bisulfite) from Turkey and China"} | Средний | Высокий | Высокий | 1)На этапе разработки проекта запланировать более длительное время на доставку. 2) При увеличении объемов производства заказывать бОльшие партии
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "При увеличении объемов по КСБ 80 и КМБ 85, увеличится объем пермеата для переработки, возникает риск невозможности переработки большего объема при имеющихся мощностях оборудования, возникает риск дополнительной нагрузки на очистные сооружения.", "translated": "With an increase in volumes for KSB 80 and KMB 85, the volume of permeate for processing will increase, creating a risk of being unable to process the larger volume with the existing equipment capacity, and there is a risk of additional load on the treatment facilities."} | Высокий | Высокий | Высокий
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "Риск двойного залога линии при получении кредита в Альфа-Банке", "translated": "Risk of double collateralization of a line when obtaining a loan from Alfa-Bank"} | Средний | Средний | Высокий | Проверить формулировки в кредитном договоре СберБанка, запросить разрешение на строительство корпуса на земельном участке, находящемся в залоге у банка. | Открыт
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "Риск не достижения ГП требований спецификации по микробиологии, насыпной плотности, процентного состава белка, в связи с изготовлением и монтажом оборудования своими силами.", "translated": "The risk of not meeting the GP requirements for microbiological standards, bulk density, and protein composition percentage due to the manufacturing and installation of equipment by our own team."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Открыт
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "Риск не достижения указанных в расчете объемов продаж в связи с меньшими объемами производства по причине дефицита сырья (молока), в следствии использования его для закрытия собственных нужд производства", "translated": "The risk of not achieving the sales volumes specified in the calculation due to lower production volumes caused by a shortage of raw materials (milk), as a result of using it to meet the production's own needs."} | Высокий | Средний | Средний |  | Мониторинг
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "Риск недостижения целевого показателя проекта в связи со снижением рыночного спроса на ГП", "translated": "Risk of not achieving the project target due to a decline in market demand for finished products."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработать возможность импорта | Открыт
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "Риск несвоевременного финансирования (форсмажор, направление собственных средств в более приоритетные проекты)", "translated": "Risk of untimely financing (force majeure, allocation of own funds to higher-priority projects)"} | Средний | Высокий | Высокий |  | Мониторинг
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "Риск нехватки мест хранения и логистики (необходимо проработать вопрос совместно с департаментом логистики)", "translated": "Risk of shortage of storage and logistics capacity (the issue needs to be addressed jointly with the logistics department)"} | Высокий | Высокий | Средний |  | Открыт
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "Риск перекрестного загрязнения при размещение производства в едином корпусе с ПИ ", "translated": "Risk of cross-contamination when locating production in the same building with PI"} | Средний | Высокий | Высокий |  | Открыт
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "Риск перекрестного загрязнения при размещение производства в едином корпусе с ПИ ", "translated": "Risk of cross-contamination when locating production in the same building with PI"} | Средний | Высокий | Высокий |  | Открыт
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "Риск повторного выхода на кредитный комитет, в связи с приостановкой подписания кредитного договора до момента получения проектной документации на здание.", "translated": "The risk of having to return to the credit committee due to the suspension of signing the loan agreement until the project documentation for the building is received."} | Высокий | Высокий | Средний | Запросить у банка срок действия одобрения кредита. | Открыт
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта, в связи с дефицитом инженерных сред по воде, электроэнергии, отдаленности точки подключения газа от места застройки, и необходимостью в дополнительных расходах по увеличению мощностей инженерных сред", "translated": "The risk of project budget increase due to the shortage of engineering utilities for water and electricity, the remote location of the gas connection point from the construction site, and the need for additional expenses to increase the capacities of these engineering utilities."} | Высокий | Высокий | Высокий | Актуализация бюджета проекта, с учетом вводных от инженера, определение влияния суммы доп.затрат на эффективность проекта.
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "Риск увеличения сроков проекта, в связи с возможным увеличением сроков проектирования цеха, по причине не возможности выдачи информации по оборудованию в адрес проект. компании.", "translated": "The risk of project delays due to a potential extension of the workshop design timeline, caused by the inability to provide equipment information to the design company."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработать КП поставщиков, выезд к китайским поставщикам для проведения эксперимента по отработке нашего продукта на планируемом к закупке/изготовлению оборудовании. Сбор информации по оборудованию и выдача в проектную компанию
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "Риск увеличения сроков проекта, в связи с дефицитом инженерных сред по воде, электроэнергии, отдаленности точки подключения газа от места застройки, и необходимостью в дополнительных работах по увеличению мощностей инженерных сред.", "translated": "Risk of project delays due to shortages of engineering utilities for water and electricity, the distance of the gas connection point from the construction site, and the need for additional work to increase the capacity of the engineering utilities."} | Высокий | Высокий | Высокий | При получении информации по оборудованию и потреблении сред, направить инженеру для уточнения лимитов сред
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "Риск увеличения сроков проекта, в связи с изготовлением и монтажом оборудования своими силами.", "translated": "Risk of project delays due to manufacturing and installing equipment in-house."} | Высокий | Средний | Низкий |  | Открыт
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "Риск увеличения стоимости стороннего молока и сыворотки, в следствии чего риск увеличения цены продажи ГП.", "translated": "The risk of an increase in the cost of third-party milk and whey, which in turn carries the risk of an increase in the selling price of finished products."} | Высокий | Средний | Средний |  | Мониторинг
1206 | manufacturing | Молочные белки | {"original": "Увеличение бюджета проекта в связи с неточной проработкой стоимости оборудования или в случае дополнительной закупки оборудования в технологический процесс", "translated": "Increase in the project budget due to inaccurate estimation of equipment costs or in case of additional equipment purchases for the technological process."} | Высокий | Средний | Низкий |  | Мониторинг
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Выявлен риск - перенос сроков переезда пр-ва ФЯН. Влияет на сроки основных СМР и запуска производства.", "translated": "A risk has been identified — the postponement of the relocation dates for the FIAN production facility. This affects the timelines for the main construction and installation works as well as the start of production."} | Высокий | Высокий | Высокий | Выявить возможность завершить переезд пр-ва ФЯН в оговоренные ранее сроки: 31-32я неделя 2024 г. | Мониторинг
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Выявлен риск нехватки места для расположения оборудования на текущих площадях производства ", "translated": "A risk of insufficient space for placing equipment in the current production areas has been identified."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Открыт
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Выявлен риск увеличения сроков НИОКР по проекту из-за длительного нахождения капель штаммов в жидком азоте", "translated": "A risk of extended R&D timelines for the project has been identified due to the prolonged storage of strain droplets in liquid nitrogen."} | Высокий | Высокий | Высокий | Оптимизировать процесс криогрануляции в лабораторных условиях | Закрыт
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Выявлен риск увеличения сроков перевода культур в замороженный вид из-за степени концентрирования", "translated": "A risk of extended time required for freezing cultures has been identified due to the degree of concentration."} | Средний | Средний | Средний | Данный риск возможно проработать только после выявления его при дальнейшем переводе культур в замороженный вид из-за индивидуальных особенностей некоторых штаммов | Закрыт
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Выявлен риск: большое количество штаммов в текущих рецептурах заквасок.", "translated": "A risk has been identified: a large number of strains in the current starter culture formulations."} | Средний | Высокий | Средний | Из-за сложности смешения штаммов в замороженных заквасках, необходимо проработать вопрос уменьшения количества штаммов в замороженных заквасках. | Открыт
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Выявлен риск: место установки вентиляции. ", "translated": "A risk has been identified: the location of the ventilation installation."} | Высокий | Средний | Средний | Необходимо проработать схему.
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Выявлен риск: неисправность канализации в корп.6 (бывшие ФЯН). ", "translated": "A risk has been identified: malfunction of the sewage system in building 6 (former Physics and Nuclear Engineering Department)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проработать возможность ремонта имеющейся канализации в кратчайшие сроки. Уточнить в каком месте протечка и возможно ли начинать работы по модернизации помещения (демонтажа, подготовки полов) в части, откуда планируется переместить Гидромикс | Закрыт
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Выявлен риск: отсутствие места хранения ГП, с температурным режимом -60 С", "translated": "A risk has been identified: the absence of storage space for the product with a temperature regime of -60°C."} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести мониторинг складских мест и морозильных установок с поддержанием температурного режима - 55 С | Открыт
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Выявлен риск: отсутствие необходимого оборудования для лабораторных отработок замороженных заквасок\t", "translated": "Identified risk: lack of necessary equipment for laboratory testing of frozen starters"} | Высокий | Средний | Высокий |  | Открыт
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Выявлен риск: парение в зоне ЗЗ, две точки.", "translated": "A risk has been identified: hovering in the no-fly zone, two points."} | Высокий | Высокий | Высокий | Перенос в другое помещение | Закрыт
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Выявлен риск: подтопление корп. 6 в связи с устаревшей КНС. Провести анализ текущей КНС, проработать варианты снижения риска.", "translated": "A risk has been identified: flooding of building 6 due to an outdated sewage pumping station (SPS). Conduct an analysis of the current SPS and develop options to reduce the risk."} | Высокий | Высокий | Высокий
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Выявлен риск: ряд коммуникаций, расположенных в плановом участке ЗЗ принадлежат другим производствам и , возможно, это может повлиять на срок начала СМР и в целом на сроки реализации проекта", "translated": "A risk has been identified: a number of communications located in the planned area of the sanitary protection zone belong to other enterprises, and this may potentially affect the start date of construction and installation works as well as the overall project timeline."} | Высокий | Высокий | Высокий | Провести дополнительный осмотр помещения на предмет определения возможности отключения неиспользуемых коммуникаций; по коммуникациям, которые используются сейчас, определить возможность переноса. | Закрыт
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Проблема с работой поставленного оборудования", "translated": "Problem with the operation of the installed equipment"} | Средний | Высокий | Средний | Заранее предусмотреть закупку дополнительного зип комплекта к поставляемому оборудванию. | Мониторинг
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Риск отсутствия технологии для производства замороженных заквасок", "translated": "The risk of lacking technology for the production of frozen starters"} | Высокий | Высокий | Высокий | Организовать встречу с Алехандро и задать интересующие вопросы и уточнить тонкости в производстве замороженных заквасок. | Закрыт
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Риск: задержка начала работ КНС.", "translated": "Risk: delay in the start of sewage pumping station works."}
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Риск: задержка предоставления актуального ТЗ.", "translated": "Risk: delay in providing the up-to-date technical specification."} | Высокий | Высокий | Высокий
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Риск: неисправность доставленного оборудования.", "translated": "Risk: malfunction of the delivered equipment."} | Средний | Высокий | Высокий | Возможно нивелировать с помощью рем комплекта и дополнительного ЗИП комплекта.
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Риск: получение общей средней концентрации менее 10й степени, что является несоответствием названию «концентрированная» по ТР ТС. ", "translated": "Risk: obtaining an overall average concentration below the 10th degree, which does not comply with the designation \"concentrated\" according to the TR TS."} | Средний | Средний | Высокий | для некоторых культур перевод в замороженный вид должен сопровождаться сокращением общего веса пакета в 2-3 раза за счет носителя.
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Риск: увеличение сроков из-за увеличения времени высыхания полов.", "translated": "Risk: extended timelines due to increased floor drying time."}
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Риск: увеличение сроков поставки оборудования.", "translated": "Risk: an increase in equipment delivery times."}
1207 | niokr | Замороженные закваски | {"original": "Риск: Увеличение сроков строительства помещения.", "translated": "Risk: Extension of the building construction timeline."} | Высокий | Высокий | Высокий
1216 | product_project | Фолдовые масла | {"original": " Невозможность сертификации эфирных масел ( выпускаемых нашим производством) как эфирные масла, в связи с тем, что сырье, которое используется для получения фолдового масла по документам оформляется нашим отделом сертификации как ароматизаторы масел, ч", "translated": "The impossibility of certifying essential oils (produced by our manufacturing) as essential oils is due to the fact that the raw materials used for obtaining folded oil are documented by our certification department as oil flavorings."} | Высокий | Высокий | Высокий | При запуске производственной линии необходимо поставить задачу отделу сертификации на оформлении закупаемых эфирных масел не по ТРТС 029 ( в котором их нет), а по другой схеме (проработать как?). | Открыт
1216 | product_project | Фолдовые масла | {"original": " Невозможность сертификации эфирных масел ( выпускаемых нашим производством) как эфирные масла, в связи с тем, что сырье, которое используется для получения фолдового масла по документам оформляется нашим отделом сертификации как ароматизаторы масел, ч", "translated": "The impossibility of certifying essential oils (produced by our manufacturing) as essential oils is due to the fact that the raw materials used for obtaining folded oil are documented by our certification department as oil flavorings."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Закрыт
1216 | product_project | Фолдовые масла | {"original": " Невозможность сертификации эфирных масел ( выпускаемых нашим производством) как эфирные масла, в связи с тем, что сырье, которое используется для получения фолдового масла по документам оформляется нашим отделом сертификации как ароматизаторы масел, ч", "translated": "The impossibility of certifying essential oils (produced by our manufacturing) as essential oils is due to the fact that the raw materials used for obtaining folded oil are documented by our certification department as oil flavorings."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Открыт
1216 | product_project | Фолдовые масла | {"original": "Недозагрузка производственной линии по причине отсутствия подтвержденных потребностей от продаж на заявленные ГП в виде концентрированных эфирных масел.", "translated": "Underutilization of the production line due to the absence of confirmed demand from sales for the declared finished products in the form of concentrated essential oils."} | Высокий | Высокий | Высокий | Своевременное информирование ОП о результатах тестирования полученных лаб. образцов, и расчетов сс производства, с целью вовлечения ОП в проект и расширения линейки продаж.
1216 | product_project | Фолдовые масла | {"original": "Отсутствие места хранения эфирных масел, при увеличении объемов закупаемых партий как сырья для выработок фолдовых масел.", "translated": "Lack of storage space for essential oils as the volume of purchased batches as raw materials for the production of fold oils increases."} | Высокий | Средний | Средний | Предусмотреть возможность организации места хранения эфирных масел на складе-холодильнике Савки2, который планируется построить в 2024г. | Открыт
1216 | product_project | Фолдовые масла | {"original": "При переводе пилотной линии на 08 или 01 счет Сбербанк увидит данное оборудование и потребует оформить линию в свой залог, т.к. у нашего предприятия открыта большая кредитная линия в Сбербанке в недостаточным залоговым подтверждением", "translated": "When transferring the pilot line to account 08 or 01, Sberbank will see this equipment and will require the line to be secured as collateral, since our company has a large credit line with Sberbank with insufficient collateral coverage."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Открыт
1216 | product_project | Фолдовые масла | {"original": "При переводе пилотной линии на 08 или 01 счет Сбербанк увидит данное оборудование и потребует оформить линию в свой залог, т.к. у нашего предприятия открыта большая кредитная линия в Сбербанке в недостаточным залоговым подтверждением", "translated": "When transferring the pilot line to account 08 or 01, Sberbank will see this equipment and will require the line to be secured as collateral, since our company has a large credit line with Sberbank with insufficient collateral coverage."} | Высокий | Высокий | Высокий | Т.к. оборудование АИТЦ куплено на кредитные средства Альфа банка возможен конфликт интересов при передаче части емкостей на проект Фолдовые масла | Открыт
1216 | product_project | Фолдовые масла | {"original": "Увеличение плановых сроков запуска производственной линии по причине длительности формирования ТЗ на конденсаторы, краны и фланцы и их поставку/закупку.", "translated": "Extension of the planned launch deadlines for the production line due to the lengthy process of preparing the technical specifications for condensers, valves, and flanges, as well as their delivery/purchase."} | Средний | Средний | Средний | Совместно с Тихоновым А,А. после выхода ео из отпуска(с 36 нед.) проработать формирование ТЗ на конденсаторы, краны и фланцы | Открыт
1216 | product_project | Фолдовые масла | {"original": "Увеличение плановых сроков запуска производственной линии по причине длительности формирования ТЗ на конденсаторы, краны и фланцы и их поставку/закупку.", "translated": "Extension of the planned launch deadlines for the production line due to the lengthy process of preparing the technical specifications for condensers, valves, and flanges, as well as their delivery/purchase."} | Средний | Средний | Средний |  | Открыт
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": " Риск увеличения капитальных затрат проекта в связи с отсутствием на момент создания проектной инициативы схемы размещения технологического оборудования на плановой производственной площадке.", "translated": "Risk of increased project capital expenditures due to the absence, at the time of project initiation, of a layout scheme for the placement of technological equipment on the planned production site."}
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Выявлен риск: не учтена прокладка электрических кабелей под полом и на стенах. Пересмотреть систему прокладки кабелей на участке, предложить варианты переноса (при необходимости)", "translated": "A risk has been identified: the laying of electrical cables under the floor and on the walls has not been taken into account. Review the cable routing system in the area and suggest relocation options (if necessary)."} | Высокий | Высокий | Высокий
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Выявлен РИСК: поставлены конструкции для организации мобильного офиса технического персонала склада. Домики ненадлежащего качества. Влияет на срок реализации проекта.", "translated": "RISK identified: structures have been installed for organizing a mobile office for the warehouse technical staff. The units are of inadequate quality. This affects the project completion timeline."} | Высокий | Высокий | Высокий | Будем возвращать некачественные конструкции. Мобильный офис будем делать собственными силами. Ответственный - Черниченко М., сроки выполнения - сентябрь 2024 | Мониторинг
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Нехватка помещения при расширении проекта в ходе его реализации.", "translated": "Lack of space during the expansion of the project in the course of its implementation."} | Высокий | Высокий | Высокий
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Риск наличия насекомых, грызунов в соседних помещениях, что может помешать корректной работе производства в будущем", "translated": "The risk of insects and rodents being present in adjacent rooms, which may interfere with the proper operation of the production in the future."} | Высокий | Высокий | Высокий
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Риск недостижения ЦП при увеличении цены на ГП.", "translated": "Risk of not achieving the target profit with an increase in the price of finished products."}
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Риск ненадежного поставщика/изменения условий продажи, доставки и монтажа оборудования (рассмотрение альтернативных вариантов приобритения необходимого оборудования и материалов с учетом средней рыночной цены и произведение расчетов себестоимости продук", "translated": "Risk of an unreliable supplier/changes in the terms of sale, delivery, and installation of equipment (consideration of alternative options for acquiring the necessary equipment and materials taking into account the average market price and calculation of the production cost)."}
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Риск несоответствия выбранного помещения санитарным нормам. Рассмотреть альтернативные варианты размещения.", "translated": "Risk of the selected premises not meeting sanitary standards. Consider alternative placement options."}
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Риск нехватки мест хранения штаммов и зквасок.", "translated": "Risk of shortage of storage space for strains and starters."}
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Риск нехватки ресурсов (электричество, вода) вследствие увеличения загрузки и объемов производства штаммов заквасочных культур (рассмотрение альтернатив доступных/ возможных ресурсов в рамках планового помещения).", "translated": "Risk of resource shortages (electricity, water) due to increased workload and production volumes of starter culture strains (consideration of available/possible resource alternatives within the planned facility)."}
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Риск простоя производства из-за снижения потребности по закваскам.", "translated": "Risk of production downtime due to decreased demand for starter cultures."}
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Риск: затянутый процесс оплат за оборудование и комплектующие Китаю.", "translated": "Risk: delayed payment process for equipment and components to China."} | Высокий | Высокий | Высокий | Необходимо проработать возможность альтернативных способов оплат. Например, у китайской компании Тафлон есть представительство в России.
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Риск: длинная трасса до морозильной камеры.", "translated": "Risk: long distance to the freezer."} | Высокий | Высокий | Высокий
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Риск: задержка предоставления актуального ТЗ участка.", "translated": "Risk: delay in providing the up-to-date technical specifications for the section."} | Высокий | Высокий | Высокий
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Риск: отсутствие альтернативного оборудования на российском рынке.", "translated": "Risk: lack of alternative equipment on the Russian market."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Совершать заказ своевременно_x000D_ 2. Предварительное согласование оплаты_x000D_ 3. Поиск новых поставщиков.
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Риск: ошибка эксперта.", "translated": "Risk: expert error."} | Высокий | Высокий | Высокий
1232 | manufacturing | Закваски 2025 | {"original": "Риск: увеличение сроков из-за задержки переезда ЦС.", "translated": "Risk: extension of deadlines due to delay in the data center relocation."} | Высокий | Высокий | Высокий
1234 | manufacturing | Натуральный консервант | {"original": " Собраны не все КП на оборудование _x000D_\n", "translated": "Not all equipment specifications have been collected."} | Высокий | Средний | Высокий | "1)Определить пул поставщиков _x000D_ 2) разослать КП _x000D_ 3) Собрать информацию из КП и согласовать поставщиков"_x000D_
1234 | manufacturing | Натуральный консервант | {"original": "Доработка технологии, лабораторные тесты, в случае неудачных тестов, необходимы корректировки в технологии ", "translated": "Refinement of the technology, laboratory tests, and in case of unsuccessful tests, adjustments to the technology are necessary."} | Средний | Средний | Средний | _x000D_ 1) Повторные тесты_x000D_ 2) Изменение технологии по результатам тестов_x000D_
1234 | manufacturing | Натуральный консервант | {"original": "Не определена схема расположения оборудования ", "translated": "The equipment layout diagram is not defined."} | Низкий | Высокий | Высокий | С РГ обсудить варианты исполнения производственной линии
1234 | manufacturing | Натуральный консервант | {"original": "Отсутствие источника финансирования ", "translated": "Lack of funding source"} | Средний | Высокий | Средний | Рассмотреть все источники финансирования: _x000D_ 1) Собственные средства_x000D_ 2) Лизинг _x000D_ 3) Кредит _x000D_ 4) Госсубсидия
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск неуспешной реализации проекта ввиду занятия ниши рынка конкурентами (по информации в июле отправляется из Китая в Россию линия гидрогенизации мощностью 5т/сут)", "translated": "Risk of unsuccessful project implementation due to market niche being occupied by competitors (according to information, in July a hydrogenation line with a capacity of 5 tons/day is being shipped from China to Russia)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Проанализировать таможенную статистику на емкость рынка России для передачи информации в отдел продаж. | Открыт
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск неуспешной реализации проекта ввиду занятия ниши рынка конкурентами (по информации в июле отправляется из Китая в Россию линия гидрогенизации мощностью 5т/сут)", "translated": "Risk of unsuccessful project implementation due to market niche being occupied by competitors (according to information, in July a hydrogenation line with a capacity of 5 tons/day is being shipped from China to Russia)."} | Высокий | Высокий | Высокий | Запросить таможенную статистику для анализа емкости рынка России | Открыт
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск неуспешной реализации проекта ввиду отсутствия квалифицированного персонала, соответствующего предъявляемым требованиям", "translated": "Risk of unsuccessful project implementation due to the lack of qualified personnel meeting the required standards."} | Высокий | Высокий | Высокий | Согласовать с функциональным заказчиком за какой период времени требуется начать поиск персонала | Открыт
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск неуспешной реализации проекта из-за отсутствия продаж, принятый за объемы потенциал не подтвержден, по причине высокой цены", "translated": "The risk of unsuccessful project implementation due to lack of sales, where the accepted volume potential was not confirmed, is caused by the high price."} | Высокий | Высокий | Высокий | Мониторинг рынка на потребности в низкойодных жирах, саломасе. | Мониторинг
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск получения оборудования с низким качеством или получение его позднее срока при закупке оборудования у поставщика Henan Yongle Grain & Oil Machinery Ltd.", "translated": "The risk of receiving low-quality equipment or receiving it later than the scheduled time when purchasing equipment from the supplier Henan Yongle Grain & Oil Machinery Ltd."} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотреть других поставщиков оборудования | Открыт
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск получения оборудования с низким качеством или получение его позднее срока при закупке оборудования у поставщика Henan Yongle Grain & Oil Machinery Ltd.", "translated": "The risk of receiving low-quality equipment or receiving it later than the scheduled time when purchasing equipment from the supplier Henan Yongle Grain & Oil Machinery Ltd."} | Высокий | Высокий | Высокий | Рассмотреть других поставщиков оборудования | Открыт
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта ввиду того что конечный ГП необходимо сушить для клиентов, мощностей текущей УРС 200 не достаточно", "translated": "There is a risk of the project budget increasing because the final GP needs to be dried for clients, and the current capacity of URS 200 is insufficient."} | Высокий | Средний | Средний | На стадии инициации проработать вопрос необходимости закупки доп. сушки типа УРС 200_x000D_ https://cisp.ssnab.ru/Personal/Tasks/Task/322056 | Открыт
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта. Из-за изначальной высокой стоимости закупаемых материалов, должны соответствовать требованиям безопасности для взрывоопасного производства, колебания цены и курса, значительно повлияет на стоимость бюджета", "translated": "Risk of project budget increase. Due to the initially high cost of purchased materials, which must meet safety requirements for explosive production, price and exchange rate fluctuations will significantly impact the budget cost."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1. Организовать закупку материалов собственными силами. (исключить/ минимизировать закупки подрядными компаниями)_x000D_ 2. Актуализировать бюджет._x000D_ 3. Принятие риска, договариваться с поставщиками о разбитии оплаты на несколько частей | Мониторинг
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта из-за неточного учета объема работ и сроков их выполнения ввиду отсутствия опыта запуска подобного производства_x000D_\n", "translated": "Risk of extending the project timeline and budget due to inaccurate estimation of the scope of work and deadlines because of lack of experience in launching similar production."} | Высокий | Высокий | Высокий | привлечение сторонних специалистов для консультаций_x000D_ | Открыт
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта по причине смены приоритезации проектов ", "translated": "Risk of project timeline and budget increase due to changes in project prioritization."} | Высокий | Средний | Средний | Принятие риска. _x000D_ - На этапе планирования подготовить реестр сотрудников для возможного привлечения _x000D_ - Определение допущений проектов (текущего и нового) | Мониторинг
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проектов, ввиду того что оборудования водородной установки относится к категории опасности класса 3. Могут возникнуть проблемы при постановке данного оборудования в Ростехнадзоре.", "translated": "There is a risk of increased project timelines and budget due to the hydrogen installation equipment being classified as hazard class 3. Problems may arise during the registration of this equipment with Rostechnadzor."} | Высокий | Средний | Средний | На стадии инициации проекта провести аналитику требований при постановке на учет и необходимых документов от китайских партнеров
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с занятостью персонала ИАС на других проектах", "translated": "Risk of project delays due to the engagement of IAS personnel in other projects"} | Высокий | Высокий | Высокий | На этапе принятого решения идти в проект, синхронизироваться с реестром ресурсов ИАС для возможного привлечения стороннего подрядчика. | Открыт
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск увеличения сроков проекта ввиду дефицита трудового ресурса на монтаж оборудования", "translated": "Risk of project timeline extension due to a shortage of labor resources for equipment installation."} | Высокий | Высокий | Высокий | Повышение квалификации собственных сотрудников | Открыт
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск увеличения сроков проекта ввиду дефицита трудового ресурса на монтаж оборудования", "translated": "Risk of project timeline extension due to a shortage of labor resources for equipment installation."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Открыт
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск увеличения сроков проекта ввиду дефицита трудового ресурса на монтаж оборудования", "translated": "Risk of project timeline extension due to a shortage of labor resources for equipment installation."} | Высокий | Высокий | Высокий | Заблаговременно направить заявку по подбор подрядчиков. | Открыт
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск увеличения сроков проекта по причине возможного увеличения сроков проектирования, два варианта исполнителей ПД ООО РИТЦ и ИП Холодов с высокой ресурсной загрузкой", "translated": "Risk of project delays due to a possible extension of the design phase, with two options for detailed design contractors: LLC RITC and individual entrepreneur Kholodov, both having high resource workloads."} | Высокий | Высокий | Высокий | Найти альтернативу по исполнителям | Открыт
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта и бюджета в виду того, что основное оборудование приобретается в Китае (взаимодействие с Китаем - длительный и непредсказуемый процесс)\t", "translated": "Risk of project timeline and budget increases due to the main equipment being purchased in China (interaction with China is a lengthy and unpredictable process)"} | Средний | Средний | Средний | Принятие риска. Очная приемка оборудования, для снижения риска несоответствия оборудования выданному ТЗ. _x000D_ Риск остается до поступления оборудования на склад._x000D_ Сформировать критерии очной приемки оборудования. | Мониторинг
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск утечки газов при экстренной остановке оборудования в случае аварийного отключения э\\э. _x000D_\nДля того, чтобы все датчики успели перейти в положение «закрыто» необходимо обеспечить работу оборудования около 10 минут. _x000D_\n", "translated": "Risk of gas leakage during emergency equipment shutdown in case of power outage. \nIn order for all sensors to switch to the \"closed\" position, it is necessary to keep the equipment running for about 10 minutes."} | Средний | Средний | Средний | Следует предусмотреть место размещения «бесперебойника» в установке. Договорились о выдаче Продавцом рекомендаций к оборудованию. | Открыт
1237 | manufacturing | Гидрогенизация | {"original": "Риск экстренной остановки оборудования. При закупке оборудования у поставщика Relations Основной блок «Генератор водорода» закупается у сторонней компании. При выходе из строя данного узла, длительный срок замены. Основная доля стоимости установки при", "translated": "Risk of emergency equipment shutdown. When purchasing equipment from the supplier Relations, the main unit \"Hydrogen Generator\" is procured from an external company. In case of failure of this unit, the replacement time is lengthy. The main share of the installation cost is associated with..."} | Средний | Высокий | Средний | 1. Плановый ремонт и своевременная замена. 2. Разделить мощность установки на два генератора | Открыт
1238 | manufacturing | Реорганизация производства Сушка (сухие смеси) | {"original": "Риск низкой эффективности проекта из-за нестабильных поставок какао-бобов для производства ШГ", "translated": "Risk of low project efficiency due to unstable supplies of cocoa beans for the production of semi-finished products."} | Высокий | Высокий | Средний | Провести анализ загрузки ШГ._x000D_ Какао-Велла выведена из рамок проекта | Закрыт
1238 | manufacturing | Реорганизация производства Сушка (сухие смеси) | {"original": "Риск снижения качества проекта из-за агрессивных стоков, влияющих на ХПК", "translated": "Risk of project quality degradation due to aggressive effluents affecting COD (Chemical Oxygen Demand)"} | Высокий | Высокий | Высокий | Собрать информацию по входящему сырью и предполагаемым стокам._x000D_ Какао-Велла выведена из рамок проекта | Закрыт
1238 | manufacturing | Реорганизация производства Сушка (сухие смеси) | {"original": "Риск увеличения сроков проекта по причине возможного увеличения сроков проектирования, два варианта исполнителей ПД ООО РИТЦ и ИП Холодов с высокой ресурсной загрузкой", "translated": "Risk of project delays due to a possible extension of the design phase, with two options for detailed design contractors: LLC RITC and individual entrepreneur Kholodov, both having high resource workloads."} | Высокий | Высокий | Высокий | Найти альтернативу по исполнителям | Открыт
1238 | manufacturing | Реорганизация производства Сушка (сухие смеси) | {"original": "Риск увеличения сроков проекта по причине частых изменений по проекту в части размещения новых участков Натуральный консервант и ФОС", "translated": "Risk of project delays due to frequent changes related to the placement of new sections for Natural Preservative and Phosphoric Acid Esters (FOS)."} | Высокий | Средний | Средний | Предоставить информацию по необходимому доп.оборудованию на участке ФОС | Закрыт
1238 | manufacturing | Реорганизация производства Сушка (сухие смеси) | {"original": "Риск увеличения сроков проекта по причине частых изменений по проекту в части размещения новых участков Натуральный консервант и ФОС", "translated": "Risk of project delays due to frequent changes related to the placement of new sections for Natural Preservative and Phosphoric Acid Esters (FOS)."} | Высокий | Средний | Средний | Предоставить информацию по размещению оборудования на участке натуральный консервант | Закрыт
1238 | manufacturing | Реорганизация производства Сушка (сухие смеси) | {"original": "Риск увеличения стоимости и сроков проекта ввиду необходимости проведения экспертизы здания в связи с его реконструкцией, что может потребовать проверки со стороны государственного строительного надзора и временную остановку производства во время провед", "translated": "Risk of increased project costs and timelines due to the need for building inspection related to its reconstruction, which may require review by the state construction supervision authorities and a temporary halt of production during the process."} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Открыт
1238 | manufacturing | Реорганизация производства Сушка (сухие смеси) | {"original": "Риск увеличения стоимости проекта ввиду необходимости организации чистой зоны в проекте. Стоимость материалов для чистой зоны на порядок выше обычных", "translated": "Risk of increased project cost due to the need to organize a cleanroom area within the project. The cost of materials for the cleanroom is an order of magnitude higher than usual."} | Высокий | Высокий | Высокий | При осмечивании РД ИАС акцентировать внимание на требования к чистой зоне.
1238 | manufacturing | Реорганизация производства Сушка (сухие смеси) | {"original": "Риск увеличения стоимости проекта ввиду необходимости организации чистой зоны в проекте. Стоимость материалов для чистой зоны на порядок выше обычных", "translated": "Risk of increased project cost due to the need to organize a cleanroom area within the project. The cost of materials for the cleanroom is an order of magnitude higher than usual."} | Высокий | Высокий | Высокий | ТЗ на проектирование
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Отсутствие в цехе необходимых мощностей (вода, пар, сбор ополосков, мощность распред. щита)", "translated": "Lack of necessary capacities in the workshop (water, steam, rinsing collection, power of the distribution board)"} | Высокий | Высокий | Высокий |  | Мониторинг
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Отсутствие квалифицированных кадров на территории М.Савок", "translated": "Lack of qualified personnel in the territory of M. Savok"} | Высокий | Высокий | Высокий | Активный поиск , улучшенная система мотивации для персонала | Открыт
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Отсутствие квалифицированных кадров на территории М.Савок", "translated": "Lack of qualified personnel in the territory of M. Savok"} | Высокий | Высокий | Высокий | Активный поиск , улучшенная система мотивации для персонала | Мониторинг
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Риск неуспешной реализации проекта (выхода за рамки бюджета и сроков) ввиду того, что сроки и бюджет установлены административно (актуализировать сроки к утверждению паспорта).", "translated": "The risk of unsuccessful project implementation (exceeding the budget and deadlines) due to the fact that the deadlines and budget are set administratively (update the deadlines upon approval of the passport)."} | Высокий | Высокий | Высокий
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Риск обеспечения продаж ГП, без нужной координации и синхрона со стороны ДУП", "translated": "The risk of securing sales of finished products without proper coordination and synchronization from the DUP side."} | Высокий | Высокий | Высокий | координация производство/дуп/тмз/продажи | Мониторинг
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Риск простоя машина при перемещении оборудования без должного контроля демонтажа оборудования", "translated": "The risk of machine downtime during equipment relocation without proper control of equipment dismantling."} | Высокий | Высокий | Высокий | контроль демонтажа оборудования и своевременное информирование об изменениях отдел логистики | Закрыт
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Риск сдвига КТ ПНР оборудования ввиду не заказанных заблаговременно комплектующих и долгим сроком их поставки", "translated": "Risk of shifting the commissioning of PNR equipment due to components not being ordered in advance and their long delivery times."} | Высокий | Средний | Высокий | заблаговременно провести анализа необходимых комплектующих, найти поставщика, организовать оплату для будущей поставки | Мониторинг
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Риск увеличения бюджета проекта из-за неточного учета объема работ.", "translated": "Risk of project budget increase due to inaccurate estimation of the scope of work."} | Высокий | Высокий | Высокий | Установить предельное время оценки варианта
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости ввиду невозможности обеспечить эффективное протекание технологического процесса", "translated": "Risk of increased timelines and costs due to the inability to ensure the efficient execution of the technological process."} | Высокий | Высокий | Высокий | Составить план отработок, планирование производства, обучение персонала | Мониторинг
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта ввиду ухода с рынка производителей комплектующих (увеличение времени поиска и изготовления) (проработка альтернативных вариантов)", "translated": "Risk of increased project duration and cost due to the exit of component manufacturers from the market (leading to longer search and production times) (development of alternative options)."} | Средний | Средний | Средний
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта, ввиду заказа комплектующих поставщиками основного оборудования, сроки изготовления могут не быть оперативными и быть больше устраивающих нас сроков (контроль сроков поставки)", "translated": "There is a risk of increased project duration and cost due to the ordering of components by the main equipment suppliers; the manufacturing lead times may not be prompt and could exceed the timelines acceptable to us (monitoring delivery times)."} | Средний | Средний | Низкий
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Риск увеличения сроков и стоимости проекта, ввиду недостаточного качества продукта", "translated": "Risk of increased project duration and cost due to insufficient product quality"} | Высокий | Высокий | Высокий | Анализ рисков по качеству, необходимые СОП, наличие актуальных тех карт и тех инструкций | Открыт
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с занятостью оборудования/персонала на других проектах/объектах в виду отсутствия учета кадровой нагрузки", "translated": "Risk of project delays due to equipment/personnel being occupied with other projects/sites because of the lack of accounting for workforce workload."} | Высокий | Высокий | Высокий | 1.Планирование работ с учетом занятости ресурсов. _x000D_ 2.На этапе разработки определить смежные проекты, оценить график отпусков. 3.Учесть максимальную производительность используемого оборудования | Мониторинг
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Риск увеличения сроков проекта по причине смены приоритезации проектов", "translated": "Risk of project timeline extension due to changes in project prioritization."} | Высокий | Высокий | Высокий | Определить допущения проекта
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Риск увеличения сроков реализации проекта из-за несвоевременного финансирования", "translated": "Risk of project implementation delays due to untimely financing"} | Низкий | Низкий | Высокий
1241 | manufacturing | Перенос производства ФЯН в Савки | {"original": "Срыв перемещения оборудования в выходной день, без заранее подготовленных бухгалтерией сопроводительных документов", "translated": "Disruption of equipment transfer on a day off, without accompanying documents prepared in advance by the accounting department"} | Высокий | Высокий | Высокий | Запросить данные перемещаемого оборудования и заказать пакет документов, передать дежурном при отгрузке | Закрыт
1252 | niokr | Жидкий дым | {"original": "При желании масштабирования и легализации линии из пилотной в промышленную есть риск невозможности использования данного помещения как для производства так и для хранения щепы в связи с пожарными нормами. ", "translated": "If there is a desire to scale up and legalize the line from pilot to industrial, there is a risk that this facility may not be usable either for production or for wood chip storage due to fire safety regulations."} | Высокий | Средний | Средний | Необходимо проработать полноценно пожарные нормы и опеределить необходимый перечень действий и требований для того, чтобы соответствовать нормам и иметь возможность легализации. | Открыт
1252 | niokr | Жидкий дым | {"original": "Риск невозможности вместить все необходимое оборудование в один контейнер ", "translated": "The risk of being unable to fit all the necessary equipment into one container."} | Средний | Низкий | Низкий | Заранее была составлена схема с габаритными размерами оборудования.
1252 | niokr | Жидкий дым | {"original": "Риск повреждения линии при транспортировке в контейнере в м.Савки", "translated": "Risk of line damage during transportation in a container in Savki."} | Высокий | Высокий | Высокий | Предусмотреть возможные варианты поломок, разобрать оборудование, предусмотреть отдельную отправку либо дополнительные крепления.
1252 | niokr | Жидкий дым | {"original": "Риск повреждения линии при транспортировке в контейнере в м.Савки", "translated": "Risk of line damage during transportation in a container in Savki."} | Высокий | Высокий | Высокий
1252 | niokr | Жидкий дым | {"original": "Риск простоя или срывов при плановых выработках продукта в связи с поломкой оборудования и отсутствием специалиста (механика) на месте пилотной линии для оперативной ликвидации поломки ", "translated": "The risk of downtime or disruptions during scheduled product runs due to equipment failure and the absence of a specialist (mechanic) on the pilot line for prompt repair."} | Средний | Средний | Средний | 1. Предусмотреть возможные места (узлы) поломок, обеспечить наличие ЗИП на месте и обучить разработчиков (при возможности) устранять неполадки самостоятельно_x000D_ 2. Прописать и согласовать взаимодействие с инженерной службой зеленых линий в савках в случае | Открыт
1257 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (башня №1) | {"original": "Риск увеличения сроков и бюджета проекта из-за неточного учета объема работ и сроков их выполнения ввиду отсутствия опыта.", "translated": "Risk of project delays and budget overruns due to inaccurate estimation of the scope of work and timelines as a result of lack of experience."} | Высокий | Средний | Средний | Актуализировать планы 1 раз в месяц | Мониторинг
1257 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (башня №1) | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с необходимостью осуществлять работы по модернизации, не останавливая процесс производства ввиду загруженности ВРА текущими заказами", "translated": "Risk of project timeline extension due to the need to carry out modernization work without stopping the production process because the production unit is occupied with current orders."} | Высокий | Средний | Средний | Частичное принятие риска. Анализ пула работ и синхронизация с текущим процессом. | Открыт
1257 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (башня №1) | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с отсутствием кадров на рынке труда ввиду политической обстановки в стране.", "translated": "Risk of project timeline extension due to the lack of workforce availability in the labor market caused by the political situation in the country."} | Высокий | Высокий | Высокий | Принятие риска. | Открыт
1257 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (башня №1) | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с ресурсной загрузкой (Исполнителей) сотрудников ЗЛК и наличием кадровых проблем.", "translated": "Risk of project delays due to resource workload (of ZLK employees) and the presence of staffing issues."} | Высокий | Высокий | Высокий | Принятие риска. Разместить заявку на поиск инженера | Открыт
1257 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (башня №1) | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с ресурсной загрузкой РП и Инженера проекта в приоритетных проектах группы \"Закваски\"", "translated": "Risk of project timeline extension due to resource workload of the Project Manager and Project Engineer in the priority projects of the \"Starters\" group."} | Высокий | Высокий | Высокий | Принятие риска. Рассмотреть возможность делегирования отдельных задач | Открыт
1257 | manufacturing | Модернизация ВРА-4 (башня №1) | {"original": "Риск увеличения сроков проекта в связи с ресурсной загрузкой сотрудников в ПНР НФУ", "translated": "Risk of project delay due to the resource workload of employees in commissioning of the new facilities (ПНР НФУ)."} | Высокий | Средний | Средний | Принятие риска. Рассмотреть возможность делегирования | Открыт