## Процессы BPMN
ID | Название процесса | Описание | Файл JSON | Текстовое описание
Process_Finance | Проработка источника финансирования | Процесс проработки и получения внешнего финансирования для проекта | bpmn_process_finance.json | Процесс: Проработка источника финансирования Описание: Процесс проработки и получения внешнего финансирования для проекта Начало: StartEvent_1 (Событие начала процесса) Входные данные: Отсутствуют (процесс начинается без явных входных данных). 1. Task: Activity_042ow2g (Задача в КИСП по проработке источника финансирования) Описание: Инициирование задачи в КИСП для определения и проработки потенциального источника финансирования проекта Артефакты: Задача в КИСП Выходные данные: Задача создана и назначена ответственному исполнителю Переход: Разделение на параллельные потоки Параллельное выполнение задач: 2. Task: Activity_1qv3zpx (Внести данные в файл по источникам финансирования (поток 1)) Описание: Внесение предварительной информации о потенциальных источниках финансирования в специальный файл-шаблон Артефакты: Файл по источникам финансирования (черновик) Переход: Шаблон файла по источникам финансирования заполнен, прикреплен в задачу 3. Task: Activity_0labutz (Шаблон файла по источникам финансирования заполнен, прикреплен в задачу) Описание: Завершение заполнения файла по источникам финансирования. Данные из обоих параллельных потоков объединяются. Файл прикрепляется к задаче в КИСП Артефакты: Файл по источникам финансирования (заполненный) Переход: Определен предварительный пакет документов для начала процесса рассмотрения внешнего источника финансирования 4. Task: Activity_1odr99p (Определен предварительный пакет документов для начала процесса рассмотрения внешнего источника финансирования) Описание: Определение перечня документов, необходимых для инициирования процедуры получения финансирования из выбранного источника. Передача информации руководителю проекта Артефакты: Перечень документов, Информация для РП Переход: Документы переданы в Банк/Министерство 5. Task: Activity_0c4u33w (Документы переданы в Банк/Министерство) Описание: Передача предварительного пакета документов в соответствующую организацию (банк, министерство и т.д.) Артефакты: Отправленные документы Переход: Шлюз: происходит при условии да или нет 6. ExclusiveGateway: Gateway_0sciauj (Шлюз: происходит при условии да или нет) Описание: Ожидание ответа от Банка/Министерства. Принятие решения на основе полученного ответа Варианты перехода: - Вариант 1 (нет): Переход к Использование собственных средств/приостановка реализации проекта - Вариант 2 (да): Переход к Ответ направлен Руководителю проекта с указанием плана работ 7. Task: Activity_08ajoi4 (Использование собственных средств/приостановка реализации проекта) Описание: В случае отрицательного ответа от Банка/Министерства рассматривается вариант использования собственных средств компании или приостановка проекта Артефакты: Решение об использовании собственных средств/приостановке Переход: Завершение (отказ на первом этапе) 8. EndEvent: Event_1w0cmzo (Завершение (отказ на первом этапе)) Описание: Завершение процесса в случае отрицательного ответа от Банка/Министерства на первоначальном этапе 9. Task: Activity_1tzzr09 (Ответ направлен Руководителю проекта с указанием плана работ) Описание: В случае положительного ответа от Банка/Министерства, руководителю проекта направляется информация о дальнейших шагах, плане работ и запрашивается полный пакет документов Артефакты: Информация для РП, Запрос документов Переход: Организован сбор пакета документов для Банка/Министерства 10. Task: Activity_0rk89jg (Организован сбор пакета документов для Банка/Министерства) Описание: Сбор полного пакета документов для предоставления в Банк/Министерство. Назначение ответственных за сбор и подготовку документов Артефакты: Пакет документов (в процессе сбора) Переход: Пакет документов передан в Банк/Министерство 11. Task: Activity_052vodb (Пакет документов передан в Банк/Министерство) Описание: Передача полного пакета документов в Банк/Министерство Артефакты: Отправленный пакет документов Переход: Заявка на получение финансирование рассмотрена Банком/Министерством 12. Task: Activity_1jp952a (Заявка на получение финансирование рассмотрена Банком/Министерством) Описание: Получение ответа от Банка/Министерства по результатам рассмотрения заявки. Передача информации РП Артефакты: Решение Банка/Министерства, Информация для РП Переход: Шлюз: выбор да или нет 13. ExclusiveGateway: Gateway_097m0ki (Шлюз: выбор да или нет) Описание: Принятие решения на основе ответа Банка/Министерства Варианты перехода: - Вариант 1 (да): Переход к Организована работа по подписанию договора финансирования - Вариант 2 (нет): Переход к Использование собственных средств/приостановка реализации проекта 14. Task: Activity_00xyhyo (Организована работа по подписанию договора финансирования) Описание: Подготовка к подписанию договора финансирования. Согласование сроков, передача проекта договора РП Артефакты: Проект договора, Информация для РП Переход: Подписанный договор передан в ДУП для формирования архива документов 15. Task: Activity_1jxocmx (Подписанный договор передан в ДУП для формирования архива документов) Описание: Передача подписанного договора финансирования в Департамент управления проектами (ДУП) для архивирования Артефакты: Подписанный договор, Электронный архив Переход: Организован процесс направления оплат в рамках договора финансирования 16. Task: Activity_1tgmfax (Организован процесс направления оплат в рамках договора финансирования) Описание: Организация процесса проведения платежей в соответствии с условиями договора финансирования. Назначение ответственных Артефакты: Регламент оплат, Список ответственных Переход: Подготовлен реестр оплат, направлен в казначейство и бухгалтерию 17. Task: Activity_17004fh (Подготовлен реестр оплат, направлен в казначейство и бухгалтерию) Описание: Формирование реестра платежей в соответствии с графиком финансирования. Передача реестра в казначейство и бухгалтерию Артефакты: Реестр оплат Переход: На основании реестра оплат ДУП подготовлен и передан необходимый пакет документов 18. Task: Activity_05hpefq (На основании реестра оплат ДУП подготовлен и передан необходимый пакет документов) Описание: Подготовка и передача в Банк/Министерство комплекта документов, подтверждающих целевое использование средств Артефакты: Пакет документов для подтверждения оплат Переход: Оплата согласно реестра проведена 19. Task: Activity_12cozpt (Оплата согласно реестра проведена) Описание: Осуществление платежей в соответствии с реестром Артефакты: Проведенные платежи Переход: Информация об оплате проведена сотрудниками Отдела отчетности и планирования 20. Task: Activity_08731vo (Информация об оплате проведена сотрудниками Отдела отчетности и планирования) Описание: Регистрация и учет проведенных платежей в системе отчетности Артефакты: Проведенная информация об оплате Переход: Завершение (успешное получение финансирования) 21. EndEvent: Event_0nqbt3j (Завершение (успешное получение финансирования)) Описание: Завершение процесса в случае успешного получения финансирования и проведения оплат 22. Task: Activity_1q79oqm (Использование собственных средств/приостановка реализации проекта) Описание: В случае отрицательного решения Банка/Министерства по заявке рассматривается вариант использования собственных средств компании или приостановка проекта Артефакты: Решение об использовании собственных средств/приостановке Переход: Завершение (отказ на этапе рассмотрения заявки) 23. EndEvent: Event_19lr47a (Завершение (отказ на этапе рассмотрения заявки)) Описание: Завершение процесса в случае отрицательного решения Банка/Министерства по заявке 24. Task: Activity_1gt8xfh (Внести данные в файл по источникам финансирования (поток 2)) Описание: Внесение данных по другим источникам финансирования. Работа выполняется параллельно с задачей Activity_1qv3zpx Артефакты: Файл по источникам финансирования (черновик)
Process_1 | Разработка предварительного ТЭО | Процесс разработки предварительного технико-экономического обоснования | bpmn_teo_pre_1.json | Процесс: Разработка предварительного ТЭО Описание: Процесс разработки предварительного технико-экономического обоснования Начало: StartEvent_1 (Событие начала процесса) Входные данные: Запрос на разработку ТЭО. 1. ReceiveTask: Activity_0uf7oyz (Получить запрос на разработку ТЭО) Описание: Получение и регистрация запроса на разработку предварительного ТЭО Артефакты: Запрос на разработку ТЭО Переход: Определить тип запрашиваемого ТЭО 2. Task: Activity_05bjf3m (Определить тип запрашиваемого ТЭО) Описание: Классификация запроса, определение, что требуется именно предварительное ТЭО Выходные данные: Тип ТЭО определен как 'предварительное' Переход: Тип ТЭО 3. ExclusiveGateway: Gateway_0zpbezi (Тип ТЭО) Описание: Выбор потока 'Flow_1' для предварительного ТЭО Варианты перехода: - Вариант 1 (Предварительное ТЭО): Переход к Рассчитать предварительное ТЭО Переход: Рассчитать предварительное ТЭО 4. Task: Activity_0ihm6rd (Рассчитать предварительное ТЭО) Описание: Выполнение расчетов, формирование модели проекта, оценка рисков, составление предварительного ТЭО Артефакты: Предварительное ТЭО Переход: Запросить данные для расчёта 5. SendTask: Activity_16zxq9g (Запросить данные для расчёта) Описание: Формирование и отправка запроса данных, необходимых для расчета предварительного ТЭО Артефакты: Запрос данных Переход: Получить запрашиваемые данные 6. ReceiveTask: Activity_12lm6l5 (Получить запрашиваемые данные) Описание: Получение и регистрация данных, предоставленных в ответ на запрос Артефакты: Полученные данные Переход: Проверить полученные данные 7. Task: Activity_1wue54v (Проверить полученные данные) Описание: Проверка полноты, достоверности и непротиворечивости полученных данных Переход: Данных достаточно? 8. ExclusiveGateway: Gateway_1hwd8yk (Данных достаточно?) Описание: Принятие решения о достаточности данных Варианты перехода: - Вариант 1 (Данных достаточно): Переход к Провести анализ и выявить закономерности - Вариант 2 (Данных недостаточно): Переход к Составить перечень необходимых данных 9. Task: Activity_0i6ddfi (Провести анализ и выявить закономерности) Описание: Анализ полученных данных, выявление взаимосвязей, трендов, влияющих на проект Переход: Утвердить ТЭО у РП 10. Task: Activity_08y916t (Утвердить ТЭО у РП) Описание: Согласование предварительного ТЭО с руководителем проекта Артефакты: ТЭО, согласованное у РП Переход: Утвердить ТЭО у заказчика 11. Task: Activity_17evmge (Утвердить ТЭО у заказчика) Описание: Согласование предварительного ТЭО с заказчиком Артефакты: Согласованное заказчиком ТЭО Переход: Встроить проект в портфель инвестиций 12. Task: Activity_0e4cd9j (Встроить проект в портфель инвестиций) Описание: Интеграция проекта в общий портфель инвестиционных проектов компании Артефакты: Встроенное в портфель ТЭО Переход: Утвердить ТЭО на ИК 13. Task: Activity_0xn8rmo (Утвердить ТЭО на ИК) Описание: Согласование предварительного ТЭО на инвестиционном комитете Артефакты: Согласованное ИК ТЭО Переход: Презентовать ТЭО инвестору 14. Task: Activity_09cstni (Презентовать ТЭО инвестору) Описание: Презентация предварительного ТЭО потенциальному инвестору Переход: Результат презентации 15. ExclusiveGateway: Gateway_0txhsdt (Результат презентации) Описание: Принятие решения по результатам презентации Варианты перехода: - Вариант 1 (ТЭО отправлено на доработку): Переход к Разработать изменения в модель проекта - Вариант 2 (Завершение проектной инициативы): Переход к Сохранить полученные разработки - Вариант 3 (Проект в работе): Переход к Включить ТЭО в паспорт проекта 16. Task: Activity_0ilxzc6 (Разработать изменения в модель проекта) Описание: Внесение изменений в модель проекта на основе замечаний инвестора Переход: Составить перечень необходимых данных 17. Task: Activity_0ivvd9j (Составить перечень необходимых данных) Описание: Определение данных, требуемых для доработки ТЭО Выходные данные: Перечень необходимых данных Переход: Запросить данные для расчёта 18. ServiceTask: Activity_1c0ddcg (Сохранить полученные разработки) Описание: Сохранение всех наработок по проекту (включая отклоненное ТЭО) в КИСП и на сервере Артефакты: Отклоненное ТЭО Место хранения: КИСП, Сервер Переход: Продолжение работы 19. EndEvent: Event_0f2n2pw (Продолжение работы) Описание: Завершение процесса в случае отклонения ТЭО 20. ServiceTask: Activity_0rwxna5 (Включить ТЭО в паспорт проекта) Описание: Добавление утвержденного ТЭО в паспорт проекта в КИСП и сохранение на сервере Артефакты: Утвержденное ТЭО, Паспорт проекта Место хранения: КИСП, Сервер Переход: Завершение разработки 21. EndEvent: Event_09jttfw (Завершение разработки) Описание: Завершение процесса в случае утверждения ТЭО
Process_2 | Разработка ТЭО стадии реализации | Процесс разработки технико-экономического обоснования стадии реализации проекта | bpmn_teo_reliz_2.json | Процесс: Разработка ТЭО стадии реализации Описание: Процесс разработки технико-экономического обоснования стадии реализации проекта Начало: StartEvent_1 (Событие начала процесса) Входные данные: Запрос на разработку ТЭО, Предварительное ТЭО, Календарный бюджет. 1. ReceiveTask: Activity_0uf7oyz (Получить запрос на разработку ТЭО) Описание: Получение и регистрация запроса на разработку ТЭО стадии реализации Артефакты: Запрос на разработку ТЭО Переход: Определить тип запрашиваемого ТЭО 2. Task: Activity_05bjf3m (Определить тип запрашиваемого ТЭО) Описание: Классификация запроса, определение, что требуется ТЭО стадии реализации Выходные данные: Тип ТЭО определен как 'ТЭО стадии реализации' Переход: Тип ТЭО 3. ExclusiveGateway: Gateway_0zpbezi (Тип ТЭО) Описание: Выбор потока 'Flow_2' для ТЭО стадии реализации Варианты перехода: - Вариант 1 (ТЭО стадии реализации): Переход к Рассчитать ТЭО проекта Переход: Рассчитать ТЭО проекта 4. Task: Activity_10kfqkv (Рассчитать ТЭО проекта) Описание: Проведение расчетов, уточнение параметров проекта, формирование ТЭО Переход: Проверить имеющиеся данные 5. Task: Activity_06d8mny (Проверить имеющиеся данные) Описание: Проверка наличия, полноты и актуальности данных, включая Предварительное ТЭО и Календарный бюджет Артефакты: Предварительное ТЭО, Календарный бюджет Переход: Данных достаточно? 6. ExclusiveGateway: Gateway_1e7cr5c (Данных достаточно?) Описание: Принятие решения о достаточности данных Варианты перехода: - Вариант 1 (Данных достаточно): Переход к Рассчитать ТЭО стадии реализации - Вариант 2 (Данных недостаточно): Переход к Определить недостающие данные 7. Task: Activity_1uqrg0y (Рассчитать ТЭО стадии реализации) Описание: Детализация расчетов, разработка ТЭО для стадии реализации проекта Переход: Утвердить ТЭО у РП 8. Task: Activity_08y916t (Утвердить ТЭО у РП) Описание: Согласование ТЭО стадии реализации с руководителем проекта Артефакты: ТЭО, согласованное у РП Переход: Утвердить ТЭО у заказчика 9. Task: Activity_17evmge (Утвердить ТЭО у заказчика) Описание: Согласование ТЭО стадии реализации с заказчиком Артефакты: Согласованное заказчиком ТЭО Переход: Встроить проект в портфель инвестиций 10. Task: Activity_0e4cd9j (Встроить проект в портфель инвестиций) Описание: Интеграция проекта в общий портфель инвестиционных проектов компании Артефакты: Встроенное в портфель ТЭО Переход: Утвердить ТЭО на ИК 11. Task: Activity_0xn8rmo (Утвердить ТЭО на ИК) Описание: Согласование ТЭО стадии реализации на инвестиционном комитете Артефакты: Согласованное ИК ТЭО Переход: Презентовать ТЭО инвестору 12. Task: Activity_09cstni (Презентовать ТЭО инвестору) Описание: Презентация ТЭО стадии реализации инвестору Переход: Результат презентации 13. ExclusiveGateway: Gateway_0txhsdt (Результат презентации) Описание: Принятие решения по результатам презентации (общий шлюз для всех типов ТЭО) Варианты перехода: - Вариант 1 (Завершение проектной инициативы): Переход к Сохранить полученные разработки - Вариант 2 (Проект в работе): Переход к Включить ТЭО в паспорт проекта 14. ServiceTask: Activity_1c0ddcg (Сохранить полученные разработки) Описание: Сохранение всех наработок по проекту (включая отклоненное ТЭО) в КИСП и на сервере Артефакты: Отклоненное ТЭО Место хранения: КИСП, Сервер Переход: Продолжение работы 15. EndEvent: Event_0f2n2pw (Продолжение работы) Описание: Завершение процесса в случае отклонения ТЭО 16. ServiceTask: Activity_0rwxna5 (Включить ТЭО в паспорт проекта) Описание: Добавление утвержденного ТЭО в паспорт проекта в КИСП и сохранение на сервере Артефакты: Утвержденное ТЭО, Паспорт проекта Место хранения: КИСП, Сервер Переход: Завершение разработки 17. EndEvent: Event_09jttfw (Завершение разработки) Описание: Завершение процесса в случае утверждения ТЭО 18. Task: Activity_10l2qrg (Определить недостающие данные) Описание: Выявление пробелов в имеющихся данных, формирование списка недостающей информации Выходные данные: Перечень недостающих данных Переход: Запросить недостающие данные 19. SendTask: Activity_1mj6qwl (Запросить недостающие данные) Описание: Формирование и отправка запроса на предоставление недостающих данных Артефакты: Запрос недостающих данных Переход: Получить недостающие данные 20. ReceiveTask: Activity_1hmj9r7 (Получить недостающие данные) Описание: Получение и регистрация данных, предоставленных в ответ на запрос Артефакты: Полученные данные Переход: Проверить имеющиеся данные
Process_3 | Актуализация ТЭО | Процесс актуализации технико-экономического обоснования проекта | bpmn_teo_actual_3.json | Процесс: Актуализация ТЭО Описание: Процесс актуализации технико-экономического обоснования проекта Начало: StartEvent_1 (Событие начала процесса) Входные данные: Запрос на актуализацию ТЭО, Утвержденное ТЭО, Календарный бюджет. 1. ReceiveTask: Activity_0uf7oyz (Получить запрос на разработку ТЭО) Описание: Получение и регистрация запроса на актуализацию ТЭО Артефакты: Запрос на разработку ТЭО Переход: Определить тип запрашиваемого ТЭО 2. Task: Activity_05bjf3m (Определить тип запрашиваемого ТЭО) Описание: Классификация запроса, определение, что требуется актуализация ТЭО Выходные данные: Тип ТЭО определен как 'актуализация' Переход: Тип ТЭО 3. ExclusiveGateway: Gateway_0zpbezi (Тип ТЭО) Описание: Выбор потока 'Flow_3' для актуализации ТЭО Варианты перехода: - Вариант 1 (Актуализация ТЭО): Переход к Обновить ТЭО проекта Переход: Обновить ТЭО проекта 4. Task: Activity_0x4a0vp (Обновить ТЭО проекта) Описание: Внесение изменений в ТЭО на основе обновленных данных Переход: Актуализировать данные в ТЭО проекта 5. Task: Activity_07izti3 (Актуализировать данные в ТЭО проекта) Описание: Обновление данных в ТЭО, пересчет показателей с учетом актуальной информации Артефакты: Календарный бюджет, Утвержденное ТЭО Переход: Утвердить ТЭО у РП 6. Task: Activity_08y916t (Утвердить ТЭО у РП) Описание: Согласование обновленного ТЭО с руководителем проекта Артефакты: ТЭО, согласованное у РП Переход: Утвердить ТЭО у заказчика 7. Task: Activity_17evmge (Утвердить ТЭО у заказчика) Описание: Согласование обновленного ТЭО с заказчиком Артефакты: Согласованное заказчиком ТЭО Переход: Встроить проект в портфель инвестиций 8. Task: Activity_0e4cd9j (Встроить проект в портфель инвестиций) Описание: Обновление данных по проекту в общем портфеле инвестиционных проектов компании Артефакты: Встроенное в портфель ТЭО Переход: Утвердить ТЭО на ИК 9. Task: Activity_0xn8rmo (Утвердить ТЭО на ИК) Описание: Согласование обновленного ТЭО на инвестиционном комитете Артефакты: Согласованное ИК ТЭО Переход: Презентовать ТЭО инвестору 10. Task: Activity_09cstni (Презентовать ТЭО инвестору) Описание: Презентация обновленного ТЭО инвестору Переход: Результат презентации 11. ExclusiveGateway: Gateway_0txhsdt (Результат презентации) Описание: Принятие решения по результатам презентации (общий шлюз для всех типов ТЭО) Варианты перехода: - Вариант 1 (Завершение проектной инициативы): Переход к Сохранить полученные разработки - Вариант 2 (Проект в работе): Переход к Включить ТЭО в паспорт проекта 12. ServiceTask: Activity_1c0ddcg (Сохранить полученные разработки) Описание: Сохранение всех наработок по проекту (включая отклоненное ТЭО) в КИСП и на сервере Артефакты: Отклоненное ТЭО Место хранения: КИСП, Сервер Переход: Продолжение работы 13. EndEvent: Event_0f2n2pw (Продолжение работы) Описание: Завершение процесса в случае отклонения ТЭО 14. ServiceTask: Activity_0rwxna5 (Включить ТЭО в паспорт проекта) Описание: Добавление утвержденного ТЭО в паспорт проекта в КИСП и сохранение на сервере Артефакты: Утвержденное ТЭО, Паспорт проекта Место хранения: КИСП, Сервер Переход: Завершение разработки 15. EndEvent: Event_09jttfw (Завершение разработки) Описание: Завершение процесса в случае утверждения ТЭО
Process_4 | Разработка итогового ТЭО | Процесс разработки итогового технико-экономического обоснования проекта | bpmn_teo_final_4.json | Процесс: Разработка итогового ТЭО Описание: Процесс разработки итогового технико-экономического обоснования проекта Начало: StartEvent_1 (Событие начала процесса) Входные данные: Запрос на разработку ТЭО, Утвержденное ТЭО. 1. ReceiveTask: Activity_0uf7oyz (Получить запрос на разработку ТЭО) Описание: Получение и регистрация запроса на разработку итогового ТЭО Артефакты: Запрос на разработку ТЭО Переход: Определить тип запрашиваемого ТЭО 2. Task: Activity_05bjf3m (Определить тип запрашиваемого ТЭО) Описание: Классификация запроса, определение, что требуется итоговое ТЭО Выходные данные: Тип ТЭО определен как 'итоговое' Переход: Тип ТЭО 3. ExclusiveGateway: Gateway_0zpbezi (Тип ТЭО) Описание: Выбор потока 'Flow_4' для итогового ТЭО Варианты перехода: - Вариант 1 (Итоговое ТЭО): Переход к Рассчитать итоговое ТЭО Переход: Рассчитать итоговое ТЭО 4. Task: Activity_10lwglx (Рассчитать итоговое ТЭО) Описание: Выполнение итоговых расчетов, формирование итогового ТЭО по проекту Артефакты: Утвержденное ТЭО Переход: Провести анализ достижения целей проекта 5. Task: Activity_1glm4iq (Провести анализ достижения целей проекта) Описание: Анализ результатов проекта, оценка достижения поставленных целей, расчет эффективности Переход: Утвердить ТЭО у РП 6. Task: Activity_08y916t (Утвердить ТЭО у РП) Описание: Согласование итогового ТЭО с руководителем проекта Артефакты: ТЭО, согласованное у РП Переход: Утвердить ТЭО у заказчика 7. Task: Activity_17evmge (Утвердить ТЭО у заказчика) Описание: Согласование итогового ТЭО с заказчиком Артефакты: Согласованное заказчиком ТЭО Переход: Встроить проект в портфель инвестиций 8. Task: Activity_0e4cd9j (Встроить проект в портфель инвестиций) Описание: Внесение итоговых данных по проекту в общий портфель инвестиционных проектов компании Артефакты: Встроенное в портфель ТЭО Переход: Утвердить ТЭО на ИК 9. Task: Activity_0xn8rmo (Утвердить ТЭО на ИК) Описание: Согласование итогового ТЭО на инвестиционном комитете Артефакты: Согласованное ИК ТЭО Переход: Презентовать ТЭО инвестору 10. Task: Activity_09cstni (Презентовать ТЭО инвестору) Описание: Презентация итогового ТЭО инвестору Переход: Результат презентации 11. ExclusiveGateway: Gateway_0txhsdt (Результат презентации) Описание: Принятие решения по результатам презентации (общий шлюз для всех типов ТЭО) Варианты перехода: - Вариант 1 (Завершение проектной инициативы): Переход к Сохранить полученные разработки - Вариант 2 (Проект в работе): Переход к Включить ТЭО в паспорт проекта 12. ServiceTask: Activity_1c0ddcg (Сохранить полученные разработки) Описание: Сохранение всех наработок по проекту (включая отклоненное ТЭО) в КИСП и на сервере Артефакты: Отклоненное ТЭО Место хранения: КИСП, Сервер Переход: Продолжение работы 13. EndEvent: Event_0f2n2pw (Продолжение работы) Описание: Завершение процесса в случае отклонения ТЭО 14. ServiceTask: Activity_0rwxna5 (Включить ТЭО в паспорт проекта) Описание: Добавление утвержденного ТЭО в паспорт проекта в КИСП и сохранение на сервере Артефакты: Утвержденное ТЭО, Паспорт проекта Место хранения: КИСП, Сервер Переход: Завершение разработки 15. EndEvent: Event_09jttfw (Завершение разработки) Описание: Завершение процесса в случае утверждения ТЭО