## Sheet1
дата фиксации | ответственный | предмет ошибки | описание ошибки | предпринятые меры | причина | проект | стадия проекта | категория
2024-07-25 00:00:00 | мягкая с. | встречи и совещания, коммуникации | вся коммуникация по проработке инициативы от закупок по организации поставки жира наливом велась с ними по телефону и письменно - недостаточно эффективно. это привело к недопониманию. | была проведена очная встреча для синхронизации информации и написан протокол. все вопросы решены. | 1. нарушена технология коммуникации | 1249_перенос_производства_шоколадных_глазурей_в_м.савки | разработка | человеческий фактор
2024-07-25 00:00:00 | макарова н | ответственные лица в проектах | на старте проекта определены не все заинтересованые лица (зл), что привело к неучтенным рискам, несущие за собой изменение концепта проекта и увеличение сроков получения проектной информации | 1. проведена локальная встреча с зл 2. определены риски и рекомендации 3. внесены коррективы в тз на проектирование 4. добавлена обязательная виза зл при согласовании проекта ар предупредительные меры: на этапе составления тз на проектирование в части изменений ар, направлять тз на согласование руководителям производств "соседних" помещений, с целью исключить влияние изменений на их участки (инженерные коммуникации, планируемые изменения в их проектах) | 1. нарушена технология коммуникации | 1154_модернизация_вра-4_(перенос_тбм) | разработка | человеческий фактор
2024-07-25 00:00:00 | макарова н | нарушение сроков | проведена конкурентная проработка к/а на поставку и монтаж оборудования, выбран новый к/а по показателю - стоимость. по завершению работ выявлены несоответствия. увеличение сроков введения в эксплуатацию оборудования на время устранения несоответствий. | 1. пересмотреть подход к технологии выбора поставщика 2. провести координационную встречу с подрядчиком по согласованию плана устранения несоответствий | не достаточная чувствительность показателей анализа по технологии выбора поставщика, приводит к выбору самого дешевого к/а, открывая большие риски по качеству | 1178_организация_производства_эмульгаторов_300_т/год | реализация | неэффективный процесс
2024-07-25 00:00:00 | алексеева а.н. | тз | поставлена задача на проработку, подбор вентиляционного оборудования без предоставления подписанного заказчиком тз. это может привести к некорректному выбору необходимых функций оборудования, повлиять на сроки поставки (может понадобится дополнительная доработка схемы и дозакупка комплектующих). | не размещать задачи на закупку оборудования без подписанных заказчиком и эксплуатантом тз. | желание сократить сроки реализации задачи по подбору оборудования. | 1232_закваски_2025 | реализация | неэффективный процесс
2024-07-25 00:00:00 | петленко а.в./ черниченко м.г. | документы | поставка комплектующих/оборудования несоответствующего качества (мобильные офисы для сотрудников склада). | 1. тендерная проработка поставщиков 2. при условии, что поставщик новый, выезд на ранее возведенные объекты/установленное оборудование. 3. проведена встреча с ответственными лицами, разъяснили ситуацию. 4. взяли в работу проведение тендерной проработки поствщиков, предоставление информации. | 1. отсутствие тендерной проработки поставщиков; 2. отсутствие референса от поставщика | 1232_закваски_2025 | реализация | неэффективный процесс
2024-07-25 00:00:00 | алексеева а.н. | проектная документация | отправка заявки на оплату без согласованной (подписанной) собственником проектной документации (паспорт. бюджет) | 1. подписан бюджет проекта 2. при отсутствии согласованнойго бюджета для оплаты необходимо иметь подписанную служебную записку, разрешающую оплату. | нарушение технологии работы по причине ускорения сроков реализации проекта | 1232_закваски_2025 | реализация | человеческий фактор
2024-07-23 00:00:00 | русаков а. | проектная документация | в рамках тэо не фиксируется информация, необходимая для полноценного ведения портфеля инвестиций | связь с ошибкой №1, необходимо доработать методологию составляения тэо с добавлением унифицированных форм ведения календарного бюджета проекта, финансовой модели проекта, указания способов расчета, в случае если экономическим эффектом проекта является экономия с привязкой к отчету кисп для проверки достижения эффекта, стоимости закрывающегося риска- для соответствующих проектов, стоимости реализации альтернативных сценариев при наступлении рисков | отсутсвие утвержденной формы отчета-презентации о портфеле инвестиций | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | реализация | неэффективный процесс
31 неделя | макарова н | матрица ответственности, ответственные лица в проектах | отсутствие ответственных за приемку документации на оборудование | 1. провести рв с тех. директором 2. согласовать план мероприятий по передаче документации по проекту 3. определить ответственных за формирование реестра документов, обязательных к передаче 4. определить ответственных за формирование реестра фактически полученных документов 5. определить ответственных за контроля по устранению утерь документов на оборудование | отсутствие регламента по передаче документации на оборудование в проекте | 1178_организация_производства_эмульгаторов_300_т/год | реализация | неэффективный процесс
31 неделя | макарова н | тз | запрос тз у некомпетентного лица | 1. устранено за 1 час . при написании письма позвонила адресату, выяснила что не к тому обратилась, ответственное лицо проинформировано. 2. анализировать блоки работ и ответственных | нарушена технология коммуникации, что могло повлечь за собой сдвиг сроков выполнения работ. | 1178_организация_производства_эмульгаторов_300_т/год | реализация | технология работы/человеческий фактор
31 неделя | мягкая с. | проектная документация, коммуникации | ошибка при планировании дкт/ккт на месяц. все дкт на месяц планировались на основании данных гипа (взяты из его плана), но не были дополнительно согласованы в начале месяца, а только в начале каждой недели, поэтому сдвигались и не все закрылись к концу месяца. | 1. высылать предполагаемый план по дкт в начале месяца для согласования/корректировки. 2. согласовывать план с ответственными в начале каждой недели дополнительно. 3. писать инфо-письма всей команде раз в 2 недели с перечислением работ по ближайшим дкт/ккт. | нарушена технология коммуникации | 1249_перенос_производства_шоколадных_глазурей_в_м.савки | реализация | технология работы/человеческий фактор
31 неделя | русаков а | проектная документация | расчёт тэо без постановки соответсвующей задачи, возможные ошибки в расчете ввиду отсутствия заполненного чек листа и определенных целей/задач проекта | синхронизация планов работы с поставленными задачами | желание ускорить процесс | 1268_модернизация_энергосистемы_промышленного_комплекса_(м.савки):_гпу_3 | разработка | технология работы
32 неделя | тимошенко в.и. | нарушение сроков | задерка расчетов сметы на строительство фундаментов на 1 неделю | перед приемкой документов по проектированию отправлять в адрес заказчика письмо с уведомлением о списке необходимых документов согласно договору на проектирование | были предоставленны не все документы по результам проектирования | 1206_молочные_белки | реализация | технология работы/человеческий фактор
32 неделя | львова е.а. | встречи и совещания | задержка от поставленного срока рп в заведении протокола встречи | деление встречи на более маленькие повестки для обсуждения. присутвие заинтресованных лиц на втрече, хотя бы в видео формате. формат один микрофон на встречах. | огромная встреча с 14 пунктами в повестке, большим списком участников, длительностью более полутора часов.координатор проекта не был подключен к встрече, поэтому возможности фиксиции ключевых моментов в процессе встречи не было. при прослушивании записи рп в отпуске. затрата большего времени при перепрослушивании аудизаписи, распознании голосов участников, перепрослушивании моментов с отдаленными репликами участников, при отсутвия правила встречи- один микрофон, говорят сразу несколько групп участников. итог трата времени более предполагаемого в сумме: составление повестки протокола+время прослушивания встречи+фиксация по итогу+перепрослушивание. в аудизаписи непонятно кому ставят задачи, так как обращаются ты/вы | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | неэффективный процесс
32 неделя | гончаров а.в. | проектная документация | не учли в тз и в проектной документации систему охлаждения вентиляции | тщательная проработка тз, перепроверка объема работ при передаче проекта от рп к рп. на данный момент корректирующие действия предприняты, объем работ дополнен | не учли в тз и в проектной документации систему охлаждения вентиляции в проекте аитц | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | человеческий фактор
32 неделя | русаков а.а. | документы | рассинхронизаця финансовой модели и календарного бюджета по заявке на льготное финнасирование по проекту закваски 2025 в сломанном файле | внесено в реестр чек-листов отчёта фма на выпуск модели в работу | не была учтена возможность внесения в план финансирования на август-сентябрь 2024 года после "изменения" базового шаблона | 1232_закваски_2025 | реализация | человеческий фактор
32 неделя | алексеева а.н. | заявки на оплату | при согласовании заявки на оплату не сверила условия оплаты в договоре и в заявке | еще раз проработать чек-лист согласования заявок на оплату. | при согласовании заявки на оплату не сверила условия оплаты в договоре и в заявке | 1207_замороженные_закваски | ниокр | технология работы/человеческий фактор
32 неделя | алексеева а.н. николаев в.в. | коммуникации | долгое отсутствие обратной связи от поставщика услуг по монтажу, наладке оборудования. при установке, наладке оборудования выявлен ряд недоделок, составлен акт о проблеме, направлен исполнителю в итечение полутора месяцев нет обратной связи, никаких решений. | связаться с юридическим отделом по вопросу дальнейших коммуникаций при отстутствии обратной связи от ка. | сложные коммуникации с постащиком услуг. после сдачи оборудования ка неохотно общается по услугам. | 1117_horeca_(соусы) | реализация | человеческий фактор
32 неделя | добровольская ке/ львова еа | матрица ответственности | в проекте ппи изначально выбран не верно инженер проекта | подготовка чек-листа пригодности кандидатуры в инженеры проекта | нет опросного листа для формирования инженера рабочей группы проекта | 1250_перенос_производства_пищевых_ингредиентов | unknown | технология работы/человеческий фактор
33 неделя | ссл/дуп | договоры | перед покупкой земельного участка в наро-фоминске для кросс докингового склада, не была выполнена экспертная оценка по причинам отсутвия подъездных путей, неверно оценино обременение предполагаемых земель для подъездных путей | договор купли-продажи расторгается, вероятно через суд. | люди принимающие решение для покупки земельного участка были некомпетентны в анализе обременений земельных участков и сроков снятия обременений. хотя кросс докинговый склад был форсируемым проектом, а наличие подъездных путей в логистике и строительстве- это основополагающее условие. необходимо было при отсутствии в штате компании необходимых сотрудников взять экспертное решение сторонних организций. | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | реализация | технология работы/человеческий фактор
33 неделя | русаков а. | проектная документация | в паспорте и тэо проекта гпу-3 были указаны различные данные, в том числе и сроки поставки оборудования | корректировка тэо в сжатые сроки, работа по технологии, чек-лист презентации тэо на пк | подготовка тэо без получения чек-листа предпроектной работы | 1268_модернизация_энергосистемы_промышленного_комплекса_(м.савки):_гпу_3 | реализация | технология работы/человеческий фактор
33 неделя | алексеева а. | коммуникации | при подготовке к пк не владела всей информацией по вновь внедряемой технологии процессов производства. информация была предоставлена собственнику сотрудником иного подразделения. | выстраивание коммуникаций, проработка технологии получения требуемой информации: подготовлю опросник, чек-лист основных вопросов по технологии производства, выполнения работ, влияющих на развитие, реализацию проекта. | сложные коммуникация с руководителями смежных подразделений. | 1232_закваски_2025 | реализация | технология работы
33 неделя | русаков а. | проектная документация | при расчёте тэо проекта натуральный консервант не были учтены рекомендации производства по сушке концентрата 35% сухих, были учеты только рекомендации разработчиков по сушке 45% сухих | корректировка тэо в сжатые сроки | сжатые сроки, согласование тэо за день до презентации | 1234_натуральный_консервант | инициация | технолоия работы
33 неделя | алиева к.к. | заявки на оплату | в реестре заявка на оплату мотажных работ линии эмульгаторов была указана как приоритетная заявка, которую можно было оплатить позже (в задании от заказчика указано: "оплата за выполненые работы производиться в течении 15 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ"), что повлекло за собой удаление из реестра других заявок | пройти повторное обучение по работе с рестром заявок | желание закрыть задачу по оплате монтажных работ / человеческий фактор | 1178_организация_производства_эмульгаторов_300_т/год | реализация | человеческий фактор
33 неделя | мягкая с. | встречи и совещания, коммуникации | не владела информацией по изменениям в техпроцессе производства, внедренным начальником производства и влиянием этих изменений на проект. | выстраивание коммуникаций, более частые командировки. продумать возможность обмена информацией по рац предложениям для анализа их влияния на проект. | человеческий фактор , отсутствие единого информационного поля | 1249_перенос_производства_шоколадных_глазурей_в_м.савки | реализация | технология работы
33 неделя | добровольская к.е, | нарушение сроков | в рамках строительства объекта склад 2 отсутствует возможность постоянного мониторинга за строительством, созданием архива данных, при выходе подрядчика на площадку контроль за технологией. | осуществлена договоренность с зорюковым и.и. об установке камер на объект строительства, определены точки установки камер. | отсутствие регламента/технологии о наличии видеофиксации при проведении смр/строительстве крупных объектов для возможности контроля сроковза ходом строительства | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | неэффективный процесс
34 неделя | русаков а. | документы | ошибка при заполнении запроса сбербанка по проекту закваски 2025 | планировать больше времени на отработку задач по льготным источникам | сжатые сроки выполнения задачи | 1232_закваски_2025 | unknown | человеческий фактор
34 неделя | добровольская к.е. | встречи и совещания | при работе с заказчиком проекта, не разделяющим решения проектного комитета и руководителя проекта, выработать стратегию коммуникаций для невелирования рисков по саботированию проекта | основные действия, которые помогут улучшить ситуацию: * создание четких договоренностей: подписать паспорт проекта с заказчиком с четким описанием проекта, задач, сроков, ответственности. * постоянная коммуникация: поддерживать регулярные встречи и отчеты о ходе проекта, чтобы заказчик был в курсе происходящего. * включение заказчика в процесс: привлечь заказчика к участию в проекте, например, в выборе решений, контроле качества. * поиск поддержки: привлечь к проекту других участников, которые могут оказать поддержку и давление на заказчика. * обращение к вышестоящему руководству: если ситуация не улучшится, обратиться к вышестоящему руководству заказчика. | страх потери работы, выход из зоны комфорта, страх перед неизведанным | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | технология работы
34 неделя | макарова н скороход | встречи и совещания | из-за недостаточности коммуникаций в группе произошла задержка в получении кп на оборудование на 2 недели | необходимо создавать единое информационное поле для того чтобы все владели одинаковой информацией и могли дать свои комментарии. создана группа в вичат, подключены поставщики китая и наши сотрудники. | в связи с отпусками и коммандировками сотрудников, не было возможности получить информацию на вопросы поставщиков. | 1237_гидрогенизация | инициация | технология работы
34 неделя | алексеева а. | документы | в рамках реализации проекта, в ходе закупки оборудования, в целях оптимизации было принят орешение использовать на производстве гидромикс из нашего филиала, не используемый в данный момент. перемещение было согласовано, оптимизация зафиксирована. после доставки оборудования на производственный участок выяснилось, что гидромикс в плохом состоянии и требует модернизации. в ходе этого было упущено время и потрачены деньги на модернизацию. | 1. подготовить анализ в рамках проекта: какая была экономия при условии, что не купили новый гидромикс; рассчитать упущенную выгоду по причине несвоевременного запуска оборудования и участка 2. в опыт: при приемке б/у оборудования обязательно заключение по качеству и акт приемки | при осмотре оборудования в филиале не было составлено заключение по качеству, не зафиксирован акт приемки с описанием требуемых дорабток. | 1117_horeca_(соусы) | реализация | технология работы
34 неделя | тимошенко в.и. | проектная документация | при проектировании цеха молочных белков были нарушены сроки выдачи проектной документации | в текущий ситуации - использовать все возмолжные методы воздействия на проектироващиков для ускорения проектирования. в будущем - убрать из договора пункт, который позводяет менять сроки без санкций со стороны заказчика. | поставщик ссылается на пункт договора, что он имеет право менять сроки, если не выдана вся документация для проектирования. | 1206_молочные_белки | реализация | технология работы
34 неделя | мягкая с. / гейко. | тз, коммуникации | при передаче задания на проектирование по проекту инженерные сети не была учтена необходимость внесения в проект установки общих счетчиков на вс, во и ээ и другие моменты, которые влияют на сроки проектирования. | регулярные еженедельные встречи по проекту | недостаточное количество коммуникаций по инициации проектирования. | 1262_инженерные_сети_савки | разработка | технология работы
34 неделя | попченко н. | договоры, коммуникации | при недостаточно быстрой работе сотрудника с поставщиком, перехватывать контакт и начинать отдельную коммуникацию с поставщиком, без участия закупщика | при необходимости включения в диалог с поставщиком, делать это через чат или переписку, в составе которых есть закупщик. | в полной мере не передается информация о договоренностях с поставщиком закупщику, но закупщик совершает процедуру для закупки, возникают ошибки | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | человеческий фактор
35 неделя | мягкая с. | проектная документация, коммуникации | при принятии в работу проекта от другого рп не запросила перечень всех заключенных договоров по нему. | в чек-лист передачи проекта из инициации в реализацию включить реестр заключенных договоров | отстутствие чек-листа передачи проекта | 1262_инженерные_сети_савки | разработка | технология работы
35 неделя | алексеева а.н. | бюджетирование | выявлено превышение бюджета проекта и необходимость увеличения финальной суммы. | 1. в обязательном порядке закладывать в бюджет резерв; обосновывать перед собственником необходимость этого пункта. 2. принять как факт возможность изменений управляющего комитета проекта; при смене заказчика или рп актуализировать тз на проект под подпись 3. в обязательном порядке готовить и согласовывать запрос на изменения в проекте с собственником (раздел проектной документации!). 4. при изменении бюджета - выносить на согласование ик | 1. не был заложен резерв 10-15% на непредвиденные обстоятельства; 2. не корректное тз на проект в связи с частой сменой заказчиков и рп | 1207_замороженные_закваски | ниокр | технология работы
35 неделя | алексеева а.н. | проектная документация | в опыт! ранее на одном из модернизируемых участков были выполнены работы по установке стеновых панелей. при приемке помещения департаментом качества была выявлена ошибка, что перед установкой помещение не обрабатывалось. пришлось снимать панели, обрабатывать помещение, устанавливать заново. потерялди время и деньги | при проведение смр в производственных помещениях перед общивкой стен в обязательном порядке необходимо провести дезинфекцию! обработать помещения от насекомых и возможного распространения плесени. вносить в структуру проекта | отсутствие данного пунка в структуре работ. | 1186_зона_фасовки | реализация | технология работы
35 неделя | макарова н.а. алиева к.к. | договоры, встречи и совещания | при еженедельных координационных встречах с подрядной организацией ооо ритц по вопросам проектирования корпусов 4,5,7 не были официально согласованы компоновочные решения по размещению тбм №2 в корпусе №4. отсутствие такого ответа могло повлечь смещение сроков проектирования. | контролировать согласование от рг рассмотреть данную ошибку на еженедельных координациях с рп, обмен опытом. | изучение договора при согласовании и подписании и зафиксированый в кп только срок исполнения договора, без промежуточных дат и критичных условий. отсутствие пункта в договоре о необходимости официально согласовывать компоновки. | 1154_модернизация_вра-4_(перенос_тбм) | разработка | технология работы
35 неделя | львова е.а. добровольская к.е. | заявки на оплату | бюджетирование. нет синхрона между отделами. в середине месяца иас подает данные на следующий месяц в дуп. данные деньги закладываются в бюджет проекта. но в регулярном формате поданные от иас суммы не осваиваются. на примере заявки 539639 на 9 938 710,42 в рамках проекта складской комплекс в м.савках. 22.08.2024 заявка создана на оплату. 27.08.2024 получены все визы, выгружена в оплату. но иас не подает ее в оплату, так как якобы ограничены в деньгах и данная заявка теперь вне приоритета. данная позиция подтверждена письмом от никитиной д. после совещаниях их с лакеевым вв. в итоге бюджет дуп будет недоосвоен. выявлен риск дефицита денежных средств в следующих месяцах, срыв сроков реализации проекта | проинформированы все топовые менеджеры подразделений. проблема освещена в письме. проговорена с ответственными лицами | нет синхрона между задачами и планами отделов | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | технология работы
35 неделя | попченко н. | проектная документация | при поставке труб от поставщика на объект строительства в савках в ттн указаны были указаны еденицы измерения - тонны, а приемка кладовщиком велась визуальная (по количеству штук и длиине) | создать регламент и процесс по приемке материалов в тоннах | не настроено взаимодействие с пунктом взвешиния и кладовщиками | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | технология работы
36 неделя | мягкая с. | договоры | не вовремя инициировала заключение доп соглашения к договору после устных договоренностей об изменении порядка оплаты (разделение платежа). в следствие этого оплата задержалась на 3 дня. | контролировать все действия по договорам иас, относящимся к проектам | не синхронизировалась по действиям с договорным отделом иас, не проконтролировала. | 1250_перенос_производства_пищевых_ингредиентов | разработка | технология работы
36 неделя | русаков а. | бюджетирование | не были учтены расходы на гибриды рапса при планировании бюджета сентября | буду создавать дополнительный запрос в коммуникаторе перед ранжированием на очередной месяц | не был проведен анализ не исполненных статей бюджета прошлых периодов | 1158_разработка_и_внедрение_технологии_выращивания_гибридов_культур_озимого_рапса_для_с/х | unknown | человеческий фактор
36 неделя | львова е.а. | документы | потеряно письмо с документом, ошибка- не сохранен файл в документах проекта | сохранять сразу в папку документов. документ запрошен повторно | спешка и надежда на сохранение документа в аутлуке | 1270_перекладка_электрокабеля_10_кв | unknown | технология работы
36 неделя | макарова н | нарушение сроков | затягивание сроков по проекту сушка | эскалировать проблему. | из-за быстро меняющихся вводных, меняется тз проекта, т.к. новые вводные меняют бюджет проекта. из-за зависимости от проекта тбм (по тбм увеличиваются сроки проекта) | 1238_реорганизация_производства_сушка_(сухие_смеси) | разработка | технология работы
36 неделя | попченко н. | договоры | невозможность принять поставку оборудования как этап по договору монтажа | предустмотреть в текущем договоре доп.согласшения, а в будущих договорах учесть данную ошибку | не корректно были прописаны условия со стороны подрядчика, и согласованы нами, не прописаны этапы | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | технология работы
36 неделя | макарова н | нарушение сроков | затягивание сроков по проекту тбм | принято решение о встрече оффлайн на участке и проговорить все риски, компромиссы. на которые могут пойти стороны. | по проекту не определено место размещения тбм №2 и твг, заказчик и подрядчик не могут договориться . | 1154_модернизация_вра-4_(перенос_тбм) | разработка | технология работы
37 неделя | алексеева а | коммуникации | по итогу рв инженеры проекта внесли рукописные иззменения в чертеж/схему участка. схема была направлена всем заинтересованным лицам письмом. при выполнении работ выяснилось, что пометки на схеме были внесены не совсем корректно, что повлияло на сварные работы. пришлось переделывать консрукции. | не направлять, не принимать схемы с рукописными изменениями. все изменения на схемы вносят инженеры в электронном виде. все схемы, тз должны быть подписаны ответственными лицами. | загруженность инженеров холдинга, нехватка времени на проработку почты. | 1232_закваски_2025 | реализация | технология работы
37 неделя | алексеева а. | встречи и совещания | при вскрытии полов в помещении цс, на участке зк 2025 обнаружены кабели, о которых ранее не было информации. перенос сроков работ может повлиять на сроки реализации проекта | 1. на все встречи/совещания, касающиеся модернизации помещений приглашать технического директора+эксперты 2. до начала работ - согласованное тз на объект. | 1. отсутствие главного инженера на заводе. 2. отстутсвие общего план-графика смр, четкой технологии работы 3. недостаток совместных коммуникаций. | 1232_закваски_2025 | реализация | технология работы
37 неделя | макарова н | нарушение сроков | задержка в проверке закрывающих документов по вэст-м (автоматизация) за август. репутационный риск компании. | оставлять не прочитанными/ставить задачей в битрикс | из-за ресурсной загрузки вх.письмо осталось не проконтролированым рп и инженер не отправил письмо на проверку в овд | 1178_организация_производства_эмульгаторов_300_т/год | реализация | человеческий фактор
37 неделя | тимошенко в.и. | встречи и совещания | отсутсвие коммуникации между подраздилениями компании по проекту | включать в повестку совещаний каждый раз работы по заявке смр | заявку смр ( подготовка тз)\отработали без участия заказчиков, кураторов проекта, не были учтены важные детали смр | 1265_переезд_ккз | реализация | технология работы
38 неделя | львова е.а. | договоры | в рамках проекта перекладки кабеля от центрального офиса, при проведении совещания с руководством союзснаб и к/а, были получены договоренности об проведении проектирования и стройки одним подрядчиком. однако после осмечивания и предложенного коммерческого предложения на смр, подрядчик "дал заднюю" сообщив, что из-за своей загруженности выполнить смр сможет по весне 25 года. тем самым сорвав былые устные договоренности. из-за этого появился риск потерянного времени, в который мы могли бы тщательно проработать иных подрядчиков, проработать скидки и занять их график на 3/4 квартал 24 года. | проработаны иные к/а. сброшен проект на осмечивание в 3 организации. с 1 подрядчиком встретились на объекте, прошлись по трассе, обсудили взаимодейсвие. ожидаем сметы и коммерческие предложения. однако параллельно велась работа с подрядчиком, который ведет проетирование, и 17.09.24 достигнуты договоренности об проведении ими смр в 24 году! всегда удобнее выполнять проектирование и стройку в одной организации, так как в одних руках состыковка решений и редакция исполнительной документации для сдачи объекта., а так же у данного к/ а самое выгодное коммерческое предложение. | расчитывать можно лишь на заключенный договор, остальные договоренности могут неожиданно меняться. всегда необходима параллельная углубленная проработка дополнительных к/а внезависимости от устных договоренностей и обещаний подрядчиков | 1270_перекладка_электрокабеля_10_кв | unknown | технология работы
38 неделя | алиева к.к. | бюджетирование | при бюджетировании проекта 1154 перенос тбм были неверно указаны комментарии, а также не были указаны к/а | комментарии исправлены | не правильно считанная информация со сметы | 1154_модернизация_вра-4_(перенос_тбм) | разработка | технология работы
38 неделя | алексеева а.н. | коммуникации | при фиксации договоренностей рабочей группе была направлена схема производственного участка. не все коллеги читают и визируют протоколы по итогу встречь информация и время исполнителем были упущены. | при передаче рг важной информации в письменном виде (протокол, письмо и т.д.) проконтролировать получение звонком. | взаимодействия в компании | 1232_закваски_2025 | реализация | технология работы
39 неделя | львова е.а. | заявки на оплату | из-за плавающего времени формирования реестра оплат, плавающего времени получения реестра от иас и плавающего времени отправки итогового реестра к концу дня- не всегда успеваю внести комментарий по оплате и ее влиянию на срок выполнения проекта | регулярный мониторинг в течении дня реестров, дополнений иас, статусов по визам | в течении дня часто бывают встречи. обучения, срочные коммуникации и задачи, что следить за оповещением нет времени, а так же получение виз тоже процесс не быстрый, и нет однозначногй гарантии, что в итоге будет виза, а не замечание. регулярно иас высылает реестр в 16.00, а в 16.25 итоговый реестр уже отправлен в оплату, поймать этот маленький отрезок времени очень сложно | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | технология работы
39 неделя | мягкая с. | встречи и совещания, тайм-менеджмент | поздно согласовала встречу с одним из главных участников (выяснилось, что его не будет), из-за чего поездку в командировку и встречу с подрядчиком пришлось перенести. | работа над ошибками | ошибка, вызванная загруженностью сотрудника | 1249_перенос_производства_шоколадных_глазурей_в_м.савки | реализация | технология работы
39 неделя | попченко н. | тз, коммуникации | при постановке задачи на проработку договора с подрядчиком не были озвучены принципиальные параметры, которые должны были быть отражены в договоре по бизнес-требованиям | создание реестра типовых договоров по видам работ (смр/инженерия/ технология) | невнимательность при передаче требований и неформальные договоренности (устно), а также отсутвие типовых договоров с подрядчиками на повторяющиеся виды работ | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | человеческий фактор
39 неделя | попченко н. | договоры | при заключении договора с подрядчиком на монтаж тс сначала согласовывали договор о монтаже под ключ, потом, с целью оптимизации решили материалы закупать самостоятельно. изменения по условиям передачи материала не изменили (изменили только спецификацию) | согласование допника на передачу материалов | невнимательность | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | человеческий фактор
40 неделя | русаков а. | риски | при подготовке к совещанию по увеличению производительности караметного колера не была исследована потребность по суб продуктам | внедрение инструмента гибкого планирования времени | нарушение технологии работы при планировании времени, не верная расстановка риоритетов задач, сжатие времени на отработку задачи чтобы закрыть запланированные | 1291_увеличение_мощности_производства_карамельного_колера | unknown | человеческий фактор
40 неделя | алексеева а.н. | встречи и совещания | при подготовке рабочей встречи включила в повестку 2 объемных блока к обсуждению | решение/обсуждение не взаимосвязанных объемных задач относить на разные встречи, выделяя достаточно времени. | невнимательность рп, админа | 1232_закваски_2025 | реализация | технология работы
40 неделя | алексеева а.н. | тз, проектная документация | отстутствие тз на проект. | начинать проект только при подписанном рг тз | схема участка при начале реализации проекта была принята рг как тз. описанная форма тз отсутствует. ошибка рп/админа | 1232_закваски_2025 | реализация | технология работы
40 неделя | мягкая с.а. | встречи и совещания | не зафиксировала в протоколе по итогам пк решение чдл о работе с подрядчиком. | фиксировать все договоренности на отчете пк в протоколе | человеческий фактор | 1249_перенос_производства_шоколадных_глазурей_в_м.савки | реализация | технология работы
40 неделя | макарова н,а. | договоры | не зафиксировано в договоре оказания услуг питание подрядчика в столовой злк | договора по подрядчикам закрыты, учесть в будующих работах. при заключении договора на подряд в савках требуется учитывать стоимость питания подрядчиков. снижать стоимость договора. узнать у и.и. зорюкова стоимость 1 порции на сотрудника. | отсутствие опыта, не знание о существовании особых условий питания подрядчиков в столовой. отсутствие в столовой кассового аппарата | 1178_организация_производства_эмульгаторов_300_т/год | реализация | человеческий фактор
41 неделя | русаков а. | нарушение сроков | не была выполнена задача по подготовке тэо группы проектов реорганизации сушки в запланированный срок | внесены корректировки в план работы на 42 неделю | ошибка пранирования загрузки по завершению работы над проектами закваски 2022 и закваски 2025 | 1238_реорганизация_производства_сушка_(сухие_смеси) | unknown | технлогия работы
41 неделя | алексеева а.н. | проектная документация | поставлена задача отделу маркетинга на формирование дизайна этикетки для зз. задача выполнена, требует ряд доработок. в процессе согласования получена информация от мененджера по упаковке, что регистраций указанных обозначений нет, в настоящий момент они проходят экспертизу. не предусмотрела вопрос согласования этикетки с отделом сертификации. | 1. внесены корректировки в план работы на 42 неделю 2. повторить технологию работы по "охвату" всех подразделений в рамках реализации проекта. внести в шаблон кп | не запросила отдел сертификации по причине того, что продукт действующего ассортимента | 1207_замороженные_закваски | ниокр | технология работы
41 неделя | макарова н.а. | риски | выявление ошибок по молекулярному дестиллятору при монтаже оборудования. увеличение сроков пнр из-за недоделок китайский партнеров. | проблемы решены при выявлении. необходимо очная приемка доработок оборудования. | не была осуществлена очная приемка доработок оборудования. выявленны ошибки в процессе монтажа | 1178_организация_производства_эмульгаторов_300_т/год | реализация | технология работы
42 неделя | мягкая с. | проектная документация | при приеме проекта от другого рп не настояла на передаче полной информации и всех скопленных файлов по проекту. при увольнении данный рп всю информацию стер. | всю информацию по проекту систематизировать и хранить в общем доступе в папке проекта. регулярно обновлять данные. | не применяется на практике регламент передачи проекта от одного рп другому | 1250_перенос_производства_пищевых_ингредиентов | реализация | технология работы
42 неделя | алексеева а. кашаева е. | проектная документация | отсутствие матрицы ответственности в проекте | аудит проектов. актуализировать матрицу ответственности по проектам, получить подписи всех участников. | не была соблюдена технология | 1232_закваски_2025 | реализация | технология работы
42я неделя | алексеева а. | риски | в ходе рабочей встречи по проекту выявлен риск возможного выхода из строя одного из модулей оборудования (котлы в котельной). наступление риска может сказаться на сроках и качестве проекта. | к обсуждению на общей встрече | форсированные сроки реализации проектов, отсутствие проектирования. | 1232_закваски_2025 | реализация | технология работы
42 неделя | львова е.а. | ответственные лица в проектах | в договоре по возведению металлоконструкций не был указан представитель по передаче строительной площадке от зл к подрядчику , отвественные лица в м.савках предпочли закрыть глаза на рост 8 метровых конструкций на территории. в итоге при чп отвественность будет на плечах зл. | назначаем отвественного, сейчас имеем устную договоренность с подрядчиком о подписании | упущение при заключении договора всех согласующих и курирующих | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | технология работы
42 неделя | львова е.а. | договоры | в договоре по возведению металлоконструкций отсутствует разбивка по возведению металлоконструкций этапами согласно планам работ: склад, галерея, зона экспедиции, зона холодильника. сдача объекта целиком. а значит невозможность работ на не сданных частях склада по крыше, инженерным сетям и тд | лишь устные договоренности и "уступки" от подрядчика | не соблюдение интресов нашей организации при заключении договора | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | технология работы/человеческий фактор
42 неделя | львова е.а. | договоры | в договоре по возведению металлоконструкций отсутствует график производства работ, а лишь общий срок в 82 рабочих дня. сейчас юридически мы не имеем права требовать график работ, а тем более с подписью | лишь устные договоренности с подрядчиком, просьбы и личный деловой контакт для прозрачности сроков, без юридической страховки | не соблюдение интресов нашей организации при заключении договора | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | технология работы/человеческий фактор
42 неделя | львова е.а. | ответственные лица в проектах | ошибка при заключении подряда на строительство терять из цепочки иас. единственные люди знающие технологии остаются вне юридического договора и не несут отвественности по стройке, в зеленых линия нет заменяющих их специалистов | ввести специалиста по строительному контролю в штат зеленых линий, либо вся стройка только через иас | удорожание договора через субподряд иас, возможно иные причины | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | человеческий фактор
42 неделя | львова е.а. | нарушение сроков | упущенные полгода с весны 24 года по заливке фундамента, привели к крайне сжатым срокам сейчас и полностью отсутствуем запасного времени на форсмажоры строительства. | ежедневный контроль от руководителя проекта проводимых работ, постоянные коммуникации руководителя проекта с подрядчиками и сотрудниками для поиска оптимизации и соблюдения сроков | человеческий фактор | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | технология работы/человеческий фактор
42 неделя | попченко н. | проектная документация | некачественная проектная документация полученная на старте проекта и принятая нами к исполнению. в связи с этим по ходу смр возникает много несостыковок и правко по ходу проекта | 1.описать регламент приемки проектной документации 2. внедрить технологию 3д моделирования сложных узлов проекта, как обязательное условия договора с проектировщиком | отсутвие эксперного контроля и инструментов для его осуществления при приемке проекдной документации | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | технология работы/человеческий фактор
42 неделя | львова е.а. | нарушение сроков | упущенные сроки по подведению внешних инженерных сетей к складскому комплексу | проработка и подвод инженерных сетей по временным схемам | отсутвия контроля и постановки задач | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | технология работы/человеческий фактор
42 неделя | тимошенко в.и. | встречи и совещания | недостаточная подготовка к совещаю с топами | 1. не назначать встречи, без полной проработки материала, который будет обсуждаться | отсутсвие времени для досточной подготовки к встречи. ошибка в планирование рабочего дня и встреч | 1206_молочные_белки | реализация | технология работы/человеческий фактор
42 неделя | попченко н. | коммуникации | нарушение коммуникации на стройплощадке между командой проекта (иас и зл) | 1. настроить график еженедельных встреч на объекте с привлечением всех заинтересованных лиц. | несобюдение карты коммникаций по проекту | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | технология работы
42 неделя | попченко н. | нарушение сроков | нарушение сроков сдачи и контроля задач из-за загрузки | использовать матрицу эйзенхауэра для приоритизации, информировать коллег о смещении заранее | не корректно приоритизированны задачи и принимающие результатов заранее не уведомлены о смещении сроков | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | человеческий фактор
42 неделя | русаков а. | встречи и совещания | недостаточная подготовка к совещаю с топами | изучена технология | отсутствовало владение технологией составления отчетов о производстве обезжиренного молока | 1206_молочные_белки | unknown | человеческий фактор
43 неделя | алексеева а. | тз | при формировании концепции проекта, схемы расположения оборудования, не учли пожарные выходы на объекте | формирование тз на проект с описанием всех основных этапов бизнес-проектирования, подписание каждого этапа экспертами. | отсутвие проектирования, отсутствие подписанного тз на проект всеми экспертами бизнес-проектирования | 1232_закваски_2025 | реализация | технология работы
43 неделя | макарова н | тз, договоры | отсутствие согласованного тз на разработку автоматизации линии, ввиду скрытой информации от подрядчика что работы переданы в субподряд. | предусмотреть в будущих договорах пункт : в случае если работы будут передаваться на субподряд тз в обязательном порядке должно согласовываться с заказчиком | подрядчик скрывал. что работы переданы в субподряд, не было контактов исполнителя. как результат информация передавалась через посредников | 1178_организация_производства_эмульгаторов_300_т/год | реализация | технология работы
44 неделя | попченко н. | ответственные лица в проектах | отсутвие процедуры ввода нового подрядчика при нераспределенной ответсвенности иас и зл при работе на одном объекте | выработка решения в работе | нет расписанного взаимодействия юр.лиц нашей гк при строительстве объекта | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | технлогия работы
44 неделя | львова е.а. | тз | на этапе подбора холодильного оборудования выяснилось, что в процессе проектирования не было подписанного тз на подбор холодильников. | сейчас формулируем тз и подписываем | нарушение технологии работы у коллег | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | технлогия работы
44 неделя | тимошенко в.и. | тз | нет подписанного!!!!! тз на переезд ккз | актуализируем тз и подписываем | нарушение технологии работы | 1265_переезд_ккз | реализация | технлогия работы
44 неделя | алексеева а. | ответственные лица в проектах | запуск участка (тестовый запуск) не был согласован письменно с директором производства. из-за этого дезинформирован отдел продаж, предоставлена ошибочная дата запуска. | уведомить отдела продаж о переносе срока запуска оборудования; при подтверждении сроков заручится письменной поддержкой всех заинтересованных сторон. | ошибки, возникающие в результате неверного построения бизнес-процесса/ процедуры/технологии работы | 1117_horeca_(соусы) | реализация | технология работы/человеческий фактор
44 неделя | романенкова а.с. | бюджетирование | увеличение бюджета проекта на 50% по причине отсутствия разработанной проектной документации | работа со спонсором по увеличению сроков разработки проекта для завершения проектирования | при разработке проекта приоритет отдается срокам, а не качеству разработки | 1174_модернизация_фермы_крс_(филиппково) | реализация | технология работы
45 неделя | мягкая с.а. | встречи и совещания | перенос ппи - не смогла оперативно продемонстрировать схему расположения оборудования на экране. | все схемы и другую документацию брать с собой. | схема была согласована на предыдущем пк. думала, что не будем к этому возвращаться. | 1250_перенос_производства_пищевых_ингредиентов | реализация | человеческий фактор
45 неделя | львова е.а. | встречи и совещания | на пк не было проблем для помощи свыше. не верно было демонтрировать объем решеных вопросов, для генерального не нужна рутина. | отчет перевелся в онлайн режим, очная встреча раз в месяц | на текущей недели не было необходимости в пк | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | человеческий фактор
45 неделя | кашаева е. | договоры | не назначен ответственный за оформление и подписание аккредитивных договоров с подрядчиками. | в ходе обсуждения вопроса с заинтересованными лицами было выбранно ответственное лицо. | нарушение технологии работы/рекомендаций рдуп | 1232_закваски_2025 | реализация | технология работы
46 неделя | алиева к.к. | проектная документация | отсутствие план-графика работ по взаимосвязанным проектам | составить план-график работ | нарушение технологии работы | 1238_реорганизация_производства_сушка_(сухие_смеси) | unknown | технология работы
46 неделя | макарова н.а. | проектная документация | отсутствие плана работ по продвижению (с продажами) | составить план работ по продвижению с продажами | нарушение технологии работы | 1178_организация_производства_эмульгаторов_300_т/год | unknown | технология работы
47 неделя | львова е.а. | нарушение сроков | не настояла изначально на увеличение фокусных сроков строительства при стартовой низкой строй готовности. теперь нет резерва времени на форс мажоры и погодные условия не позволяющие проводить уличные работы, либо увеличивающие срок | постоянная связь с исполнителями, координация предупреждающих действий, разработка плана по оптимизации финального срока синхроном работ | погода и сжатые сроки, большой объем строительных работ | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | человеческий фактор
47 неделя | алексеева а./ кашаева е. | проектная документация | не информативный кп проекта | выбрать оптимальный, удобный для рг формат ведения календарно-сетевого графика работ; транслировать на все проекты, уведомлять команду | нарушение технологии работы | 1207_замороженные_закваски | ниокр | технология работы
48 неделя | русаков а. | ответственные лица в проектах | при подготовке к презентации тэо не были опрошены все заинтересованные в производстве лица | привлекать экспертов от отдлеов продаж и тмз при подготовке обоснований проектов | построение тэо решения на основании данных только производства, без учета мнения отделов продаж и тмз в проектах переездов | 1249_перенос_производства_шоколадных_глазурей_в_м.савки | unknown | технология работы
48 неделя | львова е.а. | заявки на оплату | взялась за растягивание оплаты с перевыполнением- с сентября не оплачивали 4 млн из 15 подрядчику. это не влияло на сроки, не давила коллег, что не падают в оплату. оказалось была ошибка- коллеги провели ее по реестру как оплаченную, игнорируя ее в реестрах неоплаченных, я же думала это продолжение оптимизации и отсутвие средств. | нашли цепочку по оплате, наступил момент когда нужно оплатить | человеческий фактор и буквальное выполнение задачи по растягиванию оплаты | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | человеческий фактор
49 неделя | алиева к | заявки на оплату | не протолкнула заявку на оплату по проекту эмульгаторы | направила письмо грачевой о.н. с информацией о заявке и просьбой включить в реестр и оплатить заявку сегодня | при визировании заявки на оплату не взяла в фокус и не добавила в реестр на оплату | 1178_организация_производства_эмульгаторов_300_т/год | реализация | человеческий фактор
49 неделя | алиева к | встречи и совещания | не создала регулярную встречу с отделом продаж в outlook и в битриксе | выполнила задачу, создав встречи в календарях в outlook и битрикс | по итогам рв от 14,11 было принято решение создать в календаре регулярную встречу с отделом продаж. данную задачу не выполнила, тк ждала подтверждения от рп о необходимости данных встреч, проигнорировав протокол рв. | 1178_организация_производства_эмульгаторов_300_т/год | реализация | технология работы
49 неделя | львова е.а. | заявки на оплату | не внесла комментарий в реестр оплат | вносить комментарий при визировании заявки | были иные фокусные задачи и встречи | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | человеческий фактор
49 неделя | попченко н. | ответственные лица в проектах, коммуникации | разрыв коммуникации между подрядной организацие и поставщиком | налажена коммуникация, выстроен дилог между подрядчиками и поставщиками, контроль со стороны рп. | в тех случаях, когда мы осуществляем работы по смр корпуса не "под ключ" у одного подрядчика или иас, не была выстроена изначально коммуникация между поставщиком материалов и подрядчиком, которые будут его монтировать. | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | технология работы
49 неделя | попченко н. | проектная документация | при внесении изменний в проектную документацию не все заитересованные стороны были уведомлены | инфописьма | из коммуникации, монтажников, строителей и проектировщиков, изменения не попали к группе пто | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | технология работы
50 неделя | львова е.а. | договоры | из-за сжатых сроков подрядчик делегировал свою работу на иас | переговорили с руководством подрядчика, объяснили, что данный вид работы их зона отвественности и наши работники направлены в иное направление. | иас помогал из-за сроков подрядчику. подрядчик решил, что это нормально и переложил свои обязанности. | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | человеческий фактор
50 неделя | алиева к. | нарушение сроков, проектная документация | выполнила поставленную задачу "механически", не вникая в суть | вникать и погружаться в задачи | не была заинтересована в самой задаче, сделала её "механически" | 1178_организация_производства_эмульгаторов_300_т/год | реализация | человеческий фактор
50я неделя | алексеева а. | тз, риски | при уходе в отпуск эксперта (участника рг) не дожала получение тз на проведение ремонтных работ. сроки сохранили, но был риск увеличения сроков. | регулярные коммуникации, помощь в составлении тз, четкие сроки выполнения поставленных задач/мониторинг выполнени. | сложности коммуникаций, ресурсная загрузка сотрудников смежных подразделений. | 1207_замороженные_закваски | ниокр | человеческий фактор
50 неделя | попченко н. | тз | задача потеряла актуальность, поскольку потребность заказчика не была выявлена на 100% | провести рабочую встречу, финализировать проект, определить задачи на постпроектное сопровождение. | не проводилось должного количества рабочимх встреч с командой | 1252_жидкий_дым | ниокр | технология работы
50 неделя | попченко н. | ответственные лица в проектах | неопределены зоны ответвенности по приемке работ подрядчиков по инженерии и смр | определеить участников комиссии по каждому блоку работ, выпустить приказы. | изначально не был проговорен и описан процесс взаимодействия подрядчиков, заказчика, эксплуатанта и иас по видам работ. | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | технология работы
51 неделя | русаков а | бюджетирование | получив информацию об изменении бюджета по проекту склад 2 на январь 2025 не внес информацию с портфель | решения, принятые на пк будут вноситься в порфель при получении протокола пк | точнее ее отсутствие) технология в стадии формирования, ошибки в технологии формирования и управления портфелем будут учитываться при создании технологии работы портфеля | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | технология работы
51 неделя | алиева к. | заявки на оплату, нарушение сроков | взяв в сокус задачу о быстром сборе виз, не проверила заявки на корректность их заполнения, из-за чего заявки были отправлены на уточнения и затормозили процесс визирования | перепроверять заявки перед их визированием | была сконцентрирована на сборе виз, а не правильности заполнения заявок | 1257_модернизация_вра-4_(башня_№1) | разработка | тхнология работы
51 неделя | львова е.а. | тз | у подрядчика в рамках заключения договора был старый проект | восстановление хронологии событий и оценка необходимых действий | исполнитель дал на смету старую версию проекта | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | человеческий фактор
51 неделя | попченко н.и. | тз, коммуникации | ожидания заказчика по результату проекта к его завершению изменились | корректировка паспорта и целей проекта, а также регулярные встречмии для управления ожиданиями заказчика | заказчик ожидал, что на пилотной линии он получит продукт более "нормальный" чем получил по факту | 1252_жидкий_дым | ниокр | человеческий фактор
52 неделя | попченко н. | договоры | не прописано в договоре кто утилизирует мусор со стройплощадки. под конец работ возникла спорная ситуация. | в следующий раз это необходимо учитывать | не учли этот факт при заключении договра | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | человеческий фактор
52 неделя | алексеева а. | риски | выявлен риск изношенности котельной. может повлиять на работу участка производства заквасок. ошибка в том, что риск был выявлен ранее, но вопрос не решался до момента входа в проект. | определили возможность поэтапной модернизации котельной, нашли возсожность снижения затрат. принято рещшение найти возможность привлечения мер гос.поддержки на модернизацию участка. | сокрытие информации | 1232_закваски_2025 | реализация | технология работы
52 неделя | попченко н. | коммуникации, встречи и совещания | изначально при заведении подрядчика на объект не была установлена связь пто с пто и их взаимодействие | проведена координация, распределены зоны ответсвенности, зафиксированы правила взаимодействия с пто иас | отсутвует технология синхронизация подрядчиков (новых0 на объекте | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | реализация | технлогия работы
52 неделя | львова е.а. | ответственные лица в проектах | обратилась к зиматовой в.п. , координатору смк не по регламенту. не получила обратной связи кроме регламента взаимодействия в ответ. | регламент сохранила, перечитала и теперь буду использовать иной подход для получения консультаций с определенными коллегами с холдинга | упустила правила некоторых отделов, обращения к рядовым сотрудникам по регламенту взаимодействия отделов с определенным списком документов и текстом. | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | человеческий фактор, технлогия работы
03 неделя | алексеева а.н. кашаева е.в. | заявки на оплату | при формировании реестра оплат платеж фрп не был отображен в реестре. из-за этого у бухгалтерии возникли проблемы с учетом потраченных дс | усилить контроль за реестром оплат | при формировании реестра строка был удалена механически, случайно | 1232_закваски_2025 | реализация | человеческий фактор
03 неделя | алексеева а.н. кашаева е.в. | заявки на оплату | при формировании реестра оплат платеж фрп не был отображен в реестре. из-за этого у бухгалтерии возникли проблемы с учетом потраченных дс | усилить контроль за реестром оплат | при формировании реестра строка был удалена механически, случайно | 1232_закваски_2025 | реализация | человеческий фактор
03 неделя | львова е.а. | тз | трудности при маркетинговом исследовании. замкнутый круг. не имея продукта, проблемно искать якорного заказчика. не зная потребности проблемно прорабатывать и вовлекать в разработку. | поиск, вовлечение большего круга людей | отсутвие продукта с мин вложениями и востребованного, малый нестабильный урожай, не закрывающий вложения в дорогостоящее оборудование | 1283_яблочный_десерт | unknown | технология работы человеческий фактор
04 неделя | алексеева а.н. | тз, ответственные лица в проектах, коммуникации | при формировании тз на модернизацию помещения упущен момент пожарной сигнализации. ранее устновленную систему демонтировали, про новую забыли. | при смене ответственных лиц в проекте корректировать матрицу ответственности, вводить новых участников рг в проект | сотрудник ответственный за пб уволился, новому сотруднику информация не была передана. рп не проконтролировал вопрос. | 1207_замороженные_закваски | ниокр | технология работы человеческий фактор
04 неделя | львова е.а. | договоры | нет сравнительного анализа в рамках дс к договору | при заключении дополнительных соглашений, рекомендую в обязательном порядке при знакомстве со сметой, вперед начала работ, контролировать либо самостоятельно отправлять в овк (шавочкиной о.) смету на проверку. если смета более 500 т.р. проводить сравнительный анализ. данная процедура не заведена в савках, но в избежании непонимания зл подстраховывать себя. | нет регламента для дс проводить сравнительный анализ | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | технология работы человеческий фактор
05 неделя | русаков а. | встречи и совещания | к отчету на пк не был подготовлено тэо с потенциалом продаж по продукту проекта в разрезе клиентов, не были отработаны альтернативные вещества для производства | дорабатываем | нарушение технологии отчета на пк | 1119_создание_участка_производства_аллилизотиоцианата_(аитц)_в_м.савках | unknown | технология работы
05 неделя | макарова н. | заявки на оплату | не была завизирована заявка на оплату по проекту эмульгаторы | проверять журнал заявок на оплату ежедневно на наличие заявок, висящих на визе рп | - | 1178_организация_производства_эмульгаторов_300_т/год | реализация | технология работы
05 неделя | алиева к. | встречи и совещания | провела рв встречу в skype | проводить рв на альтернативных платформах. заранее предупреждать об этом коллег | забыла о рассылке, предупреждающей о том, что в skype не будет возможности восстановить данные из-за чего он перестанет работать | 1154_модернизация_вра-4_(перенос_тбм) | разработка | человеческий фактор
05 неделя | алексеева а./ кашаева е. | бюджетирование, коммуникации | не проконтролировали принятие в работу задачи по закупке комплектующих для оснащения морозилки. пришлось искать оперативные варианты решения. | провели коордщинацию все ответственных (инициаторы, закупщики) для решения локальных задач далее: еженедельная проверка выполнения всех поставленных задач | фокусировка на других задачах; неправильно расставленные приоритеты | 1186_зона_фасовки | завершение | технология работы
05 неделя | попченко н.и. | риски | этапность работ по продвижению продукта проекта нарушена | ускоренная работа с продуктом проекта, поиск потенциала, формирование модели и задач на продвижение. | не правильно расставлен фокус межру реализацией смр и отработкой рынка | 998_ароматика_тиазолы | реализация | технология работы
06 неделя | макарова н. | договоры | в договоре с подрядчиком на работы в савках, был закуплен материал для работ, оставшийся материал подрядчик забирал по условиям договора с возвратом суммы остатков по цене договора. на момент приезда на объект материал был завезен, но не прошел через склад (т.е приемки не было), после окончания работ оставшийся материал был вывезен подрядчиком как металлопрокат, овк при выпуске машины с территории кол-во листов к вывозу не зафиксировали. | запросить упд у подрядчика, проверить упд по данным овк (крепков о.м,). подписать, направить в бухгалтерию. сформировать письмо о возврате дс. подписать акт сверки | нет описанного процесса приемки материалов на склад в савках при ввозе тмц из подрядчиками. не определены ответственные за оформление документов, на старте работ. не проконтролировано рп предоставление упд на материалы при ввозе на территорию зл тмц. | 1178_организация_производства_эмульгаторов_300_т/год | реализация | технология работы
06 нделя | алексеева а. | бюджетирование | при формировании бюджета проекта не учтено контрольное оборудование: сигнализация, металлодетекторы и т.д. | учесть при реализации проектов (в архив извлеченных уроков!) | указанное оборудование необходимо установить в новых цехах пр-ва заквасок - требование по итогу прохождения аудита. | 1186_зона_фасовки | завершение | технология работы
06 неделя | русаков а. | проектная документация | при разработки тэо не были зафиксированы мероприятия, позволяющие обеспечить работу учатска без единицы оборудования | в тэо необходимо указывать основные технические решения по ключевым элементам оборудовани, оттвестировано на заквасках | с одной стороны мероприятие на было зафискировано, с другой стороны на отчете отсутствовали представители производства | 1249_перенос_производства_шоколадных_глазурей_в_м.савки | unknown | технология работы
06 неделя | мягкая с. | встречи и совещания | не настояла на присутствии инженера проекта на отчете пк | договариваться с русановой напрямую, в случае такой необходимости | официальный "запрет" русановой использовать ресурс инженера в проекте. | 1249_перенос_производства_шоколадных_глазурей_в_м.савки | реализация | технология работы
06 неделя | мягкая с. | ик | в тэо не учли остатки на складе в несезон | всегда анализировать остатки на складе при расчете тэо и подтверждении потенциала продаж | упустили этот момент | 1291_увеличение_мощности_производства_карамельного_колера | инициация | технология работы
07 неделя | макарова н | ответственные лица в проектах | при изменении объема требуемого образца продукта была изменена тара без предварительного согласования с технологом, что могло привести к отправке продукта без добавления антиоксиданта. | проговорить порядок взаимодействия рп и технолога при передаче образцов клиентам | недостаточная коммуникация между рп и технологом при подготовке образцов. | 1178_организация_производства_эмульгаторов_300_т/год | реализация | человеческий фактор
07 неделя | львова е.а. | договоры | из-за отсутвия финансирования затягиваю сроки приемки работ от комитас. | растягиваю оплату всеми методами | недостаточность финансирования | 1226_организация_ск_в_м.савках_(савки_2) | unknown | человеческий фактор
07 неделя | мягкая с.а. | встречи и совещания | приняли за основу расчета тэо полученный от филиалов потенциал продаж | после получения потенциала продаж собирать встречу с пась, чвановой и др. заинтересованными для дополнительного подтверждения необходимости увеличения производства. | решила, что потенциал, собранный продажами - не просто отписка, а действительно проработанные клиенты (проработка у них заняла месяц) | 1291_увеличение_мощности_производства_карамельного_колера | инициация | технология работы человеческий фактор
7 неделя | русаков а. | проектная документация | в презентации модели заказчику не был включен блок анализа продаж проиозведенных продуктов | дополню модель | считал модель производства | 1291_увеличение_мощности_производства_карамельного_колера | unknown | технология работы